Муниципальное предприятие

коммунального хозяйства «Водоканал» городского округа «Город Калининград»

Россия, 236022, г. Калининград, Советский пр-т, 107

тел.: +7 (4012) 667-667,

priemnaya@vk39.ru

www.vk39.ru

СОГЛАСОВАНО				УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации,		Руководитель Службы по

председатель комитета				государственному регулированию цен

городского хозяйства				и тарифов Калининградской области

________________С. В. Мельников		_____________________К. А. Юткин

«___»____________2015 г.			«___»____________2015 г.

Инвестиционная Программа

МП КХ «Водоканал»

Городского округа «Город Калининград»

на 2016-2018 годы

Калининград

2015

Оглавление

1.	Паспорт инвестиционной программы МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы	4

2.	Цели и задачи инвестиционной программы МП КХ «Водоканал»	5

3.	Ожидаемые результаты от реализации программы	6

4.	Пояснительная записка к инвестиционной программе МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы	7

5.	Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения	9

6.	Краткое описание, в том числе обоснование строительства, модернизации, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения	10

7.	График реализации мероприятий инвестиционной программы МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы	16

8.	Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку в сфере водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения на период реализации инвестиционной программы 2016-2018 годов	20

9.	Предварительный расчет ставки тарифа по длине на период реализации инвестиционной программы 2016-2018 годов	24

10.	План снижения сбросов на период с 2014г. по 2015 г.	28

11.	Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями	35

12.	План технических мероприятий инвестиционной программы по объектам МП КХ "Водоканал" на расчетный срок 2016-2018 г.	36

Приложение №1. Учет м3/час за 2014 – 01.10.2015 г. г. по заключенным договорам	44

Приложение №2. Выполненные врезки по водоснабжению и водоотведению	167

Приложение №3. Обоснования стоимости объектов инвестиционной программы	173

Приложение №4. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" на 2016 в части водоснабжения	180

Приложение №5. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" на 2016 в части водоотведения	183

Приложение №6. Таблица №1. Отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2013 г., после пересмотра (внесения изменений) утвержденной 08.02.2012 г. За 1 квартал 2015 года	186

Таблица №2. Остатки технических мероприятий инвестиционной программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2013г., после пересмотра (внесения изменений) на 31.03.2015г.	193

Приложение №7. Документы по обоснованию стоимости	204

- Паспорт инвестиционной программы МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград», г. Калининград, Советский проспект, 107. Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: Председатель рабочей группы: Заместитель директора по обеспечению и развитию производства В. Н. Говоровская, тел. 66-76-67, доб. 507; Заместитель председателя рабочей группы: Заместитель директора по экономике, финансам и контролю С. В. Левченко, тел. 66-76-67, доб. 505; Члены рабочей группы: Главный инженер В. В. Семичев, тел. 66-76-67, доб. 503; Главный энергетик О. А. Абросимов, тел.66-76-67, доб. 516; Начальник отдела ОИИ И. М. Хоменко, тел. 66-76-67, доб. 525; Начальник отдела РПР А. О. Орехов, тел. 66-76-67, доб. 520; Начальник ФЭО Ж. В. Шумская, тел. 66-76-67, доб. 514; Начальник ПТО М. В. Маюнов, тел. 66-76-67, доб. 518; Зам. начальника ОИИ A. В. Полонская, тел. 66-76-67, доб. 651. |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение | Правительство Калининградской области Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области, г. Калининград, Советский проспект, 13 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа «Город Калининград», г. Калининград, площадь Победы, 1. |

- Цели и задачи инвестиционной программы МП КХ «Водоканал»

Существующая система водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод городского округа «Город Калининград» на сегодняшний день является фактором, сдерживающим развитие городского округа «Город Калининград» и жилищного строительства на его территории.

Для решения этой проблемы МП КХ «Водоканал», разработана инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа «Город Калининград» на 2016-2018 годы, выполнение которой создаст возможность для подключения большей части объектов капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Главными целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения и водоотведения и очистки сточных вод при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- удовлетворение спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ.

Программа является основанием для определения величины тарифов на подключение на 2016 - 2018 годы.

В данную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации и строительству элементов систем водоснабжения и водоотведения города, входящих в единый (неделимый) технологический комплекс.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых, экономичных, высокоэффективных технологий.

- Ожидаемые результаты от реализации программы

При реализации мероприятий инвестиционной программы должны быть достигнуты конкретные результаты:

- выполнение мероприятий по каждому инвестиционному объекту, вошедшему в программу;

- улучшение экологической ситуации;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения города, обеспечение (повышение) их надежности;

- повышение качества производимых ресурсов;

- удовлетворение спроса на подключение к сетям вновь строящихся зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города.

- Пояснительная записка к инвестиционной программе МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы

Инвестиционная программа МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы разработана на базе Схем водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Калининград», утвержденных постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 31.05.2013 г. №765, включающей в себя разработку схем перспективного развития водопроводного и канализационного хозяйства городского округа «Город Калининград» на расчетный срок 2016г. и перспективу 2025 г.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2016-2018 годы, необходимых для обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа МП КХ «Водоканал» разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Калининград»;

- увеличением пропускной способности сетей водоснабжения и  водоотведения;

- обеспечением доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей;

- снижением уровня потерь водного ресурса;

- повышением качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению;

- удовлетворением спроса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития города;

- улучшением экологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения выбросов загрязняющих веществ.

Для этого в рамках инвестиционной программы планируется реконструкция действующих и строительство новых объектов водопроводного и канализационного хозяйства.

При формировании перечня объектов в целях снижения инвестиционных затрат предпочтение отдавалось объектам, которые достигали сразу нескольких целей. Например, реконструкция Восточной Водопроводной станции кроме повышения уровня доступности за счет увеличения мощности, достигается и улучшение качества водоснабжения за счет установки оборудования с более высокими качественными характеристиками, в т. ч. с более низким уровнем потерь. А это, в свою очередь, увеличивает и надежность водоснабжения потребителей.

Реконструкция (модернизация) канализационных станций – кроме повышения уровня доступности за счет увеличения мощности, достигается и улучшение качества водоотведения за счет установки оборудования с более высокими качественными характеристиками, в т. ч. энергосберегающий эффект.

Кроме того, все новые строящиеся объекты будут оснащены устройствами автоматики, телемеханики и связи, а также системами сбора и передачи информации, что обеспечит наблюдаемость, возможность дистанционного управления оборудованием, увеличит скорость реагирования и ликвидации технологических нарушений, что также ведет к повышению уровня надежности водоснабжения и (или) водоотведения.

Инвестиционная программа расширяет возможности технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и (или) водоотведения.

Выполнение инвестиционной программы в этой части позволит:

- обеспечить возможность исполнения договоров, которые будут заключены в будущем, исходя из существующих темпов спроса на услуги по технологическому присоединению;

- реализовать инвестиционные проекты по технологическому присоединению, осуществив строительство объектов водопроводного и канализационного хозяйства перспективных с точки зрения последующего их использования.

Инвестиционная программа МП КХ «Водоканал» является неотъемлемой частью развития системы коммунальной инфраструктуры. Инвестиционная программа выступает связующим звеном между целями и задачами в развитии инфраструктуры, с одной стороны, и возможностями организации коммунального комплекса и бюджета – с другой стороны.

В инвестиционную программу включены первоочередные мероприятия по модернизации и строительству элементов систем водоснабжения и водоотведения города, входящих в единый (неделимый) технологический комплекс.

Механизм реализации программы включает выполнение программных мероприятий за счет:

- собственных средств предприятия (амортизация, плата за подключение);

- средств, предусмотренных в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года;

- средств, предусмотренных в рамках среднесрочной (3 года) адресной инвестиционной программы на 2016-2018 годы.

Таким образом, инвестиционная программа представляет собой детально проработанный специалистами нашего предприятия и рабочей группы, документ, учитывающий требования технического задания, имеющий ясный алгоритм действия при его реализации.

Реализация вышеуказанной инвестиционной программы является одним из необходимых условий развития строительства в нашем городе, а значит и развития самого города.

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения

В хозяйственном ведении МП КХ «Водоканал» городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.01.2015 года имеется 926,2 км водопроводных сетей, 634,66 км канализационных сетей, 36 единиц канализационных насосных станций (далее - КНС), 42 единицы водопроводных повысительных насосных станций (далее - ПНС).

Предусматривается перекладка стальных и чугунных сетей централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на полиэтиленовые трубопроводы.

Фактический износ сетей холодного водоснабжения по состоянию на начало периода 2015 года составляет 70,21 %.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на конец 2016 года – 69,7%, конец 2018 года – 68,7%.

Предусматривается перекладка аварийных сетей хозяйственно-бытового водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении предприятия с заменой на полиэтиленовые трубопроводы.

Фактический износ сетей хозяйственно-бытового водоотведения на начало периода 2015 года составляет 82,04 %.

Плановый процент износа объектов хозяйственно-бытового водоотведения по состоянию на конец 2016года – 81,8%, конец 2018 года – 81,1%.

Снижение процента износа сетей в период действия инвестиционной программы ожидается всего в пределах одного процента, так как планируемый объем замены сетей водоснабжения и сетей водоотведения от общей протяженности сетей не очень значителен, для более заметной динамики показателя износа сетей требуется замена более 10% протяженности всех сетей.

- Краткое описание, в том числе обоснование строительства, модернизации, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения

В сфере водоснабжения

1.1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.

п.1.1.1. Объект: «Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда».

Восточная водопроводная станция расположена в поселке Озерки, Гвардейского района, Калининградской области в 28 км от областного центра и является одним из трех основных источников питьевого водоснабжения города Калининграда.

В город вода подается по двум водоводам диаметром 650 мм и 900 мм на Московскую насосную станцию, где проходит процесс доочистки с последующей подачей в городскую водопроводную сеть.

В качестве источника используется подземная вода из скважин. Станция производительностью 18 000 м³/сутки построена в 1943 году. В послевоенный период и до настоящего времени производительность станции увеличена до 30 тыс. м³/сутки.

Реконструкция ВВС, которая позволит увеличить производительность с 30,0 тыс. м3/сут до 90,0 тыс. м3/сут, ведется медленно. Проект «Расширения Восточной водопроводной станции г. Калининграда» разработан ЗАО «Проектный институт реконструкции и строительства». Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу Государственного Автономного Учреждения Калининградской области Центр проектных экспертиз, получено положительное заключение № 39-1-5-0240-11. Проектная мощность увеличивается до 90 000 м3/сут, из них расширение - 60 000 м3/сут.

Работы по объекту были начаты в 2009 году. Однако в связи с невыполнением генподрядчиком своих обязанностей контракт расторгнут в 2013г. Консервация объекта выполнена ООО «Строймонтаж» на основании проектных решений ООО «Независимый центр «Балтэкспертиза»».

В 2016 году планируется возобновление реализации объекта.

1.2. Строительство новых сетей не связанных с подключением.

п.1.2.1. Объект: «Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова».

п.1.2.2. Объект: «Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде».

Существующие водоводы от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова и по проспекту Ленинскому довоенной постройки. На сегодняшний день срок эксплуатации водоводов истек. В последние годы особенно участились аварийные ситуации на водоводах.

Строительство новых водоводов необходимо для надежного обеспечения водоснабжением существующей застройки города.

Программой запланировано проектирование объектов, строительство планируется за счет ФЦП.

п.1.2.3. Объект: «Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде».

Водовод от ЮВС-2 до ЦВС постройки 80-х годов прошлого столетия. Эксплуатационный срок службы истек.

Общая протяженность водовода порядка 14 км. Водовод уложен трубами Д=800/600 мм различных материалов (сталь, чугун).

Техническое состояние водовода неудовлетворительное. В последние годы особенно участились аварийные ситуации на водоводе.

Неудовлетворительное состояние части трубопроводов приводят к значительным потерям напора в городской системе водопровода.

Следствием большого процента износа водопроводных сетей является высокая аварийность и соответственно потери в питьевой воде в системе городского водоснабжения.

Основная цель реализации объекта - устойчивое развитие хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа «Город Калининград», соблюдение требований по созданию условий санитарно-эпидемиологического благополучия человека.

Объекты с п.1.2.4. по п.1.2.6. – для закольцовки существующих тупиковых сетей водопровода с целью обеспечения качественной услуги и гарантированного водоснабжения.

1.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением.

п.1.3.1. «Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде».

Необходимость строительства рыбозащитного сооружения  на ЦВС по ул. Спортивной вызвана требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (п.1, ст.42), договором водопользования №39-01.01.00.002-П-ДЗИО-С-2015-00472/00 от 01.04.2015г.

1.4. Модернизация или реконструкция существующих сетей.

п.1.4.1. Объект: «Строительство водовода по Московскому проспекту от памятника «Катер» до ул. Гюго».

На сегодняшний день срок эксплуатации водовода по Московскому проспекту от памятника «Катер» до ул. Гюго истек. В последние годы особенно участились аварийные ситуации на нем.

Строительство нового водовода необходимо для надежного обеспечения водоснабжением существующей застройки города.

Программой запланировано проектирование объекта, строительство планируется за счет ФЦП.

п.1.4.2. Объект: «Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки)».

Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) обусловлена истекшим сроком службы водопроводного дюкера, участившимися аварийными ситуациями на нем и для надежного обеспечения водоснабжением существующей застройки города.

Программой запланировано проектирование объекта, строительство планируется за счет ФЦП.

п.1.4.3. Объект: «Реконструкция водопровода по ул. Богатырской».

Реконструкция водопровода по ул. Богатырской необходима для улучшения водоснабжения существующей и перспективной застройки,  прилегающей к ул. Богатырской.

1.5. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.

п.1.5.1. Объект: «Реконструкция дополнительного устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное, Гурьевского района, Калининградской области».

Необходимость реконструкции рыбозащитного сооружения на ЮВС-2 в пос. Рыбное вызвана требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (п.1, ст.42), предписанием Федерального агентства по рыболовству Западно-Балтийского территориального управления №76 от 31.10.2014г. по устранению нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, договором водопользования №39-01.01.00.002-Р-ДЗИО-С-2015-00471/00 от 01.04.2015г.

п.1.5.2. Объект: «Реконструкция Южной водопроводной станции №2».

Южная водопроводная станция №2 (год постройки - 1969-1979гг.) проектной производительностью 100,00 тыс. м3/сут расположена в юго-восточной части города в Московском районе города Калининграда в поселке Малое Борисово, предназначена для производства и подачи питьевой воды в город.

На сегодняшний день Южная водопроводная станция №2 не обеспечивает полную степень надежности по оказанию услуг питьевого водоснабжения большей части города Калининграда.

Реконструкция ЮВС- №2 обусловлена морально устаревшими технологиями и современными требованиями к ее операционным и гидравлическим характеристикам.

Программой запланировано проектирование объекта, реконструкция планируется за счет ФЦП.

В сфере водоотведения

2.1. Строительство новых сетей не связанных с подключением.

п.2.1.1. Объект: «Строительство магистрального коллектора северо- западной части г. Калининграда».

В настоящее время северо-западная часть города Калининграда - район пос. Зеленое, пос. Лермонтово, перспективный Северный жилой район не обеспечены централизованной канализацией.

Градостроительной документацией городского округа «Город Калининград» предусмотрено перспективное жилищное строительство на территории, прилегающей, к трассе перспективного коллектора.

Перспективный коллектор трассируется от промышленного коллектора вдоль ул.1-я Большая Окружная дорога, пересекает Советский пр-т и далее вдоль ул. 2-я Большая Окружная дорога до ул. Ломоносова. Общая протяженность коллектора около 5,1 км. Коллектор на всем протяжении самотечный.

Данный коллектор предусмотрен схемой Водоотведения городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Калининград» №765 от 31.05.2013 года.

Строительство магистрального коллектора Северо-Западного части г. Калининграда обеспечит централизованное водоотведение района, не имеющего на сегодняшний день централизованных сетей канализации, и обеспечит комфортные условия проживания населения и дальнейшее развитие системы хозяйственно-бытовой канализации и очистки сточных вод городского округа «Город Калининград».

Программой запланировано проектирование объекта, строительство планируется за счет ФЦП.

п.2.1.2. Объект: «Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде».

Главный городской коллектор является основным коллектором города, куда поступает весь объем стоков города Калининграда, за исключением стоков пос. Прибрежный и пос. Борисово.

Главный коллектор – общесплавной, начинается с ул. Фрунзе (недалеко от ул. Литовский вал), далее следует на юго-запад по улицам Шевченко, Вагнера, выходит на ул. Горную и далее трассируется вдоль р. Преголя по улицам Велосипедной, Радищева, проспект Победы до района городских очистных сооружений.

Протяженность главного коллектора порядка 11 км. Коллектор уложен из керамических труб Д=250-600 мм и из кирпичных сводчатых или перекрытых плитами каналов разных сечений. На участке от ул. Горной до городских очистных сооружений сечение коллектора 1600х1600 мм.

Расчетная пропускная способность - 68 тыс. м³ в сутки. Фактическая нагрузка на магистральный коллектор 180 тыс. м³ в сутки в сухое время года и 220 тыс. м³ в сутки в период дождей с переливанием через аварийные выпуски.

Указанные напряженные условия обязывают работать главный городской коллектор в ненормативном режиме, что ведет к разрушению его конструкций, в первую очередь - перекрытий, выводу из эксплуатации в нормальном режиме целых участков коллектора, и, как следствие, к возникновению аварийных ситуаций.

Состояние на сегодняшний день не реконструированной части коллектора таково, что вызывает опасение за безопасность населения, зданий, сооружений и транспорта.

Реконструкции по состоянию на 2016 год подлежит порядка 8 350 п. м. коллектора.

Главный канализационный коллектор принимает стоки от существующих объектов, планируемых под размещение тренировочных баз (стадионы «Красная звезда», «Локомотив», «Пионер», ФК «Балтика»), гостиниц и перспективных объектов инфраструктуры, планируемых к строительству в рамках чемпионата мира по футболу в 2018г.

Реализация данного проекта позволит устранить аварийные ситуации (провалы) на коллекторе и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Объект включен в «Адресную инвестиционную программу городского округа «Город Калининград» на 2015 и плановый период 2016-2017 годов».

п.2.1.3. Объект: «Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда».

Водоотведение существующей жилой застройки, прилегающей к ул. Тихорецкой, в том числе поселка Суворово, в настоящее время осуществляется следующим образом: самотечные коллектора Д=150-200мм транспортируют стоки в коллектор Д=350мм/600/800мм по ул. Тихорецкой, отводящий стоки от жилой застройки на канализационную насосную станцию №8 (КНС-8), которая по двум напорным коллекторам Д=600мм каждый перекачивает сточные воды от микрорайона в главный городской коллектор города. Участок разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой Д=600/800 от КНС-8 до ул. Великолукской построен и пущен в эксплуатацию в 90-х годах.

Однако, строительство коллектора, который мог разгрузить и нормализовать работу существующей  канализационной системы района, было приостановлено. За истекший период потребности района в водоотведении существенно возросли.

В настоящее время в квартале улиц Беговой – Минусинской – Книжная - П. Морозова осуществляется комплексная застройка многоквартирными жилыми домами в рамках целевых программ: «Дети-сироты» и «Переселение граждан из аварийного жилого фонда городского округа «Город Калининград». После ввода в эксплуатацию жилых домов нагрузка на существующую еще довоенную систему канализации существенно возрастет, что может способствовать транспортировки стоков в ненормативном режиме и негативно скажется на системе водоотведения района в целом.

Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой обеспечит нормативное канализование района и даст возможность подключения к городской системе канализации перспективной застройки района.

Объект включен в «Адресную инвестиционную программу городского округа «Город Калининград» на 2015 и плановый период 2016 -2017 годов».

2.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.

п.2.2.1. Объект: «Реконструкция КНС-2 по ул. Полоцкой, 64а».

КНС-2 расположена на ул. Полоцкой,64а в г. Калининграде и предназначена для перекачки бытовых сточных вод от южной части города. Суточная мощность КНС-2  20 000 м3 в сутки.

В связи с возросшей нагрузкой, необходимо провести реконструкцию КНС-2 с увеличением ее мощность до 46 000 м3 в сутки и построить новый напорный коллектор в две нитки Д700мм. Прокладка напорного канализационного коллектора предусматривается по выбранной трассе – от КНС-2 по ул. Полоцкой на ул. Портовую, далее через р. Преголя на проспект Гвардейский. Вдоль парка Победы на ул. Горная к районной насосной станции (РНС), ориентировочной протяженностью 1900 м.

Реконструкция КНС-2 является абсолютно необходимой в части решения вопросов обеспечения мощностями перспективных объектов капитального строительства и недопущения возникновения ситуации техногенного характера.

Реализация данного проекта позволит повысить надежность работы насосной станции, улучшить ее операционные и гидравлические характеристики, увеличить производительность, а также гарантирует на годы вперед соответствие всем высочайшим экологическим международным требованиям акватории р. Преголя.

п.2.2.2. объект: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный».

Существующие очистные сооружения в пос. Прибрежный  построены в 1983г. и осуществляют механическую и биологическую очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Проектная мощность очистных сооружений – 2 000 м3 в сутки. Фактически очищается стоков – около 1 700 м3 в сутки.

На сегодняшний день техническое состояние существующих очистных сооружений неудовлетворительное. Часть сооружений требует ремонта, ряд сооружений подлежит реконструкции. Увеличение мощности очистных сооружений с учетом перспективного развития поселка возможно лишь после их серьезной реконструкции.

Проект предусматривает проведение полной реконструкции существующих КОС с увеличением производительности очистных сооружений до 4500 м3/сут. без остановки эксплуатации существующих сооружений и в границах земельного участка под существующими очистными сооружениями.

Объект включен в «Адресную инвестиционную программу городского округа «Город Калининград» на 2015 и плановый период 2016-2017.

- График реализации мероприятий инвестиционной программы МП КХ «Водоканал» на 2016-2018 годы

- Водоснабжение.

1.1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.

Пункт № 1.1.1.

Наименование мероприятия – "Расширение Восточной водопроводной станции города Калининграда"

1.2. Строительство новых сетей не связанных с подключением.

Пункт № 1.2.1.

Наименование мероприятия – «Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Проф. Баранова».

Пункт № 1.2.2.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по Ленинскому проспекту».

Пункт № 1.2.4.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск».

Пункт № 1.2.5.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный».

Пункт № 1.2.6.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос. Прибрежный».

1.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением

Пункт № 1.3.1.

Наименование мероприятия – «Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде».

Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов.

1.4. Модернизация или реконструкция существующих сетей

Пункт № 1.4.1.

Наименование мероприятия – «Строительство водовода по Московскому проспекту от памятника «Катер» до ул. Гюго».

Пункт № 1.4.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки)».

Пункт № 1.4.3.

Наименование мероприятия – «Реконструкция водопровода по ул. Богатырской».

1.5. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей

Пункт № 1.5.1.

Наименование мероприятия – «Реконструкция дополнительного устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области».

Пункт № 1.5.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция Южной водопроводной станции №2».

- Водоотведение

Строительство новых объектов, не связанных с подключением.

2.1. Строительство новых сетей, не связанных с подключением

Пункт 2.1.1.

Наименование мероприятия – «Строительство магистрального коллектора северо - западной части г. Калининграда»

Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов.

2.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей

Пункт № 2.2.1.

Наименование мероприятия – «Реконструкция КНС-2 по ул. Полоцкая, 64 а (проект)»

- Предварительный расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку в сфере водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения на период реализации инвестиционной программы 2016-2018 годов

Таблица №1

«Анализ по заключенным договорам МП КХ «Водоканал в период 2014-2015гг.» (приложение 1)

| год | 2014 | 2015 (9 месяцев) |
| --- | --- | --- |
| Заключенные договоры по водоснабжению: |  |  |
| м3/сут | 2 446,25 | 2 403,64 |
| м3/час | 101,93 | 100,15 |
| Заключенные договоры по водоотведению: |  |  |
| м3/сут | 2 656,25 | 1 777,50 |
| м3/час | 110,68 | 74,06 |

Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения на территории, обслуживаемой МП КХ «Водоканал» г. Калининграда обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере водоснабжения и водоотведения.

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома и др. объекты капитального строительства потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения.

Основными проблемами, препятствующими подключению объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры, являются:

- недостаточный объем ресурса в системе водоснабжения;

- недостаточность мощностей станций повышения давления для обеспечения заявленных нагрузок;

- недостаточность мощностей станций для очистки воды;

- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов водоснабжения для обеспечения заявленных нагрузок;

- недостаточная мощность канализационных насосных станций  для обеспечения заявленных нагрузок;

- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов водоотведения для обеспечения заявленных нагрузок.

В настоящее время, учитывая существующую экономическую ситуацию в стране МП КХ «Водоканал» не прогнозирует рост объемов ввода в эксплуатацию жилья и соответственно рост планируемой подключаемой нагрузки в период 2016, 2017, 2018 гг. Предлагаем прогнозную величину ввода объектов капитального строительства в г. Калининграде сопоставимый с прогнозным уровнем 2015 года и ниже.

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а так же за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Таблица №2

«План подключения новых объектов по водоснабжению»

|  | Подключаемая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| м³/сут | 2 300 | 2 150 | 2 100 |
| м³/час | 95,8 | 89,6 | 87,5 |

Объем очистки сточных вод принимается равный водоснабжению СНиП 2.04.03-85 п.5.1.1. СП 32.13330.2012.

Таблица №3

«План подключения новых объектов по водоотведению»

|  | Подключаемая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| м³/сут | 2 300 | 2 150 | 2 100 |
| м³/час | 95,8 | 89,6 | 87,5 |

Водоснабжение

Таблица №4

«Расходы по водоснабжению связанные с подключением (технологическим присоединением)» (приложение 1)

| Расходы по Водоснабжение в рублях | Факт 9 мес. ФОТ всей группы 100% | Факт 9 мес. 2015 (распред.на ВС 80%) | Ожидаемые 12 месяцев 2015 | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к-т 1,074 | к-т 1,060 | к-т 1,065 |
| 1. Заработная плата сотрудников "Группа подключений" (80% от общей суммы ФОТ распределена на ВС) | 1 037 355,10 | 829 884,08 | 1 106 512,11 | 1 188 394,00 | 1 259 697,64 | 1 341 577,99 |
| 2. ЕСН 30,2 % |  | 250 624,99 | 334 166,66 | 358 894,99 | 380 428,69 | 405 156,55 |
| % распределения общеэксплуатационных расходов |  | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 76,64 |
| 3.Общеэксплуатационные расходы |  | 627 724,32 | 836 965,76 | 898 901,22 | 952 835,30 | 1 028 185,37 |
| ИТОГО: |  | 1 708 233,39 | 2 277 644,52 | 2 446 190,21 | 2 592 961,63 | 2 774 919,91 |

По плану технических мероприятий инвестиционной программы 2016-2018 годы стоимость финансовой потребности на 2016-2018г. на расширение Восточной водопроводной станции (собственные средства (плата за подключение)) составляет:

| Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |  |  |  |
| тыс. руб. | 100 163,81 | 61 759,34 | 9 308,01 |

Общая финансовая потребность на 2016-2018 г. г. составила:

| Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение тыс. руб. |  |  |  |
|  | 100 163,81 | 61 759,34 | 9 308,01 |
|  | 2 446,190 | 2 592,963 | 2 774,920 |
|  | 102 610,000 | 64352,303 | 12 082,93 |

Расчетный объем подключаемой нагрузки водопроводных систем на 2016г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2300 м3/сут.

Расчетный объем подключаемой нагрузки водопроводных систем на 2017г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2150 м3/сут.

Расчетный объем подключаемой нагрузки водопроводных систем на 2018г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2100 м3/сут.

Предложение по ставке тарифа за подключаемую нагрузку в сфере водоснабжения МП КХ «Водоканал» на долгосрочный период регулирования на 2016-2018 год.

Рассчитываем в соответствии с Приказом ФСТ России № 1746-Э от 27.12.2013г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с п.117 Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

Tп,м=(∑i∙Рiм )/(∑i∙Mi ) , (51)

где:

Рiм - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

Mi  - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, м3/сут.

Таблица №5

«Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в сфере водоснабжения»

|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/сут | м3/сут |
| тариф на водоснабжение с НДС, руб. | 44 613,04 | 29 931,30 | 5 753,78 |

Водоотведение

Таблица №6

«Расходы по водоотведению связанные с подключением (технологическим присоединением)» (приложение 1)

| Расходы по Водоотведению в рублях | Факт 9 мес. ФОТ всей группы 100% | Факт 9 мес. 2015 (распред.на ВО 20%) | Ожидаемые 12 месяцев 2015 | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к-т 1,074 | к-т 1,060 | к-т 1,065 |
| 1. Заработная плата сотрудников "Группа подключений" (20% от общей суммы ФОТ распределена на ВО) | 1 037 355,10 | 207 471,02 | 276 628,03 | 297 098,50 | 314 924,41 | 335 394,50 |
| 2. ЕСН 30,2 % |  | 62 656,25 | 83 541,66 | 89 723,75 | 95 107,17 | 101 289,14 |
| % распределения общеэксплуатационных расходов |  | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 75,64 | 76,64 |
| 3.Общеэксплуатационные расходы |  | 156 931,08 | 209 241,44 | 224 725,31 | 238 208,82 | 257 046,34 |
| ИТОГО: |  | 427 058,35 | 569 411,13 | 611 547,55 | 648 240,41 | 693 729,98 |

По плану технических мероприятий инвестиционной программы 2016-2018 годы стоимость финансовой потребности на 2016-2018г. на реконструкцию КНС – 2  по ул. Полоцкая, 64а (собственные средства (плата за подключение)) составляет:

| Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение |  |  |  |
| тыс. руб. без НДС | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |

Общая финансовая потребность на 2016-2018 г. г. составила:

| Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение тыс. руб. |  |  |  |
|  | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |
|  | 611,55 | 648,24 | 693,73 |
|  | 6 171,000 | 3 870,230 | 1 417,010 |

Расчетный объем подключаемой нагрузки систем водоотведения на 2016г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2300 м3/сут.

Расчетный объем подключаемой нагрузки систем водоотведения на 2017г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2150 м3/сут.

Расчетный объем подключаемой нагрузки систем водоотведения на 2018г. принимаем в соответствии с планом подключения новых объектов	2100 м3/сут.

Так как на КНС – 2 по ул. Полоцкой, 64 «а» собираются стоки только с Московского района, то принимаем прогнозный объем подключаемой нагрузки на 2016г. - 500 м3/сут., на 2017г. – 500 м3/сут. и на 2018г. – 500 м3/сут.

Предложение по ставке тарифа за подключаемую нагрузку в сфере водоотведения МП КХ «Водоканал» на долгосрочный период регулирования на 2016-2018 год.

|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/сут | м3/сут |
| тариф на водоотведение без НДС, руб. | 12 342,00 | 7 740,46 | 2 834,02 |
| тариф на водоотведение с НДС, руб. | 14 563,56 | 9 133,74 | 3 344,14 |

- Предварительный расчет ставки тарифа по длине на период реализации инвестиционной программы 2016-2018 годов

В сфере водоснабжения.

Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСТ России № 1746-Э от 27.12.2013г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с п. 96 Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль (приложение 1).

Таблица №7

«Прокладка наружных инженерных сетей водопровода из ПЭ труб»

| Диаметр | среднее по диаметру при разработке сухого грунта в автотранс. НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке мокрого грунта в автотранс. НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке сухого грунта в отвал НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке мокрого грунта в отвал НЦС81-02-2014 | Среднее значение в ценах 2014г. НЦС81-02-2014 | производство работ в стеснен. условиях К= 1,06 | коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ К= 0,99 | перевод в цены 2015г. К=1,057 | ставка тарифа на 2016 г. К=1,049 | ставка тарифа на 2017 г. К=1,058 | ставка тарифа на 2018 г. К=1,063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100 | 2 620,85 | 4 401,47 | 1 966,29 | 3 756,85 | 3 186,37 | 3 377,55 | 3 343,77 | 3 534,37 | 3 707,55 | 3 922,59 | 4 169,71 |
| 125 | 2 788,24 | 4 761,34 | 2 133,52 | 4 117,21 | 3 450,08 | 3 657,08 | 3 620,51 | 3 826,88 | 4 014,40 | 4 247,23 | 4 514,81 |
| 150 | 3 033,78 | 4 966,20 | 2 379,74 | 4 322,08 | 3 675,45 | 3 895,98 | 3 857,02 | 4 076,87 | 4 276,63 | 4 524,68 | 4 809,73 |
| 200 | 3 560,92 | 5 400,01 | 2 909,48 | 4 758,61 | 4 157,26 | 4 406,69 | 4 362,62 | 4 611,29 | 4 837,25 | 5 117,81 | 5 440,23 |
| 250 | 4 089,85 | 5 959,99 | 3 442,01 | 5 330,52 | 4 705,59 | 4 987,93 | 4 938,05 | 5 219,52 | 5 475,27 | 5 792,84 | 6 157,79 |
| 300 | 4 717,32 | 6 616,50 | 4 074,75 | 6 019,99 | 5 357,14 | 5 678,57 | 5 621,78 | 5 942,22 | 6 233,39 | 6 594,93 | 7 010,41 |

- индексы-дефляторы 2015г. – 1,057; индексы-дефляторы 2016г. – 1,049;

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,058; индексы-дефляторы 2018г. – 1,063.

Таблица №8

«Цена на врезки (по локальным сметам в ценах 2015 года)»

| № п/п | Диаметр мм | Кол-во врезок, шт | В ценах на 09.2015 г. тыс. руб. | Финансовая потребность на 2016 год (гр4*1,049) тыс. руб. | Финансовая потребность на 2017 год (гр5*1,058) тыс. руб. | Финансовая потребность на 2018 год (гр6*1,063) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 109,61851 | 114,98982 | 121,6592 | 129,3237576 |
| 2 | 125 | 1 | 117,31309 | 123,06143 | 130,199 | 138,4015311 |
| 3 | 150 | 1 | 135,04441 | 141,66159 | 149,878 | 159,3202694 |
| 4 | 200 | 1 | 181,24283 | 190,12373 | 201,1509 | 213,8234119 |
| 5 | 250 | 1 | 249,23 | 261,44227 | 276,6059 | 294,0320947 |
| 6 | 300 | 1 | 309,60791 | 324,7787 | 343,6159 | 365,2636614 |

Так как расчет произведён в ценах 2015 года применяем индексы-дефляторы:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,049;   индексы-дефляторы 2017г. – 1,058;

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,063

По опыту работы за последние 3 года можно сделать вывод, что на 50 п. м. протяженности трубопровода приходиться в среднем 1 врезка. Таким образом, при определении ставки тарифа по длине принято 20 врезок на 1 км сети.

Таблица №9

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок 2016 г.»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт. | сумма по врезкам тыс. руб. | длина цена в 2016 тыс. руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс. руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | до 1 км | 20 | 2299,79634 | 3 707,55 | 6 007,35 | 7088,669 |
| 125 | до 1 км | 20 | 2461,228628 | 4014,40 | 6 475,63 | 7641,239 |
| 150 | до 1 км | 20 | 2833,231722 | 4276,63 | 7 109,87 | 8389,641 |
| 200 | до 1 км | 20 | 3802,474573 | 4837,25 | 8 639,72 | 10194,87 |
| 250 | до 1км | 20 | 5228,8454 | 5475,27 | 10 704,12 | 12630,86 |
| 300 | до 1 км | 20 | 6495,573952 | 6233,39 | 12 728,97 | 15020,18 |

Таблица №10

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок 2017 г.»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт | сумма по врезкам тыс. руб. | длина цена в 2017 тыс. руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс. руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | до 1 км | 20 | 2433,184528 | 3 922,59 | 6 355,77 | 7499,812 |
| 125 | до 1 км | 20 | 2603,979889 | 4 247,23 | 6 851,21 | 8084,431 |
| 150 | до 1 км | 20 | 2997,559162 | 4 524,68 | 7 522,24 | 8876,24 |
| 200 | до 1 км | 20 | 4023,018099 | 5 117,81 | 9 140,82 | 10786,17 |
| 250 | до 1км | 20 | 5532,118433 | 5 792,84 | 11 324,96 | 13363,45 |
| 300 | до 1 км | 20 | 6872,317241 | 6 594,93 | 13 467,25 | 15891,35 |

Таблица №11

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок 2018 г.»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт | сумма по врезкам тыс.руб. | длина цена в 2018 тыс.руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс.руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | до 1 км | 20 | 2586,475153 | 4 169,71 | 6 756,19 | 7972,3 |
| 125 | до 1 км | 20 | 2768,030622 | 4 514,81 | 7 282,84 | 8593,75 |
| 150 | до 1 км | 20 | 3186,405389 | 4 809,73 | 7 996,14 | 9435,444 |
| 200 | до 1 км | 20 | 4276,468239 | 5 440,23 | 9 716,70 | 11465,7 |
| 250 | до 1км | 20 | 5880,641894 | 6 157,79 | 12 038,43 | 14205,35 |
| 300 | до 1 км | 20 | 7305,273227 | 7 010,41 | 14 315,68 | 16892,51 |

В сфере водоотведения.

Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСТ России № 1746-Э от 27.12.2013г. «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с п. 96 Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль (приложение 1).

Таблица №12

«Прокладка наружных инженерных сетей водоотведения из ПЭ труб»

| Диаметр | среднее по диаметру при разработке сухого грунта в автотранс. НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке мокрого грунта в автотранс. НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке сухого грунта в отвал НЦС81-02-2014 | среднее по диаметру при разработке мокрого грунта в отвал НЦС81-02-2014 | Среднее значение в ценах 2014г. НЦС81-02-2014 | производство работ в стеснен. условиях К= 1,06 | коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ К= 0,99 | перевод в цены 2015г. К=1,057 | ставка тарифа на 2016 г. К=1,049 | ставка тарифа на 2017г. К=1,058 | ставка тарифа на 2016 г. К=1,063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 160 | 3 573,43 | 5 917,11 | 2 911,04 | 5 269,26 | 4 417,71 | 4 682,77 | 4 635,94 | 4 900,19 | 5 140,30 | 5 438,44 | 5 781,06 |
| 200 | 3 576,89 | 5 900,86 | 2 994,84 | 5 280,49 | 4 438,27 | 4 704,57 | 4 657,52 | 4 923,00 | 5 164,23 | 5 463,75 | 5 807,97 |
| 315 | 4 189,00 | 6 608,27 | 3 627,62 | 6 006,03 | 5 107,73 | 5 414,19 | 5 360,05 | 5 665,57 | 5 943,19 | 6 287,89 | 6 684,03 |
| 400 | 4 842,52 | 7 317,99 | 4 280,30 | 6 761,48 | 5 800,57 | 6 148,61 | 6 087,12 | 6 434,09 | 6 749,36 | 7 140,82 | 7 590,69 |
| 500 | 6 812,69 | 9 348,91 | 6 002,71 | 8 833,60 | 7 749,48 | 8 214,45 | 8 132,30 | 8 595,84 | 9 017,04 | 9 540,03 | 10 141,05 |

- индексы-дефляторы 2015г. – 1,057; индексы-дефляторы 2016г. – 1,049;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,058; индексы-дефляторы 2018г. – 1,063.

Таблица №13

«Цена на врезки (по локальным сметам в ценах 2015 года)»

| № п/п | Диаметр мм | Кол-во врезок, шт | В ценах на 09.2015 г. тыс. руб. | Финансовая потребность на 2016 год (гр4*1,049) тыс. руб. | Финансовая потребность на 2017 год (гр5*1,058) тыс. руб. | Финансовая потребность на 2018 год (гр6*1,063) тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 160 | 1 | 157,32312 | 165,0319529 | 174,6038061 | 185,6038 |
| 2 | 200 | 1 | 160,96301 | 168,8501975 | 178,6435089 | 189,8981 |
| 3 | 315 | 1 | 179,59894 | 188,3992881 | 199,3264468 | 211,884 |
| 4 | 400 | 1 | 243,29908 | 255,2207349 | 270,0235375 | 287,035 |
| 5 | 500 | 1 | 347,2234 | 364,2373466 | 385,3631127 | 409,641 |

Так как расчет произведён в ценах 2015 года применяем индексы-дефляторы:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,049;   индексы-дефляторы 2017г. – 1,058;

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,063

По опыту работы за последние 3 года можно сделать вывод, что на 50 п. м. протяженности трубопровода приходиться в среднем 1 врезка. Таким образом, при определении ставки тарифа по длине принято 20 врезок на 1 км сети.

Таблица №14

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт. | сумма по врезкам тыс. руб. | длина цена в 2016 тыс. руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс. руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | до 1 км | 20 | 3300,639058 | 5 140,30 | 8 440,94 | 9960,312 |
| 200 | до 1 км | 20 | 3377,00395 | 5164,23 | 8 541,23 | 10078,65 |
| 315 | до 1 км | 20 | 3767,985761 | 5943,19 | 9 711,17 | 11459,19 |
| 400 | до 1 км | 20 | 5104,414698 | 6749,36 | 11 853,77 | 13987,45 |
| 500 | до 1 км | 20 | 7284,746932 | 9017,04 | 16 301,79 | 19236,11 |

Таблица №15

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок 2017г»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт | сумма по врезкам тыс. руб. | длина цена в 2017 тыс. руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс. руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | до 1 км | 20 | 3492,076123 | 5 438,44 | 8 930,52 | 10538,01 |
| 200 | до 1 км | 20 | 3572,870179 | 5463,75 | 9 036,62 | 10663,21 |
| 315 | до 1 км | 20 | 3986,528935 | 6287,89 | 10 274,42 | 12123,82 |
| 400 | до 1 км | 20 | 5400,470751 | 7140,82 | 12 541,29 | 14798,72 |
| 500 | до 1 км | 20 | 7707,262254 | 9540,03 | 17 247,29 | 20351,8 |

Таблица №16

«Ставка тарифа по длине с учетом врезок 2018г»

| Диаметр | длина км | Кол-во врезок шт | сумма по врезкам тыс. руб. | длина цена в 2018 тыс. руб. | ставка тарифа по длине за 1км. тыс. руб. | ставка тарифа по длине с НДС за 1км. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | до 1 км | 20 | 3712,076919 | 5 781,06 | 9 493,14 | 11201,9 |
| 200 | до 1 км | 20 | 3797,961 | 5 807,97 | 9 605,93 | 11335 |
| 315 | до 1 км | 20 | 4237,680258 | 6 684,03 | 10 921,71 | 12887,62 |
| 400 | до 1 км | 20 | 5740,700408 | 7 590,69 | 13 331,39 | 15731,04 |
| 500 | до 1 км | 20 | 8192,819776 | 10 141,05 | 18 333,87 | 21633,97 |

- План снижения сбросов на период с 2014г. по 2015 г.

- Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Централизованное водоснабжение г. Калининграда осуществляется тремя водопроводными станциями: ЦВС, ЮВС-2, ВВС.

В пос. Прибрежный и пос. Чкаловск водоснабжение осуществляется локальными станциями водоочистки из подземных источников.

Качество воды, поступающей потребителям, соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Для снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду осуществляется строительство объекта: «Строительство очистных сооружений, г. Калининград».

Муниципальный заказчик: Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград».

Ген. подрядчик: ООО «СК Чистоград».

Рассматривается вопрос о выполнении реконструкции канализационных очистных сооружений пос. Прибрежный г. Калининграда в рамках ФЦП.

В настоящее время проект проходит государственную экспертизу.

- План технических мероприятий инвестиционной программы по объектам МП КХ "Водоканал" на расчетный срок 2016-2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 527 853,17 | 875 210,41 | 626 420,60 | 26 222,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 154 625,85 | 90 444,03 | 55 570,41 | 8 611,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 57 645,68 | 33 599,02 | 6 435,91 | 17 610,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 631 961,36 | 409 357,22 | 222 604,14 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 683 620,28 | 341 810,14 | 341 810,14 | 0,00 |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 065 257,04 | 544 529,62 | 495 228,53 | 25 498,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 145 111,14 | 84 884,58 | 52 338,42 | 7 888,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 52 178,16 | 28 131,50 | 6 435,91 | 17 610,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 184 347,46 | 89 703,40 | 94 644,06 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 683 620,28 | 341 810,14 | 341 810,14 | 0,00 |  |
| 1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 145 111,14 | 84 884,58 | 52 338,42 | 7 888,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 683 620,28 | 341 810,14 | 341 810,14 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  |  |  |  |  | до 90000 |  |  |  |  | 828 731,42 | 426 694,72 | 394 148,56 | 7 888,14 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 145 111,14 | 84 884,58 | 52 338,42 | 7 888,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 683 620,28 | 341 810,14 | 341 810,14 | 0,00 |  |
|  | Строительство новых объектов не связанных с подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 7 889,63 | 548,5 | 6 008,86 | 1 332,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 184 347,46 | 89 703,40 | 94 644,06 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 7 750,63 | 409,50 | 6 008,86 | 1 332,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 184 347,46 | 89 703,40 | 94 644,06 | 0,00 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова |  | 600 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2 858,34 | 0,00 | 2 858,34 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2 858,34 | 0,00 | 2 858,34 |  |  |
| 1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде |  | 400 |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2 041,30 | 0,00 | 2 041,30 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2 041,30 | 0,00 | 2 041,30 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде |  | 800/ 600 |  | 12000 |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 184 347,46 | 89 703,40 | 94 644,06 | 0,00 | Объект в АИП |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 175 135,59 | 85 220,34 | 89 915,25 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 8 754,24 | 4 262,72 | 4 491,52 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 457,63 | 220,34 | 237,29 | 0,00 |  |
| 1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск |  | 110 |  | 285 |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | собственные средства (амортизация) | 1 357,71 | 409,50 | 0,00 | 948,21 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  | 409,50 | 409,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 948,21 | 0,00 | 0,00 | 948,21 |  |
| 1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный |  | 110 |  | 670 |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 879,31 | 0,00 | 879,31 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 879,31 | 0,00 | 879,31 | 0,00 |  |
| 1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос. Прибрежный |  | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 613,97 | 0,00 | 229,91 | 384,06 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 229,91 | 0,00 | 229,91 | 0,00 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 384,06 | 0,00 | 0,00 | 384,06 |  |
| 1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 44 288,53 | 27 583,00 | 427,05 | 16 278,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 16 705,53 | 0,00 | 427,05 | 16 278,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго |  | 500/ 400 |  | 800 |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2 359,22 | 0,00 | 0,00 | 2 359,22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 359,22 | 0,00 | 0,00 | 2 359,22 |  |
| 1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) |  | 400 |  | 200 |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2 151,33 | 0,00 | 0,00 | 2 151,33 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 151,33 | 0,00 | 0,00 | 2 151,33 |  |
| 1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской |  | 160 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 12 194,98 | 0,00 | 427,05 | 11 767,93 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 427,05 | 0,00 | 427,05 | 0,00 |  |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 11 767,93 | 0,00 | 0,00 | 11 767,93 |  |
| 1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 27 583,00 | 27 583,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.1. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 181,73 | 181,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,73 | 181,73 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 27 401,27 | 27 401,27 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 401,27 | 27 401,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Водоотведение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 462 596,13 | 330 680,79 | 131 192,07 | 723,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9 514,71 | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 5 467,52 | 5 467,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 447 613,90 | 319 653,82 | 127 960,08 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство новых объектов связанных с подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 5 467,52 | 5 467,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 163 734,07 | 97 937,47 | 65 796,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей связанных с подключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 5 467,52 | 5 467,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 163 734,07 | 97 937,47 | 65 796,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г. Калининграда |  | 600/ 800 |  | ≈ 5100 |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 5 467,52 | 5 467,52 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 467,52 | 5 467,52 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде |  | 1200/ 800 1600/ 1600 |  | 8350 |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 128 161,02 | 62 364,42 | 65 796,60 | 0,00 | Объект в АИП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 121 754,23 | 59 245,76 | 62 508,47 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 7 190,00 | 2 966,11 | 3 127,11 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 370,00 | 152,55 | 161,02 | 0,00 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда |  | 600 |  | 1036 |  |  |  |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 35 573,05 | 35 573,05 | 0,00 | 0,00 | Объект в АИП |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | 26 679,83 | 26 679,83 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 778,64 | 1 778,64 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 7 114,58 | 7 114,58 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9 514,71 | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 283 879,83 | 221 716,35 | 62 163,48 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9 514,71 | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные средства | 283 879,83 | 221 716,35 | 62 163,48 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.1. | Реконструкция КНС-2 по ул.Полоцкой,64а (проект) |  |  |  |  |  |  |  | 46000 |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9 514,71 | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |  |
|  | проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 9 514,71 | 5 559,45 | 3 231,99 | 723,28 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий |  | Диаметр, мм |  | Протяженность сетей, п. м |  | Проектная мощность |  |  |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  | м3/ сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  |  |  |  |  | до 4500 |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 283 879,83 | 221 716,35 | 62 163,48 | 0,00 | Объект в АИП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГ | 235 620,26 | 184 024,58 | 51 595,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 9 651,94 | 7 538,38 | 2 113,56 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБ | 38 607,63 | 30 153,39 | 8 454,24 | 0,00 |  |

# Приложение №1. Учет м3/час за 2014 – 01.10.2015 г. г. по заключенным договорам

Таблица №17

«Таблица учета м3/час за 2014 год по заключенным договорам»

| № п/п | Заказчик | водоснабжение |  | водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ч | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 1 308 495,593 руб/ м3/час (155м3/ч) | м3/ч |  | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 96 171,90 руб/ м3/час (155м3/ч) |
|  |  |  | руб. |  |  | руб. |
| 1 | АльянсТрейд ООО | 0,020 | 26 169,91 | 0,000 |  | 0,00 |
| 2 | Бетонстроймонтаж ООО | 0,000 | 0,00 | 1,040 |  | 100 018,78 |
| 3 | Горшков А.Ю. | 0,030 | 39 254,87 | 0,000 |  | 0,00 |
| 4 | Грандстрой ООО | 0,000 | 0,00 | 1,860 |  | 178 879,73 |
| 5 | Дом-Строй ООО | 9,960 | 13 032 616,10 | 9,960 |  | 957 872,12 |
| 6 | Едемский Р. В. | 0,052 | 68 041,77 | 0,052 |  | 5 000,94 |
| 7 | Едемский Р. В. | 0,020 | 26 169,91 | 0,000 |  | 0,00 |
| 8 | Есаян В. В. | 0,080 | 104 679,65 | 0,000 |  | 0,00 |
| 9 | Максименко Г. Н. | 0,028 | 36 637,88 | 0,000 |  | 0,00 |
| 10 | Меерис Майя Леонидовна | 0,050 | 65 424,78 | 0,000 |  | 0,00 |
| 11 | Модуль-Запад ООО | 4,100 | 5 364 831,93 | 4,100 |  | 394 304,79 |
| 12 | Модуль-Запад ООО | 2,000 | 2 616 991,19 | 2,000 |  | 192 343,80 |
| 13 | Русский хлеб ЗАО ПО | 0,000 | 0,00 | 7,600 |  | 730 906,44 |
| 14 | Сидоров Ю. В. | 0,031 | 40 563,36 | 0,031 |  | 2 981,33 |
| 15 | СТРОСНА ООО | 1,550 | 2 028 168,17 | 1,530 |  | 147 143,01 |
| 16 | Тайгер Лайн ООО | 0,080 | 104 679,65 | 0,080 |  | 7 693,75 |
| 17 | Тайгер Лайн ООО | 0,290 | 379 463,72 | 0,290 |  | 27 889,85 |
| 18 | Хабибуллина С.И. | 0,46 | 601 907,97 | 0,460 |  | 44 239,07 |
| 19 | Хизриев К.К. | 0,050 | 65 424,78 | 0,050 |  | 4 808,59 |
| 20 | "Горстрой" №1 | 1,690 | 2 211 357,55 | 1,690 |  | 162 530,51 |
| 21 | "Горстрой" №2 | 0,640 | 837 437,18 | 0,640 |  | 61 550,02 |
| 22 | Кириллов О.С. | 0,000 | 0,00 | 0,035 |  | 3 366,02 |
| 23 | Иванова И.Л. | 0,020 | 26 169,91 | 0,028 |  | 2 692,81 |
| 24 | Спецремстройтрест д.№3 | 6,660 | 8 714 580,65 | 6,660 |  | 640 504,85 |
| 25 | Спецремстройтрест д.№4 | 5,000 | 6 542 477,96 | 5,000 |  | 480 859,50 |
| 26 | Спецремстройтрест д.№5 | 3,040 | 3 977 826,60 | 3,040 |  | 292 362,58 |
| 27 | Спецремстройтрест д.№6 | 2,300 | 3 009 539,86 | 2,300 |  | 221 195,37 |
| 28 | Спецремстройтрест д.№7 | 5,570 | 7 288 320,45 | 5,570 |  | 535 677,48 |
| 29 | Автоцентр ООО | 0,250 | 327 123,90 | 0,250 |  | 24 042,97 |
| 30 | Белые озера ООО | 0,870 | 1 138 391,17 | 0,870 |  | 83 669,55 |
| 31 | БФУ | 3,380 | 4 422 715,10 | 3,380 |  | 325 061,02 |
| 32 | Кириченко С. В. Кириченко Л. С. | 0,040 | 52 339,82 | 0,000 |  | 0,00 |
| 33 | Овчинников Г. В. | 0,032 | 41 871,86 | 0,032 |  | 3 077,50 |
| 34 | Смирнова Л. Г. Смирнова | 0,035 | 45 797,35 | 0,000 |  | 0,00 |
| 35 | Степанова Л. В. Черняк | 0,058 | 75 892,74 | 0,000 |  | 0,00 |
| 36 | ЦИТАДЕЛЬ 1 | 3,590 | 4 697 499,18 | 3,590 |  | 345 257,12 |
| 37 | ЦИТАДЕЛЬ 2 | 5,060 | 6 620 987,70 | 5,060 |  | 486 629,81 |
| 38 | ЦИТАДЕЛЬ 3 | 3,650 | 4 776 008,91 | 3,650 |  | 351 027,43 |
| 39 | ЦИТАДЕЛЬ 4 | 1,970 | 2 577 736,32 | 1,970 |  | 189 458,64 |
| 40 | Фидес-Строй | 7,080 | 9 264 148,80 | 7,080 |  | 680 897,05 |
| 41 | Штерн иК | 6,090 | 7 968 738,16 | 6,090 |  | 585 686,87 |
| 42 | Ремжилстрой Инвест | 14,680 | 19 208 715,30 | 14,680 |  | 1 411 803,49 |
| 43 | Бабаянц А. Б. | 0,026 | 34 020,89 | 0,026 |  | 2 500,47 |
| 44 | Дак П. И., Пасечнюк А. А., Борчагов А. В. | 0,0843 | 110 306,18 | 0,0843 |  | 8 107,29 |
| 45 | Пилькис А. В. | 0,240 | 314 038,94 | 0,240 |  | 23 081,26 |
| 46 | Мокроусова В. А. | 0,035 | 45 797,35 | 0,000 |  | 0,00 |
| 47 | АВАНГАРД АВТО ООО | 0,000 | 0,00 | 0,040 |  | 3 846,88 |
| № п/п | Заказчик | водоснабжение |  | водоотведение |  |  |
|  |  | м3/ч | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 1 308 495,593 руб/ м3/час (155м3/ч) | м3/ч | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 96 171,90 руб/ м3/час (155м3/ч) |  |
|  |  |  | руб. |  | руб. |  |
| 48 | Горбунова В. Б. | 0,050 | 65 424,78 | 0,000 | 0,00 |  |
| 49 | Лейбович М. К. | 0,025 | 32 712,39 | 0,025 | 2 404,30 |  |
| 50 | Наумов А. В., Наумова | 0,028 | 36 637,88 | 0,028 | 2 692,81 |  |
| 51 | Модуль-Запад ООО | 2,200 | 2 878 690,30 | 2,200 | 211 578,18 |  |
| 52 | Модуль-Запад ООО | 0,330 | 431 803,55 | 0,330 | 31 736,73 |  |
| 53 | Модуль-Запад ООО | 0,430 | 562 653,10 | 0,430 | 41 353,92 |  |
| 54 | Модуль-Запад ООО | 0,110 | 143 934,52 | 0,110 | 10 578,91 |  |
| 55 | ГБО СПО КО "Училище олимпийского резерва" | 0,420 | 549 568,15 | 0,420 | 40 392,20 |  |
| 56 | Салтыкова И. И. | 0,000 | 0,00 | 0,021 | 2 019,61 |  |
| 57 | Айдинов А. А. 34А | 0,160 | 209 359,29 | 0,160 | 15 387,50 |  |
| 58 | Айдинов А. А. 34Б | 0,080 | 104 679,65 | 0,080 | 7 693,75 |  |
| 59 | Корсунович Н. С. | 0,031 | 40 563,36 | 0,031 | 2 981,33 |  |
| 60 | Поцелуева Т. Г. | 0,000 | 0,00 | 0,021 | 2 019,61 |  |
| 61 | Поляков К. А. | 0,050 | 65 424,78 | 0,000 | 0,00 |  |
| 62 | Королева О. В. | 0,567 | 741 917,00 | 0,000 | 0,00 |  |
| 63 | Дрынкин В. А., Дрынкина | 0,000 | 0,00 | 0,031 | 2 981,33 |  |
| 64 | ООО «Центр торговли и развития» | 0,800 | 1 046 796,47 | 0,800 | 76 937,52 |  |
| 65 | Кошевой Н. С. | 0,040 | 52 339,82 | 0,040 | 3 846,88 |  |
| 66 | Коняев С. В. | 0,275 | 359 836,29 | 0,091 | 8 751,64 |  |
| 67 | Юрконсалтинг | 0,520 | 680 417,71 | 0,520 | 50 009,39 |  |
| 68 | АИФ инвест | 0,210 | 274 784,07 | 0,210 | 20 196,10 |  |
| 69 | Разумова С. А. | 0,000 | 0,00 | 0,031 | 2 981,33 |  |
| 70 | СТК-Балт ООО | 1,500 | 1 962 743,39 | 1,500 | 144 257,85 |  |
| 71 | Виктория-Балтия ООО | 2,500 | 3 271 238,98 | 2,500 | 240 429,75 |  |
| 72 | Лапухин С. И. | 0,032 | 41 871,86 | 0,032 | 3 077,50 |  |
| 73 | МКУ УКС КНС-3 | 0,008 | 10 467,96 | 0,008 | 769,38 |  |
| 74 | МКУ УКС | 0,670 | 876 692,05 | 0,000 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  | 101,927 | 133 371 422,82 | 110,677 | 10 644 046,21 |  |

Таблица №18

«Таблица учета м3/час за 2015 год по заключенным договорам»

| № п/п | Заказчик | водоснабжение |  | водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 56 215,17 руб/ м3/сутки (2070м3/сутки) | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 3 931,29 руб/ м3/сутки (1550м3/сутки) |
|  |  |  | руб. |  | руб. |
| 1 | АвангардИнвестПроект №4 ООО | 0,000 | 0,00 | 81,120 | 318 906,24 |
| 2 | АвангардИнвестПроект №5 ООО | 0,000 | 0,00 | 72,250 | 284 035,70 |
| 3 | АвангардИнвестПроект №6 ООО | 0,000 | 0,00 | 83,000 | 326 297,07 |
| 4 | Автомобильный дом ООО | 10,000 | 562 151,70 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | Айдинов Аэропортная, 1 | 2,500 | 140 537,93 | 2,180 | 8 570,21 |
| 6 | Айдинов Орудийная,36Б | 2,500 | 140 537,93 | 2,180 | 8 570,21 |
| 7 | Александрия ООО | 160,400 | 9 016 913,27 | 160,400 | 630 578,92 |
| 8 | Алексеев Ю. А. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 9 | АмберИнвест ООО | 1,933 | 108 663,92 | 0,960 | 3 774,04 |
| 10 | АРТ СТ ООО | 0,200 | 11 243,03 | 0,200 | 786,26 |
| 11 | Балтийская инженерно-строительная компания ООО | 0,105 | 5 902,59 | 0,105 | 412,79 |
| № п/п | Заказчик | водоснабжение |  | водоотведение |  |
|  |  | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 56 215,17 руб/ м3/сутки (2070м3/сутки) | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 3 931,29 руб/ м3/сутки (1550м3/сутки) |
|  |  |  | руб. |  | руб. |
| 12 | Балтик-САН | 2,400 | 134 916,41 | 2,400 | 9 435,10 |
| 13 | Балтик-Скан-Интернационал ООО | 131,460 | 7 390 046,25 | 131,460 | 516 807,38 |
| 14 | Батырова Тамара Ахметовна | 0,208 | 11 692,76 | 0,208 | 817,71 |
| 15 | Блохов Г. И. | 0,750 | 42 161,38 | 0,750 | 2 948,47 |
| 16 | Борискин В. А. | 0,000 | 0,00 | 1,200 | 4 717,55 |
| 17 | Бородич Олег Геннадьевич | 0,570 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | Валива-Балт ООО | 1,900 | 106 808,82 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | Вербицкий Игорь Иванович | 11,500 | 646 474,46 | 11,500 | 45 209,84 |
| 20 | Володченкова Л. Н. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 21 | Галактионова Л. М. | 0,625 | 35 134,48 | 0,625 | 2 457,06 |
| 22 | Гальмиз В. В. | 0,000 | 0,00 | 0,500 | 1 965,65 |
| 23 | ГБУСО КО "Дом ветеранов" | 32,290 | 1 815 187,84 | 32,290 | 126 941,35 |
| 24 | Гелиада ООО | 0,060 | 3 372,91 | 0,000 | 0,00 |
| 25 | ГКУ КО "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 265,820 | 14 943 116,49 | 0,000 | 0,00 |
| 26 | ГКУ КО "РУЗКС" стадион | 1460,000 | 0,00 | 907,000 | 3 565 680,03 |
| 27 | ГКУ КО "РУЗКС" центр - 112 | 1,240 | 69 706,81 | 1,240 | 4 874,80 |
| 28 | Голубков В. В. Тимофеева С. А. | 1,134 | 63 748,00 | 1,134 | 4 458,08 |
| 29 | Гоптаренко Игорь Петрович | 0,567 | 31 874,00 | 0,000 | 0,00 |
| 30 | Горбунова В. Б. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 31 | Грачева Мария Дмитриевна | 5,005 | 281 356,93 | 3,925 | 15 430,31 |
| 32 | Григоренко С. С. | 0,000 | 0,00 | 0,750 | 2 948,47 |
| 33 | Григорьев А. В., Русаков А. В. №481 | 0,500 | 0,00 | 0,500 | 1 965,65 |
| 34 | Григорьев А. В., Русаков А. В. №482 | 0,500 | 0,00 | 0,500 | 1 965,65 |
| 35 | Даль-Балтикстрой ООО | 39,050 | 2 195 202,39 | 38,750 | 152 337,49 |
| 36 | Довбялик Е. М. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 37 | Жевницкая Нина Ивановна | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 38 | Жуков Игорь Алексеевич | 0,300 | 16 864,55 | 0,120 | 471,75 |
| 39 | Заргарян В. Б. | 0,960 | 53 966,56 | 0,960 | 3 774,04 |
| 40 | КалининградИнвестСтрой ООО | 97,380 | 5 474 233,25 | 97,380 | 382 829,02 |
| 41 | Кардаполов Г. А. | 0,630 | 35 415,56 | 0,630 | 2 476,71 |
| 42 | КД СТРОЙ ООО | 21,910 | 1 231 674,37 | 21,910 | 86 134,56 |
| 43 | Кириченко С. А. | 1,000 | 56 215,17 | 1,000 | 3 931,29 |
| 44 | Клепиков Д. Е. | 0,750 | 42 161,38 | 0,000 | 0,00 |
| 45 | Король Н. В. | 0,510 | 28 669,74 | 0,000 | 0,00 |
| 46 | Лапина Варвара Львовна | 0,675 | 37 945,24 | 0,675 | 2 653,62 |
| 47 | Лебединский С. С., Ермаков В. С., Семенова С. Я. | 4,050 | 227 671,44 | 4,050 | 15 921,72 |
| 48 | Луговской В. Э. | 1,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 49 | Малибашева Н. Ю. | 0,567 | 31 874,00 | 0,567 | 2 229,04 |
| 50 | Маматкулова Н.-Б. Х. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 51 | Маркова О. В. | 1,200 | 67 458,20 | 0,000 | 0,00 |
| 52 | Мартынов Н. Г., Жежелева Ю. В. | 2,940 | 165 272,60 | 2,940 | 11 557,99 |
| 53 | Марьин И. В., Чашко О. Ю. | 10,500 | 590 259,29 | 10,500 | 41 278,55 |
| 54 | Медведева Е. С. | 0,750 | 42 161,38 | 0,750 | 2 948,47 |
| 55 | Миров А. А. | 1,500 | 84 322,76 | 1,500 | 5 896,94 |
| № п/п | Заказчик | водоснабжение |  | водоотведение |  |
|  |  | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 56 215,17 руб/ м3/сутки (2070м3/сутки) | м3/сутки | тариф мощности с НДС и учетом налога на прибыль, 3 931,29 руб/ м3/сутки (1550м3/сутки) |
|  |  |  | руб. |  | руб. |
| 56 | Мисельджани Д. М. | 0,675 | 37 945,24 | 0,000 | 0,00 |
| 57 | Мител-Инвест ООО | 2,940 | 165 272,60 | 2,940 | 11 557,99 |
| 58 | Мушель Сергей Сергеевич | 0,567 | 31 874,00 | 0,000 | 0,00 |
| 59 | Мойщик ООО Красная, 142 | 2,080 | 56 215,17 | 0,000 | 0,00 |
| 60 | Мойщик ООО пр. Победы, 137 | 2,080 | 116 927,55 | 0,000 | 0,00 |
| 61 | Москвин О. В. | 0,675 | 37 945,24 | 0,675 | 2 653,62 |
| 62 | НД-инвест | 10,290 | 578 454,10 | 10,290 | 40 452,97 |
| 63 | Новая Версия ООО | 0,180 | 10 118,73 | 0,000 | 0,00 |
| 64 | ОМТ ООО | 0,250 | 14 053,79 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | Пак Ирина Герасимовна | 15,750 | 885 388,93 | 15,750 | 61 917,82 |
| 66 | Патракеева Е. И. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 67 | Покатилов И. А. | 0,336 | 18 888,30 | 0,336 | 1 320,91 |
| 68 | Р. В. М. ООО | 7,560 | 424 986,69 | 7,560 | 29 720,55 |
| 69 | Радема Строй ООО | 1,700 | 95 565,79 | 1,700 | 6 683,19 |
| 70 | Салов Игорь Геннадьевич | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 71 | Самородова С. Н. | 15,000 | 843 227,55 | 0,000 | 0,00 |
| 72 | Сартания Л. Н. | 1,134 | 63 748,00 | 0,000 | 0,00 |
| 73 | СКАМ ООО | 29,940 | 1 683 082,19 | 29,940 | 117 702,82 |
| 74 | Строительное ООО | 0,100 | 5 621,52 | 0,100 | 393,13 |
| 75 | Тарасова Л. Б. | 0,000 | 0,00 | 0,675 | 2 653,62 |
| 76 | ТДС-Юг ООО | 9,100 | 511 558,05 | 9,100 | 35 774,74 |
| 77 | Теслюк И. В. | 0,627 | 35 246,91 | 0,567 | 2 229,04 |
| 78 | Тимошенко В. И. | 0,750 | 42 161,38 | 0,750 | 2 948,47 |
| 79 | ТОТ ООО | 2,400 | 134 916,41 | 2,400 | 9 435,10 |
| 80 | Туронок А. Д. | 0,000 | 0,00 | 0,567 | 2 229,04 |
| 81 | ТЭРРА ООО | 0,300 | 16 864,55 | 0,300 | 1 179,39 |
| 82 | Тюрде И. И. | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3 931,29 |
| 83 | Удалов Д. Е. | 0,500 | 28 107,59 | 0,500 | 1 965,65 |
| 84 | Федорченко Л. Д. | 0,570 | 0,00 | 0,570 | 0,00 |
| 85 | Федотова О. В. | 0,025 | 1 405,38 | 0,025 | 98,28 |
| 86 | Хандрико В. В. ИП | 0,376 | 21 136,90 | 0,376 | 1 478,17 |
| 87 | Хомутова Н. А. | 0,800 | 44 972,14 | 0,800 | 3 145,03 |
| 88 | Центр торговли и развития ООО II этап | 0,120 | 6 745,82 | 0,120 | 471,75 |
| 89 | Чугунов В. М. | 0,675 | 37 945,24 | 0,675 | 2 653,62 |
| 90 | Шашкин В. В. | 0,675 | 37 945,24 | 0,000 | 0,00 |
| 91 | Шквырин В. В. | 3,380 | 190 007,27 | 3,380 | 13 287,76 |
| 92 | Шкодич Л. В. | 0,675 | 37 945,24 | 0,000 | 0,00 |
| 93 | Эверс ООО | 10,000 | 562 151,70 | 0,000 | 0,00 |
| 94 | Юзюк Л. М. | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3 931,29 |
| 95 | Ярощук Оксана Георгиевна | 0,570 | 0,00 | 0,570 | 2 240,84 |
| ИТОГО |  | 2403,639 | 52721340,969 | 1777,500 | 6985627,140 |

# Приложение №2. Выполненные врезки по водоснабжению и водоотведению

Таблица №19

«Врезки, выполненные цехом водопровода за период с 01.01.2015 по 15.11.2015»

| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д ввода (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.01.15 | Елизаветинская | угол Согласия | 400 | 160 | з/зона | 3 |
| 2 | 21.01.15 | Б.Окружная 4-я | 1 а | 250 | 32 | з/зона | 3 |
| 3 | 22.01.15 | Онежская | угол Платова | 160 | 110 | пр.часть | 3 |
| 4 | 27.01.15 | Мишина серж. | 78 | 300 | 40 | з/зона | 3 |
| 5 | 28.01.15 | Ладушкина | 4 | 160 | 40 | з/зона | 3 |
| 6 | 10.02.15 | Суворова | угол Нансена | 400 | 400 | з/зона | 3 |
| 7 | 10.02.15 | Орудийная | 34 а | 200 | 40 | з/зона | 3 |
| 8 | 10.02.15 | Орудийная | 34 б | 200 | 40 | з/зона | 3 |
| 9 | 12.02.15 | Пирогова | 2 | 315 | 40 | з/зона | 3 |
| 10 | 13.02.15 | Победы пр. | 33 | 125 | 90 | тротуар | 3 |
| 11 | 17.02.15 | Каштановая ал. | 179 | 225 | 40 | пр.часть | 3 |
| 12 | 19.02.15 | Горького | 285 | 350 | 63 | з/зона | 3 |
| 13 | 03.03.15 | Велижская | 29 | 150 | 40 | пр.часть | 3 |
| 14 | 05.03.15 | Зоологический пер. | 11 | 75 | 32 | тротуар | 2 |
| 15 | 10.03.15 | Озерная | 1а | 110 | 32 | з/зона | 2 |
| 16 | 13.03.15 | Горького | ВНС "Сусанинская" | 600 | 400 | з/зона | 4 |
| 17 | 25.03.15 | Советский пр. | 87-89 | 300 | 90 | тротуар | 3 |
| 18 | 25.03.15 | Советский пр. | 87-89 | 300 | 90 | тротуар | 3 |
| 19 | 25.03.15 | Советский пр. | 87-89 | 300 | 75 | тротуар | 3 |
| 20 | 25.03.15 | Советский пр. | 87-89 | 300 | 300 | тротуар | 3 |
| 21 | 26.03.15 | Судостроительная | 102 | 300 | 75 | з/зона | 3 |
| 22 | 27.03.15 | Кутузова | 19а | 100 | 40 | пр.часть | 3 |
| 23 | 27.03.15 | Кутузова | 19а | 100 | 40 | пр.часть | 2 |
| 24 | 30.03.15 | Ташкентская | 23 | 150 | 32 | пр.часть | 3 |
| 25 | 30.03.15 | Качалова пер. | 1а | 200 | 40 | з/зона | 3 |
| 26 | 31.03.15 | Дубинина В. | 6а | 63 | 32 | з/зона | 2 |
| 27 | 31.03.15 | Горького | 96 | 400 | 200 | пр.часть | 3 |
| 28 | 01.04.15 | Коммунистическая | 103 | 200 | 50 | з/зона | 3 |
| 29 | 01.04.15 | Псковская | Красная | 110 | 50 | з/зона | 2 |
| 30 | 07.04.15 | Дзержинского | 158а | 150 | 40 | з/зона | 3 |
| 31 | 07.04.15 | Чаадаева | Нансена | 400 | 63 | з/зона | 3 |
| 32 | 21.04.15 | Интернациональная | 58а | 500 | 100 | з/зона | 4 |
| 33 | 21.04.15 | Борзова марш. | 95 | 200 | 90 | з/зона | 3 |
| 34 | 22.04.15 | Вересковая | 1 | 110 | 50 | з/зона | 2 |
| 35 | 22.04.15 | Весенняя | 8 | 100 | 32 | пр.часть | 2 |
| 36 | 23.04.15 | Тихорецкая | 12а | 200 | 100 | пр.часть | 3 |
| 37 | 23.04.15 | Рыбников | 69 | 100 | 32 | з/зона | 2 |
| 38 | 27.04.15 | Б.Окружная 4-я | Смирнова | 250 | 160 | пр.часть | 3 |
| 39 | 28.04.15 | Галицкого ген. | Бесселя | 200 | 32 | в колодце | 3 |
| 40 | 28.04.15 | Суворова | 29 (по ГП) | 160 | 90 | з/зона | 3 |
| 41 | 29.04.15 | Чукотская | 5 | 75 | 75 | з/зона | 2 |
| 42 | 29.04.15 | Вернадского | Дунайская | 200 | 40 | тротуар | 3 |
| 43 | 05.05.15 | Московский пр. | 182 | 400 | 100 | з/зона | 3 |
| 44 | 07.05.15 | Артиллерийская | 3 по ГП | 315 | 200 | з/зона | 3 |
| 45 | 08.05.15 | Артиллерийская | 7 по ГП | 315 | 90 | з/зона | 3 |
| 46 | 12.05.15 | Артиллерийская | 22 | 300 | 150 | пр.часть | 3 |
| 47 | 13.05.15 | Краснокаменная | 40г | 100 | 40 | з/зона | 2 |
| 48 | 22.05.15 | Озерова ген. | 20-24 | 125 | 40 | тротуар | 3 |
| 49 | 25.05.15 | Верхнеозерная | 28 | 100 | 40 | тротуар | 2 |
| 50 | 02.06.15 | Озерова ген. | 57 | 100 | 90 | з/зона | 3 |
| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д ввода (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| 51 | 02.06.15 | Озерова ген. | 57 | 125 | 100 | з/зона | 3 |
| 52 | 04.06.15 | Ал.Смелых | Откосная | 200 | 100 | тротуар | 3 |
| 53 | 05.06.15 | Судостроительная | 77а | 300 | 50 | тротуар | 3 |
| 54 | 09.06.15 | Суворова | Транспортная | 400 | 300 | з/зона | 3 |
| 55 | 10.06.15 | Танковая | 15 | 150 | 150 | з/зона | 3 |
| 56 | 10.06.15 | Судостроительная | 77а | 300 | 100 | тротуар | 3 |
| 57 | 16.06.15 | Добролюбова | Красносельская, 79 | 125 | 100 | з/зона | 3 |
| 58 | 19.06.15 | Орудийная | 88 | 150 | 32 | з/зона | 3 |
| 59 | 22.06.15 | Полоцкая | 45 | 100 | 80 | з/зона | 3 |
| 60 | 22.06.15 | Курортная | 29,31,33,35, 37 | 110 | 50 | з/зона | 2 |
| 61 | 22.06.15 | Московский пр. | транспортная развязка | 300 | 150 | з/зона | 3 |
| 62 | 23.06.15 | Пионерская | 59 | 300 | 40 | з/зона | 3 |
| 63 | 25.06.15 | МНС |  |  |  | з/зона | 3 |
| 64 | 02.07.15 | Богатырская | 3а | 110 | 50 | з/зона | 2 |
| 65 | 06.07.15 | Георгиевская | 19а | 110 | 40 | з/зона | 2 |
| 66 | 06.07.15 | Пирогова | 2а | 315 | 40 | з/зона | 3 |
| 67 | 14.07.15 | Северный обход | Московский пр. | 160 |  | з/зона | 3 |
| 68 | 14.07.15 | Октябрьская | 57 | 200 | 150 | тротуар | 3 |
| 69 | 15.07.15 | Орудийная | 34г | 110 | 32 | з/зона | 2 |
| 70 | 15.07.15 | Задонского | 8 | 125 | 50 | з/зона | 3 |
| 71 | 15.07.15 | Красносельская | 79 | 65 | 25 | з/зона | 2 |
| 72 | 15.07.15 | Ангарская | 55 | 110 | 32 | тротуар | 2 |
| 73 | 20.07.15 | Горького | 166а | 200 | 50 | з/зона | 3 |
| 74 | 20.07.15 | М.Борисово пос. | 2а | 200 | 50 | пр.часть | 3 |
| 75 | 21.07.15 | Каштановая ал. | 183 | 200 | 50 | пр.часть | 3 |
| 76 | 23.07.15 | Ладушкина пер. | 7а | 100 | 40 | пр.часть | 2 |
| 77 | 28.07.15 | 9 апреля | 5 | 600 | 600 | з/зона | 4 |
| 78 | 28.07.15 | Курортная | 91 | 110 | 50 | з/зона | 2 |
| 79 | 28.07.15 | Донского Д. | 44б | 300 | 50 | з/зона | 3 |
| 80 | 28.07.15 | Донского Д. | 44б | 300 | 100 | з/зона | 3 |
| 81 | 30.07.15 | Староорудийная | 10 | 110 | 40 | з/зона | 2 |
| 82 | 30.07.15 | Янтарная | М.Лесная | 250 | 150 | з/зона | 3 |
| 83 | 30.07.15 | Янтарная | М.Лесная | 150 | 150 | з/зона | 3 |
| 84 | 30.07.15 | Красная | 222 | 150 | 80 | з/зона | 3 |
| 85 | 03.08.15 | 9 апреля | Нерчинская | 600 | 600 | тротуар | 4 |
| 86 | 03.08.15 | 9 апреля | Пионерская | 600 | 600 | тротуар | 4 |
| 87 | 04.08.15 | Дзержинского | Земнухова | 300 | 150 | з/зона | 3 |
| 88 | 05.08.15 | Дзержинского | Земнухова | 300 | 200 | з/зона | 3 |
| 89 | 11.08.15 | Хмельницкого | 84 | 200 | 100 | з/зона | 3 |
| 90 | 12.08.15 | Пирогова | 2б | 315 | 40 | з/зона | 3 |
| 91 | 13.08.15 | Орудийная | 35 | 150 | 50 | з/зона | 3 |
| 92 | 13.08.15 | Пирогова |  | 315 | 40 | з/зона | 3 |
| 93 | 19.08.15 | Советский пр. | Полецкого | 400 | 50 | з/зона | 3 |
| 94 | 25.08.15 | Мичурина | 13 | 100 | 40 | з/зона | 2 |
| 95 | 31.08.15 | Невского А. | стройплощадка | 110 | 25 | з/зона | 2 |
| 96 | 01.09.15 | Челнокова | 37 | 400 | 200 | тротуар | 3 |
| 97 | 02.09.15 | Петра Великого наб. | 1 | 400 | 100 | з/зона | 3 |
| 98 | 04.09.15 | Загородная |  | 150 | 40 | з/зона | 3 |
| 99 | 04.09.15 | Староорудийная | 2 | 110 | 40 | з/зона | 2 |
| 100 | 04.09.15 | Катина лейт. | СО Золотой ранет | 100 | 50 | з/зона | 2 |
| 101 | 04.09.15 | Киевская | 93 | 400 | 32 | пр.часть | 3 |
| 102 | 07.09.15 | Янтарная | 7 - М.Лесная | 250 | 40 | з/зона | 3 |
| 103 | 09.09.15 | Катина лейт. | 42 | 150 | 100 | з/зона | 3 |
| 104 | 09.09.15 | Катина лейт. | СО Золотой ранет | 150 | 100 | з/зона | 3 |
| 105 | 09.09.15 | Малая лесная | 1 | 160 | 40 | пр.часть | 3 |
| 106 | 09.09.15 | Ялтинская | 127 | 100 | 100 | пр.часть | 3 |
| 107 | 14.09.15 | Московский пр. | Белибейская | 300 | 100 | пр.часть | 3 |
| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д ввода (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| 108 | 16.09.15 | Октябрьская | детский сад | 500 | 400 | з/зона | 3 |
| 109 | 16.09.15 | Октябрьская | 22 | 500 | 400 | з/зона | 3 |
| 110 | 21.09.15 | Батальная | 7 | 75 | 63 | з/зона | 2 |
| 111 | 21.09.15 | Крылова пер. | 1б | 150 | 150 | з/зона | 3 |
| 112 | 24.09.15 | Андреевский пр-д 2-й | 2 | 100 | 50 | з/зона | 2 |
| 113 | 25.09.15 | Б.Окружная | 15 | 300 | 150 | з/зона | 3 |
| 114 | 29.09.15 | Колхозная | 4в | 125 | 40 | тротуар | 3 |
| 115 | 30.09.15 | Орудийная | 22 | 300 | 40 | з/зона | 3 |
| 116 | 05.10.15 | Дзержинского | 165 | 150 | 50 | з/зона | 3 |
| 117 | 05.10.15 | 1812 года | 77а | 100 | 40 | з/зона | 2 |
| 118 | 05.10.15 | Нарвская | 59 - Челнокова | 400 | 40 | з/зона | 3 |
| 119 | 05.10.15 | Чайковского | 58а | 125 | 50 | тротуар | 3 |
| 120 | 13.10.15 | Тихоненко | 73д | 75 | 50 | пр.часть | 2 |
| 121 | 14.10.15 | Крылова пер. | 1а | 63 | 32 | з/зона | 2 |
| 122 | 14.10.15 | Млечная | 11 | 225 | 50 | з/зона | 3 |
| 123 | 15.10.15 | Октябрьская | 22 | 500 | 400 | з/зона | 3 |
| 124 | 19.10.15 | Елизаветинская |  | 400 | 63 | з/зона | 3 |
| 125 | 19.10.15 | Богатырская | 33 | 110 | 32 | пр.часть | 2 |
| 126 | 20.10.15 | Халтурина | Шишкина | 100 | 100 | з/зона | 3 |
| 127 | 20.10.15 | Молочинского | 4 | 160 | 140 | тротуар | 3 |
| 128 | 21.10.15 | Тенистая ал. | 50в | 125 | 40 | пр.часть | 3 |
| 129 | 21.10.15 | Советский пр. | Ломоносова | 400 | 90 | з/зона | 3 |
| 130 | 22.10.15 | Октябрьская | 22 | 500 | 500 | з/зона | 3 |
| 131 | 22.10.15 | Фурманова | 26а | 100 | 40 | пр.часть | 2 |
| 132 | 28.10.15 | Согласия | 44 | 315 | 160 | з/зона | 3 |
| 133 | 02.11.15 | Аэропортная | 6 | 300 | 40 | тротуар | 3 |
| 134 | 03.11.15 | Б.Окружная 4-я | 54 | 200 | 50 | з/зона | 3 |
| 135 | 03.11.15 | Краснопрудная | Московский пр.-Зорге | 300 | 200 | пр.часть | 3 |
| 136 | 05.11.15 | Солнечный б-р | врем.на ст. ЧМ ФИФА | 300 | 100 | з/зона | 3 |
| 137 | 09.11.15 | Флотская | 5 - д/сад | 90 | 50 | з/зона | 2 |
| 138 | 10.11.15 | Громовой У. | МКД - ФСБ | 200 | 90 | з/зона | 3 |
| 139 | 10.11.15 | Гагарина | 5б, в | 110 | 110 | тротуар | 3 |
| 140 | 11.11.15 | Лобачевского | 15г | 100 | 50 | пр.часть | 3 |
| 141 | 11.11.15 | Саратовская | 1а | 100 | 40 | тротуар | 3 |
| 142 | 12.11.15 | Береговая |  | 100 | 40 | тротуар | 3 |
|  |  | итого |  | 31536 | 14225 |  |  |
|  |  | среднее |  | 222,08 | 100,18 |  |  |
|  |  | Итого количество: | 142 шт. |  |  |  |  |
|  | из них | на зеленой зоне: | 93 шт. |  |  |  |  |
|  |  | на тротуаре: | 24 шт. |  |  |  |  |
|  |  | на проезжей части: | 24 шт. |  |  |  |  |
|  |  | в колодце: | 1 шт. |  |  |  |  |
|  | средний размер раскопки составляет (ДхШхГ) - 2х3х2,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №20

«Присоединение к сетям канализации за период 01.01.15 по 31.10.15»

| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д сущ. (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.01.15 | Батальная | 5 | 160 | 250 | пр.часть | 4 |
| 2 | 26.01.15 | А. Ахматовой | 15 | 110 | 400 | пр.часть | 4 |
| 3 | 02.02.15 | Краснокаменная | пер.Краскоменный | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 4 | 03.02.15 | Левитана | 15 | 160 | 400 | дв. Проезд | 4 |
| 5 | 03.02.15. | Энергетиков | 27 | 160/63 | 315 | пр.часть | 4 |
| 6 | 04.02.15 | Советский пр-т | 107 | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 7 | 04.02.15. | Боткина | 2 -а | 160 | 400 | пр.часть | 4 |
| 8 | 05.02.15 | А. Невского | 205 | 160/75 | 200/400 | пр.часть | 4 |
| 9 | 06.02.15 | Елизаветинская |  | 200/250 | 400 | пр.часть | 4 |
| 10 | 09.02.15 | Вагоностроительная | Правая Набережная | 160/75 | 200 | дор.пр-д | 4 |
| 11 | 16.02.15 | Орудийная | 34-а | 160 | 160 | дв.проезд | 4 |
| 12 | 16.02.15 | Орудийная | 34-б | 160 | 160 | дв.проезд | 4 |
| 13 | 18.02.15 | Дзержинского | 57-б | 160 | 250 | пр.часть | 4 |
| 14 | 24.02.15 | Солнечный бул | 11 | 110 | 160 | тротуар | 3 |
| 15 | 25.02.15 | Московскиий пр | 112 | 160 | 200 | з/зона | 4 |
| 16 | 25,02.15 | Ялтинская |  | 160 | 350 | пр.часть | 4 |
| 17 | 26.02.15 | Аллея Смелых |  | 160 | 160 | пр.часть | 4 |
| 18 | 27,02.15 | Суворова | Нансена | 160/200 | 200 | пр.час ть | 4 |
| 19 | 02.03.15 | Орудийная | 100 | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 20 | 02.03.15 | Пирогова | 2 | 160 | 400 | пр.часть | 4 |
| 21 | 04.03.15 | Интернациональная |  | 160 | 400 | проезд | 4 |
| 22 | 05.03.15 | Победы пр-т | 33 | 160 | 200 | тротуар | 4 |
| 23 | 12.03.15 | Советский пр-т | 2 | 160 | 200 | тротуар | 4 |
| 24 | 12.03.15 | Тихоненко | 23 | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 25 | 12.03.15 | Шахматная | № 1 по ГП | 200 | 200 | з/зона | 4 |
| 26 | 17.03.15 | К.Цеткин(Богатырская | 19 | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 27 | 23.03.15 | пер.Ладушкина | 4 | 160 | 150 | пр.часть | 4 |
| 28 | 25.03.15 | Андреевская | 50 | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 29 | 25.03.15 | Камская |  | 160 | 500 | проезд | 4 |
| 30 | 26.03.15 | Левитана | 60 кор. 1(10 по ГП) | 200 | 200 | проезд | 4 |
| 31 | 01.04.15 | Горького | Озерная | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 32 | 01.04.15 | старш. Дадаева |  | 160 | 600 | пр.часть | 4 |
| 33 | 06.04.15 | Ташкентская | 23 | 160 | 160 | проез.часть | 4 |
| 34 | 06.04.15 | Ташкентская | 25 | 160 | 160 | проз.часть | 4 |
| 35 | 13.04.15 | Кутаисская Краснопрудная | Зорге | 160/200/ 250 | 300 | проез.часть | 4 |
| 36 | 14.04.15 | Радистов | 22 | 160 | 150 | проез.часть | 4 |
| 37 | 28.04.15 | Комсомольская | 91-в | 160 | 200 | двор.пр-д | 4 |
| 38 | 29.04.15 | Велижская | 29 | 160 | 160 | пр.часть | 4 |
| 39 | 05.05.15 | пер.Зоологический | 11 | 110 | 150 | двор.пр-д | 3 |
| 40 | 05.05.15 | Коммунистическая | 103 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 41 | 12.05.15 | 1-ый Андреевский пр- | 12 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 42 | 13.05.15 | Горького | 96 | 160/200 | 300/200 | проез.часть | 4 |
|  |  |  |  |  |  | зел.з. пр.часть | 4 |
| 43 | 15.05.15 | А.Невского | 29 | 160 | 300 | тротуар | 4 |
| 44 | 15.05.15 | Минусинская | П. Морозова | 160 | 200 | двор.пр-д | 4 |
| 45 | 21.05.15 | Добролюбова | 46 | 160 | 200 | тротуар | 4 |
| 46 | 21.05.15 | Яблоневая аллея | 1 | 110 | 160 | проез.часть | 3 |
| 47 | 01.06.15 | Левитана | 37 | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 48 | 02.06.15 | Станиславского | Левитана | 160 | 160 | проез.часть | 4 |
| 49 | 05.06.15 | Стекольная | Грига | 800 | 700/1000 | школьный двор | 5 |
| 50 | 05.06.15 | Гагарина |  | 160 | 700 | двор.пр-д | 4 |
| 51 | 09.06.15 | Гостиная | 3 | 160/200 | 200 | проез.часть | 4 |
| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д сущ. (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| 52 | 09.06.15 | Богатырская | 09.ноя | 160 | 300 | проез.часть | 4 |
| 53 | 11.06.15 | Орудийная | 47 | 160 | 200 | проезд | 4 |
| 54 | 15.06.15 | Тихорецкая | 4 -б | 160 | 150 | проезд | 4 |
| 55 | 16.06.15 | Ю.Костикова | 3 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 56 | 24.06.15 | Пионерская | 59 | 160 | 300 | проез.часть | 4 |
| 57 | 29.06.15 | Л. Толстого | 7 -г | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 58 | 02.07.15 | Верхнеозерная | 28 | 160 | 200 | тротуар | 4 |
| 59 | 06.07.15 | Артиллерийская | д/сад | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 60 | 10.07.15 | Богатырская | 3-а | 160 | 300 | проез.часть | 4 |
| 61 | 10.07.15 | Красносельская | 79 | 110 | 200 | проезд | 3 |
| 62 | 10.07.15 | Артиллерийская | 22 | 160/200 | 200 | проез.часть | 4 |
| 63 | 14.07.15 | Горького | 168-а | 160/200 | 500 | з/зона | 4 |
| 64 | 16.07.15 | Красная |  | 160 | 150 | проез.часть | 4 |
| 65 | 17.07.15 | Айвазовского | 38 | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 66 | 17.07.15 | Кутузова | 19-а | 160 | 300 | проез.часть | 4 |
| 67 | 21.07.15 | В.Дубинина | 6-а | 160 | 200 | двор.пр-д | 4 |
| 68 | 21.07.15 | Курортная |  | 160 | 200 | проезд | 4 |
| 69 | 23.07.15 | Советский пр-т | 2 | 160 | 500 | з/зона | 4 |
| 70 | 23.07.15 | Суворова | 29 | 160 | 160 | з/зона | 4 |
| 71 | 30.07.15 | Глинки | 56 | 160 | 200 | проезд | 4 |
| 72 | 30.07.15 | Ломоносова | 6 | 160 | 200 | трот/зел.зон | 4 |
| 73 | 30.07.15 | Ломоносова | 4-в | 200 | 250 | проез.часть | 4 |
| 74 | 30.07.15 | Ломоносова | Осенняя,38 | 160 | 250 | тротуар | 4 |
| 75 | 30.07.15 | маршала Борзова | 95 | 160 | 150 | проезд | 4 |
| 76 | 03.08.15 | пер. Ладушкина | 7-а | 160 | 150 | проез.часть | 4 |
| 77 | 07.08.15 | Мостовой переход | р. Старая и Новая Преголя | 315/400 | 400 | проез.часть | 4 |
| 78 | 13.08.15 | Судостроительная |  | 160 | 150 | проез.часть | 4 |
| 79 | 14.08.15 | Тихоненко | 81 а -г | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 80 | 14.08.15 | Весенняя | 8 | 160 | 150 | проез.часть | 4 |
| 81 | 17.08.15 | Полоцкая | 45 | 160 | 300 | проез.часть | 4 |
| 82 | 18.08.15 | Куйбышева | 97-б | 110 | 200 | проез.часть | 3 |
| 83 | 26.08.15 | Автомобильная | Л. Иванихиной | 160/200 | 315 | з/зона | 4 |
| 84 | 27.08.15 | Н.Кофра | ген. Челнокова | 160 | 200 | проезд | 4 |
| 85 | 27.08.15 | ген.Челнокова | по ГП № 48-а | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 86 | 27.08.15 | ген.Челнокова | по ГП № 49-а | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 87 | 31.08.15 | Пирогова | 2-а | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 88 | 31.08.15 | Пирогова | 2-б | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 89 | 01.09.15 | Спортивная | СНТ "Нескучное" | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 90 | 04.09.15 | Емельянова | 178 | 110 | 250 | проез.часть | 3 |
| 91 | 04.09.15 | Аксакова | Окружная дор. | 160 | 500 | проез.часть | 4 |
| 92 | 07.09.15 | Ангарская | 55 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 93 | 08.09.15 | Малая Лесная | 1 | 200 | 200 | проез.часть | 4 |
| 94 | 09.09.15 | п. М. Борисово | 2-а | 160 | 200 | з/зона | 4 |
| 95 | 11.09.15 | пр-т Мира | 50-56 | 160 | 150 | зелен.зона | 4 |
| 96 | 15.09.15 | Д.Донского | 44-б | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 97 | 16.09.15 | Орудийная | 34-г | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 98 | 21.09.15 | Артиллерийская | 1 | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 99 | 21.09.15 | Артиллерийская | 2 | 160 | 400 | проез.часть | 4 |
| 100 | 21.09.15 | Красная | 222 | 160 | 300 | пр.часть | 4 |
| 101 | 28.09.15 | ген. Челнокова | 1 этап | 160 | 400 | проезд | 4 |
| 102 | 28.09.15 | ген. Челнокова | 2 этап | 110 | 160 | проезд | 3 |
| 103 | 01.10.15 | Горького | 166-а | 160 | 500 | проез.часть | 4 |
| 104 | 02.10.15 | Красная | № 3 по ГП | 160 | 200 | проезд | 4 |
| 105 | 02.10.15 | Красная | № 4 по ГП | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 106 | 02.10.15 | Курортная | 91 | 160 | 200 | пр.часть | 4 |
| 107 | 05.10.15 | набер. Трибуца | реконструкция | 400 | 400 | з/зона | 4 |
| 108 | 06.10.15 | Нарвская | 59 | 160/200 | 700 | проез.часть | 4 |
| № п/п | Дата | Улица | Адрес | Д сети (мм.) | Д сущ. (мм.) | Место распол. | Глубина h, м. |
| 109 | 07.10.15 | Интернациональная |  | 160 | 160 | проезд | 4 |
| 110 | 07.10.15 | Спортивная | СНТ Нескучное | 160 | 160 | двор.пр-д | 4 |
| 111 | 08.09.15 | Малая Лесная |  | 200 | 200 | проез.часть | 4 |
| 112 | 16.10.15 | Орудийная | 35 | 110 | 200 | проез.часть | 3 |
| 113 | 23.10.15 | Большая Окружная | 54 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 114 | 26.10.15 | Батальная | 7 | 160 | 160 | двор.пр-зд | 4 |
| 115 | 26.10.15 | Зоологическая |  | 752 | 900 | тер-я зоопарка | 5 |
| 116 | 27.10.15 | Согласия | т/ц Виктория | 160/300 | 300 | з/зона | 4 |
| 117 | 28.10.15 | Белибейская-Московск.пр-т | 231 | 160 | 200 | проез.часть | 4 |
| 118 | 28.10.15 | Радужная | 11 | 160 | 160 | проез.часть | 4 |
| 119 | 28.10.15 | Айвазовского-Левитана | № 6-а по ГП | 160 | 160 | двор.пр-д | 4 |
| 120 | 28.10.15 | Айвазовского-Левитана | № 7- а по ГП | 160 | 200 | двор.пр-д | 4 |
| 121 | 29.10.15 | Гагарина | 16-в | 160 | 700 | двор.пр-д | 4 |
| 122 | 29.10.15 | Борзова |  | 200 | 200 | проезд | 4 |
| 123 | 30.10.15 | Бронницкая | 3 | 160/250 | 250 | проез.часть | 4 |
| 124 | 30.10.15 | Б.Хмельницкого | 84 | 160 | 160 | тротуар | 4 |
| 125 | 30.10.15 | Краснопрудная | 50 | 200 | 200 | проез.часть | 4 |
|  |  | Итого количество: | 125 шт. |  |  |  |  |
|  | из них | на зеленой зоне: | 14 шт. |  |  |  |  |
|  |  | на тротуаре: | 8 шт. |  |  |  |  |
|  |  | на проезжей части: | 103 шт. |  |  |  |  |
|  | средний размер раскопки составляет (ДхШхГ) - 2х3х2,5 м. |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение №3. Обоснования стоимости объектов инвестиционной программы

- Водоснабжение.

1.1. Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.

Пункт 1.1.1.

Наименование мероприятия – "Расширение Восточной водопроводной станции города Калининграда" (приложение 7).

Расчет стоимости строительства

Согласно выписке со счета ВТБ текущий остаток на 01.10.2015 года  на средства СИБ – 12 319 363,48 $ или 806 671 920,67 руб. (по курсу $=65,48 руб. на 18.11.15г.)

Согласно расчету остаточной стоимости строительно- монтажных работ по объекту сумма дефицита составила 743 031,390 тыс. руб. в ценах 1 квартала 2011 года. Стоимость строительства с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2012г. – 1,068;

- индексы-дефляторы 2013г. – 1,060;

- индексы-дефляторы 2014г. – 1,034;

- индексы-дефляторы 2015г. – 1,107.

Стоимость строительства составит на 2015г. – 962 836 263,62 руб.

Разница стоимости СМР и средств СИБ – 156 164 342,95 руб.

Распределяем финансовую потребность в ценах 2015 года:

2016г. – 93 698 605,77 руб.

2017г. – 54 657 520,03 руб.

2018г. – 7 808 217,15 руб.

С учетом индексов дефляторов

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057;

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,055.

Стоимость строительства с учетом индексов дефляторов составит:

2016 г. – 100 163 809,57 руб.

2017 г. – 61 759 335,58 руб.

2018 г. – 9 308 014,15 руб.

Таким образом:

На 2016 год необходимо – 503 499 769,90 руб. (426 694 720,26 руб. без НДС), из них:

- Средства СИБ – 403 335 960,33 руб. (341 810 135,88 руб. без НДС);

- Средства МП «Водоканал» – 100 163 809,57руб. (84 884 584,39 руб. без НДС);

На 2017 год необходимо – 465 095 295,91 руб. (394 148 555,86 руб. без НДС), из них:

- Средства СИБ – 403 335 960,33 руб. (341 810 135,88 руб. без НДС);

- Средства МП «Водоканал» – 61 759 335,58 руб. (52 338 419,99 руб. без НДС);

На 2018 год – 9 308 014,15 руб. (7 888 147,59 руб. без НДС), из них:

- Средства МП КХ «Водоканал» – 9 308 014,15 руб. (7 888 147,59 руб. без НДС).

Сроки строительства объекта 2016-2018 г.

1.2. Строительство новых сетей не связанных с подключением.

Пункт 1.2.1.

Наименование мероприятия – «Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Проф. Баранова».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			3531,39 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

В перерасчете на 2017г.						3 990,234 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2017 г.

Пункт 1.2.2.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по Ленинскому проспекту».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			2656,64 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

В перерасчете на 2017г.						3 001,825 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2017 г.

Пункт 1.2.3.

Наименование мероприятия – «Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде».

Расчет стоимости строительства – взят из адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Пункт 1.2.4.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова в пос. Чкаловск».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			535,94 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

В перерасчете на 2016г.						572,920 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2016 г.

Расчет стоимости строительства - Расчет стоимости выполнен в соответствии с Государственными сметными нормативами. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 14 (приложение 7).

Стоимость строительства						1150,445 тыс. руб.

Всего необходимо без учета НДС					1 723,37 тыс. руб.

Сроки строительства объекта 2016 – 2017 г.

Пункт 1.2.5.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			1029,44 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

В перерасчете на 2016г.						1 163,198 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2017 г.

Пункт 1.2.6.

Наименование мероприятия – «Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос. Прибрежный».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			295,73 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

В перерасчете на 2017г.						334,155 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2017 г.

Расчет стоимости строительства - Расчет стоимости выполнен в соответствии с Государственными сметными нормативами. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 14 (приложение 7).

Стоимость строительства						467,382 тыс. руб.

Всего необходимо без учета НДС					801,537 тыс. руб.

Сроки строительства объекта 2018 г.

1.3. Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением.

Пункт 1.3.1.

Наименование мероприятия – «Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде» (приложение 7).

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно коммерческому предложению ООО «Балтэнергопроект».

Стоимость проектирования						130,00 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

В перерасчете на 2016 г.						139,00 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2016 г.

Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов.

1.4. Модернизация или реконструкция существующих сетей.

Пункт 1.4.1.

Наименование мероприятия – «Строительство водовода по Московскому проспекту от памятника «Катер» до ул. Гюго».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			2908,06 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057;

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,055.

В перерасчете на 2018г.						3 466,638 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2018 г.

Пункт 1.4.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки)».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства объектов водоснабжения и канализации для разработки рабочего проекта (приложение 7)

Стоимость затрат без учета НДС составляет			2653,9 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057;

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,055.

В перерасчете на 2018г.						3 163,659 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2018 г.

Пункт 1.4.3.

Наименование мероприятия – «Реконструкция водопровода по ул. Богатырской».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет			529,08 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069;

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

В перерасчете на 2017г.						597,825 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2017 г.

Расчет стоимости строительства - Расчет стоимости выполнен в соответствии с Государственными сметными нормативами. Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 14 (приложение 7).

Стоимость строительства						12 238,769 тыс. руб.

Всего необходимо без учета НДС					12 836,594 тыс. руб.

Сроки строительства объекта 2017 г.

1.5. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.

Пункт 1.5.1.

Наименование мероприятия – «Реконструкция дополнительного устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области (приложение 7).

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно коммерческому предложению ООО «Балтэнергопроект».

Стоимость проектирования					170,00 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

В перерасчете на 2016 г.					181,73 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2016 г.

Пункт 1.5.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция Южной водопроводной станции №2».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства Объекты водоснабжения и канализации (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС составляет		33 576,78 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

В перерасчете на 2016г.					35 893,578 тыс. руб.

Сроки проектирования объекта 2016 г.

- Водоотведение

Строительство новых объектов связанных с подключением

2.1. Строительство новых сетей связанных с подключением.

Пункт 2.1.1.

Наименование мероприятия – «Строительство магистрального коллектора северо- западной части г. Калининграда».

Расчет стоимости проектирования - выполнен согласно Справочника базовых цен на проектные работы для строительства городских инженерных сооружений и коммуникаций для разработки рабочего проекта (приложение 7).

Стоимость затрат без учета НДС в ценах 2015г.		7644,87 тыс. руб.

при этом проектирование запланировано

на 2015г.									2530,26 тыс. руб.

на 2016 г.									5114,61 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

В перерасчете на 2016г.						5 467,52 тыс. руб.

Пункт 2.1.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде».

Расчет стоимости строительства – взят из адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Пункт 2.1.3.

Наименование мероприятия – «Строительство разгрузочного коллектора по ул. Тихорецкой в Московском районе г. Калининграда».

Расчет стоимости строительства – взят из адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов

2.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.

Пункт № 2.2.1.

Наименование мероприятия – «Реконструкция КНС-2 по ул. Полоцкая, 64 а (проект)».

Расчет стоимости проектирования – проектное решение, заключение договора 01/616/03/2013 от 25.12.13г. между ОАО «Калининградпромпроект» и МП КХ «Водоканал».

- проектные работы, стадия П					2 934,8 тыс. руб.;

- проектные работы, стадия РД				4 402,21 тыс. руб.;

- экспертиза проекта						492,87 тыс. руб.

Итого в ценах 2014года							7 829,88 тыс. руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2015г. – 1,107;

- индексы-дефляторы 2016г. – 1,069.

Стоимость проектирования в ценах 2016г. составила – 9 265,747 тыс. руб.

при этом проектирование запланировано

на 2016г.									5 559 448,20 руб.

на 2017 г.									3 057 696,51 руб.

на 2018 г.									648 602,29 руб.

Стоимость проектирования с учетом индексов дефляторов:

- индексы-дефляторы 2017г. – 1,057.

- индексы-дефляторы 2018г. – 1,055.

В перерасчете на 2017г. без учета НДС				3 231 985,21 руб.

В перерасчете на 2018г. без учета НДС				723 279,11 руб.

Пункт 2.2.2.

Наименование мероприятия – «Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный».

Расчет стоимости строительства – взят из адресной инвестиционной программы городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

# Приложение №4. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" на 2016 в части водоснабжения

# Приложение №5. Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы МП КХ "Водоканал" на 2016 в части водоотведения

# Приложение №6. Таблица №1. Отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2013 г., после пересмотра (внесения изменений) утвержденной 08.02.2012 г. За 1 квартал 2015 года

# Таблица №2. Остатки технических мероприятий инвестиционной программы по объектам инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчетный срок до 2013г., после пересмотра (внесения изменений) на 31.03.2015г.

# Приложение №7. Документы по обоснованию стоимости