## 2011-2014 надбавка к тарифу
Отчет о выполнении технических мероприятий инвестиционной программы по объектам
инженерной инфраструктуры МУП КХ «Водоканал» на расчётный срок до 2013г., после пересмотра (внесения изменений) утвержденной 08.02.2012г.
за 9 месяцев 2014 года | [24 empty] | Приложение № 2
| Наименование инвестиционного проекта | Ед изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Наличие ПСД | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | Всего за 2011-2013 годы | [5 empty] | Примечание
[7 empty] | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [12 empty] | 9 | 10 | 11
1 | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации.
1.1 | Водоснабжение.
1.1.1 | Модернизация водотока «Школьный» | тыс. м3/сут | Обеспечение передачи ресурса. Центральный и Октябрьский районы. | 30 | есть | 44250.6 | 0 |  |  |  | 14750.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14750.2
| Собственные средства МУП КХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 44250.6 |  |  |  |  | 14750.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14750.2 |  |  |  | 14750.2
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.2 |  | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. | 60 | есть | 0 | [12 empty] | 0
| Собственные средства МУП КХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.1.2 | Переход Верхнего пруда дюкером трассы водопровода Д600мм | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. | 0.21 | есть | 102014.4 | 0 |  |  |  | 34004.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34004.8
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 102014.4 |  |  |  |  | 34004.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34004.8 |  |  |  | 34004.8
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 | РП и реконструкция участка водовода сырой воды от насосной станции II-го подъема ЮВС-2 до дюкера. | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. | 1.1 | нет | 65995.3 | 0 |  |  |  | 5499.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5499.1
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 65995.3 |  |  |  |  | 5499.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5499.1 |  |  |  | 5499.1 | 49498
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| РП и реконструкция емкостных сооружений и насосных станций ВКУ Ленинградского района. | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. |  | нет | 14972.85 | 0 |  |  |  | 1151.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1151.8
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 14972.85 |  |  |  |  | 1151.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1151.8 |  |  |  | 1151.75 | 11517.5
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.4 | Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 227233.15 | 227233.15 | 116421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55405.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55405.9 |  |  |  | 55405.85 | 61015.5
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 116421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55405.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55405.9 |  |  |  | 55405.85 | 61015.5
(надбавка к тарифу)
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций, гранты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
2 | Водоотведение и очистка сточных вод.
1.2.1 | Реконструкция акведука главного канализационного коллектора от ул.Красносельской до проспекта Победы. | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 0.115 | есть | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0
(надбавка к тарифу)
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Модернизация участка канализационного коллектора по ул.Тельмана | км | Обеспечение надёжности и увеличение пропускной способности на 25%. Ленинградский район. | 0.14 | есть | 43392.9 |  |  |  |  | 14464.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14464.3
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 43392.9 |  |  |  |  | 14464.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 14464.3 |  |  |  | 14464.3
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.2 | РП и реконструкция системы водоотведения пос. Борисово. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков пос. Борисово | 1.1 | нет | 131996.7 |  |  |  |  | 13199.7 |  |  |  | 118797 |  |  |  | 131996.7
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 131996.7 |  |  |  |  | 13199.7 |  |  |  | 118797 |  |  |  | 131996.7 |  |  |  | 13199.7 | 118797
(надбавка к тарифу)
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 | РП и реконструкция очистных сооружений пос. Борисово. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков пос. Борисово | 8.5 | нет | 174813.6 |  |  |  |  | 10678 |  |  |  | 164135.6 |  |  |  | 174813.6
| Собственные средства МУП КХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 174813.6 |  |  |  |  | 10678 |  |  |  | 164135.6 |  |  |  | 174813.6 |  |  |  | 10678 | 164135.6
(надбавка к тарифу)
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.4 |  | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков пос. Борисово |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0
1.2.4 | Строительство узла переключения главного канализационного коллектора в коллектор промстоков в районе детской областной больницы. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 60 | есть | 4829.5 |  |  |  |  | 4829.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4829.5
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 4829.5 |  |  |  |  | 4829.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4829.5 |  |  |  | 4829.5
| (надбавка к тарифу) | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 175389.6 | 355032.7 |  | 326104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43171.5 | 0 | 0 | 0 | 282932.6 | 0 | 0 | 0 | 326104.1 | 0 | 0 | 0 | 43171.5 | 282932.6 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 326104.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43171.5 | 0 | 0 | 0 | 282932.6 | 0 | 0 | 0 | 326104.1 | 0 | 0 | 0 | 43171.5 | 282932.6
(надбавка к тарифу)
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППСИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИДА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 442525.45 |  | 442525.45 | 442525.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577.4 | 0 | 0 | 0 | 282932.6 | 0 | 0 | 0 | 381510 | 0 | 0 | 0 | 98577.35 | 343948.1
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 442525.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98577.4 | 0 | 0 | 0 | 282932.6 | 0 | 0 | 0 | 381510 | 0 | 0 | 0 | 98577.35 | 343948.1
| надбавка к тарифу | [17 empty] | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций,Гранты ДЕПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППСИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИДА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0

## 2011-2014 тариф на подключение
№ п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Ед изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Наличие ПСД | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | Всего за 2011-2013 годы | [5 empty] | Примечание
[7 empty] | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | План | Выполнение, тыс. руб. | Поступление денежных средств, тыс. руб. | Использование денежных средств, тыс. руб. | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11
2 | Инвестиционный проект на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.
2.1 | Водоснабжение.
2.1.1 | Модернизация Московской насосной станции №1 /МНС-1/. Московской насосной станции №2 /МНС-2/. | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. | 60 | есть | 303729.7 | 294729.7 | 204290.911 | 223224.263 | 223224.263 | 9000 | 45309.467 | 47394.595 | 57589.502 | 0 | 4499.968 | 55599.385 | 66732.142 | 303729.7 | 254100.346 | 326218.243 | 347545.907
| в т.ч. Собственные средства МУПКХ «Водоканал» |  |  |  |  | 15339.5 | 6339.5 | 7466.714 | 1992.661 | 1992.661 | 9000 | 3601.308 | 30093.836 | 40288.747 | 0 | 3573.31 | 54672.727 | 65805.484 | 15339.5 | 14641.332 | 86759.224 | 108086.892 | 299.077 | 1992.661
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОАО "Калининградгазификация" - подключение газа | [6 empty] | 3.76 | 3.757 | 3.757 |  | 31.835 | 31.835 | 31.835 |  |  |  |  | 0 | 35.595 | 35.592 | 35.592 |  | 3.757
| ООО "СК Монолит" | [14 empty] | 2390.81
| ТЭЦ-8 | [11 empty] | 2.752 | 2.752 | [5 empty] | 0
| Проценты и маржа Банка | [6 empty] | 708.163 | [10 empty] | 0 | 708.163 | 0 | 0
| Маржа Минфина РФ | [6 empty] | 416.584 |  |  |  |  | 117.811 | 117.811 |  |  |  |  | 0 | 416.584 | 117.811 | 117.811
| Комиссия по обязательствам Банка | [6 empty] | 223.929 |  |  |  |  | 73.059 | 73.059 |  |  |  |  | 0 | 223.929 | 73.059 | 73.059
| проценты по кредиту Минфина | [6 empty] | 4125.378 |  |  |  |  | 2387.714 | 2387.714 |  |  | 543.187 | 1896.352 | 0 | 4125.378 | 2387.714 | 2387.714
| кредитные обязательства | [10 empty] | 3239.914 | 27151.105 | 37346.016 |  | 1182.5 | 54129.54 | 63909.132 |  | 4422.414
| ООО "Стройспецназ" | [6 empty] | 1988.9 | 1988.904 | 1988.904 |  | 325.159 | 325.16 | 325.16 |  |  |  |  | 0 | 2314.059 | 2314.064 | 2314.064 | 299.077 | 1988.904
| ЗАО "ГазпроммежрегионгазСанкт-Петербург" | [10 empty] | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4
Калининградское БТИ Плюс
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 288390.2 | 288390.2 | 196824.197 | 221231.602 | 221231.602 | 0 | 41708.159 | 17300.759 | 17300.755 | 0 | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 288390.2 | 239459.014 | 239459.019 | 239459.015 | 0 | 221231.602
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 238949 | 238949 | 154093.061 | 176078.771 | 176078.771 | 0 | 35366.475 | 13380.769 | 13380.769 | 0 | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 238949 | 190386.194 | 190386.198 | 190386.198 | 0 | 176078.771
| ООО "СК Монолит" | [6 empty] | 154093.061 | 176078.771 | 176078.771 |  | 35366.475 | 13380.769 | 13380.769 |  | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 0 | 190386.194 | 189459.54 | 189459.54 |  | 176078.771
| Областной бюджет |  |  |  |  | 9896.9 | 9896.9 | 9896.906 | 9896.91 | 9896.91 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896.9 | 9896.91 | 9896.91 | 9896.91 | 0 | 9896.91
| ООО "СК Монолит" | [6 empty] | 9896.906 | 9896.91 | 9896.91 |  | 0.004 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9896.91 | 9896.91 | 9896.91 |  | 9896.91
| Городской бюджет |  |  |  |  | 39544.3 | 39544.3 | 32834.23 | 35255.921 | 35255.921 | 0 | 6341.68 | 3919.99 | 3919.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39544.3 | 39175.91 | 39175.911 | 39175.907 | 0 | 35255.921
| ООО "СК Монолит" | [6 empty] | 32834.23 | 32047.751 | 32047.751 |  | 43.33 | 829.81 | 829.806 |  |  |  |  | 0 | 32877.56 | 32877.561 | 32877.557 |  | 32047.751
| ТЭЦ-8 | [7 empty] | 3208.17 | 3208.17 |  | 6298.35 | 3090.18 | 3090.18 |  |  |  |  | 0 | 6298.35 | 6298.35 | 6298.35 |  | 3208.17
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Завершение строительства и модернизация Восточной водопроводной станции (ВВС) с увеличением производительности до 90 тыс.м'/сутки | тыс. м3/сут | Обеспечение производства ресурса. Городская застройка. | 60 | есть | 967205.2 | 298575 | 208803.578 | 17741.784 | 17741.784 | 668630.2 | 52982.663 | 449582.236 | 89647.272 | 0 | 2938.195 | 42219.82 | 104872.29 | 967205.2 | 264724.436 | 509543.84 | 212261.346
| Собственные средства МУП КХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 506105.2 | 9000 | 208803.578 | 17741.784 | 17741.784 | 497105.2 | 26399.826 | 53927.067 | 72925.868 | 0 | 2938.195 | 42219.82 | 104872.29 | 506105.2 | 238141.599 | 113888.671 | 195539.942 | 587.748 | 20832.667
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Проценты и маржа Банка | [6 empty] | 1095.57 | [10 empty] | 0 | 1095.57 | 0 | 0
| Маржа Минфина РФ | [6 empty] | 644.559 |  |  |  |  | 182.345 | 182.345 |  |  |  |  | 0 | 644.559 | 182.345 | 182.345
| Комиссия по обязательствам Банка | [6 empty] | 346.349 |  |  |  |  | 47.203 | 47.203 |  |  |  |  | 0 | 346.349 | 47.203 | 47.203
| проценты по кредиту | [6 empty] | 6908.879 |  |  |  |  | 3695.633 | 3695.634 |  |  | 840.728 | 2935.118 | 0 | 6908.879 | 3695.633 | 3695.634
| Кредитные обязательства | [10 empty] | 5014.924 | 38804.27 | 57803.07 |  | 1830.339 | 38358.603 | 98916.683 |  | 6845.263
| Фонд "Северное измерение" | [6 empty] | 1618.125 | 200 | 200 |  | 4258.336 | 1771.019 | 1771.019 |  |  |  |  | 0 | 5876.461 | 1971.019 | 1971.019
| Крюгер А/С - перенос в п.2.1.3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.748 | 1469.985
| ВЕТЛАН-строй ООО (НДС и ЕБРР) | [6 empty] | 197936.115 | 17082.384 | 17082.384 |  | 16906.509 | 9195.389 | 9195.389 |  |  |  |  | 0 | 214842.624 | 26277.773 | 26277.773 |  | 17082.384
| ВЕТЛАН-строй ООО в части НДС и удержания | [18 empty] | 0
| ВЕТЛАН-строй ООО в части удержания | [18 empty] | 0
| Агенство "ФОРТ" ООО | [6 empty] | 253.981 | 253.981 | 253.981 | [8 empty] | 0 | 253.981 | 253.981 | 253.981 |  | 253.981
| Ростехинвентаризация | [7 empty] | 205.419 | 205.419 | [8 empty] | 0 | 0 | 205.419 | 205.419 | 205.419 | 205.419
| ИП Смирнов В.Н. - перенос в п.2.1.3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.898 | 1820.898
| Балтийская Судоремонтная компания | [10 empty] | 220.057 | 220.057 | 220.057 | [5 empty] | 220.057
| НЦ "Балтэкспертиза" | [14 empty] | 392 | 429.5 | 429.5
| ООО "Строймонтаж" | [14 empty] | 715.856 | 2590.989 | 2590.989
ООО "ПИРС"
| Янтарьэнерго ОАО | [11 empty] | 11.151 | 11.151 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.151 | 11.151
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000
| Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100 | 289575 |  |  |  | 96525 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386100 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 96525
2.1.3 | Развитие скважинного водозабора до 90 тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Центральный район. | 60 | есть | 9837.7 | 9837.7 | 8455.113 | 4793.543 | 4793.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9837.7 | 8455.113 | 4793.543 | 4793.543
| Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 9837.7 | 9837.7 | 8455.113 | 4793.543 | 4793.543 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9837.7 | 8455.113 | 4793.543 | 4793.543
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Крюгер А/С | [5 empty] | 303.26
| Проценты и маржа Банка | [5 empty] | 1436.009
| Маржа Инфина | [5 empty] | 753.306
| Комиссия по обязательствам Банка | [5 empty] | 514.077
| И.П. Смирнов В.Н. | [5 empty] | 3520.898
| Крюгер А/С | [6 empty] | 303.26 | 1469.985 | 1469.985
| Проценты по кредитному соглашению | [6 empty] | 4828.295
| Смирнов И.Н. | [6 empty] | 3323.558 | 3323.558 | 3323.558
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Строительство ВНС "Сусанинская" | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Центральный район. | 7.32 | нет | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | РП и реконструкция водовода Д900мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции № 2 на Д1200мм. | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка. | 90 | нет | 318143.1 | 0 |  |  |  | 155738.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155738.1 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 318143.1 |  |  |  |  | 155738.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 155738.1 | 0 | 0 | 0 | 155738.1 | 162405
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | РП и реконструкция участка водовода по переулку Беланова. | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка. |  | нет | 1809.5 | 0 |  |  |  | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 1809.5 |  |  |  |  | 164.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 1645
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | РП и строительство сетей водоснабжения по ул. Лукашева - Калинина с Д100мм на Д200мм. | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка. |  | нет | 3566.2 | 0 |  |  |  | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 3566.2 |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 324.2 | 0 | 0 | 0 | 324.2 | 3242
| тариф на подключение | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Реконструкция сборных водоводов Д100мм от артскважин до ВНС в пос. Чкаловск. | тыс. м3/сут | Обеспечение надежности передачи ресурса. Городская застройка. |  | нет | 2899.6 | 0 |  |  |  | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 2899.6 |  |  |  |  | 263.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 263.6 | 0 | 0 | 0 | 263.6 | 2636
| тариф на подключение | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Возмещение расходов по оплате работ и возврату кредитов по программе 2007-2010г.г. |  |  |  |  | 370824.7 | 60000 | 0 | 51257.18 | 83705.676 | 155412.4 | 0 | 3488.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215412.4 | 0 | 54745.979 | 83705.676
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 370824.7 | 60000 |  | 51257.18 | 83705.676 | 155412.4 | 0 | 3488.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215412.4 | 0 | 54745.979 | 83705.676 | 155412.4 | 155412.3
| тариф на подключение | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 1978015.7 | 1228525.5 | 1978015.7 | 663142.4 | 421549.602 | 297016.77 | 329465.266 | 989533 | 98292.13 | 500465.63 | 147236.774 | 0 | 7438.163 | 97819.205 | 171604.432 | 1652675.4 | 527279.895 | 895301.605 | 648306.472 | 484314.625 | 569397.23 | 8500838.599
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 1228525.5 | 85177.2 | 224725.405 | 75785.168 | 108233.664 | 818008 | 30001.134 | 87509.702 | 113214.615 | 0 | 6511.505 | 96892.547 | 170677.774 | 903185.2 | 261238.044 | 260187.417 | 392126.053 | 312789.625 | 348165.628
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций, гранты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 288390.2 | 288390.2 | 196824.197 | 221231.602 | 221231.602 | 0 | 41708.159 | 17300.759 | 17300.755 | 0 | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 288390.2 | 239459.014 | 239459.019 | 239459.015 | 0 | 221231.602
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 238949 | 238949 | 154093.061 | 176078.771 | 176078.771 | 0 | 35366.475 | 13380.769 | 13380.769 | 0 | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 238949 | 190386.194 | 190386.198 | 190386.198 | 0 | 176078.771
| Областной бюджет |  |  |  |  | 9896.9 | 9896.9 | 9896.906 | 9896.91 | 9896.91 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896.9 | 9896.91 | 9896.91 | 9896.91 | 0 | 9896.91
| Городской бюджет |  |  |  |  | 39544.3 | 39544.3 | 32834.23 | 35255.921 | 35255.921 | 0 | 6341.68 | 3919.99 | 3919.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39544.3 | 39175.91 | 39175.911 | 39175.907 | 0 | 35255.921
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [7 empty] | 75000 |  |  |  | 75000
| Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100 | 289575 | 0 | 0 | 0 | 96525 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386100 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 96525
№ п.п. | Наименование инвестиционного проекта | Ед изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Наличие ПСД | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. | [17 empty] | Примечание
[7 empty] | 2011 | [15 empty] | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | [15 empty] | 7 | 8 | 13
2.2 | Водоотведение.
2.2.1 | Строительство очистных сооружений г. Калининграда | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки и очистки городских стоков. Городская застройка. | 150 | есть | 2386871.686 | 1520244.9 | 470262.969 | 445096.854 | 445096.854 | 20000 | 187893.338 | 149762.435 | 149762.436 | 0 | 85857.44 | 2353.797 | 2353.797 | 1540244.9 | 744013.747 | 597213.086 | 597213.087 | 78540.487 | 445096.854 | Затраты МУП КХ "Водоканал" на обслуживание кредита ЕБРР. Объект переходящий на 2011г.
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 24271.2 | 4271.2 | 5607.746 | 5587.246 | 5587.246 | 20000 | 3002.837 | 3089.292 | 3089.293 | 0 | 4244.047 | 448.047 | 448.047 | 24271.2 | 12854.63 | 9124.585 | 9124.586 | 822.778 | 5587.246
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройспецназ" | [6 empty] | 3800.866 | 3800.866 | 3800.866 |  | 1596.25 | 1596.252 | 1596.253 | [5 empty] | 5397.116 |  |  | 822.778 | 3800.866
| ИП Роменко А.В. | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | [9 empty] | 30 |  |  |  | 30
| ИП Нестерук А.В. | [10 empty] | 42.051 | 42.051 | 42.051 |  | 252.047 | 252.047 | 252.047 |  | 294.098
| Фонд "Северное измерение" | [6 empty] | 1560.38 | 1560.38 | 1560.38 |  | 894.906 | 698.159 | 698.159 | [5 empty] | 2455.286 |  |  |  | 1560.38
| Я.Н.С. - Консалт | [6 empty] | 216.5 | 196 | 196 |  | 465.5 | 465.5 | 465.5 |  | 196 | 196 | 196 |  | 878 |  |  |  | 196
Мальберг АВ
| ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП | [10 empty] | 4.13 | 4.13 | 4.13 | [5 empty] | 4.13
РЦЦС
| СВЕКО Ленводоканалпроект | [11 empty] | 283.2 | 283.2 |  | 3796 |  |  |  | 3796
ИП Белешева Н.В.
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций (ЕБРР,СИБ) |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 832573.7 | 832573.7 | 391444.015 | 439509.608 | 439509.608 | 0 | 184890.501 | 146673.143 | 146673.143 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 832573.7 | 576334.516 | 588088.501 | 588088.501 | 77717.709 | 439509.608
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 670084.2 | 670084.2 | 288879.971 | 327492.69 | 327492.69 | 0 | 159979.343 | 128604.74 | 128604.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670084.2 | 448859.314 | 456097.43 | 456097.43 | 74142.412 | 327492.69
| ОАО "Мостостроительный трест №6" | [6 empty] | 286619.028 | 308020.199 | 308020.199 |  | 141709.217 | 127467.846 | 127467.846 |  |  |  |  | 0 | 428328.245 | 435488.045 | 435488.045 | 74142.412 | 308020.199
| ЗАО "Ленводоканалпроект" | [6 empty] | 2260.943 | 2260.941 | 2260.941 |  | 1058.576 | 1136.894 | 1136.894 |  |  |  |  | 0 | 3319.519 | 3397.835 | 3397.835 |  | 2260.941
| Западная энергетическая компания | [7 empty] | 17211.55 | 17211.55 |  | 17211.55 | [6 empty] | 0 | 17211.55 | 17211.55 | 17211.55 |  | 17211.55
| Областной бюджет |  |  |  |  | 31396.6 | 31396.6 | 15383.669 | 17113.269 | 17113.269 | 0 | 7860.107 | 5361.956 | 5361.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31396.6 | 23243.776 | 22475.225 | 22475.225 | 3575.297 | 17113.269
| ОАО "Мостостроительный трест №6" | [6 empty] | 15348.273 | 17077.875 | 17077.875 |  | 5908.668 | 5331.92 | 5331.92 |  |  |  |  | 0 | 21256.941 | 22409.795 | 22409.795 | 3575.297 | 17077.875
| ЗАО "Ленводоканалпроект" | [6 empty] | 35.396 | 35.394 | 35.394 |  | 45.689 | 30.036 | 30.036 |  |  |  |  | 0 | 81.085 | 65.43 | 65.43 |  | 35.394
| Западная энергетическая компания | [10 empty] | 1905.75 | [7 empty] | 1905.75
| Городской бюджет |  |  |  |  | 131092.9 | 131092.9 | 87180.375 | 94903.649 | 94903.649 | 0 | 17051.051 | 12706.447 | 12706.447 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 131092.9 | 104231.426 | 109515.846 | 109515.846 | 0 | 94903.649
| ОАО "Мостостроительный трест №6" | [6 empty] | 87038.806 | 91829.383 | 91829.383 |  | 14055.687 | 12706.447 | 12706.447 |  |  |  |  | 0 | 101094.493 | 104535.83 | 104535.83 |  | 91829.383
| ЗАО "Ленводоканалпроект" | [6 empty] | 141.569 | 141.566 | 141.566 |  | 62.664 | [6 empty] | 0 | 204.233 | 141.566 | 141.566 |  | 141.566
| Западная энергетическая компания | [7 empty] | 2932.7 | 2932.7 |  | 2932.7 |  |  |  |  | 1905.75 | 1905.75 | 0 | 2932.7 | 2932.7 | 2932.7 |  | 2932.7
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 1525318.786 | 683400 | 73211.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.393 | 0 | 0 | 683400 | 152470.601 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППСИ |  |  |  |  | 714000 | 357000 | [11 empty] | 357000 | 0 | 0 | 0
| СИДА |  |  |  |  | 811318.786 | 326400 | [8 empty] | 79259.393 |  |  | 326400 | 79259.393 | 0 | 0
[8 empty] | 73211.208 | [10 empty] | 0 | 73211.208 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 4708 | 0 | [8 empty] | 2354 |  |  | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0
| СВЕКО Интернационал | [14 empty] | 2354
2.2.2 | РП реконструкции КНС-1 | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район. | 30 | нет | 1081.5 | 0 |  |  |  | 1081.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 1081.5 | 0 |  |  |  | 1081.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.5 | 0 | 0 | 0 | 1081.5
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция КНС-1 | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район. | 30 | есть | 10815 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 10815 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10815
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 |  | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. пос. Лермонтово. |  |  | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
2.2.5 |  | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. пос. Лермонтово. |  |  | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
2.2.4 | Подключение сетей канализации к разгрузочному коллектору № 1. /ШС-9,7,6,1/ | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 92 | есть | 17984.4 | 0 |  |  |  | 17984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17984.4 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 17984.4 |  |  |  |  | 17984.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17984.4 | 0 | 0 | 0 | 17984.4
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ЗападГазЭнерго Инвест
Калининградпромпроект
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Реконструкция коллектора Д-450мм на Д630мм по ул. Стекольной от ул. Литовский вал. | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район. | 0.328 | есть | 28508.5 | 0 |  |  |  | 28508.5 | 1066.738 | 1296.738 | 1296.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28508.5 | 1066.738 | 1296.738 | 1296.738
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 28508.5 |  |  |  |  | 28508.5 | 1066.738 | 1296.738 | 1296.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28508.5 | 1066.738 | 1296.738 | 1296.738 | 28508.5
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП | [10 empty] | 296.738 | 296.738 | 296.738 | [5 empty] | 296.738
| ООО "Европроект и К" | [10 empty] | 770 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 770
0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | РП строительства 2-ой очереди очистных сооружений г. Калининграда. | тыс. м3/сут | Очистка городских стоков | 90 | нет | 485875.1 | 0 |  |  |  | 120890.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120890.6 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 485875.1 |  |  |  |  | 120890.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120890.6 | 0 | 0 | 0 | 120890.57 | 364984.5
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 |  | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 60 | нет | 0
| Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 0
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
2.2.7 | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Алданской до КНС-4 в пос. им. А. Космодемьянском. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков пос. им. А. Космодемьянского. | 14.5 | есть | 18317.9 | 0 |  |  |  | 18317.9 | 291.626 | 291.626 | 291.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18317.9 | 291.626 | 291.626 | 291.626
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 18317.9 |  |  |  |  | 18317.9 | 291.626 | 291.626 | 291.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18317.9 | 291.626 | 291.626 | 291.626 | 18317.9
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП | [10 empty] | 139.056 | 139.056 | 139.056 | [5 empty] | 139.056
| ООО "НИМБ-ПРОЕКТ" | [10 empty] | 152.57 | 152.57 | 152.57 | [5 empty] | 152.57
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | РП строительства напорного коллектора от КНС-1 | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков Ленинградского района |  | нет | 486.8 | 0 |  |  |  | 486.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 486.8 | 2.144 | 2.144 | 2.144
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 486.8 |  |  |  |  | 486.8 |  |  |  | 0 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 486.8 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 486.8
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии МП | [14 empty] | 2.144 | 2.144 | 2.144
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Модернизация КНС по ул. Докука в п. Чкаловск. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки стоков пос. Чкаловска. | 1.2 | нет | 5232 | 0 | 0 | 1199.922 | 1199.922 | 5232 | 2159.86 | 959.938 | 959.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232 | 2159.86 | 2159.86 | 2159.86
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 5232 |  | 0 | 1199.922 | 1199.922 | 5232 | 2159.86 | 959.938 | 959.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5232 | 2159.86 | 2159.86 | 2159.86 | 5232
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерная строительная компания ООО | [7 empty] | 1199.922 | 1199.922 |  | 2159.86 | 959.938 | 959.938 |  |  |  |  | 0 | 2159.86 | 2159.86 | 2159.86
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 |  | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Ленинградский район. | 3.57 | нет | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 0
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0
2.2.10 | РП и реконструкция КНС-2 с увеличением производительности до 40 тыс.м3/сут. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Московский районы. | 40 | нет | 10952.7 | 0 |  |  |  | 995.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.7 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ "Водоканал", из них |  |  |  |  | 10952.7 |  |  |  |  | 995.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.7 | 0 | 0 | 0 | 995.7 | 9957
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
МП "Городской центр геодезии"
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | РП и строительство 2-го напорного коллектора и дюкера от КНС-2 до главного канализационного коллектора. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Московский районы. | 40 | нет | 10379.6 | 0 |  |  |  | 943.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.484 | 343.484 | 343.484 | 943.6 | 343.484 | 343.484 | 343.484
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 10379.6 |  |  |  |  | 943.6 |  |  |  | 0 | 343.484 | 343.484 | 343.484 | 943.6 | 343.484 | 343.484 | 343.484 | 943.6 | 9436
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии МП | [14 empty] | 27.105 | 27.105 | 27.105
| ОАО "Калининградпромпроект" | [14 empty] | 304.343 | 304.343 | 304.343
| ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП | [14 empty] | 12.036 | 12.036 | 12.036
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | РП "Строительство разгрузочного коллектора по ул. Гагарина" | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 1.5 | нет | 1003.7 | 1003.7 | 865.118 | 865.118 | 865.118 | 0 | 498.641 | 303.64 | 303.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.7 | 1363.759 | 1168.758 | 1168.758
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 1003.7 | 1003.7 | 865.118 | 865.118 | 865.118 | 0 | 498.641 | 303.64 | 303.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.7 | 1363.759 | 1168.758 | 1168.758
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| НИМБ-ПРОЕКТ ООО | [6 empty] | 676.583 | 676.583 | 676.583 |  | 365 | 170 | 170 |  |  |  |  | 0 | 1041.583 | 846.583 | 846.583
| ООО "ГЕОИД" | [10 empty] | 60.56 | 60.56 | 60.56 | [5 empty] | 60.56
| Центр проектных экспертиз | [6 empty] | 188.535 | 188.535 | 188.535 |  | 73.081 | 73.08 | 73.08 |  |  |  |  | 0 | 261.616 | 261.615 | 261.615
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | РП "Строительство коллектора бытовой канализации по улицам 3-я Большая окружная - Герцена - Парковая аллея -Островского в г. Калининграде" | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. |  |  | 318 | 318 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 265 | 265 | 265
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 318 | 318 | 265 | 265 | 265 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 265 | 265 | 265
| тариф на подключение | [17 empty] | 0
| Регион проект ООО | [6 empty] | 265 | 265 | 265 | [8 empty] | 0 | 265 | 265 | 265
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Корректировка РП строительства коллектора Д=800мм ул. Парковая аллея-Островского-ШС №13 разгрузочного коллектора № 1. | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 1.15 | нет | 5403.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 5403.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5403.1
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Строительство коллектора Д=800 мм по ул. Парковая аллея-Островского-ШС №13 разгрузочного коллектора № 1. | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 1.15 | нет | 108061 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 108061 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108061
| тариф на подключение | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Реконструкция КНС-7. | тыс. м3/сут | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 20 | нет | 8709.8 | 0 |  |  |  | 791.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 8709.8 |  |  |  |  | 791.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.8 | 0 | 0 | 0 | 791.8 | 7918
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.17 | РП и реконструкция отводного канала ОС-1 и Приморской бухты. | км | Обеспечение транспортировки городских стоков. Городская застройка. | 23 | есть | 787252.1 | 0 |  |  |  | 425637.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425637.1 | 0 | 0 | 0
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 787252.1 |  |  |  |  | 425637.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 425637.1 | 0 | 0 | 0 | 425637.1 | 361615
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.18 | Реконструкция главного канализационного коллектора (7.8 км) | км | Обеспечение надежности и увеличение пропускной способности на 20%. Городская застройка. | 7.8 | нет | 379385.5 | 0 | 0 | 380.664 | 380.664 | 252923.6 | 1261.935 | 881.272 | 881.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252923.6 | 1261.935 | 1261.936 | 1261.936
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 379385.5 |  |  | 380.664 | 380.664 | 252923.6 | 1261.935 | 881.272 | 881.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252923.6 | 1261.935 | 1261.936 | 1261.936 | 252923.6 | 126461.9
| тариф на подключение | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 380.664 | 380.664 | [8 empty] | 0 | 0 | 380.664 | 380.664
| ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - эксп. РП | [10 empty] | 244.435 | 244.436 | 244.436 | [5 empty] | 244.435
| НИМБ-ПРОЕКТ ООО | [10 empty] | 1017.5 | 636.836 | 636.836 | [5 empty] | 1017.5
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.19 | Возмещение расходов по оплате работ и возврату кредитов по программе 2007-2010г.г. |  |  |  |  | 855.3 | 296.5 | 0 | 247.1 | 247.1 | 558.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.3 | 0 | 247.1 | 247.1
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 855.3 | 296.5 |  | 247.1 | 247.1 | 558.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.3 | 0 | 247.1 | 247.1 | 558.8
| тариф на подключение | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | #REF! | 1904893.2 |  | 3423220.9 | 1521863.1 | 398181.879 | 448054.658 | 448054.658 | 894352.3 | 193172.138 | 153495.649 | 153495.65 | 0 | 86203.068 | 2699.425 | 2699.425 | 2416215.4 | 675203.085 | 604249.732 | 604249.733 | 952892.757 | 1449748.354 | 5687397.753
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 1904893.2 | 5889.4 | 6737.864 | 8545.05 | 8545.05 | 894352.3 | 8281.637 | 6822.506 | 6822.507 | 0 | 4589.675 | 793.675 | 793.675 | 900241.7 | 19609.176 | 16161.231 | 16161.232 | 875175.048 | 1010238.746
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 832573.7 | 832573.7 | 391444.015 | 439509.608 | 439509.608 | 0 | 184890.501 | 146673.143 | 146673.143 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 832573.7 | 576334.516 | 588088.501 | 588088.501 | 77717.709 | 439509.608
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 670084.2 | 670084.2 | 288879.971 | 327492.69 | 327492.69 | 0 | 159979.343 | 128604.74 | 128604.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670084.2 | 448859.314 | 456097.43 | 456097.43 | 74142.412 | 327492.69
| Областной бюджет |  |  |  |  | 31396.6 | 31396.6 | 15383.669 | 17113.269 | 17113.269 | 0 | 7860.107 | 5361.956 | 5361.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31396.6 | 23243.776 | 22475.225 | 22475.225 | 3575.297 | 17113.269
| Городской бюджет |  |  |  |  | 131092.9 | 131092.9 | 87180.375 | 94903.649 | 94903.649 | 0 | 17051.051 | 12706.447 | 12706.447 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 131092.9 | 104231.426 | 109515.846 | 109515.846 | 0 | 94903.649
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 683400 | 683400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.393 | 0 | 0 | 683400 | 79259.393 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППСИ |  |  |  |  | 357000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИДА |  |  |  |  | 326400 | 326400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.393 | 0 | 0 | 326400 | 79259.393 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 2354 | [8 empty] | 0 | 2354 | 0 | 0
| ВСЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 5401236.6 |  | 3133418.7 | 5398882.6 | 2185005.5 | 819731.481 | 745071.428 | 777519.924 | 1883885.3 | 291464.268 | 653961.279 | 300732.424 | 0 | 93641.231 | 100518.63 | 174303.857 | 3993890.8 | 1202482.98 | 1499551.337 | 1252556.205 | 1437207.382 | 2019145.584 | 19430669.61
| Собственные средства МУПКХ «Водоканал», из них |  |  |  |  | 3133418.7 | 91066.6 | 231463.269 | 84330.218 | 116778.714 | 1712360.3 | 38282.771 | 94332.208 | 120037.122 | 0 | 11101.18 | 97686.222 | 171471.449 | 1803426.9 | 280847.22 | 276348.648 | 408287.285 | 1187964.673 | 1358404.374
тариф на подключение
| Привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заемные средства кредитных организаций,Гранты ДЕПА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  | 1120963.9 | 1120963.9 | 588268.212 | 660741.21 | 660741.21 | 0 | 226598.66 | 163973.902 | 163973.898 | 0 | 926.658 | 2832.408 | 2832.408 | 1120963.9 | 815793.53 | 827547.52 | 827547.516 | 77717.709 | 660741.21
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 909033.2 | 909033.2 | 442973.032 | 503571.461 | 503571.461 | 0 | 195345.818 | 141985.509 | 141985.509 | 0 | 926.658 | 926.658 | 926.658 | 909033.2 | 639245.508 | 646483.628 | 646483.628 | 74142.412 | 503571.461
| Областной бюджет |  |  |  |  | 41293.5 | 41293.5 | 25280.575 | 27010.179 | 27010.179 | 0 | 7860.111 | 5361.956 | 5361.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41293.5 | 33140.686 | 32372.135 | 32372.135 | 3575.297 | 27010.179
| Городской бюджет |  |  |  |  | 170637.2 | 170637.2 | 120014.605 | 130159.57 | 130159.57 | 0 | 23392.731 | 16626.437 | 16626.433 | 0 | 0 | 1905.75 | 1905.75 | 170637.2 | 143407.336 | 148691.757 | 148691.753 | 0 | 130159.57
| Средства внебюджетных фондов |  |  |  |  | 683400 | 683400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.393 | 0 | 0 | 683400 | 79259.393 | 0 | 0 | 0 | 0
| ППСИ |  |  |  |  | 357000 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИДА |  |  |  |  | 326400 | 326400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79259.393 | 0 | 0 | 326400 | 79259.393 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие средства |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  | 0 | 2354 | [6 empty] | 75000
| Прочие средства (СИБ) |  |  |  |  | 386100 | 289575 | 0 | 0 | 0 | 96525 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386100 | 26582.837 | 395655.169 | 16721.404 | 96525 | 0
| И.о. дректора МУП КХ "Водоканал" | [10 empty] | Иващенко А.Н. |  |  |  | Семичев В.В.
| Заместитель директора по ОРП | [10 empty] | Говоровская В.Н. |  |  |  | Говоровская В.Н.
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | Левченко С.В. |  |  |  | Левченко С.В.
| Начальник ОРПР | [10 empty] | Матусевич Н.П. |  |  |  | Орехов А.О. |  |  |  | Мичурова Е.В.
| Исполнители: |  |  |  |  | Зам. нач-ка ОРПР | [10 empty] | Мичурова Е.В. |  |  | Гладышева И.А.
[6 empty] | И.о. главного бухгалтера | [10 empty] | Гладышева И.А.

## пояснительная записка
Пояснительная записка.
1. О выполнении мероприятий инвестиционной программы.
п.2.1.1. Модернизация Московской насосной станции №1 /МНС-1/, Московская насосная станция №2 /МНС-2/.
Генеральный подрядчик ООО "СК Монолит" - смонтировал КТП на МНС-1 - 2 390,810 тыс. руб. за счет средств МУП КХ "водоканал"
и 926,638 тыс. руб. за бюджетные средства.
Погашены кредитные обязательства в размере -1182,5 тыс. руб.
Технический надзор за строительством объекта ООО "Стройспецназ" - тыс. руб.
Оформление технических паспартов -тыс. руб.
п.2.1.2. Завершение строительства и модернизации Восточной водопроводной станции (ВВС) с увеличением производительности до 90 тыс. м3/сут.
Генеральный подрядчик ООО "Ветлан-Строй" - договор расторгнут.
Выплачены проценты Банка и Маржа Мифина - 1 830,339 тыс. руб.
ООО "НЦ "Балтэкспертиза" - проверка объемов по объекту - тыс. руб.
Консервация объекта ООО "Строймонтаж" - 715,856 тыс. руб.
Консультационные услуги по консервации объекта - тыс. руб.
Разработка технических спецификаций ООО "НП "Балтэкспертиза" - 392,0 тыс. руб.
п.2.2.1. Строиетльство очистных сооружений, г. Калининград.
Продолжается строительство очистных сооружений г. Калининграда, где генеральным подрядчиком выступает ОАО "Мостостройтрест №6" - 79 259,4 тыс. руб. за счет средств СИДА смонтировано оборудование.
ЗАО "ПИ "Ленинградский Водоканалпроект" осуществил авторский надзор за объектом строительства и корректировку ПД - тыс. руб.
ООО "Стройспецназ" осуществил технический надзор за объектом - тыс. руб.
Я.Н.С. Консалт - консультационные услуги по оформлению удостоверений технической помощи - 196,0 тыс. руб.
СВЕКО Ленводоканалпроект - 3 796,0 тыс. руб.
Sweko International - оказал услуги на 2 354,00 тыс. руб.
ИП Нестерук А.В. - оказаны услуги по переводу с английского и на английский язык - 252,047 тыс. руб.
п.2.2.4. Подключение сетей канализации к разгрузочному коллектору № 1. /ШС-9,7,6,1/
Строительно-монтажные работы - ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - тыс. руб.
Авторский надзор за строительством - ОАО "Калининградпромпроект" - 20,330 тыс. руб.
п.2.2.7. Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Алданской до КНС-4 в пос. А. Космодемьянского
ООО "НИМБ-ПРОЕКТ" выполнил проектные работы на сумму - 152,6 тыс. руб.
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" провел экспертизу ПД - 139,1 тыс. руб.
п.2.2.9. РП и модернизация КНС по ул. Докука в п. Чкаловск
ООО "Инженерная строительная компания" выполнила работы на сумму - тыс. руб.
п.2.2.10. 'РП и реконструкция КНС-2 с увеличением производительности до 40 тыс.м3/сут.
Для проектирования реконструкции данного объекта выполняются следующие работы:
ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - экспертиза сметы на ПИР - 12,036 тыс. руб.
МП "Городской центр геодезии" - разработка дежурных планов - 21,758 тыс. руб.
п.2.2.8. 'РП строительства напорного коллектора от КНС-1
Заказан и выполнен дежурный пладн под трассу коллектора МП "Городской центр геодезии - 2,1 тыс. руб.
п.2.2.11. РП и строительство 2-го напорного коллектора и дюкера от КНС-2 до главного канализационного коллектора.
Выполнены работы по разработке ТЭО на объект ОАО "Калининградпромпроект" - 304,3 тыс. руб.
МП "Городской центр геодезии" - дежурный план под трассу коллектора - 27,1 тыс. руб.
Экспертиза ПИР- ГАУ КО "Центр проектных экспертиз - 12,0 тыс. руб.
п.2.2.12. РП "Строительство разгрузочного коллектора по ул. Гагарина"
ООО "НИМБ-ПРОЕКТ" выполнил проектные работы по объекту "Разгрузочный коллектор по улице Гагарина в городе Калининграде" на сумму - 365,0 тыс. руб.
РП прошел государственную экспертизу в ГАУ КО "Центр проектных экспертиз" - 73,08 тыс. руб.
ООО "ГЕОИД" - инженерные изыскания - 60,6 тыс. руб.
п.2.2.18. Реконструкция главного канализационного коллектора (7,8 км).
Проведена государственная экспертиза проектной документации по реконструкции участка главного
канализационного коллектора в районе ул. Коломенской на сумму - 244,4 тыс. руб.
ООО "НИМБ-ПРОЕКТ" выполнил проектные работы на сумму - 1 017,5 тыс. руб.
2. О поступлении и использовании денежных средств по реализации Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" 2011 - 2013г.г.
На 2014 год инвестиционная программа не утверждалась.
В отчете по реализации Инвестиционной программы МУП КХ "Водоканал" в 2014 г. по итоговым данным
в разделе поступило денежных средств (гр. 5) за 12 месяцев 2014 г в сумме 67 956,4 тыс.руб.:
- в том числе получено бюджетных средств в сумме 0,0 тыс. руб.,
- в том числе собственные средства МУП КХ «Водоканал» в сумме 67 956,4 тыс. руб.
В разделе итого использовано (гр. 6) денежных средств на реализацию мероприятий инвестиционных проектов,
За 12 месяцев 2014г продолжали поступать средства по Инвестиционной программе 2011-2013гг. Всего поступило – 128 648,5 млн.руб. Оплачено в счет погашения задолженности перед МинФином РФ по Соглашению о субзайме № 01-01-06/27-1752 от 17.12.2001г – 167 657,2 млн .руб.
Выполнение работ за 12 месяцев 2014 года составило 93 641,2 тыс. руб., в том числе:
- за счет собственных средств предприятия – 11 101,2 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных фондов – 79 259,4 тыс. руб.
- за счет федерального бюджета - 926,7 тыс. руб
- за счет прочих средств - 2 354,0 тыс. руб.
3. О заключенных договорах "на подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.
С 01.01.2014 года договоры не заключаются.