## таблица новая
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам МП КХ "Водоканал" на расчетный срок 2016-2018 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2016 | 2017 | 2018
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего | [7 empty] | 1527853.1725 | 875210.4082 | 626420.5952 | 26222.1691
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 154625.8525 | 90444.0282 | 55570.4052 | 8611.4191
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 57645.68 | 33599.02 | 6435.91 | 17610.75
[8 empty] | бюджетные средства | 631961.36 | 409357.22 | 222604.14 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1065257.04 | 544529.62 | 495228.53 | 25498.89
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52178.16 | 28131.5 | 6435.91 | 17610.75
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 828731.42 | 426694.72 | 394148.56 | 7888.14
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0
Строительство новых объектов не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7889.63 | 548.5 | 6008.86 | 1332.27
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7750.63 | 409.5 | 6008.86 | 1332.27
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 | Объект в АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 175135.59 | 85220.34 | 89915.25 | 0
[8 empty] | ОБ | 8754.24 | 4262.72 | 4491.52 | 0
[8 empty] | ГБ | 457.63 | 220.34 | 237.29 | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2017 | собственные средства (амортизация) | 1357.71 | 409.5 | 0 | 948.21
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  | 409.5 | 409.5 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 948.21 | 0 | 0 | 948.21
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 879.31 | 0 | 879.31 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 879.31 | 0 | 879.31 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 613.97 | 0 | 229.91 | 384.06
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 139 | 139 | 0 | 0
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 44288.53 | 27583 | 427.05 | 16278.48
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16705.53 | 0 | 427.05 | 16278.48
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22
| проектирование | [7 empty] | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33
| проектирование | [7 empty] | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 12194.98 | 0 | 427.05 | 11767.93
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 427.05 | 0 | 427.05 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 11767.93 | 0 | 0 | 11767.93
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 27583 | 27583 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 181.73 | 181.73 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 181.73 | 181.73 | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 462596.1325 | 330680.7882 | 131192.0652 | 723.2791
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 447613.9 | 319653.82 | 127960.08 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0
[8 empty] | прочие средства |  | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство новых сетей связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 600/800 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 128161.02 | 62364.42 | 65796.6 | 0 | Объект в АИП
[8 empty] | ФБ | 121754.23 | 59245.76 | 62508.47 | 0
[8 empty] | ОБ | 6093.22 | 2966.11 | 3127.11 | 0
[8 empty] | ГБ | 313.57 | 152.55 | 161.02 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 35573.05 | 35573.05 | 0 | 0 | Объект в АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 26679.83 | 26679.83 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 7114.58 | 7114.58 | 0 | 0
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
собственные средства (амортизация)
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция КНС-2 по ул.Полоцкой,64а (проект) |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | Объект в АИП
[8 empty] | ФГ | 235620.26 | 184024.58 | 51595.68 | 0
[8 empty] | ОБ | 9651.94 | 7538.38 | 2113.56 | 0
[8 empty] | ГБ | 38607.63 | 30153.39 | 8454.24 | 0

## отчет об исполнении
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 9 месяцев 2016 года
Утверждаю
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [9 empty] | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный период | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего | [7 empty] | 1527853.1725 | 875210.4082 | 626420.5952 | 26222.1691 |  | 1802866.68 | 1032748.2 | 8600.722 | 0 | 3584.348 | 0 | 4767.746 | 0 | 436.628 | 0 | 0 | 4124.415 | 4124.415 | 0 | 0 | -8600.722 | -8600.722 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 154625.8525 | 90444.0282 | 55570.4052 | 8611.4191 |  | 182458.51 | 106723.95 | 1139.71 | 0 | 550.388 | 0 | 545.106 | 0 | 44.216 | 0 | 0 | 2624.415 | 2624.415 | 0 | 0 | -1139.71 | -1139.71 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 57645.68 | 33599.02 | 6435.91 | 17610.75 |  | 68021.85 | 39646.79 | 7461.012 | 0 | 3033.96 | 0 | 4222.64 | 0 | 392.412 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | -7461.012 | -7461.012 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 631961.36 | 409357.22 | 222604.14 | 0 |  | 745714.39 | 483041.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1065257.04 | 544529.62 | 495228.53 | 25498.89 |  | 1257003.25 | 642544.89 | 6209.818 | 0 | 2781.84 | 0 | 3016.63 | 0 | 599.348 | 0 | 0 | 953.878 | 953.878 | 0 | 0 | -6209.818 | -6209.818 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 168.806 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 71.336 | 0 | 0 | 203.878 | 203.878 | 0 | 0 | -168.806 | -168.806 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52178.16 | 28131.5 | 6435.91 | 17610.75 |  | 61570.18 | 33195.12 | 6041.012 | 0 | 2781.84 | 0 | 2919.16 | 0 | 528.012 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -6041.012 | -6041.012 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 168.806 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 71.336 | 0 | 0 | 203.878 | 203.878 | 0 | 0 | -168.806 | -168.806 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 828731.42 | 426694.72 | 394148.56 | 7888.14 |  | 977903.08 | 503499.77 | [18 empty] | Для заключения договора подряда на строительство данного объекта МП КХ "Водоканал" готовит конкурсную документацию в соответствии с правилами и принципами Европейского банка реконструкции и развития. Для осуществления данной деятельности предприятие заключило договор с организациями, выполянющие услуги перевода с русского языка на английский и обратно, а также с экспертными организациями.
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 168.806 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 71.336 | 0 | 0 | 203.878 | 203.878 | 0 | 0 | -168.806 | -168.806 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. - переводы с анг. Яз на русс. | [13 empty] | 0 | 168.806 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 71.336 |  |  | 203.878 | 203.878 |  |  | -168.806 | -168.806 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97
Строительство новых объектов не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7889.63 | 548.5 | 6008.86 | 1332.27 |  | 9309.71 | 647.18 | -7.1054e-15 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 126.98 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7750.63 | 409.5 | 6008.86 | 1332.27 |  | 9145.73 | 483.2 | -7.1054e-15 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 126.98 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0 |  | 3372.84 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0 |  | 3372.84 | 0
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | 2408.73 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | 2408.73 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850
| строительство (объект АИП) | [6 empty] | ФБ | 175135.59 | 85220.34 | 89915.25 | 0 |  | 206660 | 100560
[8 empty] | ОБ | 8754.24 | 4262.72 | 4491.52 | 0 |  | 10329.99 | 5030
[8 empty] | ГБ | 457.63 | 220.34 | 237.29 | 0 |  | 540 | 260
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2017 | собственные средства (амортизация) | 1357.71 | 409.5 | 0 | 948.21 |  | 1602.09 | 483.2 | -7.1054e-15 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 126.98 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | Причина отклонения (перевыполнения) плана связана с необходимостью повышения надежности водоснабжения. В настоящее время существующий водопровод по ул.Авиационной тупиковый. Выполнение п.1.2.4. обеспечит кольцевание водопровода, что несомненно улучшит его технические и гидравлические характеристики. Учитывая длительный срок конкурсных процедур, связанных с выбором подрядчика по проектированию и реализации проекта принято решение опережающее приступить к реализации мероприятия.
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 |  | 483.2 | 483.2 | -7.1054e-15 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 126.98 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 7.1054e-15 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | 0
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | -7.1054e-15 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | -61.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
| Геоид ООО | [13 empty] | 0 | 188 |  |  |  |  | 0 | 188 |  |  | 188 | 188 |  |  | -188 | -188
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 948.21 | 0 | 0 | 948.21 |  | 1118.89 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 879.31 | 0 | 879.31 | 0 |  | 1037.59 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 879.31 | 0 | 879.31 | 0 |  | 1037.59 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 613.97 | 0 | 229.91 | 384.06 |  | 724.48 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 |  | 271.29 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06 |  | 453.19 | 0
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98
| проектирование | [7 empty] | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 44288.53 | 27583 | 427.05 | 16278.48 |  | 52260.47 | 32547.94 | 6041.012 | 0 | 2754.72 | 0 | 2885.26 | 0 | 401.032 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | -6041.012 | -6041.012 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16705.53 | 0 | 427.05 | 16278.48 |  | 19712.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22 |  | 2783.88 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22 |  | 2783.88 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33 |  | 2538.57 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33 |  | 2538.57 | 0
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 12194.98 | 0 | 427.05 | 11767.93 |  | 14390.08 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 427.05 | 0 | 427.05 | 0 |  | 503.92 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 11767.93 | 0 | 0 | 11767.93 |  | 13886.16 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 27583 | 27583 | 0 | 0 |  | 32547.94 | 32547.94 | 6041.012 | 0 | 2754.72 | 0 | 2885.26 | 0 | 401.032 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | -6041.012 | -6041.012 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 181.73 | 181.73 | 0 | 0 |  | 214.44 | 214.44 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 177.46 | 0 | -74.58 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | Причина отклонения (перевыполнения) плана. В конце 2015 года (30.12.2015г) МП КХ «Водоканал» получено предписание №78 по устранению нарушений обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, согласно которому МП КХ «Водоканал» Обязывается: «Оборудовать водозаборное сооружение, служащее для забора воды из р. Старая Преголя для восстановления объема воды в искусственных водохранилищах №1, №2 МУП КХ «Водоканал» (водозабор «Рыбное»), рыбозащитными сооружениями, предупреждающим попадание, травмирование, гибель личинок и молоди рыб на водозаборах и отвода их в рыбохозяйственный водоем. Срок до 01.12.2016г». В этой связи, было принято решение опережающего проектирования объекта.
| проектирование | [7 empty] | 181.73 | 181.73 | 0 | 0 |  | 214.44 | 214.44 | 130 | 0 | 27.12 | 0 | 177.46 | 0 | -74.58 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | -130 | -130 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГермесПлюс" | [13 empty] | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 130 | 130 |  |  | -130 | -130
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 47.46 | 0 | -74.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0 |  | 32333.5 | 32333.5 | 5911.012 | 0 | 2727.6 | 0 | 2707.8 | 0 | 475.612 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | -5911.012 | -5911.012 | 0 | 0 | 0 | Южная водопроводная станция №2 расположенная в пос. Малое Борисово г. Калининграда является важнейшей частью системы водоснабжения города. Вода со станции транспортируются по трубопроводам во все районы Калининграда. Ежесуточно станция очищает и подаёт в городскую сеть более 73 тыс. м3 воды, что составляет более 60% от общего объёма подаваемой воды в систему водоснабжения. В настоящее время на водопроводной станции для обеззараживания воды используется жидкий хлор. Обеззараживание - важнейшая часть процесса водоподготовки. На сегодняшний день нет реальной альтернативы хлорсодержащим реагентам. Только при обработке этими реагентами в любой точке городской сети обеспечивается пролонгированное дезинфицирующее действие. Питьевую воду хлорируют практически во всех городах России и мира, имеющих протяжённую и разветвлённую водопроводную сеть Хлор в специальных металлических контейнерах под избыточным давлением (масса 1 контейнера около 1 тонны) поступает на предприятие в железнодорожных вагонах с города Волгограда. Хлор является аварийным химически опасным веществом и относится к сильнодействующим ядовитым веществам, что определяет потенциальную опасность аварии, возникающую при его производстве, хранении, транспортировании и применении. МП КХ «Водоканал» имеет 2 химически опасных производственных объекта основным является склад хлора в посёлке Рыбное, Гурьевского района и удалённый от городской черты на 4.5 км. Склад рассчитан на хранение 40 т. В последнее время имели место случаи отказа в выдаче виз сотрудникам ООО «Хлорактив» (поставщик) сопровождающим вагоны с хлором, без объяснения причин со стороны консульства Республики Литва. Данное обстоятельство приводило к задержке поставки хлора и как следствие предпосылке возникновения внештатной ситуации связанной с невозможностью обеззараживания воды, соответственно ограничением её подачи населению городского округа. Ввиду того, что хлор является химически опасным веществом, то при его хранении и разгрузке должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.1/2.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части соблюдения расстояния не менее 1000 метров до жилых домов. До настоящего времени разгрузка вагонов с реагентами МП КХ «Водоканал» производилась на железнодорожных путях необщего пользования станции Луговое-Новое Калининградской железной дороги, но в связи с строительством жилых домов в пос.Луговое на расстоянии 200м до станции, использование существующей схемы разгрузки хлора противоречит требованиям СанПиН. Переговоры с руководством Калининградской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») и другими собственниками путей не общего пользования на предмет возможности изменения места разгрузки хлора, положительных результатов не дали. Предприятие подготовило оборудование для обеззараживание воды привозным гипохлоритом натрия, который значительно дороже жидкого хлора, в связи с чем предприятие несёт неоправданно большие издержки. Учитывая сложившиеся обстоятельства, МП КХ «Водоканал» были рассмотрены альтернативные технологии по обеззараживанию питьевой воды, применённые в других городах Российской Федерации. Наиболее технологически современной и наименее зависимой от геополитической обстановки и специфики географического расположения Калининградской области, является схема обеззараживания воды с применением гипохлорита натрия, произведённого на электролизной установке расположенной непосредственно на водоочистных сооружениях. Разработка данного направления дезинфекции питьевой воды проводилось на Центральной водопроводной станции г. Калининграда совместно со специалистами лаборатории глубокой очистки воды ОАО «НИИ ВОДГЕО». Проведенные технологические испытания показали, что применение низкоконцентрированного электролизного гипохлорита приводит к снижению образования хлорорганических соединений в питьевой воде на 10 – 15%. Себестоимость 1 кг активного хлора при получении низкоконцентрированного гипохлорита натрия на месте производства в 2 раза дешевле, чем при закупке товарного гипохлорита (без учета транспортных расходов). Кроме того, возможность потребления на месте без необходимости дальних перевозок продукта позволит уменьшить его потери вследствие неизбежного разложения части гипохлорита, с накоплением нежелательной примеси – хлората. Строительство цеха по производству гипохлорита натрия позволит МП КХ «Водоканал» полностью отказаться от использования жидкого хлора при подготовке питьевой воды в г.Калининграде. Для обеспечения надлежащего обеззараживания воды и обеспечения барьерной роли в отношении хлоррезистентных (устойчивых к воздействию хлора) патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий и споровых) совместное применение низкоконцентрированного гипохлорита с ультрафиолетовой (УФ) обработкой воды при подаче в разводящую сеть города позволяет сократить общий расход хлорагента до 20 – 30 %. Таким образом, как с технологической, так и с экономической точки зрения, реализация современной комплексной технологической схемы обеззараживания воды, совмещающую применение электролизного гипохлорита натрия и УФ-обеззараживания очищенной воды, является наиболее рациональным для условий г. Калининграда. Наличие проекта прошедшего государственную экспертизу до 15.06.2016 года, даст возможность реализации проекта за счет ФЦП УЖЕ В 2016 году. В этой связи, было принято решение опережающего проектирования объекта.
| проектирование | [7 empty] | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0 |  | 32333.5 | 32333.5 | 5911.012 | 0 | 2727.6 | 0 | 2707.8 | 0 | 475.612 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 | 0 | -5911.012 | -5911.012 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГЕОИД" - геолог. изыскания | [13 empty] | 0 | 432 | 0 | 192 |  | 240 |  |  |  |  | 432 | 432 |  |  | -432 | -432
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | -2.8422e-14 | 0 | 135.6 |  | 67.8 |  | -203.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
| Центр проектных экспертиз ГАУ КО | [13 empty] | 0 | 679.012 | [5 empty] | 679.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | -679.012 | -679.012
| ООО "ЭКОФЕС" - проектирование | [13 empty] | 0 | 4800 | 0 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -4800 | -4800
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 462596.1325 | 330680.7882 | 131192.0652 | 723.2791 |  | 545863.43 | 390203.31
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 970.904 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | -27.12 | 0 | 0 | 2420.537 | 2420.537 | 0 | 0 | -970.904 | -970.904 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1420 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | -135.6 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -1420 | -1420 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 447613.9 | 319653.82 | 127960.08 | 0 |  | 528184.4 | 377191.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1420 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | -135.6 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -1420 | -1420 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 |  | 193206.2 | 115566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство новых сетей связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1420 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | -135.6 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -1420 | -1420 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 |  | 193206.2 | 115566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 600/800 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1420 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | -135.6 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -1420 | -1420 | 0 |  |  | Основная причина перевыполнения плана стала реализация данного мероприятия напрямую связанного с технологическим присоединением. В настоящее время северо - западная часть города: район пос.Зеленое, пос.Лермонтово, перспективный Северный жилой район не обеспечены централизованной канализацией. Для обеспечения перспективной застройки и существующей неканализованной застройки района необходимо строительство магистрального коллектора Северо-западной части г.Калининграда. Трассируется перспективный коллектор от пром.коллектора вдоль ул.1-ая Большая Окружная дорога, пересекает Советский пр-т и далее вдоль ул. 2-ая Большая Окружная дорога до ул.Ломоносова. Общая протяженность порядка 5,1 км. Коллектор на всем протяжении самотечный. Одним из наиболее развивающимся - является Северный жилой район. Градостроительной документацией предусмотрено перспективное жилищное строительство на территории прилегающей к трассе коллектора. В настоящее время в данных районах уже проживает около 3,9 тыс.человек. При полном развитии районов количество населения проживающего на территориях увеличится до 29,9 тыс.чел. Общая площадь жилого фонда в границах проектирования составит 796,3 тыс кВ.м. Кроме того, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение на 280; 360; 220; 100 мест; объекта среднего общего дошкольного учреждения на 650; 140 мест. Только строительство коллектора обеспечит централизованное канализование районов. Наличие проекта с положительной государственной экспертизой даст возможность включения объекта в ФЦП, что в свою очередь снимет финансовую нагрузку с заявителей по технологическому присоединению.
| проектирование | [7 empty] | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1420 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | -135.6 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | -1420 | -1420 | 0
| Центр инженерных изысканий ООО | [13 empty] | 0 | 750 | 0 | 225 | 0 | 525 |  |  |  |  | 750 | 750 |  |  | -750 | -750
| ЗападГазЭнергоИнвест ООО-разделы ПД | [14 empty] | 270 |  |  | 0 | 270 | [8 empty] | -270 | -270
| НикорПроект ООО - ППТ | [14 empty] | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | -400 | -400
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.12 | 0 | 108.48 |  | -135.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде (объект АИП) | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 128161.02 | 62364.42 | 65796.6 | 0 |  | 151230 | 73590
[8 empty] | ФБ | 121754.23 | 59245.76 | 62508.47 | 0 |  | 143670 | 69910
[8 empty] | ОБ | 6093.22 | 2966.11 | 3127.11 | 0 |  | 7190 | 3500
[8 empty] | ГБ | 313.57 | 152.55 | 161.02 | 0 |  | 370 | 180
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 35573.05 | 35573.05 | 0 | 0 |  | 41976.2 | 41976.2
| строительство (объект АИП) | [6 empty] | ФБ | 26679.83 | 26679.83 | 0 | 0 |  | 31482.2 | 31482.2
[8 empty] | ОБ | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0 |  | 2098.8 | 2098.8
[8 empty] | ГБ | 7114.58 | 7114.58 | 0 | 0 |  | 8395.2 | 8395.2
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 970.904 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | -27.12 | 0 | 0 | 2420.537 | 2420.537 | 0 | 0 | -970.904 | -970.904 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 |  | 334978.2 | 261625.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 970.904 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | -27.12 | 0 | 0 | 2420.537 | 2420.537 | 0 | 0 | -970.904 | -970.904 | 0 | 0 | 0
собственные средства (амортизация)
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 |  | 334978.2 | 261625.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция КНС-2 по ул.Полоцкой,64а (проект) |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 970.904 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | -27.12 | 0 | 0 | 2420.537 | 2420.537 | 0 | 0 | -970.904 | -970.904 | 0 | 0 | 0 | Приоритетное мероприятие инвестиционной программы т.к. является переходящим инвестиционным мероприятием. Основная причина перевыполнения плана, стала реализация данного мероприятия напрямую связанного с технологическим присоединением. Существующая КНС-2 (канализационная насосная станция №2, далее КС-2) по адресу: ул.Полоцкая, 64а постройки до 1945 года также, как и большая часть канализационной сети, несёт в себе необходимость повышенного эксплуатационного внимания. КНС-2, принимает стоки от левобережной части города, которые, самотечной канализацией направляются к реке Преголя и собираются в приемный резервуар станции перекачки КНС-2 и оттуда перекачиваются через реку Преголя в главный городской коллектор. Поскольку существующий рельеф местности полностью не позволял обеспечить сброс стоков самотеком к реке Преголя, в южной части города появился ряд промежуточных канализационных станций перекачки (КНС-6, 10, 12, 13, 14, 15 и 16). Эти станции позволили обеспечить доставку стоков к КНС-2 с последующей перекачкой на правобережную часть города в главный городской коллектор. За прошедший почти столетний период времени существенно вырос объем стоков, поступающих на КНС-2. В настоящее время ведется строительство канализационного коллектора по ул.Дзержинского. Строительство данного объекта направлено на безусловное улучшение ситуации с водоотведением на большой территории района, длительное время не имеющей решения. Однако, до реконструкции КНС-2 прием дополнительного объема стоков по инженерно-связанным сетям невозможен. Акцентируем Ваше внимание, что КНС-2 и КНС-1 работают на единый напорный коллектор Д=700мм довоенной постройки и возникновение внештатных ситуаций на нем делает невозможным отвод стоков от левобережной части города. Учитывая перспективы строительства, МП КХ «Водоканал» видит своей задачей реконструкцию насосной станции, реализация которой позволит повысить надежность ее работы, улучшить операционные и гидравлические характеристики, увеличить производительность. Таким образом, реконструкция КНС-2 с напорными коллекторами является абсолютно необходимой в части решения вопросов обеспечения мощностями перспективных и существующих объектов инфраструктуры. В настоящее время МУП КХ «Водоканал» ведется сбор исходных данных для проектирования. Разработано технико-экономическое обоснование, оформлен акт выбора трассы напорных коллекторов, заказан проект планировки. Проектирование объекта в 2016 году считаем обязательным. МП КХ «Водоканал» принято решения о финансировании проектных работ в текущем году.
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 970.904 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | -27.12 | 0 | 0 | 2420.537 | 2420.537 | 0 | 0 | -970.904 | -970.904 | 0 | 0 | 0
| ООО "Геоид" -эколог. изыскания | [13 empty] | 0 | 390 | 0 | 117 | 0 | 273 |  |  |  |  | 390 | 390 |  |  | -390 | -390
| ООО "Геоид" - геодез. изыскания | [13 empty] | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  | -120 | -120
| ООО "Лентисиз-Калининград"-изыскания геолог. | [13 empty] | 0 | 253.342 | 0 | 253.342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 844.475 | 844.475 |  |  | -253.342 | -253.342
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -обследование | [13 empty] | 0 | 91.2 | 0 | 27.36 | 0 | 63.84 |  |  |  |  | 91.2 | 91.2 |  |  | -91.2 | -91.2
| ООО "Калининградпромстройпроект" - проект ЗОС | [13 empty] | 0 | 85.5 | 0 | 47.5 | 0 | 38 |  |  |  |  | 95 | 95 |  |  | -85.5 | -85.5
| Центр гигиены и эпидемиологии | [13 empty] | 0 | 30.862 | 0 | 18.066 |  | 12.796 |  |  |  |  | 30.862 | 30.862 |  |  | -30.862 | -30.862
| ООО "Европроект и К" - ППТ | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 849 | 849 |  |  | 0 | 0
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 27.12 |  |  |  | -27.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный (объект АИП) |  |  |  | до 4500 | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | 0 | 334978.2 | 261625.29
[8 empty] | ФГ | 235620.26 | 184024.58 | 51595.68 | 0 | 0 | 278031.91 | 217149
[8 empty] | ОБ | 9651.94 | 7538.38 | 2113.56 | 0 | 0 | 11389.29 | 8895.29
[8 empty] | ГБ | 38607.63 | 30153.39 | 8454.24 | 0 | 0 | 45557 | 35581
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год
По объектам АИП информацияна предприятии отстутвует
| Заместитель директора по ОРП | [10 empty] | Говоровская В.Н. | [5 empty] | Говоровская В.Н.
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | Левченко С.В. | [5 empty] | Левченко С.В.
| Начальник ОРПР | [10 empty] | Матусевич Н.П. | [5 empty] | Орехов А.О.
| Исполнители: |  |  |  |  | Инженер 1 кат. ОРПР |  | Зам. нач-ка ОРПР | [9 empty] | Мичурова Е.В.
[6 empty] | Заместитель главного бухгалтера |  | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | Гладышева И.А.

## отчет об источниках финансирова
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, тыс. рублей
И.о. директора МП КХ "Водоканал"
____________В.В. Семичев
"____"____________2016 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2016 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 124043.05 | 3584.35 | 931.01 | 3584.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 90444.03 | 550.39 | 297.05 | 550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 90444.03 | 550.39 | 297.05 | 550.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 33599.02 | 3033.96 | 633.96 | 3033.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 33599.02 | 3033.96 | 633.96 | 3033.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 751167.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 409357.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 341810.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 875210.41 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| ** Накопленным итогом за год |  |  | Заместитель директора по ОРП | [5 empty] | Говоровская В.Н.
|  |  |  | Начальник ОРПР | [5 empty] | Орехов А.О.
|  |  |  | Исполнители: | Зам. нач-ка ОРПР |  |  |  |  | Мичурова Е.В.

## отчет о вводах
Отчет о вводах/ выводах объектов за 9 месяцев 2016 года.
И.о. директора МП КХ "Водоканал"
____________В.В. Семичев
"____"_____________2016г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
[10 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | план* |  | факт |  | план* |  | факт
[13 empty] | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего | [7 empty] | 1527853.1725 | 875210.4082 | 626420.5952 | 26222.1691
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 154625.8525 | 90444.0282 | 55570.4052 | 8611.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 57645.68 | 33599.02 | 6435.91 | 17610.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 631961.36 | 409357.22 | 222604.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1065257.04 | 544529.62 | 495228.53 | 25498.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52178.16 | 28131.5 | 6435.91 | 17610.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 828731.42 | 426694.72 | 394148.56 | 7888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7889.63 | 548.5 | 6008.86 | 1332.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7750.63 | 409.5 | 6008.86 | 1332.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 | Объект в АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 175135.59 | 85220.34 | 89915.25 | 0
[8 empty] | ОБ | 8754.24 | 4262.72 | 4491.52 | 0
[8 empty] | ГБ | 457.63 | 220.34 | 237.29 | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2017 | собственные средства (амортизация) | 1357.71 | 409.5 | 0 | 948.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  | 409.5 | 409.5 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 948.21 | 0 | 0 | 948.21
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 879.31 | 0 | 879.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 879.31 | 0 | 879.31 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 613.97 | 0 | 229.91 | 384.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 139 | 139 | 0 | 0
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 44288.53 | 27583 | 427.05 | 16278.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16705.53 | 0 | 427.05 | 16278.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 12194.98 | 0 | 427.05 | 11767.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 427.05 | 0 | 427.05 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 11767.93 | 0 | 0 | 11767.93
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 27583 | 27583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 181.73 | 181.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 181.73 | 181.73 | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 462596.1325 | 330680.7882 | 131192.0652 | 723.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 447613.9 | 319653.82 | 127960.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство новых сетей связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 600/800 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 128161.02 | 62364.42 | 65796.6 | 0 | Объект в АИП
[8 empty] | ФБ | 121754.23 | 59245.76 | 62508.47 | 0
[8 empty] | ОБ | 6093.22 | 2966.11 | 3127.11 | 0
[8 empty] | ГБ | 313.57 | 152.55 | 161.02 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 35573.05 | 35573.05 | 0 | 0 | Объект в АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 26679.83 | 26679.83 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 7114.58 | 7114.58 | 0 | 0
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция КНС-2 по ул.Полоцкой,64а (проект) |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791
2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | Объект в АИП
[8 empty] | ФГ | 235620.26 | 184024.58 | 51595.68 | 0
[8 empty] | ОБ | 9651.94 | 7538.38 | 2113.56 | 0
[8 empty] | ГБ | 38607.63 | 30153.39 | 8454.24 | 0
* План согласно утвержденной инвестиционной программе
|  | Заместитель директора по ОРП | [9 empty] | Говоровская В.Н. | [5 empty] | Говоровская В.Н.
|  | Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [9 empty] | Левченко С.В. | [5 empty] | Левченко С.В.
|  | Начальник ОРПР | [9 empty] | Матусевич Н.П. | [5 empty] | Орехов А.О.
|  |  | Исполнители: |  |  | Зам. нач-ка ОРПР |  | Зам. нач-ка ОРПР | [9 empty] | Мичурова Е.В.
[6 empty] | Заместитель главного бухгалтера |  | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | Гладышева И.А.

## раскладка по подрядчикам
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за I -ое полугодие 2016 года
Утверждаю
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (отчетный год) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [9 empty] | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный период | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего | [7 empty] | 1527853.1725 | 875210.4082 | 626420.5952 | 26222.1691 |  | 1802866.68 | 1032748.2 | 8352.094 | 0 | 3584.348 | 0 | 4767.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.762 | 3403.762 | 0 | 0 | -8352.094 | -8352.094 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 154625.8525 | 90444.0282 | 55570.4052 | 8611.4191 |  | 182458.51 | 106723.95 | 1095.494 | 0 | 550.388 | 0 | 545.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.162 | 1617.162 | 0 | 0 | -1095.494 | -1095.494 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 57645.68 | 33599.02 | 6435.91 | 17610.75 |  | 68021.85 | 39646.79 | 7256.6 | 0 | 3033.96 | 0 | 4222.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.6 | 1786.6 | 0 | 0 | -7256.6 | -7256.6 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 631961.36 | 409357.22 | 222604.14 | 0 |  | 745714.39 | 483041.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1065257.04 | 544529.62 | 495228.53 | 25498.89 |  | 1257003.25 | 642544.89 | 5798.47 | 0 | 2781.84 | 0 | 3016.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.301 | 1027.301 | 0 | 0 | -5798.47 | -5798.47 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.301 | 126.301 | 0 | 0 | -97.47 | -97.47 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52178.16 | 28131.5 | 6435.91 | 17610.75 |  | 61570.18 | 33195.12 | 5701 | 0 | 2781.84 | 0 | 2919.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 901 | 0 | 0 | -5701 | -5701 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.301 | 126.301 | 0 | 0 | -97.47 | -97.47 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 828731.42 | 426694.72 | 394148.56 | 7888.14 |  | 977903.08 | 503499.77 | [18 empty] | Для заключения договора подряда на строительство данного объекта МП КХ "Водоканал" готовит конкурсную документацию в соответствии с правилами и принципами Европейского банка реконструкции и развития. Для осуществления данной деятельности предприятие заключило договор с организациями, выполянющие услуги перевода с русского языка на английский и обратно, а также с экспертными организациями.
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 145111.14 | 84884.58 | 52338.42 | 7888.14 |  | 171231.15 | 100163.8 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.301 | 126.301 | 0 | 0 | -97.47 | -97.47 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. - переводы с анг. Яз на русс. | [13 empty] | 0 | 97.47 | 0 | 0 | 0 | 97.47 |  |  |  |  | 126.301 | 126.301 |  |  | -97.47 | -97.47 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 683620.28 | 341810.14 | 341810.14 | 0 |  | 806671.93 | 403335.97
Строительство новых объектов не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7889.63 | 548.5 | 6008.86 | 1332.27 |  | 9309.71 | 647.18 | 61.02 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 61.02 | 0 | 0 | -61.02 | -61.02 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7750.63 | 409.5 | 6008.86 | 1332.27 |  | 9145.73 | 483.2 | 61.02 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 61.02 | 0 | 0 | -61.02 | -61.02 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0 |  | 3372.84 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2858.34 | 0 | 2858.34 | 0 |  | 3372.84 | 0
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | 2408.73 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | 2408.73 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 184347.46 | 89703.4 | 94644.06 | 0 |  | 217529.99 | 105850
| строительство (объект АИП) | [6 empty] | ФБ | 175135.59 | 85220.34 | 89915.25 | 0 |  | 206660 | 100560
[8 empty] | ОБ | 8754.24 | 4262.72 | 4491.52 | 0 |  | 10329.99 | 5030
[8 empty] | ГБ | 457.63 | 220.34 | 237.29 | 0 |  | 540 | 260
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2017 | собственные средства (амортизация) | 1357.71 | 409.5 | 0 | 948.21 |  | 1602.09 | 483.2 | 61.02 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 61.02 | 0 | 0 | -61.02 | -61.02 | 0 | 0 | 0 | Причина отклонения (перевыполнения) плана связана с необходимостью повышения надежности водоснабжения. В настоящее время существующий водопровод по ул.Авиационной тупиковый. Выполнение п.1.2.4. обеспечит кольцевание водопровода, что несомненно улучшит его технические и гидравлические характеристики. Учитывая длительный срок конкурсных процедур, связанных с выбором подрядчика по проектированию и реализации проекта принято решение опережающее приступить к реализации мероприятия.
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 |  | 409.5 | 409.5 | 0 | 0 |  | 483.2 | 483.2 | 61.02 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.02 | 61.02 | 0 | 0 | -61.02 | -61.02 | 0 | 0 | 0
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 61.02 | 0 | 27.12 | 0 | 33.9 |  |  |  |  | 61.02 | 61.02 |  |  | -61.02 | -61.02
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 948.21 | 0 | 0 | 948.21 |  | 1118.89 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 879.31 | 0 | 879.31 | 0 |  | 1037.59 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 879.31 | 0 | 879.31 | 0 |  | 1037.59 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 613.97 | 0 | 229.91 | 384.06 |  | 724.48 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 |  | 271.29 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06 |  | 453.19 | 0
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98
| проектирование | [7 empty] | 139 | 139 | 0 | 0 |  | 163.98 | 163.98
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 44288.53 | 27583 | 427.05 | 16278.48 |  | 52260.47 | 32547.94 | 5639.98 | 0 | 2754.72 | 0 | 2885.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.98 | 839.98 | 0 | 0 | -5639.98 | -5639.98 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16705.53 | 0 | 427.05 | 16278.48 |  | 19712.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22 |  | 2783.88 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2359.22 | 0 | 0 | 2359.22 |  | 2783.88 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33 |  | 2538.57 | 0
| проектирование | [7 empty] | 2151.33 | 0 | 0 | 2151.33 |  | 2538.57 | 0
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 12194.98 | 0 | 427.05 | 11767.93 |  | 14390.08 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 427.05 | 0 | 427.05 | 0 |  | 503.92 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 11767.93 | 0 | 0 | 11767.93 |  | 13886.16 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 27583 | 27583 | 0 | 0 |  | 32547.94 | 32547.94 | 5639.98 | 0 | 2754.72 | 0 | 2885.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.98 | 839.98 | 0 | 0 | -5639.98 | -5639.98 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 181.73 | 181.73 | 0 | 0 |  | 214.44 | 214.44 | 204.58 | 0 | 27.12 | 0 | 177.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 204.58 | 0 | 0 | -204.58 | -204.58 | 0 | 0 | 0 | Причина отклонения (перевыполнения) плана. В конце 2015 года (30.12.2015г) МП КХ «Водоканал» получено предписание №78 по устранению нарушений обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды, согласно которому МП КХ «Водоканал» Обязывается: «Оборудовать водозаборное сооружение, служащее для забора воды из р. Старая Преголя для восстановления объема воды в искусственных водохранилищах №1, №2 МУП КХ «Водоканал» (водозабор «Рыбное»), рыбозащитными сооружениями, предупреждающим попадание, травмирование, гибель личинок и молоди рыб на водозаборах и отвода их в рыбохозяйственный водоем. Срок до 01.12.2016г». В этой связи, было принято решение опережающего проектирования объекта.
| проектирование | [7 empty] | 181.73 | 181.73 | 0 | 0 |  | 214.44 | 214.44 | 204.58 | 0 | 27.12 | 0 | 177.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 204.58 | 0 | 0 | -204.58 | -204.58 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГермесПлюс" | [13 empty] | 0 | 130 |  | 0 | 0 | 130 | [5 empty] | 130 |  |  | -130 | -130
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 74.58 | 0 | 27.12 | 0 | 47.46 |  |  |  |  | 74.58 | 74.58 |  |  | -74.58 | -74.58
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0 |  | 32333.5 | 32333.5 | 5435.4 | 0 | 2727.6 | 0 | 2707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.4 | 635.4 | 0 | 0 | -5435.4 | -5435.4 | 0 | 0 | 0 | Южная водопроводная станция №2 расположенная в пос. Малое Борисово г. Калининграда является важнейшей частью системы водоснабжения города. Вода со станции транспортируются по трубопроводам во все районы Калининграда. Ежесуточно станция очищает и подаёт в городскую сеть более 73 тыс. м3 воды, что составляет более 60% от общего объёма подаваемой воды в систему водоснабжения. В настоящее время на водопроводной станции для обеззараживания воды используется жидкий хлор. Обеззараживание - важнейшая часть процесса водоподготовки. На сегодняшний день нет реальной альтернативы хлорсодержащим реагентам. Только при обработке этими реагентами в любой точке городской сети обеспечивается пролонгированное дезинфицирующее действие. Питьевую воду хлорируют практически во всех городах России и мира, имеющих протяжённую и разветвлённую водопроводную сеть Хлор в специальных металлических контейнерах под избыточным давлением (масса 1 контейнера около 1 тонны) поступает на предприятие в железнодорожных вагонах с города Волгограда. Хлор является аварийным химически опасным веществом и относится к сильнодействующим ядовитым веществам, что определяет потенциальную опасность аварии, возникающую при его производстве, хранении, транспортировании и применении. МП КХ «Водоканал» имеет 2 химически опасных производственных объекта основным является склад хлора в посёлке Рыбное, Гурьевского района и удалённый от городской черты на 4.5 км. Склад рассчитан на хранение 40 т. В последнее время имели место случаи отказа в выдаче виз сотрудникам ООО «Хлорактив» (поставщик) сопровождающим вагоны с хлором, без объяснения причин со стороны консульства Республики Литва. Данное обстоятельство приводило к задержке поставки хлора и как следствие предпосылке возникновения внештатной ситуации связанной с невозможностью обеззараживания воды, соответственно ограничением её подачи населению городского округа. Ввиду того, что хлор является химически опасным веществом, то при его хранении и разгрузке должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.1/2.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части соблюдения расстояния не менее 1000 метров до жилых домов. До настоящего времени разгрузка вагонов с реагентами МП КХ «Водоканал» производилась на железнодорожных путях необщего пользования станции Луговое-Новое Калининградской железной дороги, но в связи с строительством жилых домов в пос.Луговое на расстоянии 200м до станции, использование существующей схемы разгрузки хлора противоречит требованиям СанПиН. Переговоры с руководством Калининградской железной дороги (филиал ОАО «РЖД») и другими собственниками путей не общего пользования на предмет возможности изменения места разгрузки хлора, положительных результатов не дали. Предприятие подготовило оборудование для обеззараживание воды привозным гипохлоритом натрия, который значительно дороже жидкого хлора, в связи с чем предприятие несёт неоправданно большие издержки. Учитывая сложившиеся обстоятельства, МП КХ «Водоканал» были рассмотрены альтернативные технологии по обеззараживанию питьевой воды, применённые в других городах Российской Федерации. Наиболее технологически современной и наименее зависимой от геополитической обстановки и специфики географического расположения Калининградской области, является схема обеззараживания воды с применением гипохлорита натрия, произведённого на электролизной установке расположенной непосредственно на водоочистных сооружениях. Разработка данного направления дезинфекции питьевой воды проводилось на Центральной водопроводной станции г. Калининграда совместно со специалистами лаборатории глубокой очистки воды ОАО «НИИ ВОДГЕО». Проведенные технологические испытания показали, что применение низкоконцентрированного электролизного гипохлорита приводит к снижению образования хлорорганических соединений в питьевой воде на 10 – 15%. Себестоимость 1 кг активного хлора при получении низкоконцентрированного гипохлорита натрия на месте производства в 2 раза дешевле, чем при закупке товарного гипохлорита (без учета транспортных расходов). Кроме того, возможность потребления на месте без необходимости дальних перевозок продукта позволит уменьшить его потери вследствие неизбежного разложения части гипохлорита, с накоплением нежелательной примеси – хлората. Строительство цеха по производству гипохлорита натрия позволит МП КХ «Водоканал» полностью отказаться от использования жидкого хлора при подготовке питьевой воды в г.Калининграде. Для обеспечения надлежащего обеззараживания воды и обеспечения барьерной роли в отношении хлоррезистентных (устойчивых к воздействию хлора) патогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий и споровых) совместное применение низкоконцентрированного гипохлорита с ультрафиолетовой (УФ) обработкой воды при подаче в разводящую сеть города позволяет сократить общий расход хлорагента до 20 – 30 %. Таким образом, как с технологической, так и с экономической точки зрения, реализация современной комплексной технологической схемы обеззараживания воды, совмещающую применение электролизного гипохлорита натрия и УФ-обеззараживания очищенной воды, является наиболее рациональным для условий г. Калининграда. Наличие проекта прошедшего государственную экспертизу до 15.06.2016 года, даст возможность реализации проекта за счет ФЦП УЖЕ В 2016 году. В этой связи, было принято решение опережающего проектирования объекта.
| проектирование | [7 empty] | 27401.27 | 27401.27 | 0 | 0 |  | 32333.5 | 32333.5 | 5435.4 | 0 | 2727.6 | 0 | 2707.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.4 | 635.4 | 0 | 0 | -5435.4 | -5435.4 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГЕОИД" - геолог. изыскания | [13 empty] | 0 | 432 | 0 | 192 |  | 240 |  |  |  |  | 432 | 432 |  |  | -432 | -432
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 203.4 | 0 | 135.6 |  | 67.8 |  |  |  |  | 203.4 | 203.4 |  |  | -203.4 | -203.4
| ООО "ЭКОФЕС" - проектирование | [13 empty] | 0 | 4800 | 0 | 2400 |  | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -4800 | -4800
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 462596.1325 | 330680.7882 | 131192.0652 | 723.2791 |  | 545863.43 | 390203.31
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 998.024 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.861 | 1490.861 | 0 | 0 | -998.024 | -998.024 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1555.6 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | -1555.6 | -1555.6 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 447613.9 | 319653.82 | 127960.08 | 0 |  | 528184.4 | 377191.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1555.6 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | -1555.6 | -1555.6 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 |  | 193206.2 | 115566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство новых сетей связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1555.6 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | -1555.6 | -1555.6 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 163734.07 | 97937.47 | 65796.6 | 0 |  | 193206.2 | 115566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 600/800 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1555.6 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | -1555.6 | -1555.6 | 0 |  |  | Основная причина перевыполнения плана стала реализация данного мероприятия напрямую связанного с технологическим присоединением. В настоящее время северо - западная часть города: район пос.Зеленое, пос.Лермонтово, перспективный Северный жилой район не обеспечены централизованной канализацией. Для обеспечения перспективной застройки и существующей неканализованной застройки района необходимо строительство магистрального коллектора Северо-западной части г.Калининграда. Трассируется перспективный коллектор от пром.коллектора вдоль ул.1-ая Большая Окружная дорога, пересекает Советский пр-т и далее вдоль ул. 2-ая Большая Окружная дорога до ул.Ломоносова. Общая протяженность порядка 5,1 км. Коллектор на всем протяжении самотечный. Одним из наиболее развивающимся - является Северный жилой район. Градостроительной документацией предусмотрено перспективное жилищное строительство на территории прилегающей к трассе коллектора. В настоящее время в данных районах уже проживает около 3,9 тыс.человек. При полном развитии районов количество населения проживающего на территориях увеличится до 29,9 тыс.чел. Общая площадь жилого фонда в границах проектирования составит 796,3 тыс кВ.м. Кроме того, в границах проектирования предусмотрено размещение объектов социального назначения: детское дошкольное учреждение на 280; 360; 220; 100 мест; объекта среднего общего дошкольного учреждения на 650; 140 мест. Только строительство коллектора обеспечит централизованное канализование районов. Наличие проекта с положительной государственной экспертизой даст возможность включения объекта в ФЦП, что в свою очередь снимет финансовую нагрузку с заявителей по технологическому присоединению.
| проектирование | [7 empty] | 5467.52 | 5467.52 | 0 | 0 |  | 6451.67 | 6451.67 | 1555.6 | 0 | 252.12 | 0 | 1303.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | -1555.6 | -1555.6 | 0
| Центр инженерных изысканий ООО | [13 empty] | 0 | 750 | 0 | 225 | 0 | 525 |  |  |  |  | 750 | 750 |  |  | -750 | -750
| ЗападГазЭнергоИнвест ООО-разделы ПД | [14 empty] | 270 |  |  | 0 | 270 | [8 empty] | -270 | -270
| НикорПроект ООО - ППТ | [14 empty] | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | -400 | -400
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 135.6 | 0 | 27.12 | 0 | 108.48 |  |  |  |  | 135.6 | 135.6 |  |  | -135.6 | -135.6
2.1.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде (объект АИП) | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 128161.02 | 62364.42 | 65796.6 | 0 |  | 151230 | 73590
[8 empty] | ФБ | 121754.23 | 59245.76 | 62508.47 | 0 |  | 143670 | 69910
[8 empty] | ОБ | 6093.22 | 2966.11 | 3127.11 | 0 |  | 7190 | 3500
[8 empty] | ГБ | 313.57 | 152.55 | 161.02 | 0 |  | 370 | 180
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 35573.05 | 35573.05 | 0 | 0 |  | 41976.2 | 41976.2
| строительство (объект АИП) | [6 empty] | ФБ | 26679.83 | 26679.83 | 0 | 0 |  | 31482.2 | 31482.2
[8 empty] | ОБ | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0 |  | 2098.8 | 2098.8
[8 empty] | ГБ | 7114.58 | 7114.58 | 0 | 0 |  | 8395.2 | 8395.2
Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 998.024 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.861 | 1490.861 | 0 | 0 | -998.024 | -998.024 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 |  | 334978.2 | 261625.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 998.024 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.861 | 1490.861 | 0 | 0 | -998.024 | -998.024 | 0 | 0 | 0
собственные средства (амортизация)
[8 empty] | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 |  | 334978.2 | 261625.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Реконструкция КНС-2 по ул.Полоцкой,64а (проект) |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 998.024 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.861 | 1490.861 | 0 | 0 | -998.024 | -998.024 | 0 | 0 | 0 | Приоритетное мероприятие инвестиционной программы т.к. является переходящим инвестиционным мероприятием. Основная причина перевыполнения плана, стала реализация данного мероприятия напрямую связанного с технологическим присоединением. Существующая КНС-2 (канализационная насосная станция №2, далее КС-2) по адресу: ул.Полоцкая, 64а постройки до 1945 года также, как и большая часть канализационной сети, несёт в себе необходимость повышенного эксплуатационного внимания. КНС-2, принимает стоки от левобережной части города, которые, самотечной канализацией направляются к реке Преголя и собираются в приемный резервуар станции перекачки КНС-2 и оттуда перекачиваются через реку Преголя в главный городской коллектор. Поскольку существующий рельеф местности полностью не позволял обеспечить сброс стоков самотеком к реке Преголя, в южной части города появился ряд промежуточных канализационных станций перекачки (КНС-6, 10, 12, 13, 14, 15 и 16). Эти станции позволили обеспечить доставку стоков к КНС-2 с последующей перекачкой на правобережную часть города в главный городской коллектор. За прошедший почти столетний период времени существенно вырос объем стоков, поступающих на КНС-2. В настоящее время ведется строительство канализационного коллектора по ул.Дзержинского. Строительство данного объекта направлено на безусловное улучшение ситуации с водоотведением на большой территории района, длительное время не имеющей решения. Однако, до реконструкции КНС-2 прием дополнительного объема стоков по инженерно-связанным сетям невозможен. Акцентируем Ваше внимание, что КНС-2 и КНС-1 работают на единый напорный коллектор Д=700мм довоенной постройки и возникновение внештатных ситуаций на нем делает невозможным отвод стоков от левобережной части города. Учитывая перспективы строительства, МП КХ «Водоканал» видит своей задачей реконструкцию насосной станции, реализация которой позволит повысить надежность ее работы, улучшить операционные и гидравлические характеристики, увеличить производительность. Таким образом, реконструкция КНС-2 с напорными коллекторами является абсолютно необходимой в части решения вопросов обеспечения мощностями перспективных и существующих объектов инфраструктуры. В настоящее время МУП КХ «Водоканал» ведется сбор исходных данных для проектирования. Разработано технико-экономическое обоснование, оформлен акт выбора трассы напорных коллекторов, заказан проект планировки. Проектирование объекта в 2016 году считаем обязательным. МП КХ «Водоканал» принято решения о финансировании проектных работ в текущем году.
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 9514.7125 | 5559.4482 | 3231.9852 | 723.2791 |  | 11227.36 | 6560.15 | 998.024 | 0 | 550.388 | 0 | 447.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490.861 | 1490.861 | 0 | 0 | -998.024 | -998.024 | 0 | 0 | 0
| ООО "Геоид" -эколог. изыскания | [13 empty] | 0 | 390 | 0 | 117 | 0 | 273 |  |  |  |  | 390 | 390 |  |  | -390 | -390
| ООО "Геоид" - геодез. изыскания | [13 empty] | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  | -120 | -120
| ООО "Лентисиз-Калининград"-изыскания геолог. | [13 empty] | 0 | 253.342 | 0 | 253.342 | 0 | 0 |  |  |  |  | 844.475 | 844.475 |  |  | -253.342 | -253.342
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -обследование | [13 empty] | 0 | 91.2 | 0 | 27.36 | 0 | 63.84 |  |  |  |  | 91.2 | 91.2 |  |  | -91.2 | -91.2
| ООО "Калининградпромстройпроект" - проект ЗОС | [13 empty] | 0 | 85.5 | 0 | 47.5 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | -85.5 | -85.5
| Центр эпидемиологии | [13 empty] | 0 | 30.862 | 0 | 18.066 |  | 12.796 |  |  |  |  | 18.066 | 18.066 |  |  | -30.862 | -30.862
| МП Городской центр геодезии | [23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Хабазов В.Н. | [13 empty] | 0 | 27.12 | 0 | 27.12 | [6 empty] | 27.12 | 27.12 |  |  | -27.12 | -27.12
2.2.2. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный (объект АИП) |  |  |  | до 4500 | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 283879.83 | 221716.35 | 62163.48 | 0 | 0 | 334978.2 | 261625.29
[8 empty] | ФГ | 235620.26 | 184024.58 | 51595.68 | 0 | 0 | 278031.91 | 217149
[8 empty] | ОБ | 9651.94 | 7538.38 | 2113.56 | 0 | 0 | 11389.29 | 8895.29
[8 empty] | ГБ | 38607.63 | 30153.39 | 8454.24 | 0 | 0 | 45557 | 35581
* В ценах отчетного года
** План согласно утвержденной инвестиционной программе
*** Накопленным итогом за год
По объектам АИП информацияна предприятии отстутвует
| Заместитель директора по ОРП | [10 empty] | Говоровская В.Н. | [5 empty] | Говоровская В.Н.
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | Левченко С.В. | [5 empty] | Левченко С.В.
| Начальник ОРПР | [10 empty] | Матусевич Н.П. | [5 empty] | Орехов А.О.
| Исполнители: |  |  |  |  | Инженер 1 кат. ОРПР |  | Зам. нач-ка ОРПР | [9 empty] | Мичурова Е.В.
[6 empty] | Заместитель главного бухгалтера |  | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | Гладышева И.А.