## мероприятия
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего | [7 empty] | 22986.22 | 2719.96 | 10133.13 | 10133.13 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 22926.34 | 2700 | 10113.17 | 10113.17
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 59.88 | 19.96 | 19.96 | 19.96
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 13223.35 | 1967.36 | 5627.995 | 5627.995
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 13171.27 | 1950 | 5610.635 | 5610.635 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52.08 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  | #REF!
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 13171.27 | 1950 | 5610.635 | 5610.635
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1661.29 | 650 | 505.645 | 505.645
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 1661.29 | 650 | 505.645 | 505.645
1.1.2. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5196.11 | 650 | 2273.055 | 2273.055
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 5196.11 | 650 | 2273.055 | 2273.055
1.1.3. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6313.87 | 650 | 2831.935 | 2831.935
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 6313.87 | 650 | 2831.935 | 2831.935
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52.08 | 17.36 | 17.36 | 17.36
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный) | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1183.91 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | (1 131,83 р. - переходящий)
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1183.91 | 17.36 | 17.36 | 17.36
2. | Водоотведение. | [12 empty] | #REF!
[8 empty] | всего | 9762.87 | 752.6 | 4505.135 | 4505.135 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9755.07 | 750 | 4502.535 | 4502.535 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | #REF!
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9755.07 | 750 | 4502.535 | 4502.535
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 4167.16 | 250 | 1958.58 | 1958.58
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 4167.16 | 250 | 1958.58 | 1958.58
2.1.2. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3504.33 | 250 | 1627.165 | 1627.165
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3504.33 | 250 | 1627.165 | 1627.165
2.1.3. | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 2083.58 | 250 | 916.79 | 916.79
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 2083.58 | 250 | 916.79 | 916.79
2.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3738.14 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (3 734,24 р. - переходящий)
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3738.14 | 1.3 | 1.3 | 1.3
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 15350.48 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (15 346,58 р. - переходящий)
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 15350.48 | 1.3 | 1.3 | 1.3

## ВС 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 13171.27 | 1950 | 5610.635 | 5610.635
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1661.29 | 650 | 505.645 | 505.645
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 1661.29 | 650 | 505.645 | 505.645
1.1.2. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5196.11 | 650 | 2273.055 | 2273.055
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 5196.11 | 650 | 2273.055 | 2273.055
1.1.3. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6313.87 | 650 | 2831.935 | 2831.935
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 6313.87 | 650 | 2831.935 | 2831.935

## ВС 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52.08 | 17.36 | 17.36 | 17.36
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный) | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1183.91 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | (1 131,83 р. - переходящий)
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 1183.91 | 17.36 | 17.36 | 17.36

## ВО 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2. | Водоотведение.
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9755.07 | 750 | 4502.535 | 4502.535
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 4167.16 | 250 | 1958.58 | 1958.58
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 4167.16 | 250 | 1958.58 | 1958.58
2.1.2. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3504.33 | 250 | 1627.165 | 1627.165
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3504.33 | 250 | 1627.165 | 1627.165
2.1.3. | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 2083.58 | 250 | 916.79 | 916.79
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 2083.58 | 250 | 916.79 | 916.79

## ВО 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Янтарный городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2. | Водоотведение.
2.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3738.14 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (3 734,24 р. - переходящий)
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3738.14 | 1.3 | 1.3 | 1.3

## ВО 3
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2. | Водоотведение.
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 15350.48 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | (15 346,58 р. - переходящий)
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 15350.48 | 1.3 | 1.3 | 1.3