## мероприятия
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Пионерский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[8 empty] | всего | 126457.932 | 50891.352 | 37833.275 | 37733.305
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 115479.8 | 47113.22 | 34233.275 | 34133.305 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 10978.132 | 3778.132 | 3600 | 3600 |  | #REF!
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 115479.8 | 47113.22 | 34233.275 | 34133.305
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 29690.41 | 9896.8 | 9896.8 | 9896.81
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 29690.41 | 9896.8 | 9896.8 | 9896.81
1.1.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 19442.85 | 9418.43 | 5012.21 | 5012.21
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4418.43 | 4418.43 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 15024.42 | 5000 | 5012.21 | 5012.21
1.1.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12961.9 | 6317.71 | 3372.09 | 3272.1
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2945.62 | 2945.62 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 10016.28 | 3372.09 | 3372.09 | 3272.1
1.1.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6480.95 | 3142.19 | 1669.38 | 1669.38
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1472.81 | 1472.81 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 5008.14 | 1669.38 | 1669.38 | 1669.38
1.1.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 19294.51 | 6431.5 | 6431.5 | 6431.51
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 19294.51 | 6431.5 | 6431.5 | 6431.51
1.1.6. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 17377.5 | 7310.27 | 5033.615 | 5033.615
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 2310.27 | 2310.27 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 15067.23 | 5000 | 5033.615 | 5033.615
1.1.7. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 10231.68 | 4596.32 | 2817.68 | 2817.68
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 8453.04 | 2817.68 | 2817.68 | 2817.68
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 10978.132 | 3778.132 | 3600 | 3600
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области» | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 5480.036 | 1880.036 | 1800 | 1800 | (11 590,97 р. - переходящий)
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1880.036 | 1880.036 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 3600 | 0 | 1800 | 1800
1.2.2. | Строительство сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 5498.096 | 1898.096 | 1800 | 1800 | (16 797,55 р. - переходящий)
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1898.096 | 1898.096 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 3600 | 0 | 1800 | 1800

## ВС 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Пионерский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 115479.8 | 47113.22 | 34233.275 | 34133.305
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г.Пионерский Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 29690.41 | 9896.8 | 9896.8 | 9896.81
| строительство | [7 empty] | 29690.41 | 9896.8 | 9896.8 | 9896.81
1.1.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 19442.85 | 9418.43 | 5012.21 | 5012.21
| проектирование | [7 empty] | 4418.43 | 4418.43 | 0 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 15024.42 | 5000 | 5012.21 | 5012.21
1.1.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12961.9 | 6317.71 | 3372.09 | 3272.1
| проектирование | [7 empty] | 2945.62 | 2945.62 | 0 | 0
| строительство | [7 empty] | 10016.28 | 3372.09 | 3372.09 | 3272.1
1.1.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6480.95 | 3142.19 | 1669.38 | 1669.38
| проектирование | [7 empty] | 1472.81 | 1472.81 | 0 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 5008.14 | 1669.38 | 1669.38 | 1669.38
1.1.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 19294.51 | 6431.5 | 6431.5 | 6431.51
| строительство | [7 empty] | 19294.51 | 6431.5 | 6431.5 | 6431.51
1.1.6. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 17377.5 | 7310.27 | 5033.615 | 5033.615
| Проектирование | [7 empty] | 2310.27 | 2310.27 | 0 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 15067.23 | 5000 | 5033.615 | 5033.615
1.1.7. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 10231.68 | 4596.32 | 2817.68 | 2817.68
| Проектирование | [7 empty] | 1778.64 | 1778.64 | 0 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 8453.04 | 2817.68 | 2817.68 | 2817.68

## ВС 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Пионерский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 10978.132 | 3778.132 | 3600 | 3600
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области» | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 5480.036 | 1880.036 | 1800 | 1800 | (11 590,97 р. - переходящий)
| проектирование | [7 empty] | 1880.036 | 1880.036 | 0 | 0
| строительство | [7 empty] | 3600 | 0 | 1800 | 1800
1.2.2. | Строительство сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 5498.096 | 1898.096 | 1800 | 1800 | (16 797,55 р. - переходящий)
| проектирование | [7 empty] | 1898.096 | 1898.096 | 0 | 0
| строительство | [7 empty] | 3600 | 0 | 1800 | 1800