## мероприятия
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1224123.801 | 482400.3193 | 720225.7683 | 21497.7133
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 97874.285 | 57170.06 | 20352.115 | 20352.11 |  | #REF!
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033 |  | #REF!
[8 empty] | бюджетные средства | 1122812.706 | 424084.656 | 698728.05 | 0 |  | #REF!
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 97874.285 | 57170.06 | 20352.115 | 20352.11
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 1122812.706 | 424084.656 | 698728.05 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области | [6 empty] | бюджетные средства | 981748.78 | 396733.78 | 585015 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 981748.78 | 396733.78 | 585015 | 0
1.1.2. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 31716.37 | 31716.37 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1935 | 1935 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 29781.37 | 29781.37 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. | [6 empty] | бюджетные средства | 97070.65 | 23657.6 | 73413.05 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 97070.65 | 23657.6 | 73413.05 | 0
1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске | [6 empty] | бюджетные средства | 43993.276 | 3693.276 | 40300 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3693.276 | 3693.276 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 40300 | 0 | 40300 | 0
1.1.5. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 29588.675 | 4410.85 | 12588.915 | 12588.91
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4410.85 | 4410.85 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 25177.825 | 0 | 12588.915 | 12588.91
1.1.6. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 20322.45 | 4796.05 | 7763.2 | 7763.2
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4796.05 | 4796.05 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 15526.4 | 0 | 7763.2 | 7763.2
1.1.7. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3702.16 | 3702.16 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3702.16 | 3702.16 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3872.13 | 3872.13 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3872.13 | 3872.13 | 0 | 0
1.1.9. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3534.04 | 3534.04 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3534.04 | 3534.04 | 0 | 0
1.1.10. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина». | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5138.46 | 5138.46 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 5138.46 | 5138.46 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033

## ВС 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 97874.285 | 57170.06 | 20352.115 | 20352.11
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 1122812.706 | 424084.656 | 698728.05 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области | [6 empty] | бюджетные средства | 981748.78 | 396733.78 | 585015 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 981748.78 | 396733.78 | 585015 | 0
1.1.2. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 31716.37 | 31716.37 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1935 | 1935 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 29781.37 | 29781.37 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. | [6 empty] | бюджетные средства | 97070.65 | 23657.6 | 73413.05 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 97070.65 | 23657.6 | 73413.05 | 0
1.1.4. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске | [6 empty] | бюджетные средства | 43993.276 | 3693.276 | 40300 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3693.276 | 3693.276 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 40300 | 0 | 40300 | 0
1.1.5. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 29588.675 | 4410.85 | 12588.915 | 12588.91
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4410.85 | 4410.85 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 25177.825 | 0 | 12588.915 | 12588.91
1.1.6. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 20322.45 | 4796.05 | 7763.2 | 7763.2
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4796.05 | 4796.05 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  | 15526.4 | 0 | 7763.2 | 7763.2
1.1.7. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3702.16 | 3702.16 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3702.16 | 3702.16 | 0 | 0
1.1.8. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3872.13 | 3872.13 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3872.13 | 3872.13 | 0 | 0
1.1.9. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 3534.04 | 3534.04 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 3534.04 | 3534.04 | 0 | 0
1.1.10. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина». | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5138.46 | 5138.46 | 0 | 0
| Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 5138.46 | 5138.46 | 0 | 0

## ВС 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы ГП КО «Водоканал» на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» на 2023-2025 гг без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность, тыс. руб. 2023-2025 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Примечания
[10 empty] | 2023 | 2024 | 2025
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Водоснабжение
1.2. | Строительство новых сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2025 |  | 3436.81 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033