## мероприятия
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего | [7 empty] | 3754855.9995 | 340484.093 | 3112582.9268 | 685970.997 | 980121.635 | 273244.2379 | 519686.8527 | 653559.2042 |  | 301788.9796
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1504164.181 | 82849.68 | 1100565.714 | 139101.35 | 119048.1 | 185102.85 | 319725.16 | 337588.254
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 815883.1134 | 12775.515 | 767929.0278 | 60774.347 | 134872.98 | 88141.3879 | 197727.4127 | 286412.9003
[8 empty] | бюджетные средства | 645190.865 | 655.35 | 698673.893 | 137154.11 | 529727.453 | 0 | 2234.28 | 29558.05
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1898403.0532 | 294550.408 | 1603032.7217 | 605672.166 | 363282.465 | 167554.313 | 226844.6537 | 239679.124
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 689839.434 | 50346.86 | 639492.574 | 96658.23 | 83716.94 | 129338.56 | 172315.9 | 157462.944 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 215149.6262 | 0 | 214329.7027 | 24568.736 | 46592.61 | 38215.753 | 52294.4737 | 52658.13 |  | 819.9235
[8 empty] | бюджетные средства | 203796.153 | 0 | 203796.153 | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 2234.28 | 29558.05 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 689839.434 | 50346.86 | 639492.574 | 96658.23 | 83716.94 | 129338.56 | 172315.9 | 157462.944 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 172003.823 | 0 | 172003.823 | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2017 | 2020 |  | 1083165.393 | 289332.168 | 793833.225 | 560860.31 | 232972.915 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 121543.73 | 45128.62 | 76415.11 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 172003.823 | 0 | 172003.823 | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 90003.823 | 0 | 90003.823 | 27472.18 | 62531.643 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 82000 | 0 | 82000 | 108031.83 | -26031.83 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 303575.262 | 5218.24 | 280339.3 | 0 | 69943.71 | 116395.59 | 74000 | 20000 | переходящ. Объект (18 017,72р.) | 18017.722
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 10164.502 | 5218.24 | 4946.26 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 293410.76 | 0 | 275393.04 | 0 | 64997.45 | 116395.59 | 74000 | 20000 |  | 18017.72
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) |  |  |  | 110000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 367792.9 | 0 | 141959.32 | 20243.12 | 13773.23 | 12942.97 | 90000 | 5000 | переходящ. Объект (225 833,58 р.) | 225833.58
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 31543.64 | 0 | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2023 |  | 336249.26 | 0 | 110415.68 | 0 | 2472.71 | 12942.97 | 90000 | 5000 |  | 225833.58
1.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 8215.9 | 0 | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 8215.9 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1519.434 | 0 | 1519.43 | 0 | 0 | 0 | 1519.43 | 0
| строительство | [7 empty] | 6696.466 | 0 | 6696.47 | 0 | 0 | 0 | 6696.47 | 0
1.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
1.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 417599.53 | 0 | 85342.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85242.7 | переходящ. Объект (332 256,83 р.- возврат займа с 2027г.)
1.1.7. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5558.95 | 0 | 5558.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.954
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 5558.95 | 0 | 5558.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.954
1.1.8. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1661.29 | 0 | 1661.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.29
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1661.29 | 0 | 1661.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.29
1.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 9355.65 | 0 | 9355.65 | 0 | 0 | 7.2 | 1023.14 | 8325.31 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. | 160 | 520 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6815.74 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6808.54
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 6808.54 | 0 | 6808.54 | 0 |  | 0 | 0 | 6808.54
1.2.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | 110 | 200 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2539.91 | 0 | 2539.91 | 0 | 0 | 0 | 1023.14 | 1516.77
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1023.14 | 0 | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 1023.14 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1516.77 | 0 | 1516.77 | 0 |  | 0 | 0 | 1516.77
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.3667 | 0 | 0 | 250 | 725.3667 | 0 |  | 0.0033
[8 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 29558.05 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.3667 | 0 | 0 | 250 | 725.3667 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 725.37 | 0 | 725.3667 | 0 | 0 | 0 | 725.3667 | 0
1.3.2. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 29558.05
| Проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4959 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 2724.72
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 26833.33 | 0 | 26833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26833.33
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 10754.576 | 0 | 10754.58 | 893.45 | 1051.49 | 3765.8 | 192.06 | 4851.78 |  | -0.004
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 5902.796 | 0 | 5902.8 | 893.45 | 1051.49 | 3765.8 | 192.06 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 1944.936 | 0 | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 3957.86 | 0 | 3957.86 | 0 | 0 | 3765.8 | 192.06 | 0
1.4.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 1290.94 | 0 | 1290.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.94
1.4.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 3560.84 | 0 | 3560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.84
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 188041.0732 | 0 | 187221.146 | 23675.286 | 44561.12 | 29570.273 | 51933.427 | 37481.04 |  | 819.9272
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) Модернизация |  |  |  | 90000 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 30833.333 | 0 | 30833.333 | 20000 | 9151.41 | 1681.923 | 0 | 0 |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград |  |  |  | 100 |  |  | собственные средства (амортизация) | 22483.2746 |  | 22483.276 | 616.666 | 6665.55 | 888.69 | 4809.39 | 9502.98 |  | -0.0014
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 8961.9156 | 0 | 8961.916 | 616.666 | 6665.55 | 888.69 | 791.01 | 0 |  | -0.0004
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 13521.359 | 0 | 13521.36 | 0 | 0 | 0 | 4018.38 | 9502.98 |  | -0.001
1.5.3. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование |  |  |  | 90000 | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 4115.8276 | 0 | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 120.76 | 0 | 0 |  | -0.0024
1.5.4. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  | 90000 | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 3052.602 | 0 | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 95.92 | 0 | 0 |  | 0.002
1.5.5. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 372.9 |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.6. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2756.95 | 0 | 1937.02 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата | 819.93
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 297.18 | 0 | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.667
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2459.77 | 0 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 1405.617
1.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 47437.76 | 0 | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 2605.99 | 18622.57 | 13818.09 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2867.43 | 0 | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 44570.33 | 0 | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 2605.99 | 18622.57 | 13818.09 |  | 0
1.5.8. | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 9909.1 | 0 | 9909.1 | 0 | 0 | 2591.96 | 7317.14 | 0 |  | 0
1.5.9. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 12912.572 | 0 | 12912.573 | 0 | 0 | 980 | 11314.883 | 617.69 |  | -0.001
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 11932.572 | 0 | 11932.573 | 0 | 0 | 0 | 11314.883 | 617.69 |  | -0.001
1.5.10. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1686.176 | 0 | 1686.176 | 0 | 0 | 1600 | 86.176 | 0 |  | 0
1.5.11. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 28990 | 0 | 28990 | 0 | 10150 | 18840 | 0 | 0 |  | 0
1.5.12. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2906.379 | 0 | 2906.379 | 0 | 0 | 85.95 | 2820.429 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 593.95 | 0 | 593.95 | 0 | 0 | 85.95 | 508 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2312.429 | 0 | 2312.429 | 0 | 0 | 0 | 2312.429 | 0 |  | 0
1.5.13. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3502.549 | 0 | 3502.549 | 0 | 0 | 79.08 | 3423.469 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 568.08 | 0 | 568.08 | 0 | 0 | 79.08 | 489 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2934.469 | 0 | 2934.469 | 0 | 0 | 0 | 2934.469 | 0 |  | 0
1.5.14. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 17081.65 | 0 | 17081.65 | 0 | 0 | 0 | 3539.37 | 13542.28
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 4539.37 | 0 | 4539.37 | 0 | 0 | 0 | 3539.37 | 1000
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 12542.28 | 0 | 12542.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12542.28
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6022.957 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 4622.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 6022.957 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 4622.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 980 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 5022.957 |  | 5022.96 | 0 | 0 | 4602.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
[8 empty] | всего | 1856452.9463 | 45933.685 | 1509550.2051 | 80298.831 | 616839.17 | 105689.9249 | 292842.199 | 413880.0802 |  | 300969.0561
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 814324.747 | 32502.82 | 461073.14 | 42443.12 | 35331.16 | 55764.29 | 147409.26 | 180125.31 |  | 320748.787
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 600733.4873 | 12775.515 | 553599.3251 | 36205.611 | 88280.37 | 49925.6349 | 145432.939 | 233754.7703 |  | 34358.6471
[8 empty] | бюджетные средства | 441394.712 | 655.35 | 494877.74 | 1650.1 | 493227.64 | 0 | 0 | 0 |  | -54138.378
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 814324.747 | 32502.82 | 461073.14 | 42443.12 | 35331.16 | 55764.29 | 147409.26 | 180125.31 |  | 320748.787
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 181471.891 | 559.35 | 195888.33 | 403.33 | 195485 | 0 | 0 | 0 |  | -14975.789
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование |  |  |  | 70000 | 2020 | 2022 | собственные средства (плата за подключен.) | 67541.3 | 16509 | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 |  | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 26587.886 | 8845.1 | 17742.79 | 1753.38 | 1168.92 | 13188.04 | 1632.45 | 0 |  | -0.004
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2704.81 | 1815.76 | 889.05 | 0 | 412.99 | 229.39 | 246.67 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2019 | 2022 |  | 23883.076 | 7029.34 | 16853.74 | 1753.38 | 755.93 | 12958.65 | 1385.78 | 0 |  | -0.004
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство |  | 1033 |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74499.043 | 0 | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 26137.56 | 0 | 0 |  | 0.003
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. |  |  |  | 55200 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 364644.307 | 6589.37 | 196056.58 | 0 | 377.26 | 679.32 | 70000 | 125000 | переходящ. Объект (161 998,36 р.) | 161998.357
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 14644.307 | 6589.37 | 8054.94 | 0 | 377.26 | 677.68 | 7000 | 0 |  | -0.003
| строительство | [7 empty] | 350000 | 0 | 313001.64 | 0 | 0 | 1.64 | 63000 | 125000 |  | 36998.36
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование |  |  |  | 3000 | 2020 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 10005.337 | 0 | 10005.34 | 0 | 612.4 | 8177.68 | 1215.26 | 0 |  | -0.003
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. |  |  |  | 1000 | 2020 | 2021 |  | 189873.745 | 0 | 204849.53 | 0 | 203676.84 | 1172.69 | 0 | 0 |  | -14975.785
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9364.534 | 0 | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1172.69 | 0 | 0 |  | 0.004
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства | 180509.211 | 0 | 195485 | 0 | 195485 | 0 | 0 | 0 |  | -14975.789
2.1.7. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12759.59 | 0 | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 12759.95 | 0 |  | -0.36
| проектирование | [7 empty] | 1652.36 | 0 | 1652.72 | 0 | 0 | 0 | 1652.72 | 0 |  | -0.36
| реконструкция | [7 empty] | 11107.23 | 0 | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 11107.23 | 0 |  | 0
2.1.8. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 21627.71 | 0 | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 21627.71 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1821.34 | 0 | 1821.34 | 0 | 0 | 0 | 1821.34 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 19806.37 | 0 | 19806.37 | 0 | 0 | 0 | 19806.37 | 0
2.1.9. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12759.59 | 0 | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 12759.59 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1652.36 | 0 | 1652.36 | 0 | 0 | 0 | 1652.36 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 11107.23 | 0 | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 11107.23 | 0
2.1.10. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (плата за подключен.) | 7960.23 | 0 | 7960.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.23 |  | 0
2.1.11. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства |  |  |  |  | 2022 | 2023 | собственные средства (плата за подключен.) | 199019.95 | 0 | 40672.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40572.49 | переходящ. Объект (158 347,46 р.- возврат займа с 2027г.)
2.1.12. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда проектирование | 200/300 | 1050.5 |  |  | 2015 | 2019 |  | 7555.27 | 559.35 | 6995.92 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 6592.59
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) | 962.68 | 559.35 | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| реконструкция | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6592.59 | 0 | 6592.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592.59
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 115820.703 | 3260.805 | 112556.482 | 4269.022 | 5370.84 | 193.54 | 81434.72 | 21288.36 |  | 3.416
[8 empty] | бюджетные средства | 1342.77 | 96 | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. | 400/500 | 2х970/1950 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 84154.149 | 33.203 | 84120.95 | 0 | 5370.84 | 193.54 | 78556.57 | 0 |  | -0.004
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 5686.663 | 33.203 | 5653.46 | 0 | 5370.84 | 193.54 | 89.08 | 0 |  | 0
| строительство | [7 empty] | 78467.486 |  | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 78467.49 | 0 |  | -0.004
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | 1000 | 2488 |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 3750.022 | 2107.602 | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.42
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | 1000 | 2488 |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 3750.022 | 1120 | 2630.022 | 2630.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде проектирование | 200/250/ 350/400 | 1033 | [5 empty] | 22631.13 | 96 | 22535.13 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 21288.36
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2019 | бюджетные средства (ГБ) | 1342.77 | 96 | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 21288.36 | 0 | 21288.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21288.36
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2878.15 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 |  | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 132959 | 0 | 132959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 128000
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 132959 | 0 | 132959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 128000
| Проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4959 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 128000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000
2.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 30719.052 | 0 | 30719.049 | 0 | 2081.93 | 4614.86 | 2.702 | 24019.557 |  | 0.003
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4614.86 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 2081.93 |  | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4614.86 |  | 4614.86 | 0 | 0 | 4614.86 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | 200 | 100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 813.452 | 0 | 813.452 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 810.75
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 810.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.75
2.4.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 2899.3 |  | 2899.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.3
2.4.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
2.4.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 6434.19 |  | 6434.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.186
2.4.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 6375.32 |  | 6375.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375.321
2.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 299235.0993 | 9514.71 | 255365.1611 | 31936.589 | 80827.6 | 45117.2349 | 53453.89 | 44029.8472 |  | 34355.2281
[8 empty] | бюджетные средства | 258580.051 | 0 | 297742.64 | 0 | 297742.64 | 0 | 0 | 0 |  | -39162.589
[8 empty] | прочие средства (фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |  |  |  | 150000 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 5611.066 | 0 | 5611.0649 | 0 | 5037.44 | 157.5949 | 416.03 | 0 |  | 0.00111
| проектирование | [16 empty] | 0
2.5.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 140749.791 | 0 | 107214.49 | 1825.11 | 57476.2 | 30284.52 | 8907.52 | 8721.14 | переходящ. Объект (33 535,30) | 33535.301
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2401.511 | 0 | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
| реконструкция |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 138348.28 | 0 | 104812.98 | 0 | 56899.8 | 30284.52 | 8907.52 | 8721.14 |  | 33535.3
2.5.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация |  |  | 300 | 7200 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде | 63 | 250 | 250 |  |  |  |  | 36413.279 | 0 | 36413.28 | 0 | 33892.57 | 2520.71 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 2520.713 | 0 | 2520.71 | 0 | 0 | 2520.71 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 | бюджетные средства | 33892.566 |  | 33892.57 | 0 | 33892.57 | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6462.97 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6462.97 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021
2.5.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47297.844 | 0 | 47297.839 | 33.479 | 7044.44 | 0 | 40219.92 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 7077.92 | 0 | 7077.919 | 33.479 | 7044.44 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 40219.924 | 0 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 0 |  | 0.004
2.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 47437.76 | 0 | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 2605.99 | 3907.02 | 28533.64 |  | 7.276e-12
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2867.43 | 0 | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 44570.33 | 0 | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 2605.99 | 3907.02 | 28533.64
2.5.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2756.95 | 0 | 1937.03 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата | 819.92
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 297.18 | 0 | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.667 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2459.77 | 0 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 1405.617 | 819.92
2.5.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.368 | 9514.71 | 2784.66 | 0 | 0 | 2784.66 | 0 | 0 |  | -0.002
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 12299.368 | 9514.71 | 2784.66 | 0 | 0 | 2784.66 | 0 | 0 |  | -0.002
2.5.10. | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 6775.0673 | 0 | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.0673 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 6775.0673 | 0 | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.0673 |  | 0
2.5.4. | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде (Реконструкция) | 63 | 250 | 250 |  |  |  |  | 224991.675 | 0 | 264154.26 | 0 | 263850.07 | 300.79 | 3.4 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 304.19 | 0 | 304.19 | 0 | 0 | 300.79 | 3.4 | 0
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства | 224687.485 | 0 | 263850.07 | 0 | 263850.07 | 0 | 0 | 0
2.6. | модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 20718.38 | 0 | 20718.38 | 0 | 0 | 0 | 5204.71 | 15513.67 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. | 300 | 488 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6862.74 | 0 | 6862.74 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 4462.3 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2400.44 | 0 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4462.3 | 0 | 4462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.3
2.6.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. | 200 | 1500 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 13855.64 | 0 | 13855.64 | 0 | 0 | 0 | 2804.27 | 11051.37
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2804.27 | 0 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 2804.27 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 11051.37 | 0 | 11051.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051.37
2.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 1281.253 | 0 | 1281.253 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 903.336
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1281.253 | 0 | 1281.253 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 903.336
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 377.917 | 0 | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 903.336 | 0 | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.336

## ВС 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 689839.434 | 50346.86 | 639492.574 | 96658.23 | 83716.94 | 129338.56 | 172315.9 | 157462.944 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 172003.823 | 0 | 172003.823 | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2017 | 2020 |  | 1083165.393 | 289332.168 | 793833.225 | 560860.31 | 232972.915 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 121543.73 | 45128.62 | 76415.11 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 789617.84 | 244203.548 | 545414.292 | 348941.19 | 196473.102 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 172003.823 | 0 | 172003.823 | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 90003.823 | 0 | 90003.823 | 27472.18 | 62531.643 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 82000 | 0 | 82000 | 108031.83 | -26031.83 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 303575.262 | 5218.24 | 280339.3 | 0 | 69943.71 | 116395.59 | 74000 | 20000 | переходящ. Объект (18 017,72р.) | 18017.722
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 10164.502 | 5218.24 | 4946.26 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.002
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2022 |  | 293410.76 | 0 | 275393.04 | 0 | 64997.45 | 116395.59 | 74000 | 20000 |  | 18017.72
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) |  |  |  | 110000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 367792.9 | 0 | 141959.32 | 20243.12 | 13773.23 | 12942.97 | 90000 | 5000 | переходящ. Объект (225 833,58 р.) | 225833.58
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 31543.64 | 0 | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2023 |  | 336249.26 | 0 | 110415.68 | 0 | 2472.71 | 12942.97 | 90000 | 5000 |  | 225833.58
1.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 8215.9 | 0 | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 8215.9 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1519.434 | 0 | 1519.43 | 0 | 0 | 0 | 1519.43 | 0
| строительство | [7 empty] | 6696.466 | 0 | 6696.47 | 0 | 0 | 0 | 6696.47 | 0
1.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
1.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2022 | 2023 | собственные средства (плата за подключен.) | 417599.53 | 0 | 85342.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85242.7 | переходящ. Объект (332 256,83 р.- возврат займа с 2027г.)
1.1.7. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 5558.95 | 0 | 5558.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.954
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 5558.95 | 0 | 5558.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.954
1.1.8. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1661.29 | 0 | 1661.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.29
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1661.29 | 0 | 1661.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.29

## ВС 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 9355.65 | 0 | 9355.65 | 0 | 0 | 7.2 | 1023.14 | 8325.31 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. | 160 | 520 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6815.74 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 6808.54
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 6808.54 | 0 | 6808.54 | 0 |  | 0 | 0 | 6808.54
1.2.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | 110 | 200 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2539.91 | 0 | 2539.91 | 0 | 0 | 0 | 1023.14 | 1516.77
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1023.14 | 0 | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 1023.14 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 1516.77 | 0 | 1516.77 | 0 |  | 0 | 0 | 1516.77

## ВС 3
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.3667 | 0 | 0 | 250 | 725.3667 | 0 |  | 0.0033
[8 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 29558.05 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.3667 | 0 | 0 | 250 | 725.3667 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 725.37 | 0 | 725.3667 | 0 | 0 | 0 | 725.3667 | 0
1.3.2. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 29558.05
| Проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4959 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 2724.72
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 26833.33 | 0 | 26833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26833.33

## ВС 4
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 10754.576 | 0 | 10754.58 | 893.45 | 1051.49 | 3765.8 | 192.06 | 4851.78 |  | -0.004
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 5902.796 | 0 | 5902.8 | 893.45 | 1051.49 | 3765.8 | 192.06 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 1944.936 | 0 | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 3957.86 | 0 | 3957.86 | 0 | 0 | 3765.8 | 192.06 | 0
1.4.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 1290.94 | 0 | 1290.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.94
1.4.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 3560.84 | 0 | 3560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560.84

## ВС 5
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 188041.0732 | 0 | 187221.146 | 23675.286 | 44561.12 | 29570.273 | 49933.427 | 39481.04 |  | 819.9272
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) Модернизация |  |  |  | 90000 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 30833.333 | 0 | 30833.333 | 20000 | 9151.41 | 1681.923 | 0 | 0 |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград |  |  |  | 100 |  |  | собственные средства (амортизация) | 22483.2746 |  | 22483.276 | 616.666 | 6665.55 | 888.69 | 4809.39 | 9502.98 |  | -0.0014
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 8961.9156 | 0 | 8961.916 | 616.666 | 6665.55 | 888.69 | 791.01 | 0 |  | -0.0004
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 13521.359 | 0 | 13521.36 | 0 | 0 | 0 | 4018.38 | 9502.98 |  | -0.001
1.5.3. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование |  |  |  | 90000 | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 4115.8276 | 0 | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 120.76 | 0 | 0 |  | -0.0024
1.5.4. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  | 90000 | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 3052.602 | 0 | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 95.92 | 0 | 0 |  | 0.002
1.5.5. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 372.9 |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.5.6. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2756.95 | 0 | 1937.02 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата | 819.93
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 297.18 | 0 | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.667
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2459.77 | 0 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 1405.617
1.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 47437.76 | 0 | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 2605.99 | 18622.57 | 13818.09 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2867.43 | 0 | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 44570.33 | 0 | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 2605.99 | 18622.57 | 13818.09 |  | 0
1.5.8. | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 9909.1 | 0 | 9909.1 | 0 | 0 | 2591.96 | 7317.14 | 0 |  | 0
1.5.9. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 12912.572 | 0 | 12912.573 | 0 | 0 | 980 | 11314.883 | 617.69 |  | -0.001
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 11932.572 | 0 | 11932.573 | 0 | 0 | 0 | 11314.883 | 617.69 |  | -0.001
1.5.10. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1686.176 | 0 | 1686.176 | 0 | 0 | 1600 | 86.176 | 0 |  | 0
1.5.11. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 28990 | 0 | 28990 | 0 | 10150 | 18840 | 0 | 0 |  | 0
1.5.12. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2906.379 | 0 | 2906.379 | 0 | 0 | 85.95 | 2820.429 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 593.95 | 0 | 593.95 | 0 | 0 | 85.95 | 508 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2312.429 | 0 | 2312.429 | 0 | 0 | 0 | 2312.429 | 0 |  | 0
1.5.13. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3502.549 | 0 | 3502.549 | 0 | 0 | 79.08 | 3423.469 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 568.08 | 0 | 568.08 | 0 | 0 | 79.08 | 489 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2934.469 | 0 | 2934.469 | 0 | 0 | 0 | 2934.469 | 0 |  | 0
1.5.14. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 17081.65 | 0 | 17081.65 | 0 | 0 | 0 | 1539.37 | 15542.28
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 4539.37 | 0 | 4539.37 | 0 | 0 | 0 | 1539.37 | 3000
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 12542.28 | 0 | 12542.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12542.28

## ВС 6
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Водоснабжение
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6022.957 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 4622.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 6022.957 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 4622.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 980 | 20 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 5022.957 |  | 5022.96 | 0 | 0 | 4602.48 | 420.48 | 0 |  | -0.003

## ВО 1
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 814324.747 | 32502.82 | 461073.14 | 42443.12 | 35331.16 | 55764.29 | 147409.26 | 180125.31 |  | 320748.787
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 181471.891 | 559.35 | 195888.33 | 403.33 | 195485 | 0 | 0 | 0 |  | -14975.789
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование |  |  |  | 70000 | 2020 | 2022 | собственные средства (плата за подключен.) | 67541.3 | 16509 | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 |  | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 26587.886 | 8845.1 | 17742.79 | 1753.38 | 1168.92 | 13188.04 | 1632.45 | 0 |  | -0.004
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 2704.81 | 1815.76 | 889.05 | 0 | 412.99 | 229.39 | 246.67 | 0 |  | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2019 | 2022 |  | 23883.076 | 7029.34 | 16853.74 | 1753.38 | 755.93 | 12958.65 | 1385.78 | 0 |  | -0.004
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство |  | 1033 |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74499.043 | 0 | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 26137.56 | 0 | 0 |  | 0.003
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. |  |  |  | 55200 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 364644.307 | 6589.37 | 196056.58 | 0 | 377.26 | 679.32 | 70000 | 125000 | переходящ. Объект (161 998,36 р.) | 161998.357
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 14644.307 | 6589.37 | 8054.94 | 0 | 377.26 | 677.68 | 7000 | 0 |  | -0.003
| строительство | [7 empty] | 350000 | 0 | 313001.64 | 0 | 0 | 1.64 | 63000 | 125000 |  | 36998.36
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование |  |  |  | 3000 | 2020 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 10005.337 | 0 | 10005.34 | 0 | 612.4 | 8177.68 | 1215.26 | 0 |  | -0.003
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. |  |  |  | 1000 | 2020 | 2021 |  | 189873.745 | 0 | 204849.53 | 0 | 203676.84 | 1172.69 | 0 | 0 |  | -14975.785
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 9364.534 | 0 | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1172.69 | 0 | 0 |  | 0.004
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства | 180509.211 | 0 | 195485 | 0 | 195485 | 0 | 0 | 0 |  | -14975.789
2.1.7. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12759.59 | 0 | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 12759.95 | 0 |  | -0.36
| проектирование | [7 empty] | 1652.36 | 0 | 1652.72 | 0 | 0 | 0 | 1652.72 | 0 |  | -0.36
| реконструкция | [7 empty] | 11107.23 | 0 | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 11107.23 | 0 |  | 0
2.1.8. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 21627.71 | 0 | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 21627.71 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1821.34 | 0 | 1821.34 | 0 | 0 | 0 | 1821.34 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 19806.37 | 0 | 19806.37 | 0 | 0 | 0 | 19806.37 | 0
2.1.9. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 12759.59 | 0 | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 12759.59 | 0
| проектирование | [7 empty] | 1652.36 | 0 | 1652.36 | 0 | 0 | 0 | 1652.36 | 0
| реконструкция | [7 empty] | 11107.23 | 0 | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 11107.23 | 0
2.1.10. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (плата за подключен.) | 7960.23 | 0 | 7960.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960.23 |  | 0
2.1.11. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства |  |  |  |  | 2022 | 2023 | собственные средства (плата за подключен.) | 199019.95 | 0 | 40672.49 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40572.49 | переходящ. Объект (158 347,46 р.- возврат займа с 2027г.)
2.1.12. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда проектирование | 200/300 | 1050.5 |  |  | 2015 | 2019 |  | 7555.27 | 559.35 | 6995.92 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 6592.59
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) | 962.68 | 559.35 | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| реконструкция | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 6592.59 | 0 | 6592.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6592.59

## ВО 2
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 115820.703 | 3260.805 | 112556.482 | 4269.022 | 5370.84 | 193.54 | 81434.72 | 21288.36 |  | 3.416
[8 empty] | бюджетные средства | 1342.77 | 96 | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. | 400/500 | 2х970/1950 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 84154.149 | 33.203 | 84120.95 | 0 | 5370.84 | 193.54 | 78556.57 | 0 |  | -0.004
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 5686.663 | 33.203 | 5653.46 | 0 | 5370.84 | 193.54 | 89.08 | 0 |  | 0
| строительство | [7 empty] | 78467.486 |  | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 78467.49 | 0 |  | -0.004
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | 1000 | 2488 |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 3750.022 | 2107.602 | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.42
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | 1000 | 2488 |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 3750.022 | 1120 | 2630.022 | 2630.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде проектирование | 200/250/ 350/400 | 1033 | [5 empty] | 22631.13 | 96 | 22535.13 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 21288.36
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2019 | бюджетные средства (ГБ) | 1342.77 | 96 | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 21288.36 | 0 | 21288.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21288.36
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2878.15 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 |  | 0

## ВО 3
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 132959 | 0 | 132959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 128000
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 132959 | 0 | 132959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 128000
| Проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 4959 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 128000 | 0 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000

## ВО 4
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 30719.052 | 0 | 30719.049 | 0 | 2081.93 | 4614.86 | 2.702 | 24019.557 |  | 0.003
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4614.86 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 2081.93 |  | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 4614.86 |  | 4614.86 | 0 | 0 | 4614.86 | 0 | 0 |  | 0
2.4.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | 200 | 100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 813.452 | 0 | 813.452 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 810.75
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2.702 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 810.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.75
2.4.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 2899.3 |  | 2899.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899.3
2.4.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
2.4.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 6434.19 |  | 6434.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6434.186
2.4.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 | собственные средства (амортизация) | 6375.32 |  | 6375.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375.321

## ВО 5
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 299235.0993 | 9514.71 | 255365.1611 | 31936.589 | 80827.6 | 45117.2349 | 53453.89 | 44029.8472 |  | 34355.2281
[8 empty] | бюджетные средства | 258580.051 | 0 | 297742.64 | 0 | 297742.64 | 0 | 0 | 0 |  | -39162.589
[8 empty] | прочие средства (фонд) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |  |  |  | 150000 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 5611.066 | 0 | 5611.0649 | 0 | 5037.44 | 157.5949 | 416.03 | 0 |  | 0.00111
| проектирование | [16 empty] | 0
2.5.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 140749.791 | 0 | 107214.49 | 1825.11 | 57476.2 | 30284.52 | 8907.52 | 8721.14 | переходящ. Объект (33 535,30) | 33535.301
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2401.511 | 0 | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001
| реконструкция |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 138348.28 | 0 | 104812.98 | 0 | 56899.8 | 30284.52 | 8907.52 | 8721.14 |  | 33535.3
2.5.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация |  |  | 300 | 7200 | 2019 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде | 63 | 250 | 250 |  |  |  |  | 36413.279 | 0 | 36413.28 | 0 | 33892.57 | 2520.71 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 2520.713 | 0 | 2520.71 | 0 | 0 | 2520.71 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 | бюджетные средства | 33892.566 |  | 33892.57 | 0 | 33892.57 | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6462.97 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6462.97 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021
2.5.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47297.844 | 0 | 47297.839 | 33.479 | 7044.44 | 0 | 40219.92 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2021 |  | 7077.92 | 0 | 7077.919 | 33.479 | 7044.44 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 40219.924 | 0 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 0 |  | 0.004
2.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 47437.76 | 0 | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 2605.99 | 3907.02 | 28533.64 |  | 7.276e-12
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2867.43 | 0 | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 44570.33 | 0 | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 2605.99 | 3907.02 | 28533.64
2.5.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2756.95 | 0 | 1937.03 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата | 819.92
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 297.18 | 0 | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.667 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 2459.77 | 0 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 1405.617 | 819.92
2.5.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства |  |  |  | 46000 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.368 | 9514.71 | 2784.66 | 0 | 0 | 2784.66 | 0 | 0 |  | -0.002
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 12299.368 | 9514.71 | 2784.66 | 0 | 0 | 2784.66 | 0 | 0 |  | -0.002
2.5.10. | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 6775.0673 | 0 | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.0673 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 6775.0673 | 0 | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.0673 |  | 0
2.5.11. | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде (Реконструкция) | 63 | 250 | 250 |  |  |  |  | 224991.675 | 0 | 264154.26 | 0 | 263850.07 | 300.79 | 3.4 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 304.19 | 0 | 304.19 | 0 | 0 | 300.79 | 3.4 | 0
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства | 224687.485 | 0 | 263850.07 | 0 | 263850.07 | 0 | 0 | 0

## ВО 6
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.6. | модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 20718.38 | 0 | 20718.38 | 0 | 0 | 0 | 5204.71 | 15513.67 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. | 300 | 488 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6862.74 | 0 | 6862.74 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 4462.3 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2400.44 | 0 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 4462.3 | 0 | 4462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462.3
2.6.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. | 200 | 1500 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 13855.64 | 0 | 13855.64 | 0 | 0 | 0 | 2804.27 | 11051.37
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 2804.27 | 0 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 2804.27 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 11051.37 | 0 | 11051.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051.37

## ВО 7
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2023 | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  |  |  | Примечания
[12 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2. | Водоотведение. | [16 empty] | 0
2.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 1281.253 | 0 | 1281.253 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 903.336
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1281.253 | 0 | 1281.253 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 903.336
| проектирование |  |  |  |  | 2022 | 2022 |  | 377.917 | 0 | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 377.917 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2023 | 2023 |  | 903.336 | 0 | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.336