## ОБЩАЯ
Директор ГП КО "Водоканал"
________________А.С. Мурадянц
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и систем водоотведения на 2019-2025 г. г. без НДС.
Отчет по реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 12 месяцев 2022 г.
№ п / п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | [11 empty] | Объем финансирования в 2022 г. , тыс. руб. |  | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя | [35 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | до реализации | после реализации |  |  | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | 2019 | 2020 | 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Источник финансирования | План | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2022г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2022 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1.1 | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160 | 2021 | 2023 | 6.8157 | 6.8085 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 2.5399 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Всего | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ
| 1.1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». Проектирование, строительство | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 17.071 | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | Стро-во сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 22.2956 | 22.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ
| 1.1.3.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. Проектирование | подключение новых абонентов | Майский проезд от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная в г. Светлогорске | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 3.4368 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ
| 1.1.4.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). Проектирование | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | пер. Спортивный в г. Янтарный | диаметр | мм | 80 | 110 | 2022 | 2023 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 380 | 380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.2.Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.3.Светлогорский городской округ
| 1.2.3.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. Строительство | обеспечение качественным водоснабжением существующих абонентов и подключение новых абонентов | г. Светлогорска до п. Приморья | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 981.7488 | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 5800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Ростелеком | [10 empty] | 11.5 |  |  |  | 11.5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. Проектирование | обеспечение существующих и перспективных потребителей качественной питьевой водой | п. Зори в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 97.0707 | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | подключение новых абонентов | ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | диаметр | мм | 110 | 110/400/ 500 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | продолжение проектирования в 2023 г.
[5 empty] | длина | м | 200 | 200/220/410 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.2. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. Проектирование | подключение новых абонентов | пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области | диаметр | мм | 650 | 900 | 2023 | 2023 | 6.0289 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Плата за подключение | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР |  | 27.45 | [7 empty] | 27.45 | 27.45 |  |  |  | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 32000 | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Всего | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Пионерский городской округ
| 1.3.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . Проектирование, реконструкция | подключение новых абонентов | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2025 | 17.3775 | 17.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский | диаметр | мм | 150 | 160 | 2023 | 2023 | 10.2317 | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1380 | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ
| 1.3.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | пгт. Приморье в г. Светлогорск | диаметр | мм | 50 | 110 | 2023 | 2025 | 29.5887 | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3180 | 3180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.2. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | пос. Майский до ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная) в г. Светлогорск | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 20.3224 | 20.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование | обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | пос. Отрадное до пос. Майский в г. Светлогорск | диаметр | мм | 100 | 160 | 2023 | 2023 | 3.7022 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование | подключение новых абонентов и обеспечение надежной и бесперебойной работы сети водоснабжения | ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.5. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.6. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2023 | 5.1385 | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ
| 1.3.4.1. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Ленина 5-7 до ул. Советской д. 70 в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2023 | 5.1961 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3010 | 3010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4.2. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по ул. Советская до ул. Лесная в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2024 | 6.3139 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3947 | 3947 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
1.4.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2017 | 2020 | 1083.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 76.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4151 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0038 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 560.8603 | 232.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8332 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | ул. Аллея Смелых в г. Калининград | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 303.575 | 130.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 9.0089 | 9.0089 | 112.0177 | Плата за подключение | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 17400 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.944 | 58.198 | 58.198 | 186.34 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 | 89.944 | 67.2069 | 67.2069 | 298.3577 | Всего | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2025 | 367.793 | 320.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 5 | 50 | 50 | 237.9852 | Плата за подключение | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9741 | 0 | 0 | 3.9741 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 8.9741 | 50 | 50 | 241.9593 | Всего | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | увеличение мощности | мкр. Совхозный в г. Калининграде. | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 8.216 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Плата за подключение | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "Балтгеология - выполнение СМР | [10 empty] | 1185.06 |  |  |  | 1185.06
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Всего | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 417.599 | 317.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 100 | 406.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5678 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Экофес-инжиниринг - СМР |  | 0
[21 empty] | Главгосэкспертиза - аудит |  | 406.5678 | [7 empty] | 406.5678 | 406.5678 |  |  |  | 406.5678
[21 empty] | Центр инженерных изысканий - изыскания | [10 empty] | 1070 |  |  |  | 1070
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 100 | 406.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.5678 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.7. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | увеличение мощности | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 1.661 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ
| 1.4.2.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. Строительство | увеличение мощности | Калининградский шоссе 19а в г.Пионерски | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 29.6904 | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Доброе в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.4428 | 19.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 45 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). Проектирование, строительство | увеличение мощности | п. Аэродром в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 12.9619 | 12.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Порт в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 6.4809 | 6.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. Строительство | увеличение мощности | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.2945 | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ
| 1.4.3.1. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. Проектирование, строительство | увеличение мощности | ул. Пионерская в г. Светлогорск | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 31.7164 | 31.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | Калининградский проспект, 56 в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 43.9933 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР |  | 27.45 | [7 empty] | 27.45 | 27.45 |  |  |  | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Всего | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.Янтарный городской округ
| 1.4.4.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. Проектирование | увеличение мощности | ул. Железнодорожная в пгт.Янтарный | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2024 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 8 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 1.0231 | 12.0524 | 3.7271 | 3.7265 | 20.5363 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 461.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4678 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3635.678 | 2232.007 | 577.1293 | 246.7461 | 12.9502 | 175.4733 | 731.7034 | 879.858 | 181.0294 | 2804.8898 | Всего | 175573.32 | 461.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4678 | 2728.0278 | 0 | 0 | 0 | 2728.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.1.1.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Тихоокеанская -ул.Механическая от ул. Благодатная до ул. Славянская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 200 | 2019 | 2022 | 5.903 | 0 | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Амортизация | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[21 empty] | ООО "Авангард Логистика - разработка ПОДД |  | 75 | [8 empty] | 75
[5 empty] | длина | м | 0 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Всего | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | район д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160/200 | 2023 | 2023 | 1,291 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Амортизация | 0 | 906.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.528 | 906.198 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ИП Мальянц В.И. - разработка ПОДД |  | 34.09 | [8 empty] | 34.09
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР |  | 870.528 | [7 empty] | 870.528 | 870.528 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528
[21 empty] | МП "Городской центр геодезии" изыскания |  | 1.58 | [8 empty] | 1.58
[5 empty] | длина | м | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Всего | 0 | 906.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.528 | 906.198 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул. Клинская от ул. Муромская до ул. Ангарская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 3,561 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.2.1.1. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона | мкр. Прегольский г. Калининград | диаметр | мм | 0 | - | 2019 | 2021 | 22.4833 | 9.503 | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Амортизация | 4809.39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ип Дубюк Т.М. - лесопатологическое обследование. |  | 20 | [8 empty] | 20
[5 empty] | длина | м | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Всего | 4809.39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.2. | Стр-во нового зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | Приведение в соответствие помещения (склада) | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 9.9091 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Амортизация | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Всего | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.3. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | для обеспечения сохранности ТМЦ | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 12.9126 | 0.61769 | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Амортизация | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенесено на 2023г.
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Всего | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.4. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | для поверки приборов учета воды | Советский проспект 107 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Амортизация | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Всего | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.5. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. | необходимость оперативного ремонта технологического оборудования | Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг) | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 17.0816 | 15.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Амортизация | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Всего | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Амортизация | 25259.02 | 1001.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.528 | 1001.198 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 74.8278 | 30.5147 | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Всего | 25259.02 | 1001.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.528 | 1001.198 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | диаметр | мм | 200 | 200 | 2022 | 2023 | 0.97537 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Амортизация | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Всего | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). Модернизация | совершенствование технологического процесса | Московский проспект 178 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 30.8333 | 0 | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 4.1156 | 0 | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 3.0526 | 0 | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 0.3729 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.5. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | подвала №1 по ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.7569 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.6. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | Балтийское шоссе, 127 в г.Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.4378 | 13.8181 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.7. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация | Приведение в соответствие помещений | п. М. Борисово, д. 10а | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 28.99 | 0 | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.8. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | аварийное состояние здания | ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Амортизация | 2820.43 | 4695.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254.06 | 4695.95 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ИП Грицай В.П. - СМР |  | 4695.95 | [7 empty] | 4254.06 | 4695.95 |  |  |  | 3654.06
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Всего | 2820.43 | 4695.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254.06 | 4695.95 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 5264.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | аварийное состояние здания | ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Амортизация | 3423.47 | 3400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.51 | 3400.51 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ООО "Центр ремонта и стр-ва" - СМР |  | 3400.51 | [7 empty] | 3400.51 | 3400.51 |  |  |  | 2848.4785
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Всего | 3423.47 | 3400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.51 | 3400.51 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 3980.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Амортизация | 25591.84 | 8096.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654.57 | 8096.46 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 124.9435 | 13.8181 | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Всего | 25591.84 | 8096.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7654.57 | 8096.46 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 9244.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эколог. Эффект., достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Городской округ "Город Калининград"
| 4.1.1. | Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г. Калининграде. | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ип Дубюк Т.М. - лесопатологическое обследование. |  | 24.7 | [6 empty] | 24.7 | 24.7
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
5.2.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматрив.капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере гор. вод., холод. водосн. и (или) водоотведения с использованием централиз. систем водоснаб. и (или) водоот.
6.1. Городской округ "Город Калининград"
| 6.1.1. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Подполковника Емельянова, 161 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Подполковника Емельянова, 161 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 5.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, пос. Малое Борисова,10а | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | пос. Малое Борисова,10а | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 10.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Советский проспект, 120 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Советский проспект, 120 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 6:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
[13 empty] | 24.5687 | 46.5926 | 38.2158 | 52.2945 | 56.3852 | 3.7271 | 3.7265 | 225.5104 | Амортизация | 52294.48 | 9122.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 8549.798 | 9097.658 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7373.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 461.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4678 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3870.5492 | 2276.3398 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.7447 | 776.0362 | 879.858 | 181.0294 | 3009.8638 | Всего | 226844.66 | 9583.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 9011.2658 | 11825.6858 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 10101.0943 | 10150.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | Увеличение мощности | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 0 | 600/800 | 2019 | 2021 | 74.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 0 | 847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | пос. Родники | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2021 | 204.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 8.1918 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3645 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 203.6768 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8495 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | ул. Монетная, ул. Живописная, ул. Гончарная, ул. Рассветная | диаметр | мм | 0 | 200/300 | 2015 | 2019 | 7.555 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1050,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | Плата за подключение | 0 | 1209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 1209.98 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "СК "Ирис"- ПОДД |  | 99.9 | [8 empty] | 99.9
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР |  | 1110.08 | [7 empty] | 1110.08 | 1110.08 |  |  |  | 1110.08
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.9959 | Всего | 0 | 1209.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 1209.98 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.2.1. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Лесопильная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 21.627 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Плата за подключение | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Всего | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. Строительная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Плата за подключение | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Всего | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | Увеличение мощности | ул. Парковая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Плата за подключение | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Всего | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 199.019 | 140.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 24.812 | 24.812 | 90.2965 | Плата за подключение | 100 | 3253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "КПСП" - разработка ПД |  | 2505.01 | [7 empty] | 1300 | 1870
[21 empty] | ООО "КПСП" - персчет ПД |  | 135 | [7 empty] | 135
[21 empty] | ОА "Янтарьэнерго" - компенсация |  | 613.25
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1884 | 25.1884 | 50.3768 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 50.0004 | 50.0004 | 140.6733 | Всего | 100 | 3253.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ |  | 6: Е.В. Мичурова
II | 1.2.5 | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Покровское | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250х2 | 500х2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Синявино | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.3.1. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 600 | 800 | 2022 | 2023 | 364.644 | 358.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125 | 80.9992 | 55.811 | 331.8331 | Плата за подключение | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 55200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37726 | 0.65937 | 25.1884 | 26.225 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125.3773 | 81.6585 | 80.9994 | 358.0582 | Всего | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Грига - ул. В.Гюго | диаметр | мм | 1200 | 1200 | 2023 | 2023 | 7.96 | 7.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Плата за подключение | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ГАУ КО "ЦПЭИЦС" - экспертиза ПИР |  | 28.65 | [7 empty] | 28.65 | 28.65 |  |  |  | 28.65
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Всего | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 1.3.3. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 200 | 300 | 2023 | 2025 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 120 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.4.1. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Суворова | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 26.587 | 17.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | Плата за подключение | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1200 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 15.4029 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 17.7428 | Всего | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 67.541 | 50.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 0 | 0 | 0 | 27.3818 | Плата за подключение | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 23.6505 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 51.0323 | Всего | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | Увеличение мощности | мкр. Прибрежный | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 10.005 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | Плата за подключение | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 6.5847 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 10.0053 | Всего | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 4491.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.73 | 3108.63 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8883 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1019.558 |  | 24.5841 | 227.8576 | 30.3135 | 147.4093 | 200.1274 | 144.1028 | 154.3244 | 928.719 | Всего | 147409.26 | 4491.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.73 | 3108.63 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.1.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | пос. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 400/500 | 2020 | 2020 | 84.154 | 78.5566 | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Амортизация | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х970/1950 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Всего | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая - ул. Б. Окружная 2-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | л/сек | 0 | 133,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Толбухина - ул. Тульская | диаметр | мм | 0 | 200/250/350/450 | 2018 | 2023 | 22.631 | 21.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 21.2884 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 22.5351 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Урицкого | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2022 | 2.878 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Амортизация | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
[21 empty] | ООО "ЦИИ" - изыскания |  | 398 | [8 empty] | 398
[5 empty] | длина | м | 0 | 355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Всего | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городско округ
II | 2.1.6. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | п. Покровское ул. Гвардейская | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2025 | 3.738 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.2.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Алданская, ул. Лужская | диаметр | мм | 0 | 300 | 2019 | 2021 | 6.696 | 0 | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Амортизация | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Авангард Логистика - ПОДД |  | 75 | [8 empty] | 75
[21 empty] | ООО "ЦИИ" - изыскания |  | 395 | [8 empty] | 395
[5 empty] | длина | м | 0 | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Всего | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Левитана | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2023 | 0.813 | 0.81345 | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Амортизация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Гагарина | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 2.899 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой | диаметр | мм | 0 | 200 | 2023 | 2023 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.434 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.375 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Амортизация | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС- экспертиза ПИР |  | 31.5 | [7 empty] | 31.5
[5 empty] | длина | м | 0 | 3006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Всего | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 4.269 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 143.2777 | Амортизация | 81437.72 | 899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 151.618 | 126.7476 | 5.5158 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 144.5245 | Всего | 81437.72 | 899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Шевеченко - Московский проспект | диаметр | мм | 300 | 400/900/1000 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 6000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Октябрьская - Солнечный бульвар | диаметр | мм | 250 | 300 | 2022 | 2023 | 6.862 | 6.8627 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Амортизация | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Всего | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Баженова |  | мм | 150 | 200 | 2022 | 2023 | 13.855 | 13.8556 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Амортизация | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Всего | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 3.1.4. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 150 | 315 | 2023 | 2025 | 15.35 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 5.611 | 0.41603 | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Амортизация | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Всего | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 140.749 | 33.2062 | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Амортизация | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требуется корректировка ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Всего | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Нарвская | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 27.019 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 4000 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Дубовая аллея | диаметр | мм | 0 | 315 | 2020 | 2023 | 36.413 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2/160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.892 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 36.4127 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Косогорная | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 10000 | 20400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | мкр. Прегольский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2019 | 2023 | 47.297 | 40.2199 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Амортизация | 40219.92 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[21 empty] | Главгосэкспертиза- экспертиза ПД |  | 169.93 | [7 empty] | 169.93 | 169.93 |  |  |  | 169.93
[5 empty] | длина | м | 0 | 5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Всего | 40219.92 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | Балтийское шоссе | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.437 | 32.4407 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.756 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 12.299 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | пос. Борисово | диаметр | мм | 0 | 100 | 2023 | 2023 | 6.775 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. В. Гюго | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 263.85 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | Амортизация | 3.4 | 133.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Калининградгазификация |  | 10.39 | [8 empty] | 10.39
[21 empty] | ИП Сыромахо Д.В. - изготовление тех. Планов |  | 62.8 | [8 empty] | 62.8
[21 empty] | ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы |  | 60 | [8 empty] | 60
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 43000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8501 | Бюджет | 0 | 99408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | СК Чистоград - СМР |  | 89381.4 | [8 empty] | 89381.4
[21 empty] | КПСП - авторский надзор |  | 178.66 | [8 empty] | 178.66
[21 empty] | АО Янтарьэнерго - тех. Прис. |  | 9848.45 | [8 empty] | 24621.14
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 264.1543 | Всего | 3.4 | 99541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 31.9366 | 80.8276 | 45.1172 | 63.6176 | 54.1628 | 8.0007 | 8.0007 | 291.6633 | Амортизация | 63617.6 | 303.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 303.12 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 297.7421 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 302.7011 | Бюджет | 0 | 99408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 637.694 | 138.7409 | 31.9366 | 378.5697 | 45.1172 | 63.6176 | 59.1218 | 8.0007 | 8.0007 | 594.3644 | Всего | 63617.6 | 99711.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 114484.32 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 5.2.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | Объект выведен из эксплуатации | мкр. Чкаловск, ул. Беланова | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| Итого по разделу 6: | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 36.2056 | 88.2804 | 49.9256 | 145.4329 | 100.3748 | 8.0015 | 8.0015 | 436.2223 | Амортизация | 145433.237 | 1202.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.43 | 1171.12 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 4491.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.73 | 3108.63 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.6501 | 493.2271 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 499.8362 | Бюджет | 0 | 99408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1810.151 | 266.7697 | 62.0365 | 613.88 | 80.2391 | 292.8422 | 305.4611 | 152.1042 | 162.3259 | 1668.8891 | Всего | 292842.497 | 105103.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2775.16 | 118460.95 | 0 | 0 | 0 | 1308.66 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ПРОГРАММЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 197.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 197727.717 | 10324.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 8751.228 | 10268.778 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7542.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 319725.16 | 4953.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.1978 | 5825.1578 | 0 | 0 | 0 | 3855.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 2234.28 | 99408.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114192.7 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1811.432 | 268.0509 | 0 | 0 | 0 | 519.5869 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 519687.157 | 114686.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 11786.4258 | 130286.6358 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 11409.7543 | 262100.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Заместитель директора по ЭФиК | [20 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора
|  | по капитальному строительству | [20 empty] | А.О. Орехов
|  | Заместитель главного бухгалтера | [20 empty] | И.А. Гладышева
|  | Начальник ОРПР | [20 empty] | Е.В. Мичурова

## январь 23г.
Директор ГП КО "Водоканал"
________________А.С. Мурадянц
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и систем водоотведения на 2019-2025 г. г. без НДС.
Отчет по реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за январь 2023 г.
№ п / п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Утверждено (план на 2023г.), тыс. руб. | [10 empty] | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя | [35 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | до реализации | после реализации |  |  | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | 2019 | 2020 | 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Источник финансирования | План | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2022г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2022 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1.1 | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160 | 2021 | 2023 | 6.8157 | 6.8085 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 2.5399 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Всего | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ
| 1.1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». Проектирование, строительство | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 17.071 | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | Стро-во сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 22.2956 | 22.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ
| 1.1.3.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. Проектирование | подключение новых абонентов | Майский проезд от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная в г. Светлогорске | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 3.4368 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ
| 1.1.4.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). Проектирование | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | пер. Спортивный в г. Янтарный | диаметр | мм | 80 | 110 | 2022 | 2023 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 380 | 380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.2.Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.3.Светлогорский городской округ
| 1.2.3.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. Строительство | обеспечение качественным водоснабжением существующих абонентов и подключение новых абонентов | г. Светлогорска до п. Приморья | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 981.7488 | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 5800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Ростелеком | [10 empty] | 0 |  |  |  | 11.5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. Проектирование | обеспечение существующих и перспективных потребителей качественной питьевой водой | п. Зори в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 97.0707 | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | подключение новых абонентов | ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | диаметр | мм | 110 | 110/400/ 500 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | продолжение проектирования в 2023 г.
[5 empty] | длина | м | 200 | 200/220/410 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.2. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. Проектирование | подключение новых абонентов | пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области | диаметр | мм | 650 | 900 | 2023 | 2023 | 6.0289 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 32000 | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Пионерский городской округ
| 1.3.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . Проектирование, реконструкция | подключение новых абонентов | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2025 | 17.3775 | 17.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский | диаметр | мм | 150 | 160 | 2023 | 2023 | 10.2317 | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1380 | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ
| 1.3.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | пгт. Приморье в г. Светлогорск | диаметр | мм | 50 | 110 | 2023 | 2025 | 29.5887 | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3180 | 3180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.2. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | пос. Майский до ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная) в г. Светлогорск | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 20.3224 | 20.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование | обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | пос. Отрадное до пос. Майский в г. Светлогорск | диаметр | мм | 100 | 160 | 2023 | 2023 | 3.7022 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование | подключение новых абонентов и обеспечение надежной и бесперебойной работы сети водоснабжения | ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.5. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.6. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2023 | 5.1385 | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ
| 1.3.4.1. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Ленина 5-7 до ул. Советской д. 70 в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2023 | 5.1961 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3010 | 3010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4.2. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по ул. Советская до ул. Лесная в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2024 | 6.3139 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3947 | 3947 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
1.4.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2017 | 2020 | 1083.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 76.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4151 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0038 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 560.8603 | 232.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8332 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | ул. Аллея Смелых в г. Калининград | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 303.575 | 130.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 9.0089 | 9.0089 | 112.0177 | Плата за подключение | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 17400 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.944 | 58.198 | 58.198 | 186.34 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 | 89.944 | 67.2069 | 67.2069 | 298.3577 | Всего | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2025 | 367.793 | 320.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 5 | 50 | 50 | 237.9852 | Плата за подключение | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9741 | 0 | 0 | 3.9741 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 8.9741 | 50 | 50 | 241.9593 | Всего | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | увеличение мощности | мкр. Совхозный в г. Калининграде. | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 8.216 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Плата за подключение | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "Балтгеология - выполнение СМР | [14 empty] | 1185.06
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Всего | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 417.599 | 317.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 100 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Экофес-инжиниринг - СМР |  | 50000
[21 empty] | ЭКОФЕС - ценовой аудит |  | 1126.205 | [7 empty] | 406.5678 | 1156.862 |  |  |  | 406.5678
[21 empty] | ППК "Фонд Развития территорий" - проценты по кредиту |  | 563.725 | [8 empty] | 563.725
[21 empty] | Центр инженерных изысканий - изыскания |  | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |  |  |  | 1070
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 100 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.7. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | увеличение мощности | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 1.661 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ
| 1.4.2.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. Строительство | увеличение мощности | Калининградский шоссе 19а в г.Пионерски | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 29.6904 | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Доброе в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.4428 | 19.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 45 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). Проектирование, строительство | увеличение мощности | п. Аэродром в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 12.9619 | 12.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Порт в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 6.4809 | 6.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. Строительство | увеличение мощности | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.2945 | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ
| 1.4.3.1. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. Проектирование, строительство | увеличение мощности | ул. Пионерская в г. Светлогорск | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 31.7164 | 31.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | Калининградский проспект, 56 в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 43.9933 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.Янтарный городской округ
| 1.4.4.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. Проектирование | увеличение мощности | ул. Железнодорожная в пгт.Янтарный | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2024 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 8 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 1.0231 | 12.0524 | 3.7271 | 3.7265 | 20.5363 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3635.678 | 2232.007 | 577.1293 | 246.7461 | 12.9502 | 175.4733 | 731.7034 | 879.858 | 181.0294 | 2804.8898 | Всего | 175573.32 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2728.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.1.1.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Тихоокеанская -ул.Механическая от ул. Благодатная до ул. Славянская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 200 | 2019 | 2022 | 5.903 | 0 | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Амортизация | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
ООО "Авангард Логистика - разработка ПОДД
[5 empty] | длина | м | 0 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Всего | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | район д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160/200 | 2023 | 2023 | 1,291 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
ИП Мальянц В.И. - разработка ПОДД
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР | [11 empty] | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528
МП "Городской центр геодезии" изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул. Клинская от ул. Муромская до ул. Ангарская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 3,561 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.2.1.1. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона | мкр. Прегольский г. Калининград | диаметр | мм | 0 | - | 2019 | 2021 | 22.4833 | 9.503 | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Амортизация | 4809.39 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ООО "Резервуарный завод "Вессел" - поставка и СМР |  | 2975.016
[5 empty] | длина | м | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Всего | 4809.39 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.2. | Стр-во нового зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | Приведение в соответствие помещения (склада) | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 9.9091 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Амортизация | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Всего | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.3. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | для обеспечения сохранности ТМЦ | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 12.9126 | 0.61769 | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Амортизация | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенесено на 2023г.
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Всего | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.4. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | для поверки приборов учета воды | Советский проспект 107 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Амортизация | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Всего | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.5. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. | необходимость оперативного ремонта технологического оборудования | Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг) | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 17.0816 | 15.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Амортизация | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Всего | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Амортизация | 25259.02 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 74.8278 | 30.5147 | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Всего | 25259.02 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | диаметр | мм | 200 | 200 | 2022 | 2023 | 0.97537 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Амортизация | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Всего | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). Модернизация | совершенствование технологического процесса | Московский проспект 178 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 30.8333 | 0 | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 4.1156 | 0 | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 3.0526 | 0 | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 0.3729 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.5. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | подвала №1 по ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.7569 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.6. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | Балтийское шоссе, 127 в г.Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.4378 | 13.8181 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.7. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация | Приведение в соответствие помещений | п. М. Борисово, д. 10а | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 28.99 | 0 | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.8. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | аварийное состояние здания | ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Амортизация | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ИП Грицай В.П. - СМР | [14 empty] | 3654.06
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Всего | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 5264.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | аварийное состояние здания | ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Амортизация | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ООО "Центр ремонта и стр-ва" - СМР | [14 empty] | 2848.4785
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Всего | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 3980.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Амортизация | 25591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 124.9435 | 13.8181 | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Всего | 25591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 9244.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эколог. Эффект., достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Городской округ "Город Калининград"
| 4.1.1. | Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г. Калининграде. | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ип Дубюк Т.М. - лесопатологическое обследование. | [8 empty] | 24.7 | 24.7
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
5.2.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматрив.капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере гор. вод., холод. водосн. и (или) водоотведения с использованием централиз. систем водоснаб. и (или) водоот.
6.1. Городской округ "Город Калининград"
| 6.1.1. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Подполковника Емельянова, 161 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Подполковника Емельянова, 161 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 5.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 86.3967 | 0 |  |  |  | 86.3967
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, пос. Малое Борисова,10а | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | пос. Малое Борисова,10а | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 10.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 106.6142 | 0 |  |  |  | 106.6142
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Советский проспект, 120 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Советский проспект, 120 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 106.6142 | 0 |  |  |  | 106.6142
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 6:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
[13 empty] | 24.5687 | 46.5926 | 38.2158 | 52.2945 | 56.3852 | 3.7271 | 3.7265 | 225.5104 | Амортизация | 52294.48 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 324.325 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7672.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3870.5492 | 2276.3398 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.7447 | 776.0362 | 879.858 | 181.0294 | 3009.8638 | Всего | 226844.66 | 55734.946 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1094.7 | 1800.8928 | 1720.587 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 10400.7193 | 10150.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | Увеличение мощности | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 0 | 600/800 | 2019 | 2021 | 74.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 0 | 847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | пос. Родники | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2021 | 204.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 8.1918 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3645 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 203.6768 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8495 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | ул. Монетная, ул. Живописная, ул. Гончарная, ул. Рассветная | диаметр | мм | 0 | 200/300 | 2015 | 2019 | 7.555 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1050,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "СК "Ирис"- ПОДД
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР | [14 empty] | 1110.08
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.9959 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.2.1. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Лесопильная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 21.627 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Плата за подключение | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Всего | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. Строительная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Плата за подключение | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Всего | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | Увеличение мощности | ул. Парковая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Плата за подключение | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Всего | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 199.019 | 140.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 24.812 | 24.812 | 90.2965 | Плата за подключение | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "КПСП" - разработка ПД
ООО "КПСП" - персчет ПД
ОА "Янтарьэнерго" - компенсация
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1884 | 25.1884 | 50.3768 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 50.0004 | 50.0004 | 140.6733 | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ |  | 6: Е.В. Мичурова
II | 1.2.5 | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Покровское | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250х2 | 500х2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Синявино | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.3.1. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 600 | 800 | 2022 | 2023 | 364.644 | 358.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125 | 80.9992 | 55.811 | 331.8331 | Плата за подключение | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 55200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37726 | 0.65937 | 25.1884 | 26.225 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125.3773 | 81.6585 | 80.9994 | 358.0582 | Всего | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Грига - ул. В.Гюго | диаметр | мм | 1200 | 1200 | 2023 | 2023 | 7.96 | 7.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ГАУ КО "ЦПЭИЦС" - экспертиза ПИР | [14 empty] | 28.65
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 1.3.3. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 200 | 300 | 2023 | 2025 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 120 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.4.1. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Суворова | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 26.587 | 17.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | Плата за подключение | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1200 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 15.4029 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 17.7428 | Всего | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 67.541 | 50.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 0 | 0 | 0 | 27.3818 | Плата за подключение | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 23.6505 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 51.0323 | Всего | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | Увеличение мощности | мкр. Прибрежный | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 10.005 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | Плата за подключение | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 6.5847 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "ЦКП" - разработка сметы на ПД |  | 46
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 10.0053 | Всего | 1215.26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8883 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1019.558 |  | 24.5841 | 227.8576 | 30.3135 | 147.4093 | 200.1274 | 144.1028 | 154.3244 | 928.719 | Всего | 147409.26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.1.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | пос. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 400/500 | 2020 | 2020 | 84.154 | 78.5566 | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Амортизация | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х970/1950 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Всего | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая - ул. Б. Окружная 2-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | л/сек | 0 | 133,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Толбухина - ул. Тульская | диаметр | мм | 0 | 200/250/350/450 | 2018 | 2023 | 22.631 | 21.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 21.2884 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 22.5351 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Урицкого | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2022 | 2.878 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Амортизация | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
ООО "ЦИИ" - изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Всего | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городско округ
II | 2.1.6. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | п. Покровское ул. Гвардейская | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2025 | 3.738 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.2.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Алданская, ул. Лужская | диаметр | мм | 0 | 300 | 2019 | 2021 | 6.696 | 0 | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Авангард Логистика - ПОДД
ООО "ЦИИ" - изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Левитана | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2023 | 0.813 | 0.81345 | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Амортизация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Гагарина | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 2.899 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой | диаметр | мм | 0 | 200 | 2023 | 2023 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.434 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Амортизация | 0 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Главгосэкспертиза- экспертиза ПД |  | 1153.172
[5 empty] | длина | м | 0 | 3425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Всего | 0 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.375 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС- экспертиза ПИР | [9 empty] | 31.5
[5 empty] | длина | м | 0 | 3006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 4.269 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 143.2777 | Амортизация | 81437.72 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 151.618 | 126.7476 | 5.5158 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 144.5245 | Всего | 81437.72 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Шевеченко - Московский проспект | диаметр | мм | 300 | 400/900/1000 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 6000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Октябрьская - Солнечный бульвар | диаметр | мм | 250 | 300 | 2022 | 2023 | 6.862 | 6.8627 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Амортизация | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Всего | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Баженова |  | мм | 150 | 200 | 2022 | 2023 | 13.855 | 13.8556 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Амортизация | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Всего | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 3.1.4. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 150 | 315 | 2023 | 2025 | 15.35 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 5.611 | 0.41603 | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Амортизация | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Всего | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 140.749 | 33.2062 | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Амортизация | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требуется корректировка ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Всего | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Нарвская | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 27.019 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 4000 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Дубовая аллея | диаметр | мм | 0 | 315 | 2020 | 2023 | 36.413 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2/160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.892 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 36.4127 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Косогорная | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 10000 | 20400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | мкр. Прегольский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2019 | 2023 | 47.297 | 40.2199 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Амортизация | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[21 empty] | Главгосэкспертиза- экспертиза ПД | [14 empty] | 169.93
[5 empty] | длина | м | 0 | 5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Всего | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | Балтийское шоссе | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.437 | 32.4407 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.756 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 12.299 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | пос. Борисово | диаметр | мм | 0 | 100 | 2023 | 2023 | 6.775 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. В. Гюго | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 263.85 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | Амортизация | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калининградгазификация
ИП Сыромахо Д.В. - изготовление тех. Планов
ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 43000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8501 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СК Чистоград - СМР
КПСП - авторский надзор
АО Янтарьэнерго - тех. Прис.
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 264.1543 | Всего | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 31.9366 | 80.8276 | 45.1172 | 63.6176 | 54.1628 | 8.0007 | 8.0007 | 291.6633 | Амортизация | 63617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 297.7421 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 302.7011 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 637.694 | 138.7409 | 31.9366 | 378.5697 | 45.1172 | 63.6176 | 59.1218 | 8.0007 | 8.0007 | 594.3644 | Всего | 63617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 5.2.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | Объект выведен из эксплуатации | мкр. Чкаловск, ул. Беланова | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| Итого по разделу 6: | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 36.2056 | 88.2804 | 49.9256 | 145.4329 | 100.3748 | 8.0015 | 8.0015 | 436.2223 | Амортизация | 145433.237 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.6501 | 493.2271 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 499.8362 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1810.151 | 266.7697 | 62.0365 | 613.88 | 80.2391 | 292.8422 | 305.4611 | 152.1042 | 162.3259 | 1668.8891 | Всего | 292842.497 | 1199.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.66 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ПРОГРАММЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 197.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 197727.717 | 4128.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 355.825 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7842.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 319725.16 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 3855.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1811.432 | 268.0509 | 0 | 0 | 0 | 519.5869 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 519687.157 | 56934.118 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1094.7 | 1832.3928 | 1720.587 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 11709.3793 | 262100.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## февраль 23г.
Директор ГП КО "Водоканал"
________________А.С. Мурадянц
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и систем водоотведения на 2019-2025 г. г. без НДС.
Отчет по реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за февраль 2023 г.
№ п / п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Утверждено (план на 2023г.), тыс. руб. | [10 empty] | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано, тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  |  |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя | [35 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | до реализации | после реализации |  |  | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | 2019 | 2020 | 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Источник финансирования | План | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2023г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2022 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1.1 | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160 | 2021 | 2023 | 6.8157 | 6.8085 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 2.5399 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Всего | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ
| 1.1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». Проектирование, строительство | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 17.071 | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | Стро-во сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 22.2956 | 22.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ
| 1.1.3.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. Проектирование | подключение новых абонентов | Майский проезд от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная в г. Светлогорске | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 3.4368 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ
| 1.1.4.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). Проектирование | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | пер. Спортивный в г. Янтарный | диаметр | мм | 80 | 110 | 2022 | 2023 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 380 | 380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.2.Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.3.Светлогорский городской округ
| 1.2.3.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. Строительство | обеспечение качественным водоснабжением существующих абонентов и подключение новых абонентов | г. Светлогорска до п. Приморья | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 981.7488 | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 5800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Ростелеком | [10 empty] | 0 |  |  |  | 11.5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. Проектирование | обеспечение существующих и перспективных потребителей качественной питьевой водой | п. Зори в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 97.0707 | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | подключение новых абонентов | ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | диаметр | мм | 110 | 110/400/ 500 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | продолжение проектирования в 2023 г.
[5 empty] | длина | м | 200 | 200/220/410 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.2. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. Проектирование | подключение новых абонентов | пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области | диаметр | мм | 650 | 900 | 2023 | 2023 | 6.0289 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 32000 | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Пионерский городской округ
| 1.3.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . Проектирование, реконструкция | подключение новых абонентов | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2025 | 17.3775 | 17.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский | диаметр | мм | 150 | 160 | 2023 | 2023 | 10.2317 | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1380 | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ
| 1.3.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | пгт. Приморье в г. Светлогорск | диаметр | мм | 50 | 110 | 2023 | 2025 | 29.5887 | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3180 | 3180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.2. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | пос. Майский до ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная) в г. Светлогорск | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 20.3224 | 20.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование | обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | пос. Отрадное до пос. Майский в г. Светлогорск | диаметр | мм | 100 | 160 | 2023 | 2023 | 3.7022 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование | подключение новых абонентов и обеспечение надежной и бесперебойной работы сети водоснабжения | ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.5. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.6. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2023 | 5.1385 | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ
| 1.3.4.1. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Ленина 5-7 до ул. Советской д. 70 в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2023 | 5.1961 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3010 | 3010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4.2. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по ул. Советская до ул. Лесная в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2024 | 6.3139 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3947 | 3947 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
1.4.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2017 | 2020 | 1083.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 76.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4151 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0038 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 560.8603 | 232.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8332 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | ул. Аллея Смелых в г. Калининград | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 303.575 | 130.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 9.0089 | 9.0089 | 112.0177 | Плата за подключение | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 17400 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.944 | 58.198 | 58.198 | 186.34 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 74 | 89.944 | 67.2069 | 67.2069 | 298.3577 | Всего | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2025 | 367.793 | 320.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 5 | 50 | 50 | 237.9852 | Плата за подключение | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9741 | 0 | 0 | 3.9741 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 8.9741 | 50 | 50 | 241.9593 | Всего | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | увеличение мощности | мкр. Совхозный в г. Калининграде. | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 8.216 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Плата за подключение | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "Балтгеология - выполнение СМР | [14 empty] | 1185.06
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Всего | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 417.599 | 317.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 100 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Экофес-инжиниринг - СМР |  | 50000
[21 empty] | ЭКОФЕС - ценовой аудит |  | 1126.205 | [7 empty] | 406.5678 | 1156.862 |  |  |  | 406.5678
[21 empty] | ППК "Фонд Развития территорий" - проценты по кредиту |  | 563.725 | [8 empty] | 563.725
[21 empty] | Центр инженерных изысканий - изыскания |  | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 0 |  |  |  | 1070
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Всего | 100 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 1476.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.7. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | увеличение мощности | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 1.661 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ
| 1.4.2.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. Строительство | увеличение мощности | Калининградский шоссе 19а в г.Пионерски | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 29.6904 | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Доброе в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.4428 | 19.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 45 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). Проектирование, строительство | увеличение мощности | п. Аэродром в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 12.9619 | 12.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Порт в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 6.4809 | 6.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. Строительство | увеличение мощности | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.2945 | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ
| 1.4.3.1. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. Проектирование, строительство | увеличение мощности | ул. Пионерская в г. Светлогорск | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 31.7164 | 31.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | Калининградский проспект, 56 в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 43.9933 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 27.45
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.Янтарный городской округ
| 1.4.4.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. Проектирование | увеличение мощности | ул. Железнодорожная в пгт.Янтарный | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2024 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 8 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0072 | 1.0231 | 12.0524 | 3.7271 | 3.7265 | 20.5363 | Амортизация | 1023.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3635.678 | 2232.007 | 577.1293 | 246.7461 | 12.9502 | 175.4733 | 731.7034 | 879.858 | 181.0294 | 2804.8898 | Всего | 175573.32 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2728.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.1.1.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Тихоокеанская -ул.Механическая от ул. Благодатная до ул. Славянская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 200 | 2019 | 2022 | 5.903 | 0 | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Амортизация | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
ООО "Авангард Логистика - разработка ПОДД
[5 empty] | длина | м | 0 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Всего | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | район д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160/200 | 2023 | 2023 | 1,291 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
ИП Мальянц В.И. - разработка ПОДД
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР | [11 empty] | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528
МП "Городской центр геодезии" изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул. Клинская от ул. Муромская до ул. Ангарская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 3,561 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.2.1.1. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона | мкр. Прегольский г. Калининград | диаметр | мм | 0 | - | 2019 | 2021 | 22.4833 | 9.503 | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Амортизация | 4809.39 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ООО "Резервуарный завод "Вессел" - поставка и СМР |  | 2975.016
[5 empty] | длина | м | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Всего | 4809.39 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.2. | Стр-во нового зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | Приведение в соответствие помещения (склада) | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 9.9091 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Амортизация | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Всего | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.3. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | для обеспечения сохранности ТМЦ | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 12.9126 | 0.61769 | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Амортизация | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенесено на 2023г.
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Всего | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.4. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | для поверки приборов учета воды | Советский проспект 107 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Амортизация | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Всего | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.5. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. | необходимость оперативного ремонта технологического оборудования | Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг) | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 17.0816 | 15.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Амортизация | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Всего | 1539.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Амортизация | 25259.02 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 74.8278 | 30.5147 | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Всего | 25259.02 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 870.528 | 906.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | диаметр | мм | 200 | 200 | 2022 | 2023 | 0.97537 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Амортизация | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Всего | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). Модернизация | совершенствование технологического процесса | Московский проспект 178 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 30.8333 | 0 | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 4.1156 | 0 | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 3.0526 | 0 | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 0.3729 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.5. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | подвала №1 по ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.7569 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.6. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | Балтийское шоссе, 127 в г.Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.4378 | 13.8181 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.7. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация | Приведение в соответствие помещений | п. М. Борисово, д. 10а | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 28.99 | 0 | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.8. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | аварийное состояние здания | ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Амортизация | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ИП Грицай В.П. - СМР | [14 empty] | 3654.06
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Всего | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.06 | 5264.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | аварийное состояние здания | ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Амортизация | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект сдан в эксплуатацию
[21 empty] | ООО "Центр ремонта и стр-ва" - СМР | [14 empty] | 2848.4785
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Всего | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.4785 | 3980.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Амортизация | 25591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 124.9435 | 13.8181 | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Всего | 25591.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6502.5385 | 9244.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эколог. Эффект., достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Городской округ "Город Калининград"
| 4.1.1. | Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г. Калининграде. | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии выполнения работ
[21 empty] | ип Дубюк Т.М. - лесопатологическое обследование. | [8 empty] | 24.7 | 24.7 | 24.7
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
5.2.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматрив.капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере гор. вод., холод. водосн. и (или) водоотведения с использованием централиз. систем водоснаб. и (или) водоот.
6.1. Городской округ "Город Калининград"
| 6.1.1. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Подполковника Емельянова, 161 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Подполковника Емельянова, 161 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 5.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 86.3967 | 0 |  |  |  | 86.3967
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, пос. Малое Борисова,10а | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | пос. Малое Борисова,10а | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 10.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 106.6142 | 0 |  |  |  | 106.6142
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Советский проспект, 120 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Советский проспект, 120 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС - экспертиза ПД |  | 0 | [7 empty] | 106.6142 | 0 |  |  |  | 106.6142
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 6:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
[13 empty] | 24.5687 | 46.5926 | 38.2158 | 52.2945 | 56.3852 | 3.7271 | 3.7265 | 225.5104 | Амортизация | 52294.48 | 2975.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 324.325 | 24.7 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7672.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.2159 | 218.9235 | 119.2049 | 119.1049 | 748.8495 | Плата за подключение | 172315.9 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 2716.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.8094 | 698.728 | 0 | 1299.7755 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3870.5492 | 2276.3398 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.7447 | 776.0362 | 879.858 | 181.0294 | 3009.8638 | Всего | 226844.66 | 55734.946 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1094.7 | 1800.8928 | 1745.287 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 10400.7193 | 10150.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | Увеличение мощности | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 0 | 600/800 | 2019 | 2021 | 74.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 0 | 847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | пос. Родники | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2021 | 204.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 8.1918 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3645 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 203.6768 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8495 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | ул. Монетная, ул. Живописная, ул. Гончарная, ул. Рассветная | диаметр | мм | 0 | 200/300 | 2015 | 2019 | 7.555 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1050,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "СК "Ирис"- ПОДД
[21 empty] | ГП КО "Водоканал - СМР | [14 empty] | 1110.08
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.9959 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.2.1. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Лесопильная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 21.627 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Плата за подключение | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Всего | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. Строительная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Плата за подключение | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Всего | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | Увеличение мощности | ул. Парковая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Плата за подключение | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Всего | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 199.019 | 140.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 24.812 | 24.812 | 90.2965 | Плата за подключение | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "КПСП" - разработка ПД
ООО "КПСП" - персчет ПД
ОА "Янтарьэнерго" - компенсация
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1884 | 25.1884 | 50.3768 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 50.0004 | 50.0004 | 140.6733 | Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ |  | 6: Е.В. Мичурова
II | 1.2.5 | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Покровское | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250х2 | 500х2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Синявино | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.3.1. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 600 | 800 | 2022 | 2023 | 364.644 | 358.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125 | 80.9992 | 55.811 | 331.8331 | Плата за подключение | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 55200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37726 | 0.65937 | 25.1884 | 26.225 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125.3773 | 81.6585 | 80.9994 | 358.0582 | Всего | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Грига - ул. В.Гюго | диаметр | мм | 1200 | 1200 | 2023 | 2023 | 7.96 | 7.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ГАУ КО "ЦПЭИЦС" - экспертиза ПИР | [14 empty] | 28.65
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 1.3.3. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 200 | 300 | 2023 | 2025 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 120 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.4.1. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Суворова | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 26.587 | 17.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | Плата за подключение | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1200 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 15.4029 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 17.7428 | Всего | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 67.541 | 50.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 0 | 0 | 0 | 27.3818 | Плата за подключение | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 23.6505 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 51.0323 | Всего | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | Увеличение мощности | мкр. Прибрежный | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 10.005 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | Плата за подключение | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 6.5847 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "ЦКП" - разработка сметы на ПД |  | 46
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 10.0053 | Всего | 1215.26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8883 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1019.558 |  | 24.5841 | 227.8576 | 30.3135 | 147.4093 | 200.1274 | 144.1028 | 154.3244 | 928.719 | Всего | 147409.26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.1.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | пос. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 400/500 | 2020 | 2020 | 84.154 | 78.5566 | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Амортизация | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х970/1950 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Всего | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая - ул. Б. Окружная 2-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | л/сек | 0 | 133,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Толбухина - ул. Тульская | диаметр | мм | 0 | 200/250/350/450 | 2018 | 2023 | 22.631 | 21.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 21.2884 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 22.5351 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Урицкого | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2022 | 2.878 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Амортизация | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД в стадии корректировки
ООО "ЦИИ" - изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Всего | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городско округ
II | 2.1.6. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | п. Покровское ул. Гвардейская | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2025 | 3.738 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.2.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Алданская, ул. Лужская | диаметр | мм | 0 | 300 | 2019 | 2021 | 6.696 | 0 | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Авангард Логистика - ПОДД
ООО "ЦИИ" - изыскания
[5 empty] | длина | м | 0 | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Левитана | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2023 | 0.813 | 0.81345 | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Амортизация | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Гагарина | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 2.899 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой | диаметр | мм | 0 | 200 | 2023 | 2023 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.434 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Амортизация | 0 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Главгосэкспертиза- экспертиза ПД |  | 1153.172
[5 empty] | длина | м | 0 | 3425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Всего | 0 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.375 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ЦПЭиЦС- экспертиза ПИР | [9 empty] | 31.5 | 31.5
[5 empty] | длина | м | 0 | 3006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 4.269 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 143.2777 | Амортизация | 81437.72 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 151.618 | 126.7476 | 5.5158 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 144.5245 | Всего | 81437.72 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Шевеченко - Московский проспект | диаметр | мм | 300 | 400/900/1000 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 6000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Октябрьская - Солнечный бульвар | диаметр | мм | 250 | 300 | 2022 | 2023 | 6.862 | 6.8627 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Амортизация | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Всего | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Баженова |  | мм | 150 | 200 | 2022 | 2023 | 13.855 | 13.8556 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Амортизация | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Всего | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 3.1.4. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 150 | 315 | 2023 | 2025 | 15.35 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 5.611 | 0.41603 | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Амортизация | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Всего | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 140.749 | 33.2062 | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Амортизация | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | требуется корректировка ПД
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Всего | 13866.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Нарвская | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 27.019 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 4000 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 27.0194 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Дубовая аллея | диаметр | мм | 0 | 315 | 2020 | 2023 | 36.413 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2/160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.892 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 2.5207 |  | 0 | 0 | 0 | 36.4127 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Косогорная | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 10000 | 20400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | мкр. Прегольский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2019 | 2023 | 47.297 | 40.2199 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Амортизация | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
[21 empty] | Главгосэкспертиза- экспертиза ПД | [14 empty] | 169.93
[5 empty] | длина | м | 0 | 5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Всего | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | Балтийское шоссе | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.437 | 32.4407 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | Всего | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.756 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 12.299 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | пос. Борисово | диаметр | мм | 0 | 100 | 2023 | 2023 | 6.775 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. В. Гюго | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 263.85 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | Амортизация | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Калининградгазификация
ИП Сыромахо Д.В. - изготовление тех. Планов
ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 43000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8501 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СК Чистоград - СМР
КПСП - авторский надзор
АО Янтарьэнерго - тех. Прис.
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 264.1543 | Всего | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 31.9366 | 80.8276 | 45.1172 | 63.6176 | 54.1628 | 8.0007 | 8.0007 | 291.6633 | Амортизация | 63617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 297.7421 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 302.7011 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 637.694 | 138.7409 | 31.9366 | 378.5697 | 45.1172 | 63.6176 | 59.1218 | 8.0007 | 8.0007 | 594.3644 | Всего | 63617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 5.2.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | Объект выведен из эксплуатации | мкр. Чкаловск, ул. Беланова | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии предпроектных работ
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 377.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| Итого по разделу 6: | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого ВОДООТВЕДЕНИЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 36.2056 | 88.2804 | 49.9256 | 145.4329 | 100.3748 | 8.0015 | 8.0015 | 436.2223 | Амортизация | 145433.237 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 147409.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.6501 | 493.2271 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 499.8362 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1810.151 | 266.7697 | 62.0365 | 613.88 | 80.2391 | 292.8422 | 305.4611 | 152.1042 | 162.3259 | 1668.8891 | Всего | 292842.497 | 1199.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.66 | 251949.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по ПРОГРАММЕ: | bar: 2 to 12
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 197.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 197727.717 | 4128.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 355.825 | 24.7 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 7842.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 319.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 319725.16 | 52759.93 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1476.5678 | 1720.587 | 0 | 0 | 0 | 3855.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Остаток собственных средств | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1811.432 | 268.0509 | 0 | 0 | 0 | 519.5869 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 519687.157 | 56934.118 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1094.7 | 1832.3928 | 1745.287 | 870.53 | 870.53 | 870.53 | 11709.3793 | 262100.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 1
Приложение к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 18 ноября 2022 года №89-02в/22
Приложение к приказу Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области
от 30 октября 2018 года № 66-01в/18
Паспорт инвестиционной программы государственного предприятия Калининградской области "Водоканал"
на 2019-2025 годы
Таблица 1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107 (ИНН 3903009923)
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: | А.О. Орехов - заместитель директора по капитальному строительству (тел. 55-51-51, доб. 520)
Председатель рабочей группы
Заместитель председателя рабочей группы | С.В. Левченко - заместитель директора по экономике, финансам и контролю (тел. 55-51-51, доб. 505)
Члены рабочей группы | И.М. Хоменко - начальник отдела ОИИ (тел. 55-51-51, доб. 525)
Е.В. Мичурова - начальник РПР (тел. 55-51-51, доб. 562)
Ж.В. Шумская - начальник ФЭО (тел. 55-51-51, доб. 514)
М.В. Маюнов - начальник ПТО (тел. 55-51-51, доб. 518)
А.И. Дьяченко - руководитель ГТП (тел. 55-51-51, доб. 663)
Основание разработки (корректировки). Программы | 1) Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 3) Техническое задание на корректировку инвестиционной программы утверждено приказом Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области от 30 апреля 2020 № 338.
Наименование регулируемой организации | Государственное предприятие Калининградской области "Водоканал"
Местонахождение регулируемой организации | 236022, Калининградская область, г. Калининград, Советский пр-т, д. 107
Наименование уполномоченного органа, утвердившего Инвестиционную программу | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области
Местонахождение уполномоченного органа | 236000 г. Калининград, Советский проспект, д. 13 (3-й этаж)
Наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу | Правительство Калининградской области, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1
Заказчик Программы | Правительство Калининградской области, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1
Разработчик Программы | ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107
Исполнитель Программы | ГП КО "Водоканал", г. Калининград, Советский проспект,107
Цель Программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития систем водоснабжения и водоотведения города Калининграда, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства
Задачи Программы | 1) Повышение качества услуг, параметров комфорта проживания в жилых домах; 2) Повышение качества обслуживания потребителей; 3) Оптимизация и существенное повышение рыночной стоимости муниципальных коммунальных активов; 4) Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг; 5) Обеспечение технических возможностей регулирования поставки коммунальных ресурсов в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.
Объём разработки | В соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы, утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ Калининградской области от 30 апреля 2020 № 338
Сроки реализации Программы | 2016 - 2025 годы
Объёмы финансирования Программы, тыс. руб. без НДС | Система водоснабжения – 1 596 867,12; Система водоотведения – 925 538,91; Всего - 2 522 406,03
Ожидаемые результаты выполнения Программы | 1) Исполнение мероприятий Инвестиционной программы позволит реализовать технические мероприятия по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом обеспечения существующих и перспективных нагрузок города; 2) В ходе выполнения мероприятий на территории г. Калининграда повысится качество предоставляемых коммунальных услуг с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами.
Организация мониторинга и контроля | Контроль за выполнением Программы осуществляют: 1) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области; 2) Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области.

## Т2 Мероприятия вода
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения на 2019-2025 г. г. с НДС.
Отчет по реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 1 квартал 2023 г. в сфере водоснабжения.
№ п / п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн. руб. без учета НДС | [10 empty] | Объем финансирования в 2023 г. , тыс. руб. |  | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя | [35 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | до реализации | после реализации |  |  | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | 2019 | 2020 | 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Источник финансирования | План | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2023г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2023 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1.1 | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160 | 2021 | 2023 | 6.8157 | 6.8085 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | Амортизация | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.0072; 19: 0; 3: 6.8085; 21: 0; 22: 0; 23: 6.8157; 4: Всего; 5: 6809; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 2.5399 | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | Амортизация | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 1.0231; 3: 1.5168; 21: 0; 22: 0; 23: 2.5399; 4: Всего; 5: 1517; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ
| 1.1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». Проектирование, строительство | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 17.071 | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2480 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 1.29; 21: 1.29; 22: 1.29; 23: 3.87; 4: Всего; 5: 1290; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2.2. | Стро-во сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 22.2956 | 22.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | Амортизация | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3330 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 1.29; 21: 1.29; 22: 1.29; 23: 3.87; 4: Всего; 5: 1290; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ
| 1.1.3.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. Проектирование | подключение новых абонентов | Майский проезд от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная в г. Светлогорске | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 3.4368 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Амортизация | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 1.1456; 21: 1.1456; 22: 1.145; 23: 3.4362; 4: Всего; 5: 1146; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ
| 1.1.4.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). Проектирование | обеспечение существующих и подключение новых абонентов | пер. Спортивный в г. Янтарный | диаметр | мм | 80 | 110 | 2022 | 2023 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Амортизация | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 380 | 380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0.00148; 21: 0.00148; 22: 0.00148; 23: 0.00444; 4: Всего; 5: 1.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.2.Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.3.Светлогорский городской округ
| 1.2.3.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. Строительство | обеспечение качественным водоснабжением существующих абонентов и подключение новых абонентов | г. Светлогорска до п. Приморья | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 981.7488 | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 5800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 396.7338; 21: 585.015; 22: 0; 23: 981.7488; 4: Бюджет; 5: 396734; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 396.7338; 21: 585.015; 22: 0; 23: 981.7488; 4: Всего; 5: 396734; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. Проектирование | обеспечение существующих и перспективных потребителей качественной питьевой водой | п. Зори в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 97.0707 | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 23.6576; 21: 73.413; 22: 0; 23: 97.0707; 4: Бюджет; 5: 23658; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 23.6576; 21: 73.413; 22: 0; 23: 97.0707; 4: Всего; 5: 23658; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | подключение новых абонентов | ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | диаметр | мм | 110 | 110/400/ 500 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 200 | 200/220/410 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 2.2343; 3: 2.7247; 21: 0; 22: 0; 23: 4.959; 4: Бюджет; 5: 2725; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 2.2343; 3: 2.7247; 21: 0; 22: 0; 23: 4.959; 4: Всего; 5: 2725; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.1.2. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. Проектирование | подключение новых абонентов | пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области | диаметр | мм | 650 | 900 | 2023 | 2023 | 6.0289 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | Плата за подключение | 6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 32000 | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 6.0289; 21: 0; 22: 0; 23: 6.0289; 4: Всего; 5: 6029; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Пионерский городской округ
| 1.3.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . Проектирование, реконструкция | подключение новых абонентов | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2025 | 17.3775 | 17.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1080 | 1080 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | Плата за подключение | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 7.3103; 21: 5.0336; 22: 5.0336; 23: 17.3775; 4: Всего; 5: 7310; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский | диаметр | мм | 150 | 160 | 2023 | 2023 | 10.2317 | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1380 | 1380 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | Плата за подключение | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 4.5963; 21: 2.8177; 22: 2.8177; 23: 10.2317; 4: Всего; 5: 4596; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ
| 1.3.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | пгт. Приморье в г. Светлогорск | диаметр | мм | 50 | 110 | 2023 | 2025 | 29.5887 | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3180 | 3180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | Плата за подключение | 4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 4.4108; 21: 12.5889; 22: 12.5889; 23: 29.5887; 4: Всего; 5: 4411; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.2. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство | подключение новых абонентов | пос. Майский до ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная) в г. Светлогорск | диаметр | мм | 0 | 160 | 2023 | 2025 | 20.3224 | 20.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | Плата за подключение | 4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 4.7961; 21: 7.7632; 22: 7.7632; 23: 20.3224; 4: Всего; 5: 4796; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.3. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование | обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям | пос. Отрадное до пос. Майский в г. Светлогорск | диаметр | мм | 100 | 160 | 2023 | 2023 | 3.7022 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | Плата за подключение | 3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.7022; 21: 0; 22: 0; 23: 3.7022; 4: Всего; 5: 3702; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.4. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование | подключение новых абонентов и обеспечение надежной и бесперебойной работы сети водоснабжения | ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | Плата за подключение | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.8721; 21: 0; 22: 0; 23: 3.8721; 4: Всего; 5: 3872; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.5. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 63 | 110 | 2023 | 2023 | 3.534 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 850 | 850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | Плата за подключение | 3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.534; 21: 0; 22: 0; 23: 3.534; 4: Всего; 5: 3534; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.3.6. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина в г. Светлогорск | диаметр | мм | 110 | 160 | 2023 | 2023 | 5.1385 | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | Плата за подключение | 5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 5.1385; 21: 0; 22: 0; 23: 5.1385; 4: Всего; 5: 5138; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ
| 1.3.4.1. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | ул. Ленина 5-7 до ул. Советской д. 70 в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2023 | 5.1961 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3010 | 3010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | Плата за подключение | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0.65; 21: 2.2731; 22: 2.2731; 23: 5.1961; 4: Всего; 5: 650; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.4.2. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. Проектирование | увеличение пропускной способности для подключения новых абонентов | по ул. Советская до ул. Лесная в пгт. Янтарный | диаметр | мм | 63/100 | 110/160 | 2023 | 2024 | 6.3139 | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 3947 | 3947 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | Плата за подключение | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0.65; 21: 2.8319; 22: 2.8319; 23: 6.3139; 4: Всего; 5: 650; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
1.4.1.Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2017 | 2020 | 1083.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 76.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4151 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 135.504; 17: 36.4998; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 172.0038; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 348.9412; 17: 196.4731; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 545.4143; 4: Прочие средства; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 560.8603; 17: 232.9729; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 793.8332; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | ул. Аллея Смелых в г. Калининград | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 303.575 | 130.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 20 | 9.0089 | 9.0089 | 112.0177 | Плата за подключение | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 17400 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.944 | 58.198 | 58.198 | 186.34 | Остаток собственных средств | 69944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 74; 3: 89.944; 21: 67.2069; 22: 67.2069; 23: 298.3577; 4: Всего; 5: 89944; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | увеличение мощности | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2025 | 367.793 | 320.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 5 | 50 | 50 | 237.9852 | Плата за подключение | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 50000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9741 | 0 | 0 | 3.9741 | Остаток собственных средств | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 16.269; 17: 13.7732; 18: 12.943; 19: 90; 3: 8.9741; 21: 50; 22: 50; 23: 241.9593; 4: Всего; 5: 8974; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | увеличение мощности | мкр. Совхозный в г. Калининграде. | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 8.216 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 8.2159; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 8.2159; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | Плата за подключение | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 40; 21: 0; 22: 0; 23: 40; 4: Всего; 5: 40000; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | увеличение мощности | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 417.599 | 317.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 85.2427 | 50 | 50 | 185.3427 | Плата за подключение | 85243 | 62759.9298 | 62759.9298 | 62759.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.5867 | 1720.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4: ППК "Фонд Развития территорий" - проценты по кредиту; 6: 563.7246; 7: 563.7246; 8: 563.7246 | [6 empty] | 563.7246 | 563.7246
|  | 4: ЭКОФЕС - ценовой аудит; 6: 1126.2052; 7: 1126.2052; 8: 1126.2052 | [6 empty] | 1156.862 | 1156.862
|  | 4: ЭКОФЕС - инжиниринг - СМР; 6: 60000; 7: 60000; 8: 60000 | [6 empty] | 0
|  | 4: Центр инженерных изысканий - изыскания; 6: 1070; 7: 1070; 8: 1070 | [6 empty] | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0.1; 3: 85.2427; 21: 50; 22: 50; 23: 185.3427; 4: Всего; 5: 85243; 6: 62759.9298; 7: 62759.9298; 8: 62759.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.5867 | 1720.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.1.7. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | увеличение мощности | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 1.661 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | Плата за подключение | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 1.6613; 21: 0; 22: 0; 23: 1.6613; 4: Всего; 5: 1661; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ
| 1.4.2.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. Строительство | увеличение мощности | Калининградский шоссе 19а в г.Пионерски | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 29.6904 | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | Плата за подключение | 9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 9.8968; 21: 9.8968; 22: 9.8968; 23: 29.6904; 4: Всего; 5: 9897; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Доброе в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.4428 | 19.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | Плата за подключение | 9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 45 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 9.4184; 21: 5.0122; 22: 5.0122; 23: 19.4428; 4: Всего; 5: 9418; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). Проектирование, строительство | увеличение мощности | п. Аэродром в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 12.9619 | 12.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | Плата за подключение | 6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 6.3177; 21: 3.3721; 22: 3.2721; 23: 12.9619; 4: Всего; 5: 6318; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | п. Порт в г. Пионерске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 6.4809 | 6.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | Плата за подключение | 3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.1422; 21: 1.6694; 22: 1.6694; 23: 6.4809; 4: Всего; 5: 3142; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. Строительство | увеличение мощности | пос. Рыбное в г. Пионерский | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 19.2945 | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | Плата за подключение | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 6.4315; 21: 6.4315; 22: 6.4315; 23: 19.2945; 4: Всего; 5: 6432; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ
| 1.4.3.1. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. Проектирование, строительство | увеличение мощности | ул. Пионерская в г. Светлогорск | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 31.7164 | 31.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164 | Плата за подключение | 31716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 31.7164; 21: 0; 22: 0; 23: 31.7164; 4: Всего; 5: 31716; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. Проектирование, реконструкция | увеличение мощности | Калининградский проспект, 56 в г. Светлогорске | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 43.9933 | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.6933; 21: 40.3; 22: 0; 23: 43.9933; 4: Бюджет; 5: 3693; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.6933; 21: 40.3; 22: 0; 23: 43.9933; 4: Всего; 5: 3693; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.Янтарный городской округ
| 1.4.4.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. Проектирование | увеличение мощности | ул. Железнодорожная в пгт.Янтарный | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2024 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | Плата за подключение | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/час | 8 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0.65; 21: 0.50565; 22: 0.50565; 23: 1.6613; 4: Всего; 5: 650; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1:
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.0072; 19: 1.0231; 3: 12.0524; 21: 3.7271; 22: 3.7265; 23: 20.5363; 4: Амортизация; 5: 12053.5; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 92.6841; 17: 13.7732; 18: 12.943; 19: 172.3159; 3: 264.1662; 21: 169.2049; 22: 169.1049; 23: 894.1922; 4: Плата за подключение; 5: 264165; 6: 62759.9298; 7: 62759.9298; 8: 62759.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.5867 | 1720.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 73.9181; 21: 58.198; 22: 58.198; 23: 190.3141; 4: Остаток собственных средств; 5: 73918; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 135.504; 17: 36.4998; 18: 0; 19: 2.2343; 3: 426.8094; 21: 698.728; 22: 0; 23: 1299.7755; 4: Бюджет; 5: 426810; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 348.9412; 17: 196.4731; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 545.4143; 4: Прочие средства; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3635.678 | 2232.007 | 577.1293 | 246.7461 | 12.9502 | 175.5733 | 776.9461 | 929.858 | 231.0294 | 2950.2325 | Всего | 776946.5 | 62759.9298 | 62759.9298 | 62759.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.5867 | 1720.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.1.1.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Тихоокеанская -ул.Механическая от ул. Благодатная до ул. Славянская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 200 | 2019 | 2022 | 5.903 | 0 | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | Амортизация | 0 | 461.078 | 0 | 461.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.078 | 461.078 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4: Водоканал РСУ - СМР; 6: 461.078; 8: 461.078 | [6 empty] | 461.078 | 461.078 |  |  |  | 1212.734 | 1212.734
[5 empty] | длина | м | 0 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0.89345; 17: 1.0515; 18: 3.7658; 19: 0.19206; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 5.9028; 4: Всего; 5: 0; 6: 461.078; 7: 0; 8: 461.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.078 | 461.078 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | район д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 160/200 | 2023 | 2023 | 1,291 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | Амортизация | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 1.2909; 21: 0; 22: 0; 23: 1.2909; 4: Всего; 5: 1291; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул. Клинская от ул. Муромская до ул. Ангарская в г. Калининграде | диаметр | мм | 0 | 110 | 2023 | 2023 | 3,561 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | Амортизация | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 3.5608; 21: 0; 22: 0; 23: 3.5608; 4: Всего; 5: 3561; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 2.2.1.1. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона | мкр. Прегольский г. Калининград | диаметр | мм | 0 | - | 2019 | 2021 | 22.4833 | 9.503 | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | Амортизация | 9503 | 3570.0191 | 3570.0191 | 3570.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "Резервуарный завод "Вессел" - поставка , СМР. |  | 3570.0191 | 3570.0191 | 3570.0191
[5 empty] | длина | м | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0.61667; 17: 6.6655; 18: 0.88869; 19: 4.8094; 3: 9.503; 21: 0; 22: 0; 23: 22.4833; 4: Всего; 5: 9503; 6: 3570.0191; 7: 3570.0191; 8: 3570.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.2. | Стр-во нов. зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | Приведение в соответствие помещения (склада) | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 9.9091 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 2.592; 19: 7.3171; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 9.9091; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.3. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | для обеспечения сохранности ТМЦ | пос. Островского Гвардейского р-на | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 12.9126 | 0.61769 | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | Амортизация | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.98; 19: 11.3149; 3: 0.61769; 21: 0; 22: 0; 23: 12.9126; 4: Всего; 5: 618; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.4. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | для поверки приборов учета воды | Советский проспект 107 | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 1.6; 19: 0.08618; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 1.6862; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1.5. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. | необходимость оперативного ремонта технологического оборудования | Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг) | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 17.0816 | 15.5423 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | Амортизация | 15542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 1.5394; 3: 15.5423; 21: 0; 22: 0; 23: 17.0816; 4: Всего; 5: 15542; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
|  | 16: 1.5101; 17: 7.717; 18: 9.8264; 19: 25.259; 3: 30.5147; 21: 0; 22: 0; 23: 74.8274; 4: Амортизация; 5: 30515; 6: 4031.0972; 7: 3570.0191; 8: 4031.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.078 | 461.078 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Плата за подключение; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Остаток собственных средств; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 74.8278 | 30.5147 | 1.5101 | 7.717 | 9.8264 | 25.259 | 30.5147 | 0 | 0 | 74.8274 | Всего | 30515 | 4031.0972 | 3570.0191 | 4031.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.078 | 461.078 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | обеспечит бесперебойную подачу воды для существующих абонентов | ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | диаметр | мм | 200 | 200 | 2022 | 2023 | 0.97537 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.25; 19: 0.72537; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.97537; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). Модернизация | совершенствование технологического процесса | Московский проспект 178 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 30.8333 | 0 | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 30000 | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 20; 17: 9.1514; 18: 1.6819; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 30.8333; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.2. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 4.1156 | 0 | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 3.9951; 18: 0.12076; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 4.1158; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.3. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | пос. М. Борисово | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 3.0526 | 0 | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 2.9567; 18: 0.09592; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 3.0526; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.4. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование | Приведение в соответствие помещений | Советский проспект 120 | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 0.3729 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0.3729; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0.3729; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.5. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | подвала №1 по ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.7569 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0.29718; 17: 1.6398; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 1.937; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.6. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | повышение качества обслуживания населения и увеличение эффективности работы | Балтийское шоссе, 127 в г.Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2023 | 47.4378 | 13.8181 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | Амортизация | 13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 2.7614; 17: 9.6297; 18: 2.606; 19: 18.6226; 3: 13.8181; 21: 0; 22: 0; 23: 47.4378; 4: Всего; 5: 13818; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.7. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация | Приведение в соответствие помещений | п. М. Борисово, д. 10а | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2020 | 28.99 | 0 | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 10.15; 18: 18.84; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 28.99; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.8. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | аварийное состояние здания | ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.08595; 19: 2.8204; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 2.9064; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.1.9. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | аварийное состояние здания | ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2022 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0.07908; 19: 3.4235; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 3.5025; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
|  | 16: 23.0586; 17: 37.8956; 18: 23.7596; 19: 25.5918; 3: 13.8181; 21: 0; 22: 0; 23: 124.1237; 4: Амортизация; 5: 13818; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Плата за подключение; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Остаток собственных средств; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 124.9435 | 13.8181 | 23.0586 | 37.8956 | 23.7596 | 25.5918 | 13.8181 | 0 | 0 | 124.1237 | Всего | 13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение эколог. Эффект., достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Городской округ "Город Калининград"
| 4.1.1. | Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г. Калининграде. | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | Северо-западная часть г. Калининграда | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Амортизация | 0 | 2271.324 | 0 | 2271.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.024 | 2296.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4: ИП Дубюк Т.М - лесопатологическое обследование | [6 empty] | 24.7 | 24.7
|  | 4: ИП Горбачева Е.С. - СМР; 6: 2271.324; 8: 2271.324 | [6 empty] | 2271.324 | 2271.324
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0.98; 18: 4.6225; 19: 0.42048; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 6.023; 4: Всего; 5: 0; 6: 2271.324; 7: 0; 8: 2271.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.024 | 2296.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
|  | 16: 0; 17: 0.98; 18: 4.6225; 19: 0.42048; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 6.023; 4: Амортизация; 5: 0; 6: 2271.324; 7: 0; 8: 2271.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.024 | 2296.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Плата за подключение; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Остаток собственных средств; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 7.697 | 0 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | Всего | 0 | 2271.324 | 0 | 2271.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.024 | 2296.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
5.2.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Амортизация; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Плата за подключение; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Остаток собственных средств; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматрив.капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством РФ и связанных с обеспечением деятельности в сфере гор. вод., холод. водосн. и (или) водоотведения с использованием централиз. систем водоснаб. и (или) водоот.
6.1. Городской округ "Город Калининград"
| 6.1.1. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Подполковника Емельянова, 161 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Подполковника Емельянова, 161 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 5.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.2. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, пос. Малое Борисова,10а | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | пос. Малое Борисова,10а | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 10.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.3. | Капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу: г. Калининграде, ул. Советский проспект, 120 | защита от угроз техногенного характера и террористических актов | ул. Советский проспект, 120 | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Всего; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
Итого по разделу 6:
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Амортизация; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Плата за подключение; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Остаток собственных средств; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Бюджет; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 27.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе:
|  | 16: 24.5687; 17: 46.5926; 18: 38.2158; 19: 52.2945; 3: 56.3852; 21: 3.7271; 22: 3.7265; 23: 225.5104; 4: Амортизация; 5: 56386.5; 6: 6302.4212; 7: 3570.0191; 8: 6302.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.102 | 2757.102 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 92.6841; 17: 13.7732; 18: 12.943; 19: 172.3159; 3: 264.1662; 21: 169.2049; 22: 169.1049; 23: 894.1922; 4: Плата за подключение; 5: 264165; 6: 62759.9298; 7: 62759.9298; 8: 62759.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.5867 | 1720.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 73.9181; 21: 58.198; 22: 58.198; 23: 190.3141; 4: Остаток собственных средств; 5: 73918; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 4: Возврат НДС; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 135.504; 17: 36.4998; 18: 0; 19: 2.2343; 3: 426.8094; 21: 698.728; 22: 0; 23: 1299.7755; 4: Бюджет; 5: 426810; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16: 348.9412; 17: 196.4731; 18: 0; 19: 0; 3: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 545.4143; 4: Прочие средства; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3870.5492 | 2276.3398 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.8447 | 821.2789 | 929.858 | 231.0294 | 3155.2065 | Всего | 821279.5 | 69062.351 | 66329.9489 | 69062.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477.6887 | 4477.6887 | 0 | 0 | 0 | 1212.734 | 1212.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка по округам:
Итого по Калининграду:
[13 empty] | 24.5687 | 46.5926 | 38.2157 | 52.2945 | 52.6581 | 0 | 0 | 214.3297 | Амортизация
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.3159 | 157.9329 | 109.0089 | 109.0089 | 667.6668 | Плата за подключение
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 2.58 | 0 | 0 | 176.8181 | Бюджет
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства
[11 empty] | 0 | 0 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.8447 | 287.089 | 167.2069 | 167.2069 | 1794.5429 | Всего
Итого по Пионерску:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 7.74 | Амортизация
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1132 | 34.2333 | 34.1333 | 115.4798 | Плата за подключение
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6932 | 36.8133 | 36.7133 | 123.2198 | Всего
Итого по Светлогорску:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | Амортизация
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1701 | 20.3521 | 20.3521 | 97.8743 | Плата за подключение
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.0847 | 698.728 | 0 | 1122.8127 | Бюджет
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.4003 | 720.2258 | 21.4971 | 1224.1232 | Всего
Итого по Янтарному:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | Амортизация
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 5.6107 | 5.6107 | 13.1713 | Плата за подключение
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9515 | 5.6121 | 5.6121 | 13.1757 | Всего
Итого Всего:
[13 empty] | 24.5687 | 46.5926 | 38.2157 | 52.2945 | 56.3852 | 3.7271 | 3.7265 | 225.5104 | Амортизация
[13 empty] | 92.6841 | 13.7732 | 12.943 | 172.3159 | 264.1662 | 169.2049 | 169.1049 | 894.1922 | Плата за подключение
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9181 | 58.198 | 58.198 | 190.3141 | Остаток собственных средств
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС
[13 empty] | 135.504 | 36.4998 | 0 | 2.2343 | 426.6647 | 698.728 | 0 | 1299.6308 | Бюджет
[13 empty] | 348.9412 | 196.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.4143 | Прочие средства
[11 empty] | 0 | 0 | 601.6981 | 293.3388 | 51.1587 | 226.8447 | 821.134 | 929.858 | 231.0294 | 3155.0616 | Всего
|  | Заместитель директора по ЭФиК | [14 empty] | С.В. Левченко | [5 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора
|  | по капитальному строительству | [14 empty] | А.О. Орехов | [5 empty] | А.О. Орехов
|  | Заместитель главного бухгалтера | [14 empty] | И.А. Гладышева | [5 empty] | И.А. Гладышева
|  | Начальник ОРПР | [14 empty] | Е.В. Мичурова | [5 empty] | Е.В. Мичурова

## Т3Источники финасирования вода
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Отчет по источникам финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 1 квартал 2023 года, в части водоснабжения, тыс. рублей (с НДС)
№ п/п | № Источника финансирования | Источник финансирования | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Объем финансирования - 2023 год | [9 empty] | Причины отклонений
[11 empty] | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[11 empty] | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7
2 | Всего
3 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 121226.966 | 130309.55 | 167554.313 | 224610.3737 | 320551.3963 | 172931.9553 | 172831.9883 | 1310016.5427 | 0 | 79627.9675 | 0 | 83110.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2 | Амортизация | 24568.736 | 46592.61 | 38215.753 | 52294.4737 | 56385.2083 | 3727.0703 | 3727.0783 | 225510.9297 | 0 | 43882.1438 | 0 | 43882.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 96658.23 | 83716.94 | 129338.56 | 172315.9 | 264166.188 | 169204.885 | 169104.91 | 1084505.613 | 0 | 35745.8238 | 0 | 39228.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 484445.2 | 232972.913 | 0 | 2234.28 | 426664.656 | 698728.05 | 0 | 1299630.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 2234.28 | 426664.656 | 698728.05 | 0 | 1299630.809 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 348941.19 | 196473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 3 | ВСЕГО источников финансирования | 605672.166 | 363282.463 | 167554.313 | 226844.6537 | 747216.0523 | 871660.0053 | 172831.9883 | 2609647.3517 | 0 | 79627.9675 | 0 | 83110.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Калининградский ГО
18 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 121226.966 | 130309.55 | 167554.313 | 224610.3737 | 210591.038 | 109008.86 | 109008.86 | 1072309.9607 | 0 | 79424.4605 | 0 | 79424.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
20 | 1.2 | Амортизация | 24568.736 | 46592.61 | 38215.753 | 52294.4737 | 52658.13 | 0 | 0 | 214329.7027 |  | 43881.775 |  | 43881.775 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 96658.23 | 83716.94 | 129338.56 | 172315.9 | 157932.908 | 109008.86 | 109008.86 | 857980.258 |  | 35542.6855 |  | 35542.6855 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 484445.2 | 232972.913 | 0 | 2234.28 | 2580 | 0 | 0 | 176818.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 135504.01 | 36499.813 | 0 | 2234.28 | 2580 | 0 | 0 | 176818.103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 348941.19 | 196473.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Калининграсдкому ГО | 605672.166 | 363282.463 | 167554.313 | 226844.6537 | 213171.038 | 109008.86 | 109008.86 | 1249128.0637 | 0 | 79424.4605 | 0 | 79424.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Пионерский ГО
33 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 49693.22 | 36813.267 | 36713.305 | 123219.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 1.2 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 | 2579.992 | 2580 | 7739.992 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47113.22 | 34233.275 | 34133.305 | 115479.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Пионерскому ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 49693.22 | 36813.267 | 36713.305 | 123219.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Светлогорский ГО
48 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 58315.6633 | 21497.7183 | 21497.7133 | 101311.095 | 0 | 0 | 0 | 3482.9962 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 1.2 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.6033 | 1145.6033 | 1145.6033 | 3436.81 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
51 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 57170.06 | 20352.115 | 20352.11 | 97874.285 |  | 0 |  | 3482.9962 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 424084.656 | 698728.05 | 0 | 1122812.706 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 424084.656 | 698728.05 | 0 | 1122812.706 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Светлогорскому ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 482400.3193 | 720225.7683 | 21497.7133 | 1224123.801 | 0 | 0 | 0 | 3482.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Янтарный ГО
63 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.475 | 5612.11 | 5612.11 | 13175.695 | 0 | 203.507 | 0 | 203.507 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 1.2 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 4.425 |  | 0.36875 |  | 0.36875 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 5610.635 | 5610.635 | 13171.27 |  | 203.1382 |  | 203.1382 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
68 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
69 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
70 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
71 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
72 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
73 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
74 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
75 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
76 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Янтарному ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.475 | 5612.11 | 5612.11 | 13175.695 | 0 | 203.507 | 0 | 203.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [11 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора по капитальному строительству | [11 empty] | А.О. Орехов
Начальник ОРПР | [11 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ФЭО | [11 empty] | Ж.В. Шумская
Руководитель группы технологического присоединения | [11 empty] | А.И. Дьяченко

## Т4План освоен. кап. влож. вода
Директор ГП КО "Водоканал"
________________А.С. Мурадянц
"____"____________2023г.
М.П.
Отчет по освоению капитальных вложений по инвестиционным проектам водоснабжения за 2022 год.
Таблица 4
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) зв 2022 год
[5 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2022 года |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | План | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого | ФАКТ | Примечания
[5 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Факт | Факт | млн. руб. | План | План | План |  | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. Проектирование, строительство | 2021 | 2023 | 6.8157 | 6.8157 | 0.0072 | 6.8085 | - | - | - | 6.8085 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 6.8157 | 0
| Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. Проектирование, строительство | 2023 | 2023 | 2.5399 | 2.5399 | 1.0231 | 1.5168 | - | - | - | 2.5399 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 2.5399 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ
| Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». Проектирование, строительство | 2023 | 2025 | 17.071 | 3.87 | 1.88 | 1.99 | - | - | - | 17.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | 0
| Стр-во сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) Проектирование, строительство | 2023 | 2025 | 22.2956 | 3.87 | 1.8981 | 1.9719 | - | - | - | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 3.87 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ
| Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. Проектирование | 2023 | 2025 | 3.4368 | 3.4368 | 3.4368 | 0 | - | - | - | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 | 1.1456 | 1.145 | 3.4362 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ
| Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). Проектирование | 2022 | 2023 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 0 | - | - | - | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00148 | 0.00444 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
1.2.1.Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.2.Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.2.3.Светлогорский городской округ
| Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. Строительство | 2023 | 2023 | 981.7488 | 981.7488 | 0 | 981.7488 | - | - | - | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.7338 | 585.015 | 0 | 981.7488 | 0
| Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. Проектирование | 2023 | 2023 | 97.0707 | 97.0707 | 97.0707 | 0 | - | - | - | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6576 | 73.413 | 0 | 97.0707 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.Городской округ "Город Калининград"
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 0 | - | - | - | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 2.2343 | 2.7247 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | в стадии проектирования
| Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. Проектирование | 2023 | 2023 | 6.0289 | 6.0289 | 6.0289 | 0 | - | - | - | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 6.0289 | 27.45
1.3.2.Пионерский городской округ
| Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . Проектирование, реконструкция | 2023 | 2025 | 17.3775 | 17.3775 | 2.3103 | 15.0672 | - | - | - | 17.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3103 | 5.0336 | 5.0336 | 17.3775 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). Проектирование, строительство | 2023 | 2023 | 10.2317 | 10.2317 | 1.7786 | 8.453 | - | - | - | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5963 | 2.8177 | 2.8177 | 10.2317 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ
| Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. Проектирование, реконструкция | 2023 | 2025 | 29.5887 | 29.5887 | 4.4108 | 25.1778 | - | - | - | 29.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 12.5889 | 12.5889 | 29.5887 | 0
| Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). Проектирование, строительство | 2023 | 2025 | 20.3224 | 20.3224 | 4.7961 | 15.5264 | - | - | - | 20.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 7.7632 | 7.7632 | 20.3224 | 0
| Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. Проектирование | 2023 | 2023 | 3.7022 | 3.7022 | 3.7022 | 0 | - | - | - | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 3.7022 | 0
| Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). Проектирование | 2023 | 2023 | 3.8721 | 3.8721 | 3.8721 | 0 | - | - | - | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 3.8721 | 0
| Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. Проектирование | 2023 | 2023 | 3.534 | 3.534 | 3.534 | 0 | - | - | - | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 3.534 | 0
| Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. Проектирование | 2023 | 2023 | 5.1385 | 5.1385 | 5.1385 | 0 | - | - | - | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 5.1385 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ
| Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. Проектирование | 2023 | 2023 | 5.1961 | 5.1961 | 5.1961 | 0 | - | - | - | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.2731 | 2.2731 | 5.1961 | 0
| Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. Проектирование | 2023 | 2024 | 6.3139 | 6.3139 | 6.3139 | 0 | - | - | - | 6.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.8319 | 2.8319 | 6.3139 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
1.4.1.Городской округ "Город Калининград"
| Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | 2017 | 2020 | 1083.165 | 793.833 | 0 | 793.833 | - | - | - | 0 | 560.8603 | 232.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8332 | 0 | введен в эксплуатацию
| Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | 2020 | 2022 | 303.575 | 298.357 | 4.9463 | 293.4108 | - | - | - | 130.035 | 0 | 0 | 0 | 74 | 89.944 | 67.2069 | 67.2069 | 298.3577 | 0
| Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | 2019 | 2025 | 367.793 | 241.9593 | 31.5436 | 210.4157 | - | - | - | 320.834 | 16.269 | 13.7732 | 12.943 | 90 | 8.9741 | 50 | 50 | 241.9593 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | 2023 | 2023 | 8.216 | 8.2159 | 1.5194 | 6.6965 | - | - | - | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 8.2159 | 0
| Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
| Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | 2022 | 2023 | 417.599 | 417.599 | 0 | 417.599 | - | - | - | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 85.2427 | 50 | 50 | 185.3427 | 1476.57
| Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | 2023 | 2023 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 0 | - | - | - | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 1.6613 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ
| Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. Строительство | 2023 | 2025 | 29.6904 | 29.6904 | 0 | 29.6904 | - | - | - | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8968 | 9.8968 | 9.8968 | 29.6904 | 0
| Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). Проектирование, реконструкция | 2023 | 2025 | 19.4428 | 19.4428 | 4.4184 | 15.0244 | - | - | - | 19.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4184 | 5.0122 | 5.0122 | 19.4428 | 0
| Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). Проектирование, строительство | 2023 | 2025 | 12.9619 | 12.9619 | 2.9456 | 10.0163 | - | - | - | 12.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3177 | 3.3721 | 3.2721 | 12.9619 | 0
| Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. Проектирование, реконструкция | 2023 | 2025 | 6.4809 | 6.4809 | 1.4728 | 5.0081 | - | - | - | 6.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 1.6694 | 1.6694 | 6.4809 | 0
| Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. Строительство | 2023 | 2025 | 19.2945 | 19.2945 | 0 | 19.2945 | - | - | - | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4315 | 6.4315 | 6.4315 | 19.2945 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ
| Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. Проектирование, строительство | 2023 | 2023 | 31.7164 | 31.7164 | 1.935 | 29.7814 | - | - | - | 31.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7164 | 0 | 0 | 31.7164
| Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. Проектирование, реконструкция | 2023 | 2025 | 43.9933 | 43.9933 | 3.6933 | 40.3 | - | - | - | 43.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 43.9933 | 27.45
1.4.4.Янтарный городской округ
| Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. Проектирование | 2023 | 2024 | 1.6613 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | - | - | - | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.50565 | 0.50565 | 1.6613 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
2.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | 2019 | 2022 | 5.903 | 5.9028 | 1.9449 | 3.9579 | - | - | - | 0.19206 | 0.89345 | 1.0515 | 3.7658 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 75
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. Строительство | 2023 | 2023 | 1,291 | 1.2909 | 0 | 1,29094 | - | - | - | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 1.2909 | 906.2 | введен в эксплуатацию в 2022 г.
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. Строительство | 2023 | 2023 | 3,561 | 3.5608 | 0 | 3,56084 | - | - | - | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 3.5608 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
2.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | 2019 | 2021 | 22.4833 | 22.4833 | 8.9619 | 13.5214 | - | - | - | 14.3124 | 0.61667 | 6.6655 | 0.88869 | 4.8094 | 9.503 | 0 | 0 | 22.4833 | 20 | в стадии выполнения работ
| Стр-во нов. зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | 2021 | 2021 | 9.9091 | 9.9091 | 9.9091 | 0 | - | - | - | 7.3171 | 0 | 0 | 2.592 | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | 0
| Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | 2020 | 2022 | 12.9126 | 12.9126 | 0.98 | 11.9326 | - | - | - | 11.9326 | 0 | 0 | 0.98 | 11.3149 | 0.61769 | 0 | 0 | 12.9126 | 0
| Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. Проектирование | 2021 | 2022 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6862 | 0 | - | - | - | 0.08618 | 0 | 0 | 1.6 | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0
| Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). Проектирование. | 2022 | 2023 | 17.0816 | 17.0816 | 4.5394 | 12.5423 | - | - | - | 17.0816 | 0 | 0 | 0 | 1.5394 | 15.5423 | 0 | 0 | 17.0816 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
2.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. Городской округ "Город Калининград"
| Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 2022 | 2023 | 0.97537 | 0.97537 | 0.25 | 0.72537 | - | - | - | 0.72537 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0.97537 | 0 | введен в эксплуатацию в 2021 г.
3.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
3.2.1. Городской округ "Город Калининград"
| Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). Модернизация | 2019 | 2020 | 30.8333 | 30.8333 | 0 | 30.8333 | - | - | - | 0 | 20 | 9.1514 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | введен в эксплуатацию в 2021 г.
| Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде Проектирование | 2020 | 2020 | 4.1156 | 4.1158 | 4.1158 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9951 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | 0
| Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. Проектирование | 2020 | 2020 | 3.0526 | 3.0526 | 3.0526 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9567 | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 0
| Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование | 2019 | 2019 | 0.3729 | 0.3729 | 0.3729 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | 0
| Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | 2019 | 2020 | 2.7569 | 1.9377 | 0.29784 | 1.6398 | - | - | - | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0
| Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | 2019 | 2023 | 47.4378 | 47.4378 | 2.8674 | 44.5703 | - | - | - | 32.4407 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 18.6226 | 13.8181 | 0 | 0 | 47.4378 | 0
| Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а модернизация | 2020 | 2020 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 10.15 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0 | введен в эксплуатацию в 2020 г.
| Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | 2021 | 2022 | 2.9064 | 2.9064 | 0.59395 | 2.3124 | - | - | - | 2.8204 | 0 | 0 | 0.08595 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 4695.95 | введен в эксплуатацию в 2022 г.
| Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | 2021 | 2022 | 3.5025 | 3.5026 | 0.56808 | 2.9345 | - | - | - | 3.4235 | 0 | 0 | 0.07908 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 3.5025 | 3400.51 | введен в эксплуатацию в 2022 г.
3.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
3.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Городской округ "Город Калининград"
| Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г. Калининграде. | 2020 | 2023 | 7.6969 | 7.697 | 1 | 7.6969 | - | - | - | 0.42048 | 0 | 0.98 | 4.6225 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 24.7 | в стадии выполнения работ
4.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
4.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
5.1.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.1.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
5.2.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
5.2.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
6.1. Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.2. Пионерский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.3. Светлогорский городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
6.4. Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе
| Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР |  |  | Е.В. Мичурова

## Т5План ввода-вывода вода
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения на 2019-2025 г. г. с НДС.
Отчет ввода/вывода объектов водоснабжения ГП КО "Водоканал" за 1 квартал 2023 год.
Таблица 5
№ Мероприятия | Наименование мероприятия | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [54 empty] | Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт)
1 | 2 | 3 | [29 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [13 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Городской округ "Город Калининград"
1.1.1.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г. Калининграде. | 6.8157 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 6.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 6.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2. | Строительство водовода Д=110 мм по в районе ул. Магнитогорской в мкр. им. А. Космодемьянского. | 2.5399 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.Пионерский городской округ |  |  | IV
1.1.2.1. | Строительство сетей водоснабжения района ул. Степная (ул. Луговая – ул. Спортивная) и ул. Заозерная в г. Пионерский Калининградской области». | 17.071 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.59004 | 0.69996 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Строительство сетей водоснабжения ПЭ 160 в районе ул. Рабочая (ул. Молодежная, с.м. «Пограничный») - пос. Рыбное (с.м. «Ягодка», ул. Хуторская, ул. Липовая аллея) в г. Пионерский Калининградской области (по этапам строительства) | 22.2956 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.6081 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8981 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.Светлогорский городской округ |  |  | IV
1.1.3.1. | Строительство водопроводной сети по Майскому проезду от ул. Коммунальная, до ул. Солнечная. | 3.4368 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Янтарный городской округ |  |  | IV
1.1.4.1. | Реконструкцию городских сетей водопровода (строительство водопровода по пер. Спортивный). | 1.1839 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.Пионерский городской округ |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.Светлогорский городской округ |  |  | IV | [54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Строительство водозабора «Отрадное» и водовода от г. Светлогорска до п. Приморья Светлогорского городского округа Калининградской области. | 981.7488 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 396.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 585.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | Строительство скважинного водозабора, станции водоподготовки производительностью 10000 м3/сутки и наружных сетей водоснабжения в г. Светлогорске. | 97.0707 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 23.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 73.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  | IV
1.3.1.Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
1.3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | 4.959 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.2. | Реконструкция участка водовода от Восточной водопроводной станции в районе пос. Родники, Гурьевского района, Калининградской области. | 6.0289 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.Пионерский городской округ |  |  | IV
1.3.2.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пос. Рыбное в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции) . | 17.3775 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.3103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3103 | 15.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2.2. | Реконструкция сетей водоснабжения чуг. 150 на ПЭ 160 по ул. Парковая - ул. Рабочая и ул. Дачная – ул. Рабочая в г. Пионерский Калининградской области (два этапа реконструкции). | 10.2317 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.7786 | 2.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 2.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 2.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 8.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.Светлогорский городской округ |  |  | IV
1.3.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения в пгт. Приморье Светлогорского ГО. | 29.5887 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 12.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 12.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4108 | 25.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.2. | Строительство сети водопровода от пос. Майский до точки подключения по ул. Новая (ул. Солнечная, Песочная). | 20.3224 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 7.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 7.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7961 | 15.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.3. | Реконструкция сети водопровода от пос. Отрадное до пос. Майский. | 3.7022 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.4. | Реконструкция сети водопровода по ул. Новая, Спортивная, Молодежная, Ягодный пер. (ор-р ФОК). | 3.8721 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.5. | Реконструкция водопроводной сети по Калининградскому проспекту, от ВНС 2-го подъема до ул. Ленина. | 3.534 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3.6. | Реконструкция водопроводной сети по улицам Ольховая, Балтийская, Ленина, Верещагина. | 5.1385 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.Янтарный городской округ |  |  | IV
1.3.4.1. | Модернизация водопровода в пгт. Янтарный с увеличением диаметров труб. | 5.1961 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4.2. | Реконструкция городских сетей водопровода с восстановлением (заменой) пожарных гидрантов в пгт. Янтарный. | 6.3139 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.65 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 2.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 5.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения) |  |  | IV
1.4.1.Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
1.4.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. Строительство | 1083.165 | IV | 0 | 560.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 232.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. Проектирование, реконструкция | 303.575 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.9463 | 64.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 116.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9463 | 293.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС). Проектирование, строительство | 367.793 | IV | 20.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 11.3005 | 2.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 12.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5436 | 210.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. Проектирование, строительство | 8.216 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.5194 | 6.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 6.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.5. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде, с увеличением производительности до 150 тыс.м3/сутки. Проектирование | 40 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.6. | Реконструкция Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде (реконструкция системы обеззараживания воды). Проектирование | 417.599 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 85.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.7. | Реконструкция водозабора «Нескучное» в г. Калининграде Проектирование | 1.661 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.Пионерский городской округ |  |  | IV
1.4.2.1. | Строительство системы оборотного водоснабжения станции водоподготовки в г. Пионерский Калининградской области. | 29.6904 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2. | Реконструкция и модернизация артезианских скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения № 34, № 35, № 37 на участке водозабора «Доброе» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам реконструкции). | 19.4428 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.4184 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 5.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 5.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4306 | 10.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.3. | Устройство двух разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке водозабора «Аэродром» в г. Пионерский Калининградской области (по этапам на каждую скважину). | 12.9619 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.9456 | 3.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 3.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9456 | 10.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.4. | Реконструкция и модернизация артезианской скважины на воду № 9 на участке водозабора «Порт» в г. Пионерский Калининградской области. | 6.4809 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.4728 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 5.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.5. | Строительство резервуара чистой воды водозабора пос. Рыбное. | 19.2945 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 6.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 6.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 6.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.Светлогорский городской округ |  |  | IV
1.4.3.1. | Модернизация ВНС 3-го подъема по ул. Пионерской. | 31.7164 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.935 | 29.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 29.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.2. | Реконструкция водопроводной насосной станции второго подъёма, по Калининградскому проспекту, 56 в г. Светлогорске. | 43.9933 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6933 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.Янтарный городской округ |  |  | IV
1.4.4.1. | Реконструкция скважины №95 дебетом 8 м3/ч. по ул. Железнодорожной в пгт.Янтарный. | 1.6613 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.50565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.50565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов |  |  | IV
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |  |  | IV
2.1.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
2.1.1.1. | Строительство водопровода по ул.Тихоокеанской -ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграде. | 5.903 | IV | 0.89345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 3.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.19206 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 3.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 110 | 186 | 0 | 0
2.1.1.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 по ул. Земнухова в г. Калининграде. | 1,291 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. | 3,561 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
2.1.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
2.1.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | IV
2.2.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
2.2.1.1. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград | 22.4833 | IV | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.88869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.79101 | 4.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9619 | 13.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2. | Стр-во нов. зд. электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | 9.9091 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 7.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3. | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | 12.9126 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 11.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.61769 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 11.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4. | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | 1.6862 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.08618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5. | Строительство ремонтно-механических мастерских на территории Восточной водопроводной станции, Гвардейский район, пос. Островское (по направлению на юг). | 17.0816 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3 | 12.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5394 | 12.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
2.2.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
2.2.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | IV
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  | IV
3.1.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
3.1.1.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 0.97537 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.72537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3.1.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3.1.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  | IV
3.2.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
3.2.1.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). | 30.8333 | IV | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 9.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2. | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде | 4.1156 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 3.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3. | Реконструкция нежилого здания – склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции №2 в г. Калининграде. | 3.0526 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.09592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.4. | Реконструкция нежилого здания – склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. | 0.3729 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.5. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград | 2.7569 | IV | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.6. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде | 47.4378 | IV | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.10599 | 9.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 2.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 18.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 13.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8674 | 44.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.7. | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | 28.99 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 18.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.8. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | 2.9064 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.08595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.508 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59395 | 2.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.9. | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде | 3.5025 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.07908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.489 | 2.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56808 | 2.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3.2.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
3.2.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий |  |  | IV
4.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
4.1.1. | Устройство ограждения санитарной зоны водохранилища Нескучное в г.Калининграде. | 8.6969 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.02 | 4.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.42048 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
4.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
4.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  | IV
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |  |  | IV
5.1.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.1.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.1.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.1.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  | IV
5.2.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.2.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.2.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
5.2.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  | IV
6.1. Городской округ "Город Калининград" |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
6.2. Пионерский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
6.3. Светлогорский городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
6.4. Янтарный городской округ |  |  | IV
Мероприятия не предусмотренны в данной Инвестиционной программе |  |  | IV
| Заместитель директора по капитальному строительству | [26 empty] | А.О. Орехов |  |  |  | 7: А.О. Орехов; 7: А.О. Орехов
| Начальник ОРПР | [26 empty] | Е.В. Мичурова |  |  |  | 7: Е.В. Мичурова; 7: Е.В. Мичурова

## Т6Целевые показатели
Целевые показатели системы холодного водоснабжения Калининградского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
Таблица 6
| Наименование показателя |  | ед. изм. | Значение показателя на 2021 г. | Значение показателя на 2022 г. | Значение показателя на 2023 г. | Факт | Примечание
1 | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения , водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжении в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих требованиям, в общем объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Д пс | % | 0 | 0 | 0
| Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля , не соответствующих установленным требованиям | К нп | ед | 0 | 0 | 0
| Общее количество отобранных проб | К п | ед | 1968 | 1968 | 1968
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети водоснабжения, не соответствующих требованиям, в общем объем проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | Д прс | % | 0.72 | 0.72 | 0.72
| Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям | К прс | ед | 19 | 19 | 19
| Общее количество отобранных проб | К п | ед | 2640 | 2640 | 2640
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем для централизованных систем холодного водоснабжения в год | Пн | ед./км | 0.444 | 0.441 | 0.438
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, определенных в соответствии с указанными договорами, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение; | К а/п | ед | 481 | 478 | 475 |  | В случае если перерывы в подаче воды одновременно были зафиксированы в нескольких местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, определенных в соответствии с договорами холодного водоснабжения, едиными договорами холодного водоснабжения и водоотведения, договорами транспортировки холодной воды, данные перерывы могут быть определены организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, как один перерыв при условии, что указанные места находятся в одной централизованной системе холодного водоснабжения,
В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из непревышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.
Перерывы в подаче холодной воды, произошедшие в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, не принадлежащих данной организации, осуществляющей холодное водоснабжение, равно как в результате наступления иных обстоятельств непреодолимой силы, исключаются из расчета показателей надежности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.
| Протяженность водопроводной сети | L сети | км
3 | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | Д пв | % | 1083.5 | 1083.5 | 1083.5
| Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке | V пот | куб.м
| Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | V общ | куб.м | 21.57 | 25 | 25 |  | подача воды в сеть всего (с покупной водой)
3.2. | Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема, отпускаемой в сеть | Урп | кВт*ч/куб.м | 10363481 | 12203043 | 12203043
| Общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на подготовку питьевой воды | К э | кВт*ч | 48045808 | 48812170 | 48812170
| Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | V общ | куб.м | 0.239 | 0.24 | 0.241 |  | подача воды в сеть собств. (без покупной воды)
3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | Утр | кВт*ч/куб.м | 112579.33 | 112707.35 | 112852.36
| Общее количество электрической энергии, потребленной в технологическом процессе на транспортировку питьевой воды | К э | кВт*ч | 47104321 | 46961397 | 46826706
| Общий объем транспортируемой питьевой воды | V общ | куб.м | 0.314 | 0.315 | 0.316 |  | подача воды в сеть всего (с покупной водой)
Целевые показатели системы холодного водоснабжения Пионерского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Версия организации |  | Версия организации | Версия организации
|  |  | 2023 |  | 2024 | 2025
|  |  | план организации |  | план Органа регулирования | план Органа регулирования
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитель-ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществ-ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |  | 0 | 0
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5.04 |  | 5.04 | 5.04
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0.556 |  | 0.556 | 0.556
Целевые показатели системы холодного водоснабжения Светлогорского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Версия организации |  | Версия организации | Версия организации
|  |  | 2023 |  | 2024 | 2025
|  |  | план организации |  | план Органа регулирования | план Органа регулирования
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитель-ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществ-ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |  | 0 | 0
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10.7 |  | 10.7 | 10.7
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0.927 |  | 0.927 | 0.927
Целевые показатели системы холодного водоснабжения Янтарного городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Версия организации |  | Версия организации | Версия организации
|  |  | 2023 |  | 2024 | 2025
|  |  | план организации |  | план Органа регулирования | план Органа регулирования
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитель-ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществ-ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |  | 0 | 0
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9.92 |  | 9.92 | 9.92
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 1.084 |  | 1.084 | 1.084

## Т7Мероприятия канализация
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем водоотведения на 2019-2025 г. г. с НДС.
Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" на 2019-2025 гг. в сфере водоотведения
Таблица 7
№ п / п |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | [11 empty] | Объем финансирования в 2023 г. , тыс. руб. |  | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[5 empty] | Наименование показателя | Еденица измерения | Значение показателя |  |  |  | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого | Источник финансирования | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
[7 empty] | до реализации | после реализации | [13 empty] | План | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2023г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2023 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | Увеличение мощности | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 0 | 600/800 | 2019 | 2021 | 74.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 0 | 847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | пос. Родники | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2021 | 204.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 8.1918 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3645 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.485 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 203.6768 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8495 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых объектов капитального строительства | ул. Монетная, ул. Живописная, ул. Гончарная, ул. Рассветная | диаметр | мм | 0 | 200/300 | 2015 | 2019 | 7.555 | 6.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1050,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | Плата за подключение | 6592.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.9959 | Всего | 6592.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.2.1. | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Лесопильная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 21.627 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. Строительная | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | Увеличение мощности | ул. Парковая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 300 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 199.019 | 140.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 24.812 | 24.812 | 90.2965 | Плата за подключение | 40572.49 | 75.592 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ФАУ Главгосэкспертиза - проверка СМ |  | 75.592 |  | 75.592
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1884 | 25.1884 | 50.3768 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 50.0004 | 50.0004 | 140.6733 | Всего | 40572.49 | 75.592 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 1.2.5 | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Покровское | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Плата за подключение | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250х2 | 500х2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6 | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный, пос. Синявино | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2025 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Плата за подключение | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 100 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.3.1. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | 600 | 800 | 2022 | 2023 | 364.644 | 358.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 2050 | 2050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125 | 80.9992 | 55.811 | 331.8331 | Плата за подключение | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 25000 | 55200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37726 | 0.65937 | 25.1884 | 26.225 | Остаток собственных средств | 377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125.3773 | 81.6585 | 80.9994 | 358.0582 | Всего | 125377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2. | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Грига - ул. В.Гюго | диаметр | мм | 1200 | 1200 | 2023 | 2023 | 7.96 | 7.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1750 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Плата за подключение | 7960.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 41000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | Всего | 7960.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 1.3.3. | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 200 | 300 | 2023 | 2025 | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Плата за подключение | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/ч | 120 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | Всего | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения)
Городской округ "Город Калининград"
I | 1.4.1. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | Увеличение мощности | ул. Суворова | диаметр | мм | - | - | 2023 | 2023 | 26.587 | 17.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1200 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 15.4029 | Остаток собственных средств | 1753.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 1.7534 | 1.1689 | 12.4806 | 17.7428 | Всего | 1753.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250 тыс. м3/сут. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 67.541 | 50.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 0 | 0 | 0 | 27.3818 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 23.6505 | Остаток собственных средств | 16509 | 703.1 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ИП Дубюк Т.М. - лесопаталогическое обследование |  | 703.1 | 703.1 | 703.1 | [6 empty] | 703.1 | 703.1
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 16.509 | 0.8 | 6.3415 | 51.0323 | Всего | 16509 | 703.1 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | Увеличение мощности | мкр. Прибрежный | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 10.005 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 1500 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 6.5847 | Остаток собственных средств | 612.4 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "ЦКП" - разработка сметы на ПД |  | 46 | 46 | 46
[21 empty] | ЦПЭиЦС - проверка сметы на ПИР |  | 49.5 | 49.5 | 49.5
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0.6124 | 5.9723 | 0 | 10.0053 | Всего | 612.4 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 1:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 180875.31 | 75.592 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 19252.04 | 798.6 | 798.6 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.40333 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8883 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1019.558 |  | 24.5841 | 227.8576 | 30.3135 | 147.4093 | 200.1274 | 144.1028 | 154.3244 | 928.719 | Всего | 200127.35 | 874.192 | 798.6 | 874.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.1.1. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | пос. А. Космодемьянского | диаметр | мм | 0 | 400/500 | 2020 | 2020 | 84.154 | 78.5566 | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х970/1950 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 33000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Б. Окружная 1-ая - ул. Б. Окружная 2-ая | диаметр | мм | 0 | 1000 | 2019 | 2019 | 3.75 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | л/сек | 0 | 133,8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Толбухина - ул. Тульская | диаметр | мм | 0 | 200/250/350/450 | 2018 | 2023 | 22.631 | 21.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 21.2884 | Амортизация | 21288.36 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ИП Кулаков Н.С. - разработка ПОДД |  | 70.3 | 70.3 | 70.3 | [6 empty] | 70.3 | 70.3
[5 empty] | длина | м | 0 | 1033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 22.5351 | Всего | 21288.36 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Урицкого | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2022 | 2.878 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городско округ
II | 2.1.6. | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | п. Покровское ул. Гвардейская | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2025 | 3.738 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 2.2.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Алданская, ул. Лужская | диаметр | мм | 0 | 300 | 2019 | 2021 | 6.696 | 0 | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 570 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Левитана | диаметр | мм | 0 | 200 | 2022 | 2023 | 0.813 | 0.81345 | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Амортизация | 810.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 150 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | Всего | 810.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3. | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Гагарина | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 2.899 | 2.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Амортизация | 2899.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 630 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | Всего | 2899.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой | диаметр | мм | 0 | 200 | 2023 | 2023 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Амортизация | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 3438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | Всего | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.434 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Амортизация | 6434.186 | 1153.172 | 1153.172 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | Главгосэкспертиза ФАУ - экспертиза ПД |  | 1153.172 | 1153.172 | 1153.172
[5 empty] | длина | м | 0 | 3425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | Всего | 6434.186 | 1153.172 | 1153.172 | 1153.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6. | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко | диаметр | мм | 0 | 315 | 2023 | 2023 | 6.375 | 6.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Амортизация | 6375.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - проверка ПИР | [10 empty] | 37.8 | 37.8
[21 empty] | БалтикСтройПроект - услуги по разработке СМ ни ПИР | [10 empty] | 26 | 26
[5 empty] | длина | м | 0 | 3006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | Всего | 6375.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 2:
[13 empty] | 4.269 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 143.2777 | Амортизация | 45308.6545 | 1223.472 | 1223.472 | 1223.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 151.618 | 126.7476 | 5.5158 | 7.4528 | 4.8084 | 81.4374 | 45.3087 | 0.0007375 | 0.0007375 | 144.5245 | Всего | 45308.6545 | 1223.472 | 1223.472 | 1223.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 134.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
I | 3.1.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Шевеченко - Московский проспект | диаметр | мм | 300 | 400/900/1000 | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 6000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Бюджет | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | Всего | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Октябрьская - Солнечный бульвар | диаметр | мм | 250 | 300 | 2022 | 2023 | 6.862 | 6.8627 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Амортизация | 4462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 488 | 488 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | Всего | 4462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Баженова |  | мм | 150 | 200 | 2022 | 2023 | 13.855 | 13.8556 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Амортизация | 11051.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | Всего | 11051.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
II | 3.1.4. | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | г. Янтарный | диаметр | мм | 150 | 315 | 2023 | 2025 | 15.35 | 0.0022125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Амортизация | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 250 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | Всего | 0.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2019 | 5.611 | 0.41603 | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | г. Калининград, пос. Жуковка | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2023 | 140.749 | 33.2062 | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Амортизация | 3339.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 150000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | Всего | 3339.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Нарвская | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 27.019 | 0 | 27.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 4000 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 27.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | ул. Дубовая аллея | диаметр | мм | 0 | 315 | 2020 | 2023 | 36.413 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2/160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.892 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 33.892 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4127 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Косогорная | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 10000 | 20400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | Подключение новых и существующих объектов капитального строительства | мкр. Прегольский | диаметр | мм | 0 | 160 | 2019 | 2023 | 47.297 | 0 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | диаметр | мм | 0 | 160 |  |  |  |  | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Амортизация | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "КПСП" - разработка ПД |  | 4800 | 4800 | 4800 | [6 empty] | 4800 | 4800
[5 empty] | длина | м | 0 | 5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | Балтийское шоссе |  |  |  |  | 2019 | 2023 | 47.437 | 40.2199 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Всего | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | Всего | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | Повышение качества обслуживание населения | ул. Тихорецкая | диаметр | мм | - | - | 2019 | 2020 | 2.756 | 0 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | Увеличение мощности | ул. Полоцкая | диаметр | мм | - | - | 2021 | 2021 | 12.299 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.4876 | 1879.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | ООО "ГЕОИД" - изыскания |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1879.4876 | 1879.4876
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 19000 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.4876 | 1879.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | Увеличение мощности | пос. Борисово | диаметр | мм | 0 | 100 | 2023 | 2023 | 6.775 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Амортизация | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | 0 | 2х5300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 0 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | Всего | 6775.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | Увеличение мощности | ул. В. Гюго | диаметр | мм | - | - | 2020 | 2022 | 263.85 | 0.0034 | 0 | 0 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | 21000 | 43000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8501 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 263.8501 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 264.1543 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 3:
[13 empty] | 29.2086 | 78.2424 | 42.5112 | 99.9305 | 25.6292 | 8.0007 | 8.0007 | 291.5234 | Амортизация | 25629.1547 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.4876 | 6679.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 297.7421 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 302.7011 | Бюджет | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 637.694 | 106.3002 | 29.1751 | 368.94 | 42.5112 | 59.7106 | 30.5882 | 8.0007 | 8.0007 | 546.9266 | Всего | 30588.1547 | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.4876 | 6679.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 4:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
I | 5.2.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | Объект выведен из эксплуатации | мкр. Чкаловск, ул. Беланова | диаметр | мм | - | - | 2022 | 2023 | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | длина | м | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | мощность (пропускная способность) | куб.м/сут | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Итого по разделу 5:
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Амортизация | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1.281 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | Всего | 903.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| Итого по разделу 6: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плата за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе:
[13 empty] | 33.4776 | 85.6951 | 47.3196 | 181.7458 | 71.8411 | 8.0015 | 8.0015 | 436.0824 | Амортизация | 71841.1453 | 6023.472 | 6023.472 | 6023.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6813.5876 | 6813.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 24.1807 | 32.3726 | 30.3135 | 147.4093 | 180.8753 | 110.3137 | 85.1255 | 610.5906 | Плата за подключение | 180875.31 | 4875.592 | 4800 | 4875.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.252 | 33.789 | 69.1989 | 122.24 | Остаток собственных средств | 19252.04 | 798.6 | 798.6 | 798.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1 | 703.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.6501 | 493.2271 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 499.8362 | Бюджет | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1810.151 | 234.329 | 59.275 | 604.2504 | 77.6332 | 288.9352 | 276.9275 | 152.1042 | 162.3259 | 1621.4513 | Всего | 276927.4952 | 6897.664 | 6822.072 | 6897.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7516.6876 | 7516.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [14 empty] | С.В. Левченко | [5 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора
| по капитальному строительству | [14 empty] | А.О. Орехов | [5 empty] | А.О. Орехов
| Заместитель главного бухгалтера | [14 empty] | И.А. Гладышева | [5 empty] | И.А. Гладышева
| Начальник ОРПР | [14 empty] | Е.В. Мичурова | [5 empty] | Е.В. Мичурова

## Т8Источники фин. канал.
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Отчет по источникам финансирования инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 1 квартал 2023 года, в части водоотведения, тыс. рублей (с НДС).
№ п/п | № Источника финансирования | Источник финансирования | План года 2019 | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | План года 2025 | Итого | Объем финансирования - 2023 год | [9 empty] | Причины отклонений
[11 empty] | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[11 empty] | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7
2 | Всего
3 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 78648.731 | 123611.53 | 105689.9249 | 292842.21 | 281250.0952 | 143503.195 | 143503.195 | 1169048.8811 | 0 | 64513.2622 | 0 | 64513.2622 | [5 empty] | 0
4 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | 1.2 | Амортизация | 36205.611 | 88280.37 | 49925.6349 | 145432.95 | 100374.7853 | 8001.475 | 8001.475 | 436222.3011 | 0 | 25093.6963 | 0 | 25093.6963 | [5 empty] | 0
6 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 42443.12 | 35331.16 | 55764.29 | 147409.26 | 180875.31 | 135501.72 | 135501.72 | 732826.58 | 0 | 39419.566 | 0 | 39419.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 1650.1 | 493227.64 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 499836.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
8 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
9 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
10 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 1650.1 | 493227.64 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 499836.74 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
14 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
15 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | 3 | ВСЕГО источников финансирования | 80298.831 | 616839.17 | 105689.9249 | 292842.21 | 286209.0952 | 143503.195 | 143503.195 | 1668885.6211 | #REF! | 64513.2622 | 0 | 64513.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Калининградский ГО
18 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 78648.731 | 123611.53 | 105689.9249 | 292842.21 | 280498.6202 | 138999.18 | 138999.18 | 1159289.3761 | 0 | 64430.0704 | 0 | 64430.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 | 1.2 | Амортизация | 36205.611 | 88280.37 | 49925.6349 | 145432.95 | 100373.3102 | 8000 | 8000 | 436217.8761 |  | 25093.3275 |  | 25093.3275 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 42443.12 | 35331.16 | 55764.29 | 147409.26 | 180125.31 | 130999.18 | 130999.18 | 723071.5 |  | 39336.7429 |  | 39336.7429 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 1650.1 | 493227.64 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 499836.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
23 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
24 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 1650.1 | 493227.64 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 499836.74 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
29 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
31 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Калининградскому ГО | 80298.831 | 616839.17 | 105689.9249 | 292842.21 | 285457.6202 | 138999.18 | 138999.18 | 1659126.1161 | 0 | 64430.0704 | 0 | 64430.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Янтарный ГО
63 | 1 | Собственные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.475 | 4504.015 | 4504.015 | 9759.505 | 0 | 83.1918 | 0 | 83.1918 | [5 empty] | 0
64 | 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
65 | 1.2 | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 4.425 |  | 0.36875 |  | 0.36875 | [5 empty] | 0
66 | 1.3 | Плата за подключение (технологическое присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 4502.54 | 4502.54 | 9755.08 |  | 82.823 |  | 82.823 | [5 empty] | 0
67 | 2 | Привлеченные средства, в т.ч: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
68 | 2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
69 | 2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
70 | 2.3 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
71 | 2.4 | Займ от фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
72 | 2.5 | Бюджетное финансирование (ГБ, ОБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
73 | 2.6 | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
74 | 2.7 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
75 | 2.8 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
76 | 3 | ВСЕГО источников финансирования по Янтарному ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.475 | 4504.015 | 4504.015 | 9759.505 | 0 | 83.1918 | 0 | 83.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [11 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора по капитальному строительству | [11 empty] | А.О. Орехов
Начальник ОРПР | [11 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ФЭО | [11 empty] | Ж.В. Шумская
Руководитель группы технологического присоединения | [11 empty] | А.И. Дьяченко

## Т9План освоен. к. влож. канал.
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Отчет по освоению капитальных вложений по инвестиционным проектам в области водоотведения за 2022 год.
Таблица 9
№ мероприятия |  | Наименование мероприятия | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, (без НДС) в 2022 г.
[6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | План на 01.01.2023 года |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | План | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого | ФАКТ | Примечания
[6 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Факт | Факт | млн. руб. | План | План | План |  | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 9
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | 2019 | 2021 | 74.499 | 74.499 | 0 | 74.499 | - | - | - | -4e-05 | 24.1807 | 24.1807 | 26.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.499 | 0 | введен в эксплуатацию
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | 2020 | 2021 | 204.849 | 204.849 | 9.364 | 180.509 | - | - | - | -0.00053 | 0 | 203.6768 | 1.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8495 | 0 | введен в эксплуатацию
| 1.1.3. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | 2015 | 2019 | 7.555 | 7.555 | 0.962 | 6.592 | - | - | - | 7.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5926 | 0 | 0 | 6.5926 | 1209.08
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград"
| 1.2.1 | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | 2022 | 2022 | 21.627 | 21.627 | 1.821 | 19.806 | - | - | - | -0.00071 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0 | 0 | 0 | 21.6277 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.759 | 1.652 | 11.107 | - | - | - | -0.00095 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0 | 0 | 0 | 12.7599 | 0
| 1.2.3 | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | 2022 | 2022 | 12.759 | 12.759 | 1.652 | 11.107 | - | - | - | -0.00059 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0 | 0 | 0 | 12.7596 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | 2022 | 2023 | 199.019 | 199.019 | 0 | 199.019 | - | - | - | 198.919 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40.5725 | 24.812 | 24.812 | 90.2965 | 1870
Янтарный городской округ
| 1.2.5. | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | 2023 | 2025 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 0 | - | - | - | 4.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.9586 | 1.9586 | 4.1672 | 0
| 1.2.6. | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | 2023 | 2025 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0 | - | - | - | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.91679 | 0.91679 | 2.0836 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1 | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | 2022 | 2023 | 364.644 | 364.644 | 14.644 | 350 | - | - | - | 294.6211 | 0 | 0 | 0.02295 | 70 | 125 | 80.9992 | 55.811 | 331.8331 | 0
| 1.3.2 | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | 2023 | 2023 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0 | - | - | - | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9602 | 0 | 0 | 7.9602 | 28.65
Янтарный городской округ
| 1.3.3 | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | 2023 | 2025 | 3.504 | 3.504 | 3.504 | 0 | - | - | - | 3.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.6272 | 1.6272 | 3.5043 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1 | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | 2023 | 2023 | 26.587 | 26.587 | 0.889 | 16.853 | - | - | - | 24.2471 | 0 | 0 | 0.70747 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | 27.45
| 1.4.2 | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование | 2020 | 2022 | 67.541 | 67.541 | 67.541 | 0 | - | - | - | 40.1592 | 0 | 0 | 0.0675 | 27.3143 | 0 | 0 | 0 | 27.3818 | 0
| 1.4.3 | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | 2020 | 2022 | 10.005 | 10.005 | 10.005 | 0 | - | - | - | 6.5844 | 0 | 0 | 2.2053 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | 0
Янтарный городской округ | [20 empty] | 0
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | [19 empty] | 0
| 2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | [19 empty] | 0
Городской округ "Город Калининград" | [20 empty] | 0
| 2.1.1 | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 2020 | 2020 | 84.154 | 84.154 | 5.686 | 78.467 | - | - | - | 0.03305 | 0 | 5.3708 | 0.19354 | 78.5566 | 0 | 0 | 0 | 84.121 | 0
| 2.1.2 | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | 2019 | 2019 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | - | - | - | 2.111 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0
| 2.1.3 | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | 2019 | 2019 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0 | - | - | - | 1.12 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0
| 2.1.4 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 2018 | 2023 | 22.631 | 22.631 | 1.342 | 21.288 | - | - | - | 22.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2884 | 0 | 0 | 21.2884 | 0
| 2.1.5 | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | 2022 | 2022 | 2.878 | 2.878 | 0 | 2.878 | - | - | - | -0.00015 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 398
Янтарный городской округ
| 2.1.6 | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | 2023 | 2025 | 3.738 | 3.738 | 3.738 | 0 | - | - | - | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
Городской округ "Город Калининград" | [20 empty] | 0
| 2.2.1 | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | 2019 | 2021 | 6.696 | 6.696 | 2.081 | 4.614 | - | - | - | -0.00079 | 0 | 2.0819 | 4.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6968 | 434
| 2.2.2 | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | 2022 | 2023 | 0.813 | 0.813 | 0.027 | 0.81 | - | - | - | 0.8103 | 0 | 0 | 0 | 0.002702 | 0.81075 | 0 | 0 | 0.81345 | 0
| 2.2.3 | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | 2023 | 2023 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 0 | - | - | - | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 2.8993 | 0
| 2.2.4 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | 2023 | 2023 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | - | - | - | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
| 2.2.5 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | 2023 | 2023 | 6.434 | 6.434 | 6.434 | 0 | - | - | - | 6.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0 | 0 | 6.4342 | 0
| 2.2.6 | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | 2023 | 2023 | 6.375 | 6.375 | 6.375 | 0 | - | - | - | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3753 | 0 | 0 | 6.3753 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | 2023 | 2023 | 4.959 | 4.959 | 4.959 | 0 | - | - | - | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | 0
| 3.1.2 | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 2022 | 2023 | 6.862 | 6.862 | 2.4 | 4.462 | - | - | - | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 4.4623 | 0 | 0 | 6.8627 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 2022 | 2023 | 13.855 | 13.855 | 2.804 | 11.051 | - | - | - | 11.0507 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 11.0514 | 0 | 0 | 13.8556 | 0
Янтарный городской округ
| 3.1.4 | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | 2023 | 2025 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 0 | - | - | - | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0007375 | 0.0022125 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | 2019 | 2019 | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 0 | - | - | - | -6.489e-05 | 0 | 5.0374 | 0.15759 | 0.41603 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | 0
| 3.2.2 | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | 2020 | 2023 | 140.749 | 140.749 | 2.401 | 138.348 | - | - | - | 37.2966 | 1.8251 | 57.4762 | 30.2845 | 13.8665 | 3.3397 | 8 | 8 | 122.792 | 0
| 3.2.3 | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | 2019 | 2020 | 27.019 | 27.019 | 0 | 27.019 | - | - | - | -0.00038 | 27.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | 0 | введен в эксплуатацию
| 3.2.4 | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 2020 | 2023 | 36.413 | 36.413 | 2.52 | 33.892 | - | - | - | 33.8923 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | 0 | введен в эксплуатацию в 2021 г.
| 3.2.5 | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | 2021 | 2021 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 0 | - | - | - | -0.00097 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.463 | 0
| 3.2.6 | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | 2019 | 2023 | 47.297 | 47.297 | 7.077 | 40.219 | - | - | - | -0.000839 | 0.033479 | 7.0444 | 0 | 40.2199 | 0 | 0 | 0 | 47.2978 | 169.93
| 3.2.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 2019 | 2023 | 47.437 | 47.437 | 2.867 | 44.57 | - | - | - | 28.5329 | 2.7614 | 9.6297 | 2.606 | 3.907 | 28.5336 | 0 | 0 | 47.4378 | 0
| 3.2.8 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | 2019 | 2020 | 2.756 | 2.756 | 0.29718 | 2.459 | - | - | - | 0.81897 | 0.29718 | 1.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0
| 3.2.9 | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | 2021 | 2021 | 12.299 | 12.299 | 12.299 | 0 | - | - | - | 9.5143 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | 2023 | 2023 | 6.775 | 6.775 | 6.775 | 0 | - | - | - | 6.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 6.7751 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 2020 | 2022 | 263.85 | 263.85 | 0.304 | 224.687 | - | - | - | 263.5458 | 0 | 0 | 0.30079 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | 114314.39 | введен в эксплуатацию в 2022 г.
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград"
| 5.2.1 | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | 2022 | 2023 | 1.281 | 1.281 | 0.377 | 0.903 | - | - | - | 0.90308 | 0 | 0 | 0 | 0.37792 | 0.90334 | 0 | 0 | 1.2813 | 0
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
| Заместитель директора по капитальному строительству |  |  | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР |  |  | Е.В. Мичурова

## Т10План ввода-вывода канал.
И.о. директора ГП КО "Водоканал"
________________В.В. Пурыжов
"____"____________2023г.
М.П.
Инвестиционная программа ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения 2019-2025 годы
Отчет ввода/вывода объектов водоотведения ГП КО "Водоканал" за 1 квартал 2023 год
| № Мероприятия | Наименование мероприятия | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | План ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [54 empty] | Факт ввода (вывода) и принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | нематериальные активы | основные средства |  |  |  |  | квартал | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт) |  | млн. руб. без НДС | млн. руб. без НДС | D, мм | L, км | P, куб. м/сут | иное (ед., шт)
| 1 | 2 | [22 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [13 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 1.1.1 | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в московском районе г.Калининграда Строительство | 74.499 | IV | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 26.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.497 | 0.75 | 1033 | 847 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. Проектирование и строительство | 204.849 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 8.191 | 195.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.363 | 195.485 | - | - | 1000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. Проектирование и строительство | 7.555 | IV | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 6.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 6.592 | 0.66667 | 1050 | 63 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе |  | Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 1.2.1 | Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | 21.627 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.821 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 19.806 | - | - | 900 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д.9б в мкр.Прибрежный г. Калининграда. Проектирование и строительство | 12.759 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.652 | 11.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 11.107 | - | - | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | 12.759 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.652 | 11.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 11.107 | - | - | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 1 этап строительства | 199.019 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 40.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.672 | - | - | 41000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
| 1.2.5. | Строительство канализационной насосной станции в п.Покровское Янтарного городского округа мощностью 500 м.³/сут (2 шт в начале и конце ул.Гвардейская). Проектирование | 4.167 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | - | - | 500х2 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6. | Строительство канализационной насосной станции производительностью 500м³/сут. в п. Синявино Янтарного городского округа. Проектирование | 2.083 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.91679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | - | - | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 1.3.1 | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. Проектирование и строительство | 364.644 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.67768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 7,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 80,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 80,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0547 | 349.998 | 800 | 2050 | 55200 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 | Реконструкция участка канализационного коллектора от ул. Грига до КНС-1 по ул. В.. Гюго, в г. Калининград. Проектирование | 7.96 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 0 | 1200 | 1750 | 41000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
| 1.3.3 | Реконструкцию сетей хозяйственно- бытовой канализации от КНС 1 до КНС 2 с увеличением диаметра труб с 200 до 300 мм L=1000 п.м и переподключением потребителей. Проектирование | 3.504 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 300 | 1000 | 200 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением систем водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 1.4.1 | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде | 26.587 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | - | - | 2400 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.2 | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. м3/сут. Проектирование | 67.541 | IV | 16.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 27.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.032 | 0 | - | - | 250000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4.3 | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. Проектирование | 10.005 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 8.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.004 | 0 | - | - | 300 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 2.1.1 | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 84.154 | IV | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.089 | 78.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.652 | 78.467 | 0.8 | 2х970/1950 | 33000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2 | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). Проектирование | 3.75 | IV | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 1000 | 2488 | 33000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.3 | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова" Проектирование | 3.75 | IV | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 1000 | 2488 | 133.8 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.4 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 22.631 | IV | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 21.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 21.288 | 200/250/350/450 | 1033 | 63 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.5 | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. Строительство | 2.878 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 2.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.878 | 200 | 355 | 63 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
| 2.1.6 | Строительство канализационного коллектора по ул. Гвардейкая в п. Покровское. Проектирование | 3.738 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.74 | 0 |  |  |  |  | IV | 0.74 | 0 |  |  |  |  | IV | 0.74 | 0 |  |  |  |  | 2.22 | 0 | 315 | 1200 | 150 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 2.2.1 | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. Проектирование и строительство | 6.696 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 4,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 4.614 | 300 | 570 | 1200 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2 | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. | 0.813 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0,0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.81 | 200 | 100 | 150 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3 | Строительство канализационной сети по ул. Орудийная до ул. Гагарина. Проектирование | 2.899 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 315 | 630 | 1000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.4 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Сурикова, ул. Дивная, ул. Счастливая, ул. Закатная, ул. Букетная, ул. Пирогова, ул. Весенняя, ул. Красных Зорь, пер. Сурикова, пер. Старокаменный, пер. Полевой. Проектирование | 7.5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 200 | 3438 | 250 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.5 | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Волочаевская, ул. Волоколамская, ул. Новинская, ул. Володарского, ул. Краснознаменская, ул. Дзержинского в г. Калининграде. Проектирование | 6.434 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 315 | 3425 | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.6 | Строительство сетей водоотведения по ул. М.Цветаевой, ул. И.Франко, ул. Б.Пастернака, ул. А.Ахматовой, ул. М.Булгакова, ул. М.Зощенко,пер. М.Зощенко в г. Калининграде. Проектирование | 6.375 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 315 | 3006 | 120 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 3.1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. Проектирование | 4.959 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 4.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 400/900/1000 | 488 | 10000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.2 | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 6.862 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 4.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.462 | 300 | 488 | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 13.855 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 11.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.804 | 11.051 | 200 | 1500 | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
| 3.1.4 | Реконструкция сетей канализации в МО «Янтарный городской округ». Проектирование | 15.35 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 315 | 8500 | 500 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
| 3.2.1 | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. Проектирование | 5.611 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0 | - | - | 250000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.2 | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. Проектирование и строительство | 140.749 | IV | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.576 | 56.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 30.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 13.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.401 | 120.388 | - | - | 250000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.3 | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 модернизация | 27.019 | IV | 0 | 27.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.019 | - | - | 7200 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.4 | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г. Калининграде. Проектирование и строительство | 36.413 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 33.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5207 | 33.892 | 315 | 0.0125 | 300 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.5 | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. Проектирование | 6.462 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.462 | 0 | - | - | 20400 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.6 | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. Проектирование и строительство | 47.297 | IV | 0.03348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 7.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 40.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0775 | 40.219 | 160 | 5300 | 600 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссе, 127 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 47.437 | IV | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.105 | 9.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 9.523 | - | - | - | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.8 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала №1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г.Калининград. Проектирование и строительство | 2.756 | IV | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 1.639 | - | - | - | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.9 | Реконструкция КНС-2 в г.Калининграде. 2 этап строительства. Проектирование | 12.299 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 2.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 | 0 | - | - | 46000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.10 | Строительство КНС с двумя напорными коллекторами пос. Борисово в г. Калининграде. Проектирование | 6.775 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 6.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 100 | 2х5300 | 600 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2.11 | Реконструкция КНС-1 в г.Калининграде. Проектирование и строительство | 263.85 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 263.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.30079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30079 | 263.85 | - | - | 43000 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных
систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
| 5.2.1 | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. | 1.281 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.903 | - | - | - | 0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Городской округ "Город Калининград" | Городской округ "Город Калининград"
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
Янтарный городской округ | Янтарный городской округ
Мероприятия не предусмотрены в данной инвестиционной программе
|  | Заместитель директора по капитальному строительству | [26 empty] | А.О. Орехов | [13 empty] | А.О. Орехов
|  | Начальник ОРПР | [26 empty] | Е.В. Мичурова | [13 empty] | Е.В. Мичурова

## Т11Целевые показатели канл.
Целевые показатели системы водоотведения Калининградского городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
| Наименование показателя |  | ед. изм. | Значение показателя на 2021 г. | Значение показателя на 2022 г. | Значение показателя на 2023 г. | Факт
1 | Показатели качества очистки сточных вод
1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | Д свно | % | 5.33 | 5.32 | 5.32
| Объем сточных вод, не подвергшихся очистке | V нос | куб.м | 2649982.4 | 2645010.6 | 2654113.9
| Общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения; | V общ | куб.м | 49718244 | 49718244 | 49889359
1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | Д нн | % | 63.25 | 63.25 | 63.25
| Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы; | К пнндс | ед | 759 | 759 | 759
| Общее количество проб сточных вод. | К п | ед | 1200 | 1200 | 1200
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Пн | ед./км | 3.62 | 3.64 | 3.66
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях | К а/п | ед | 3291 | 3311 | 3331
| Протяженность канализационной сети | L сети | км
3 | Показатели энергетической эффективности |  |  | 909.9 | 909.9 | 909.9
3.1. | Удельный расход электрической энергии , потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | У рост | кВт*ч/куб.м
| Общее количество электрической энергии, потребленной на очистку сточных вод | К э | кВт*ч | 0.205 | 0.205 | 0.206
| Общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | V общ | куб.м | 10408735 | 10408735 | 10408735
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | У ртросв | кВт*ч/куб.м | 50721974 | 50678996 | 50533981
| Общее количество электрической энергии, потребленной на транспортирование сточных вод | К э | кВт*ч | 0.224 | 0.245 | 0.245
| Общий объем транспортируемых сточных вод | V общ тр осв | куб.м | 111368.87 | 121809.7 | 122228.93
Целевые показатели системы водоотведения Янтарного городского округа в рамках реализации инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" по реконструкции, модернизации и развитию систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2025 годы.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Версия организации |  | Версия организации | Версия организации
|  |  | 2023 |  | 2024 | 2025
|  |  | план организации |  | план Органа регулирования | план Органа регулирования
1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7
1. | Показатели качества питьевой воды
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитель-ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |  | 0 | 0
2. | Показатели надежности и бесперебойности
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществ-ляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 |  | 0 | 0
3. | Показатели энергетической эффективности
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0.338 |  | 0.338 | 0.338
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/ куб.м | 0.029 |  | 0.029 | 0.029