## отчет по мероприятиям
Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС за 2022 года.
Директор ГП КО "Водоканал"
________________А.С. Мурадянц
"____"____________2022г.
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, 2019-2023г.г. тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования в 2022 г. , тыс. руб. |  | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | 2019г. | 2020 год без НДС | 2021 | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | без учета НДС |  |  | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2022г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2022 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего | [7 empty] | 2076103.03 | 1024515.64 | 2889805.34 | 1176698.64 | 1031242.96 | #REF! | 519486.854 | 114165.2237 | 160.39 | 23172.7987 | 616.6466 | 33000.8169 | 46727.564 | 48467.8557 | 15333.8461 | 11264.809 | 128715.0045 | 23827.395 | 39773.9115 | 55275.5562 | 24269.1769 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 0 | 436083.4222 | 439336.6739 | 21.98 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1142546.5 | 322311.92 | 886119.42 | 139101.35 | 143623.62 | 111768.69 | 319525.16 | 1209.9796 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 1110.0796 | 2395.0392 | 99.9 | 0 | 0 | 16726.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264162.01 | 264162.01 | 0.38 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 207935.45 | 0 | 626638.74 | 60774.35 | 161418.78 | #REF! | 192768.414 | 13546.7292 | 160.39 | 1366.975 | 616.6466 | 647.3386 | 39697.564 | 3118.7428 | 15333.8461 | 10154.7294 | 12138.7768 | 2021.58 | 34.092 | 2540.1021 | 7543.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171921.4122 | 175174.6639 | 7.03 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 831632.89 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 7193.28 | 99408.5148 | 0 | 21705.9237 | 0 | 32353.4782 | 0 | 45349.1129 | 0 | 0 | 114181.1886 | 21705.915 | 39739.8195 | 52735.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1909326.1 | 999161.54 | 1551752.68 | 605672.16 | 383582.47 | 116582.55 | 226744.654 | 9122.3577 | 75 | 76.58 | 0 | 34.092 | 39239.564 | 2202.941 | 15333.8461 | 8549.8013 | 10282.7162 | 76.58 | 34.092 | 1613.9101 | 8558.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169302.23 | 169302.23 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 989659.6 | 296957.82 | 605271.59 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 172215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 194045.42 | 0 | 197270.65 | 24568.73 | 66892.61 | 37695.87 | 52294.474 | 9122.3577 | 75 | 76.58 | 0 | 34.092 | 39239.564 | 2202.941 | 15333.8461 | 8549.8013 | 9097.6567 | 76.58 | 34.092 | 1613.9101 | 7373.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302.23 | 5302.23 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 203796.15 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 989659.6 | 296957.82 | 605271.59 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 172215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 999161.54 | 793833.22 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 296957.82 | 76415.11 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [6 empty] | ОБ |  |  | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [6 empty] | ГБ |  |  | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 272205.39 | 0 | 272205.39 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| проектирование | [9 empty] | 4946.26 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 267259.13 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 248435.19 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 216891.55 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215.9 | 8215.9 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1519.43 |  |  |  | 1519.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Авангард Логистика" - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство | [9 empty] | 6696.47 |  |  |  | 6696.47 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Балтгеология" - разведочные скважины | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1185.0596 |  |  |  | 1185.0596
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 7.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| ООО "Ирис" - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.37 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 975.37 |  | 975.37 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 725.37 |  | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.3.2. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в раоне ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [9 empty] | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.28 | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4959 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства | [6 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 26833.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 10754.58 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 981.2003 | 75 | 76.58 | 0 | 34.092 | 192.06 | 1741.0566 | 0 | 870.5283 | 981.2003 | 76.58 | 34.092 | 0 | 870.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5902.8 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Авангард Логистика" - разработка ПОДД | [14 empty] | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3957.86 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д. № 8 поул. Земнухова в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1290.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2003 | 0 | 1.58 | 0 | 34.092 | 0 | 870.5283 | 0 | 870.5283 | 906.2003 | 1.58 | 34.092 | 0 | 870.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
| строительство | [9 empty] | 1290.94 |  |  |  | 0 | 906.2003 | 0 | 1.58 | 0 | 34.092 | 0 | 870.5283 | 0 | 870.5283 | 906.2003 | 1.58 | 34.092 | 0 | 870.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Мальянц В.И. | [14 empty] | 34.092 |  |  |  | 34.092 |  |  |  |  | 34.092 |  | 34.092
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 870.5283 | [5 empty] | 870.5283 |  | 870.5283 | 870.5283 |  |  |  | 870.5283
| МП "Городской центр геодезии" -изыскания | [14 empty] | 1.58 | 0 | 1.58 | [6 empty] | 1.58 | 1.58
1.4.2. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 3560.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 0 | [5 empty] | 870.5283 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 170139.5 | 0 | 170139.5 | 23675.28 | 64861.12 | 26487.67 | 48394.06 | 8116.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36485 | 461.8843 | 15309.1461 | 7654.573 | 8116.4564 | 0 | 0 | 1613.9101 | 6502.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | 0.42 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 22483.28 |  | 22483.28 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | 0.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 8961.92 |  | 8961.92 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.01 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Дубюк Т.М. ИП - лесопатологическое обследование деревьев | [14 empty] | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 20
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 13521.36 |  | 13521.36 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1937.02 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 9909.1 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 7317.14 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 9909.1 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12912.57 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство | [9 empty] | 11932.57 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1686.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| Проектирование. | [9 empty] | 1686.18 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5.12 | Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2906.38 | 0 | 10150 | 0 | 2820.43 | 4695.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.43 | 441.8843 | 8508.1298 | 4254.0649 | 4695.9492 | 0 | 0 | 1041.8843 | 3654.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1875.5192 | -1875.5192 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
| Проектирование. | [9 empty] | 593.95 | 0 | 10150 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "АМ Квадр" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкция | [9 empty] | 2312.43 |  |  |  | 2312.43 | 4695.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.43 | 441.8843 | 4254.0649 | 4254.0649 | 4695.9492 | 0 | 0 | 1041.8843 | 3654.0649
| ИП Грицай В.П. - СМР | [14 empty] | 4695.9492 |  |  |  |  | 441.8843 | 441.8843 |  | 4254.0649 | 4695.9492 |  |  | 1041.8843 | 3654.0649
1.5.13 | Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова,, д. 77а в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3502.55 | 0 | 10150 | 0 | 3423.47 | 3400.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.47 | 0 | 6801.0162 | 3400.5081 | 3400.5071 | 0 | 0 | 552.0258 | 2848.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9619 | 22.9619 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения работ
| Проектирование. | [9 empty] | 568.08 | 0 | 10150 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 3400.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "АМ Квадр" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Реконструкция | [9 empty] | 2934.47 |  |  |  | 2934.47 | 3400.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.47 | 0 | 3400.5081 | 3400.5081 | 3400.5071 | 0 | 0 | 552.0258 | 2848.4814 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦРиС" - СМР | [14 empty] | 3400.5081 | [5 empty] | 0 |  | 3400.5081 | 3400.5071 |  |  | 552.0258 | 2848.4814
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.78 | 395.78 | 5.87 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.78 | 395.78 | 5.87 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Дубюк Т.М. - лесопатологическое обследование | [14 empty] | 24.7 | [6 empty] | 24.7 | 24.7
1.7. | Вывод из эксплуатации. Консервацияи демонтаж объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 2562.5 | 0 | 0 | 0 | 2562.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая. 56а-56-г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 1281.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 377.91 |  |  |  | 377.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| демонтаж |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 903.34 |  |  |  | 903.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая. 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 1281.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 377.91 |  |  |  | 377.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| демонтаж |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 903.34 |  |  |  | 903.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 166776.93 | 25354.1 | 1338052.66 | 571026.48 | 647660.49 | #REF! | 292742.2 | 105042.866 | 85.39 | 23096.2187 | 616.6466 | 32966.7249 | 7488 | 46264.9147 | 0 | 2715.0077 | 118432.2883 | 23750.815 | 39739.8195 | 53661.6461 | 15711.0427 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 0 | 266781.1922 | 270034.4439 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152886.9 | 25354.1 | 280847.83 | 42443.12 | 59906.68 | 32882.01 | 147309.26 | 1209.9796 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 1110.0796 | 1209.9796 | 99.9 | 0 | 0 | 15541.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100162.01 | 100162.01 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13890.03 | 0 | 429368.09 | 36205.62 | 94526.17 | #REF! | 140473.94 | 4424.3716 | 85.39 | 1290.395 | 616.6466 | 613.2466 | 458 | 915.8019 | 0 | 1604.9281 | 3041.1201 | 1945 | 0 | 926.192 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166619.1822 | 169872.4339 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 627836.74 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 4959 | 99408.5148 | 0 | 21705.9237 | 0 | 32353.4782 | 0 | 45349.1129 | 0 | 0 | 114181.1886 | 21705.915 | 39739.8195 | 52735.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152886.9 | 25354.1 | 280847.83 | 42443.12 | 59906.68 | 32881.01 | 147309.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14431.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100162.01 | 100162.01 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование | [9 empty] | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 17742.79 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 889.05 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 16853.74 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74499.04 | 0 | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| строительство | [9 empty] | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 71056.58 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 8054.94 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - эксп. ПИР | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| строительство | [9 empty] | 63001.64 |  |  |  | 63000
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 10005.34 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215.26 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| проектирование | [9 empty] | 10005.34 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д. 9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 12759.95 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1652.72 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 1652.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 11107.23 |  |  |  | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Строительство КНС по ул. Лисопильной в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 21627.71 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1821.34 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 1821.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 19806.37 |  |  |  | 19806.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая. 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 12759.59 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1652.36 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 1652.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 11107.23 |  |  |  | 11107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1209.9796 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.0796 | 1209.9796 | 99.9 | 0 | 0 | 1110.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 91268.12 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 81434.72 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 84120.95 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5653.46 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 78467.49 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2630.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 2630.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 1209.9796 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.0796 | 1209.9796 | 99.9 | 0 | 0 | 1110.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | плата за подключение | [7 empty] | 1209.9796 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.0796 | 1209.9796 | 99.9 | 0 | 0 | 1110.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 1110.0796 | [7 empty] | 1110.0796 | 1110.0796 |  |  |  | 1110.0796
| ООО "СК "Ирис" - ПОДД | [14 empty] | 99.9 |  | 99.9 | [6 empty] | 99.9 | 99.9
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Каалининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2878.15 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 2878.15 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация и реконструкция существующих сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.93 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 132959 | 0 | 2081.93 | #REF! | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в раоне ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 |  | 4914.56 |  | 132959 | 0 | 2081.93 | #REF! | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4959 | 4959 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4959 | 0 | 2081.93 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства | [6 empty] | 4959
| строительство | [8 empty] | 0 | 128000 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7510.24 | 0 | 7510.24 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2.7 | 470 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 470 | 75 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39579.9919 | 39579.9919 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 470 | 75 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 470 | 75 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Авангард Логистика - ПОДД | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |  | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г. Калининграде. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 813.45 | 0 | 2081.93 | #REF! | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 2.7 | 0 | 2081.93 | #REF! | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 810.75 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 308590.09 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 3556.3716 | 10.39 | 1215.395 | 616.6466 | 613.2466 | 60 | 122.8019 | 0 | 1604.9281 | 2173.1201 | 1870 | 0 | 133.192 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45704.2603 | 48957.5119 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 99408.5148 | 0 | 21705.9237 | 0 | 32353.4782 | 0 | 45349.1129 | 0 | 0 | 114181.1886 | 21705.915 | 39739.8195 | 52735.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5611.06 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | повторная экспертиза ПД
| проектирование | [9 empty] | 5611.06 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.5.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 107214.49 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907.52 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 104812.98 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36413.28 | 0 | 36413.28 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | введен в эксплуатацию
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2520.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. -авторский надзор | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Сыромяхо Х.В. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 33892.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.5.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр. Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47297.84 |  | 47297.84 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9281 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40049.9919 | 40049.9919 | 0 | 0 | 0 | В стадии разработки ПД
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9281 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главное учреждение экспертизы - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 169.9281 | 169.9281 | 0 |  | 0 | 169.9281 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 40219.92 |  | 40219.92 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47437.76 |  | 47437.76 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование | [9 empty] | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 44570.33 |  | 44570.33 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 1937.03 |  | 1937.03 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 297.18 |  | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 1639.85 |  | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 62784.66 |  | 62784.66 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 3253.2516 | 0 | 1205.005 | 613.2466 | 613.2466 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3253.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД на 2-ой этап
| проектирование | [9 empty] | 2784.66 |  |  |  | 0 | 3253.2516 | 0 | 1205.005 | 613.2466 | 613.2466 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 2505.005 | 0 | 1205.005 | [5 empty] | 1300 | 1870 | 1870
| ООО "Калининградпромстройпроект" - персчет в текущие цены СД | [14 empty] | 135 | [7 empty] | 135
| АО "Янтарьэнерго" - компенсация | [14 empty] | 613.2466 |  |  | 613.2466 | 613.2466
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264154.26 |  | 264154.26 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 99541.7067 | 10.39 | 21716.3137 | 3.4 | 32353.4782 | 60 | 45471.9147 | 0 | 0 | 114314.3806 | 21705.915 | 39739.8195 | 52868.6461 | 0 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 251949.815 | 0 | -99538.3067 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | разрещение на ввод в эксплуатацию от 15.09.2022г.
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 304.19 |  | 304.19 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 133.1919 | 10.39 | 10.39 | 3.4 | 0 | 60 | 122.8019 | 0 | 0 | 133.192 | 0 | 0 | 133.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Калининградгазификация | [6 empty] | собственные средства | [7 empty] | 10.39 | 10.39 | 10.39 |  | 0 |  |  |  |  | 10.3902 | 0 | 0 | 10.3902
| ИП Сыромахо Д.В. - изготовление тех.пПланов | [14 empty] | 62.8019 | [5 empty] | 62.8019 |  |  | 62.8019 |  |  | 62.8019
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 99408.5148 | 0 | 21705.9237 | 0 | 32353.4782 | 0 | 45349.1129 | 0 | 0 | 114181.1886 | 21705.915 | 39739.8195 | 52735.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 89381.3966 |  | 21662.5987 |  | 24917.3024 |  | 42801.4955 |  | 0 | 89381.3879 | 21662.59 | 24917.3024 | 42801.4955 | 0
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 178.6632 |  | 43.325 |  | 49.8346 |  | 85.5036 |  | 0 | 178.6632 | 43.325 | 49.8346 | 85.5036 | 0
| АО "Янтарьэнерго" - тех. прис. | [14 empty] | 9848.455 |  |  |  | 7386.3412 |  | 2462.1137 |  | 0 | 24621.1375 |  | 14772.6825 | 9848.455
2.6. | Модернизация или реконструкция существующих сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 20718.38 | 0 | 20718.38 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 5204.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 2400.44 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6862.74 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.44 | 2400.44 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2400.44 | 0 | 2081.93 | 0 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4462.3 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 13855.64 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.27 | 2804.27 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2804.27 | 0 | 2081.93 | 0 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 11051.37 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 1281.26 | 0 | 1281.26 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.92 | 377.92 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 1281.26 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.92 | 377.92 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 377.92 | 0 | 2081.93 | 0 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [14 empty] | С.В. Левченко
Заместитель директора
| по капитальному строительству | [14 empty] | А.О. Орехов
| Заместитель главного бухгалтера | [14 empty] | И.А. Гладышева
| Начальник ОРПР | [14 empty] | Е.В. Мичурова
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [6 empty] | В.Н. Говоровская

## ввод мощностей
Отчет о вводах/выводах объектов Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. за 9 месяцев 2022 года.
Директор ГП КО "Водоканал"
[18 empty] | ______________В.В. Дегтярёв | [21 empty] | ____________А.С. Мурадянц
[18 empty] | "____"___________2020г. | [21 empty] | "____"____________2022г.
[18 empty] | М.П. | [21 empty] | М.П.
| Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | Объем финансирования в 2022 г. |  | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
[14 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет | [16 empty] | план* |  | факт |  | план* |  | факт
факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2019 г. | за 4 кв. | всего в 2019 г. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | [5 empty] | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | план** | факт** | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Всего | [7 empty] | 2104313.88 | 979387.02 | 2778922.99 | 273244.23 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
123902.231 | 75183.449 | 75183.449 | 18517.998 | 18517.998 | 786.48 | 13330.153 | 32198.723 | 16870.631 | 131836.668 | 21313.051 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 911959.7 | 185102.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 247848.8 | 0 | 581812.36 | 88141.38 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 495533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1738885.73 | 167554.31 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 718936.52 | 129338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 38215.75 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 718936.52 | 129338.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540965.667 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 251743.343 | 0 | 72306.169 | 0 | 58397.066 | 388156.185 | 35615.494 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Выполнение работ по контракту до 30.09.2019г. | 1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
985 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 295.5 |  | 295.5 | 985 | 295.5 | 689.5 | 0 | [7 empty] | ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992.755 | 490.808 | 490.808 | 217.298 | 217.298 | 0 | 159.233 |  | 125.416 | 992.763 | 125.415 | #REF! | 0 | [7 empty] | ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1485.463 | 881.574 | 881.574 | 253.956 | 253.956 | 0 | 94.174 |  | 255.759 | 1485.458 | 105.528 | 1379.93 | 0 | [7 empty] | ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54.399 | 4.081 | 4.081 | 22.061 | 22.061 | 0 | 15.622 |  | 12.635 | 54.395 | 12.64 | 41.765 | 0 | [7 empty] | ИП Нестерук А. Н. | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26.65 |  |  |  |  | 0 | 26.65 |  |  | 37.8 | 0 | 37.8 | 0 | [7 empty] | АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [10 empty] | 0 | 0
379.821 | [7 empty] | 379.821 | 379.821 | 379.821 | [9 empty] | Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86838.24 | 73806.986 | 73806.986 | 17475.983 | 17475.983 | 0 | 11952.494 |  | -16397.223 | 64036.824 | -42529.28 | 106566.1 | 0 | [7 empty] | ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 |  | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | [7 empty] | СИБ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | [14 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27472.18 | 1335.64 | 1335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26136.54 | 27472.18 | 26136.54 | 1335.64 | 0 | [7 empty] | областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 82000 | 0 | 82000 | 0 | [7 empty] | городской бюджет | [9 empty] | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 336891.54 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центр кадастровых услуг ООО | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 521.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | объект из АИП удален | [8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 521.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 521.89 | 521.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | [8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.656 |  |  |  |  | 1.66 | 1.656 |  |  | 1.66 | 0 | [8 empty] | 1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "ЦИИ" - изыскания | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 29055.58 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | 1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 1681.92 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 1681.92 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 278.41 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 278.41 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 219.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 219.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372.9 | [6 empty] | 0 | 372.9 | 372.9 | 372.9 | [8 empty] | 1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 257.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.106 | 36.106 | 36.106 | 36.106 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть, оплата |  | Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 257.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.106 | 36.106 | 36.106 | 36.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434 | 1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.441 | [6 empty] | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | [9 empty] | Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.665 | [6 empty] | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | [8 empty] | 1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467 |  | проектирование | [9 empty] | 594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | [6 empty] | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центр инженерных изысканий - изыскания | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2605.99 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 2591.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 2591.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Проектирование. | [9 empty] | 980 | 980 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55662.792 | 33.479 | 33.479 | 154.7 | 154.7 | 3843.934 | 3843.934 | 53507.119 | 51630.679 | 95390.472 | 94408.362 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! |  | Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33139.903 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 786.48 | 786.48 | 32198.723 | 32198.723 | 63864.607 | 62923.427 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22522.889 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 3057.454 | 3057.454 | 21308.396 | 19431.956 | 31525.865 | 31484.935 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! |  | Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 18840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33139.903 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 786.48 | 786.48 | 32198.723 | 32198.723 | 63864.607 | 62923.427 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | Модернизация | [9 empty] | 28990 | 18840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 4622.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 4622.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "КПСП"- разработка ПД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33139.903 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 786.48 | 786.48 | 32198.723 | 32198.723 | 63864.607 | 62923.427 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33139.903 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 786.48 | 786.48 | 32198.723 | 32198.723 | 63864.607 | 62923.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 4602.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2. | Водоотведение.
786.48 |  |  |  |  | 786.48 | 786.48 |  |  | 786.48 | 0 | [16 empty] | всего | 163883.19 | 25354.1 | 1040037.26 | 105689.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
9.803 | [6 empty] | 9.803 | 9.803 | 9.803 | 9.803 | [16 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 55764.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32188.92 | [6 empty] | 32188.92 | 32188.92 | 62831.624 | 62831.624 | [16 empty] | собственные средства (амортизация) | 10994.65 | 0 | 351480.99 | 49925.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [6 empty] | 0 | 0 | 82 | 82 | [16 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 152.7 |  |  | 0 |  | 152.7 | [17 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 55764.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 13188.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 229.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 12958.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | строительство | [9 empty] | 74500.68 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | КГХ - компенсационное озеленение | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3294.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.022 | 3294.022 | 6631.455 | 6631.455 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  | ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 677.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "Европроект иК" - разработка ПД | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 3856.433 | 3856.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центр кадастровых услуг | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 3856.433 | 3856.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 8177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [6 empty] | 6 | 6 | 943.433 | 943.433 | [9 empty] | проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 8177.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | [6 empty] | 270 | 270 | 990 | 990 | [8 empty] | 2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 1172.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | [6 empty] | 388 | 388 | 948 | 948 | [9 empty] | проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 1172.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | [6 empty] | 975 | 975 | 975 | 975 | [9 empty] | Городской центр геодезии - изыскания | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1655.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.022 | 1655.022 | 2775.022 | 2775.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1655.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.022 | 1655.022 | 2775.022 | 2775.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центр кадастровых услуг | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | [6 empty] | 510 | 510 | 990 | 990 | [9 empty] | ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | [6 empty] | 320 | 320 | 960 | 960 | [9 empty] | Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825.022 | [6 empty] | 825.022 | 825.022 | 825.022 | 825.022 | [9 empty] | строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 193.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | [8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 193.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 7.454 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  |  | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 193.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 7.454 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 7.454 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.454 |  |  |  |  | 7.454 | 7.454 |  |  | 7.45 | 0 | [9 empty] | ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19221.413 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 18014.374 | 16137.934 | 24886.96 | 24853.48 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! |  | ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 962.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | собственные средства (амортизация) | 4614.86 | 0 | 4614.86 | 4614.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18102.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 15052.468 | 15052.468 | 24695.014 | 24695.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 4614.86 | 4614.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18102.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 15052.468 | 15052.468 | 24695.014 | 24695.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18102.468 |  |  |  |  | 3050 | 3050 | 15052.468 | 15052.468 | 24695.014 | 24695.014 | [9 empty] | ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП |  | строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 4614.86 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 45117.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.479 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | [9 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.479 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.479 | 33.479 | 33.479 | [6 empty] | 33.479 | 33.479 | [8 empty] | 2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 157.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 157.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 30005.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | [6 empty] | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата |  | реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 30005.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434 | 2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.1597 | 11.1597 | [9 empty] | Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.441 | [6 empty] | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | [9 empty] | ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122.36 | [6 empty] | 122.36 | 122.36 | 122.36 | 122.36 | [8 empty] | 2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 2799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32.665 | [6 empty] | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | [9 empty] | проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 | 2799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467 |  | Центр кадастровых услуг | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центр геодезии | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.1597 | 11.1597 | [9 empty] | проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | строительство | [9 empty] | 31392.57 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 0 | [9 empty] | проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | С.В. Левченко | [14 empty] | МП "Городской центр геодеии" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Е.В. Мичурова | [14 empty] | проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | И.А. Гладышева | [14 empty] | ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | МП "Городмкой центр геодеии" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Городской центр геодезии - изыск. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Центр комплексного проектирования - ПД | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Центр инженерных изысканий - изыскания | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 2784.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | МП "Городмкой центр геодеии" | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 2784.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | АДС ООО - разработка ПОДД (по счету без договора) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Заместитель директора по капитальному строительству | [13 empty] | А.О. Орехов
[20 empty] | Начальник ОРПР | [13 empty] | Е.В. Мичурова

## водоснабжение
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.) тыс. руб. без НДС
за 9 месяцев 2022 года.
Директор ГП КО "Водоканал"
____________А.С. Мурадянц
"____"____________2022 г.
М.П.
1. Водоснабжение |  |  | 42839.9074
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2022 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 224510.39 | 168596.8526 | 77942.72 | 77942.72 | 47051.0634 | 47051.0634 | 13073.62 | 43603.0692 | 0 | 0 | 168596.8526
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 172215.9 | 129375.9926 | 64869.1 | 64869.1 | 33977.4434 | 33977.4434 | 0 | 30529.4492 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 172215.9 | 129375.9926 | 64869.1 | 64869.1 | 33977.4434 | 33977.4434 | 0 | 30529.4492 | 0 | 0 |  | 98846.5434 | 73369.3566
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 52294.49 | 39220.86 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 52294.49 | 39220.86 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 13073.62 | 0 | 0 |  | 13073.63 | 39220.86
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 226744.67 | 168596.8526 | 77942.72 | 77942.72 | 47051.0634 | 47051.0634 | 13073.62 | 43603.0692 | 0 | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | С.В. Левченко
| Заместитель директора по капитальному строительству | [10 empty] | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР | [10 empty] | Е.В. Мичурова
| Начальник ФЭО | [10 empty] | Ж.В. Шумская
| Руководитель группы технологического присоединения | [10 empty] | А.И. Дьяченко

## канализация
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.) тыс. руб. без НДС
за 9 месяцев 2022 год.
Директор ГП КО "Водоканал"
____________А.С. Мурадянц
"____"____________2022г.
М.П.
2. Водоотведение
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2022 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 287783.2 | 169925.5162 | 61903.13 | 61903.13 | 52920.2704 | 52920.2704 | 65137.24 | 55102.1158 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 147309.26 | 64513.7962 | 26765.89 | 26765.89 | 17783.0304 | 17783.0304 | 30000 | 19964.8758 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 147309.26 | 64513.7962 | 26765.89 | 26765.89 | 17783.0304 | 17783.0304 | 30000 | 19964.8758 | 0 | 0 |  | 74548.9204 | 24977.3092
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 140473.94 | 105411.72 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 140473.94 | 105411.72 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 35137.24 | 0 | 0 |  | 105411.72 | 35062.22
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 4959 | 99408.51 | 0 | 21707.92 | 0 | 24965.14 | 0 | 52735.45 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 4959 | 99408.51 | 0 | 21707.92 | 0 | 24965.14 | 0 | 52735.45 | 0 | 0 |  | 99408.5148 | 0.00484
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 292742.2 | 269334.0262 | 61903.13 | 83611.05 | 52920.2704 | 77885.4104 | 65137.24 | 107837.5658 | 0 | 0
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | С.В. Левченко
| Заместитель директора по капитальному строительству | [10 empty] | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР | [10 empty] | Е.В. Мичурова
| Начальник ФЭО | [10 empty] | Ж.В. Шумская
| Руководитель группы технологического присоединения | [10 empty] | А.И. Дьяченко

## 3 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 4 месяца 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 4 месяца 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (фак) за 4 месяца 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 23172.8 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 23827.4 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317720.54 | 317720.54 | 4.46 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 1365.4 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124773.79 | 124773.79 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 21805.82 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 21805.82 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 76.58 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | -1.58 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 23096.22 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 23750.82 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147648.24 | 147648.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 1290.4 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 1945 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.49 | 118701.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 21805.82 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 21805.82 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.92 | 40144.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1215.4 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1870 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 21705.92 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 21705.92 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 21716.31 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.92 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [13 empty] | 0 | 116.25 | 0 | 0 | [7 empty] | 116.25 | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [14 empty] | 3.4 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 3.4 | 0 | 3.4
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 21705.92 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.92 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 0 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 0 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 0 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 0 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 4 месяца 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 3 месяца 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (фак) за 3 месяца 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 23172.8 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 23827.4 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317720.54 | 317720.54 | 4.46 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 1365.4 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124773.79 | 124773.79 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 21805.82 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 21805.82 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 76.58 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 76.58 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | -1.58 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 23096.22 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 23750.82 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147648.24 | 147648.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 1290.4 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 1945 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.49 | 118701.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 21805.82 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 21805.82 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.92 | 40144.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1215.4 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1870 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 21705.92 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 21705.92 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 21716.31 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.92 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [13 empty] | 0 | 116.25 | 0 | 0 | [7 empty] | 116.25 | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [14 empty] | 3.4 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 3.4 | 0 | 3.4
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 21705.92 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.92 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 0 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 0 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 0 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 0 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 5 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 5 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (фак) за 5 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 31434.4476 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 46861.7301 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317720.54 | 317720.54 | 6.05 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 1365.4 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124773.79 | 124773.79 | 0.78 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 30033.3754 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 44806.0579 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 110.6721 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 110.6721 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6721 | -35.6721 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 31323.7754 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 46751.0579 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147648.24 | 147648.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 1290.4 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 1945 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.49 | 118701.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 30033.3754 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 44806.0579 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.92 | 40144.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1215.4 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1870 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 29933.4754 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 44706.1579 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1205.01 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 29943.8654 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 44706.1579 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [16 empty] | 0 |  | 3.4 | [6 empty] | 0 | 3.4
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 29933.4754 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 44706.1579 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 29873.728 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 29873.728 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 59.7475 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 59.7475 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 0 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 14772.6825
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 6 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 6 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (фак) за 6 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 56173.6231 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 63601.3156 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317720.54 | 317720.54 | 10.81 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 1978.65 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124773.79 | 124773.79 | 1.13 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 54159.3009 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 61545.6434 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 110.6721 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 110.6721 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6721 | -35.6721 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 56062.9509 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 63490.6434 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147648.24 | 147648.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 1903.65 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 1945 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118701.49 | 118701.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 54159.3009 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 61545.6434 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40144.92 | 40144.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | -75 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1828.65 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1870 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 54059.4009 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 61445.7434 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 54069.7909 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 61445.7434 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [16 empty] | 0 |  | 3.4 | [6 empty] | 0 | 3.4
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 54059.4009 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 61445.7434 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 46579.9011 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 46579.9011 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 93.1598 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 93.1598 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 7386.34 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 14772.6825
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 7 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 7 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (фак) за 7 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 80647.9624 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 88473.6548 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317325.54 | 317325.54 | 15.52 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 2373.65 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124378.79 | 124378.79 | 1.35 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 78238.6402 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 85624.9827 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 110.6721 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 110.6721 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6721 | -35.6721 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 80537.2902 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 88362.9827 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147253.24 | 147253.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 2298.65 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 2340 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118306.49 | 118306.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 78238.6402 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 85624.9827 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39749.92 | 39749.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1828.65 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1870 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 78138.7402 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 85525.0827 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 78149.1302 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 85525.0827 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [16 empty] | 0 |  | 3.4 | [6 empty] | 0 | 3.4
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 78138.7402 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 85525.0827 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 70611.1779 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 70611.1779 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 141.2224 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 141.2224 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 7386.34 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 14772.6825
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 8 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 8 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (факт) за 8 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 519486.854 | 99480.9827 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 107306.6752 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317325.54 | 317325.54 | 19.15 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 2436.4519 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2477.8019 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124378.79 | 124378.79 | 1.39 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 97008.8587 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 104395.2012 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226744.654 | 110.6721 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 110.6721 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170072.3 | 170072.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 75 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 75 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072.3 | 6072.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6721 | -35.6721 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 0 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 0 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809.39 | 4809.39 | 0 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 3423.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2934.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 99370.3106 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 107196.003 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147253.24 | 147253.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 2361.4519 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 2402.8019 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118306.49 | 118306.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 97008.8587 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 104395.2012 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39749.92 | 39749.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1891.4519 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1932.8019 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 96908.9587 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 104295.3012 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 96982.1506 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 104358.1031 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 73.1919 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8019 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
| ВДПО - обследование дымовых путей | [16 empty] | 0 |  | 3.4 | [6 empty] | 0 | 3.4
| Сыромахо Д.В. ИП - изготовление тех. Планов | [13 empty] | 0 | 62.8019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62.8019 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 96908.9587 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 104295.3012 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 89381.3964 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 89381.3964 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 141.2224 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 141.2224 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 7386.34 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 14772.6825
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 9 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 9 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (факт) за 9 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 518864.814 | 102900.4219 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 118876.8715 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317305.54 | 317305.54 | 19.83 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 2536.4519 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2588.192 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124358.79 | 124358.79 | 1.45 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 114281.0972 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226122.614 | 572.5565 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 1724.5822 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170052.3 | 170052.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 115 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 115 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052.3 | 6052.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.6721 | -35.6721 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 35.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6721
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 40 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 40 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 20 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | 0.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лесопатологическое обследование деревьев | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 441.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.8843
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 441.8843 | [9 empty] | 1041.8843
| ИП Грицай В.П - СМР | [14 empty] | 441.8843 | [9 empty] | 1041.8843
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2801.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.0258
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 0 | [9 empty] | 552.0258
| ООО "ЦРиС" - СМР | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 552.0258
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 102327.8654 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 117152.2893 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147253.24 | 147253.24 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 2421.4519 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 2473.192 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118306.49 | 118306.49 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114281.0972 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39749.92 | 39749.92 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 1951.4519 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 2003.192 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44126.94 | 44126.94 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114181.1972 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40219.92 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 27 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 99541.7054 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114314.3893 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 133.1919 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.192 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.3902 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 60 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 60 | 0 | 3.4
| Сыромахо Д.В. ИП - изготовление тех. Планов | [13 empty] | 0 | 62.8019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62.8019 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114181.1972 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 89381.3964 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 89381.3964 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 178.6634 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 178.6634 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 9848.4538 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 24621.1375
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 10 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 10 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (факт) за 10 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 518864.814 | 105773.2548 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 120427.7506 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317135.6119 | 317135.6119 | 20.39 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 2706.3799 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2588.192 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124188.8619 | 124188.8619 | 1.54 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 114281.0972 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226122.614 | 3275.4613 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 3275.4613 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170052.3 | 170052.3 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 115 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 115 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052.3 | 6052.3 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906.2005 | -906.2005 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 870.5283 | [9 empty] | 870.5283
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 40 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 40 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 20 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | 0.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лесопатологическое обследование деревьев | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 1722.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.2351
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 1722.2351 | [9 empty] | 1722.2351
| ИП Грицай В.П - СМР | [14 empty] | 1722.2351 | [9 empty] | 1722.2351
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2801.43 | 552.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.0258
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 552.0258 | [9 empty] | 552.0258
| ООО "ЦРиС" - СМР | [14 empty] | 552.0258 | [9 empty] | 552.0258
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 102497.7935 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 117152.2893 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147083.3119 | 147083.3119 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 2591.3799 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 2473.192 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118136.5619 | 118136.5619 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114281.0972 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39579.9919 | 39579.9919 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 2121.3799 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 2003.192 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43957.0119 | 43957.0119 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114181.1972 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40049.9919 | 40049.9919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 99541.7054 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114314.3893 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 133.1919 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.192 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.3902 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 60 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 60 | 0 | 3.4
| Сыромахо Д.В. ИП - изготовление тех. Планов | [13 empty] | 0 | 62.8019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62.8019 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114181.1972 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 89381.3964 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 89381.3964 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 178.6634 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 178.6634 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 9848.4538 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 24621.1375
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11 мес.
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП КО "Водоканал" за 11 месяцев 2022года. Утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 03.11.2020г. № 91-01в/20 ( без НДС).
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Утверждено (план на 2022г.), тыс. руб. | Профинансировано (факт) за 11 месяцев 2022г. , тыс. руб. | Объем финансирования за 1 квартал, тыс. руб. |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | октябрь | Освоено (факт) за 11 месяцев 2022г.), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего : | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 518864.814 | 110005.1727 | 72805.164 | 76221.83 | 91691.1646 | 93654.6826 | 56721.852 | 57700.622 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 125820.0271 | 20577.905 | 36255.689 | 72795.8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317110.9119 | 317110.9119 | 21.2 | 0 | 0 |  | 4934.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 264162.01 | 0 | 1128.182 | 4128.182 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015.137 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192946.75 | 192946.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 175498.53 | 2731.0799 | 12156.708 | 12573.374 | 22089.049 | 21847.229 | 6338.597 | 7317.367 | 0 | 0 | 0 | 2588.192 | 40.5 | 4148.693 | 72764.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124164.1619 | 124164.1619 | 1.56 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 67610.6156 | 67610.6156 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 | 0 | 114281.0972 | 17522.268 | 32106.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1. Водоснабжение Всего: | [7 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 226122.614 | 7507.3793 | 49571.564 | 49988.23 | 65950.6186 | 65705.3986 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 | 0 | 8667.7378 | 106.83 | 914.283 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170027.6 | 170027.6 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 40
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 43488.07 | 139.7 | 11372.53 | 11789.196 | 18085.953 | 17840.733 | 2007.187 | 2047.043 | 0 | 0 |  | 115 | 40.5 | 907.083 | 3005.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6027.6 | 6027.6 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 164000 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 164000 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 0 | 38199.034 | 38199.034 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.71 | 384.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.71 | [6 empty] | 0 | 0 | 204.934 | 204.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 0 | 0 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45904.6656 | 45904.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [13 empty] | 8215.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.0596
| проектирование | [13 empty] | 1519.43 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 6696.47 | 0 | [9 empty] | 1185.0596
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | 7.2 |  | 7.2
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [9 empty] | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 725.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [13 empty] | 2234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [13 empty] | 2234.28 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 192.06 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.06 | 117.06 | 39.05 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -906.2005 | -906.2005 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 906.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.2005
| МП "Городской центр геодезии" - дежурный план | [14 empty] | 1.58 | [9 empty] | 1.58
| ГП КО "Водоканал" - СМР | [14 empty] | 870.5283 | [9 empty] | 870.5283
| ИП Мальянц В.А. - разработка ПОДД | [14 empty] | 34.0921 | [9 empty] | 34.0921
| Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграда. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 40
| строительство | [13 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 42150.16 | 40 | 11372.53 | 11789.196 | 17105.953 | 16853.533 | 1876.187 | 1916.043 | 0 | 0 |  | 40 | 40.5 | 907.083 | 2805.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 4809.39 | 20 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.39 | 4789.39 | 0.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 791.01 | 0 | 0 | 416.67 | 495.384 | 495.384 | 278.41 | 318.266 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 907.083 | 308.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1215.42 |  | 416.67 | 490.417 | 490.417 | 278.41 | 308.333 |  |  |  | 1215.416 |  | 907.083 | 308.333
| АО "Янтарьэнерго" - подключ. | [14 empty] | 14.9 |  | 0 | 4.967 | 4.967 |  | 9.933
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 4018.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Лесопатологическое обследование деревьев | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 219.42 | 537.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 537.854 | 0 | 0 | 537.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 537.85 |  |  | 219.42 | 537.85 | [5 empty] | 537.854 |  |  | 537.854
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 409.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409.147 | 0 | 0 | 409.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 409.15 |  |  |  | 409.15 | [5 empty] | 409.147 |  |  | 409.147
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 18622.57 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18622.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 646.03 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 0 |  |  |  | 18622.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС | [14 empty] | 40.5 | 40.5 | 40.5 | [7 empty] | 40.5 | 40.5
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 0 | 0 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КПСП - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 1066.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 86.18 | 0 | 0 | 0 | 86.18 | 86.18 | 1597.777 | 1597.777 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1550
| ООО "Калининградпромстройпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС"- экспертиза ПД | [14 empty] | 86.18 |  |  | 86.18 | 86.18 | 86.177 | 86.177
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 24158.333 | 10000 | 10000 | 14158.333 | 14158.333 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.78 | 395.78 | 5.87 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Нарвская, д. 19а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2820.43 | 4695.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4695.9492
| Проектирование. | [13 empty] | 508 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 4695.9492 | [9 empty] | 4695.9492
| ИП Грицай В.П - СМР | [14 empty] | 4695.9492 | [9 empty] | 4695.9492
| Реконструкция нежилого здания водоподъемной установки по ул. Генерала Толстикова, д. 77а в г. Калининграде. | [13 empty] | 2801.43 | 1785.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.5286
| Проектирование. | [13 empty] | 489 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция | [13 empty] | 2312.43 | 1785.5296 | [9 empty] | 1785.5286
| ООО "ЦРиС" - СМР | [14 empty] | 1785.5296 | [9 empty] | 1785.5286
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.78 | 395.78 | 5.87 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 420.48 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая, 56а-56г в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.25 | 1281.25 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.91 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.254 | 1281.254 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 377.914 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | [5 empty] | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.
2. Водоотведение. Всего: | [7 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 292742.2 | 102497.7935 | 23233.6 | 26233.6 | 25740.546 | 27949.284 | 54714.665 | 55653.579 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 117152.2893 | 20471.075 | 35341.406 | 69790.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147083.3119 | 147083.3119 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4894.724
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 132010.46 | 2591.3799 | 784.178 | 784.178 | 4003.096 | 4006.496 | 4331.41 | 5270.324 | 0 | 0 |  | 2473.192 | 0 | 3241.61 | 69758.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118136.5619 | 118136.5619 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 99508.4135 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114281.0972 | 17522.268 | 32099.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 100162.01 | 0 | 743.472 | 3743.472 | 31.5 | 2236.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2948.807 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28946.75 | 28946.75 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительностидо 250 тыс. м3/сут. проектирование |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 27314.3 | 0 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27314.3 | 27314.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.5 | 36 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 67.5 | 36 | 36 | 31.5 | 31.5 | [5 empty] | 67.5 | 36 |  | 31.5
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1632.45 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.45 | 1632.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 246.67 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 707.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭИЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [7 empty] | 707.47 | 707.47
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | работы завершены | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| реконструкция | [13 empty] | 63000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 1215.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 2205.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2205.337 | 2205.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭ и ЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2205.338 |  |  |  | 2205.338 | [5 empty] | 2205.337 | 2205.337
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0
| Реконструкция КНС-2 по ул. Судостроительная, д.9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.95 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.72 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
| Строительство КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде. | [13 empty] | 21627.71 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1821.34 | 0 | [9 empty] | 0
| строительство | [13 empty] | 19806.37 | 0 | [9 empty] | 0
| Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграда. | [13 empty] | 12759.59 | 0 | [9 empty] | 0
| Проектирование | [13 empty] | 1652.36 | 0 | [9 empty] | 0
| реконструкция | [13 empty] | 11107.23 | 0 | [9 empty] | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78556.57 | 78556.57 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 89.08 | 0 | 0 | 0 | 753.46 | 753.46 | 4173.82 | 4173.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 753.46 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разработка ПД | [14 empty] | 4173.82 |  |  |  |  | 4173.82 | 4173.82 |  |  |  | 4900 |  |  | 4900
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 753.46 |  |  | 753.46 | 753.46 | [5 empty] | 753.46 |  | 753.46 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 78467.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство коллектора в мкр. им. А. Космодемьянского по ул. Урицкого в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| строительство | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 2878.15 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39579.9919 | 39579.9919 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0
| Проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | -470 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 470 | 0 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство канализационной сети по ул. Левитана г. Калининграда. | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  | 45
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 53453.89 | 2121.3799 | 784.178 | 784.178 | 3249.636 | 3253.036 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 2003.192 | 0 | 2488.15 | 64858.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43957.0119 | 43957.0119 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 50383.255 | 50383.255 | 21705.95 | 21705.95 |  | 114181.1972 | 17522.268 | 32099.796 | 83597.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.59 | 1096.504 | 0 | 0 |  | 1096.504 | 0 | 0 | 1096.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1096.504 |  |  |  |  | 157.59 | 1096.504 |  |  |  | 1096.504 |  |  | 1096.504
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 8907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17468.748 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 4733.479
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 138.152 | 138.152 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2488.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС- экспертиза ПД | [13 empty] | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 138.152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 138.15 | 0 | 138.15 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Норматив" - разработка ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2350 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28677.305 | 28677.305 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14980.598 | 19862.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 28677.305 |  |  |  |  | 28677.305 | 28677.305 |  |  |  | 34842.971 |  | 14980.598 | 19862.373
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 40219.92 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40049.9919 | 40049.9919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 169.9281 | 0 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 27 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 40219.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3907.02 | 0 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907.02 | 3907.02 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1518.662 | 646.026 | 646.026 | 872.636 | 872.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1518.662 | 0 | 646.026 | 872.636 | 872.636 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 0 | 1818.26 | 0 | 0 | [7 empty] | 1870 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 3.4 | 99541.7054 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21709.35 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114314.3893 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 |  | 116.245
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 133.1919 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.192 | 0 | 0 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Калининградгазификация - стройконтроль за стр-ом газа | [13 empty] | 0 | 10.39 | 0 | 0 | [7 empty] | 10.3902 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 60 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 60 | 0 | 3.4
| Сыромахо Д.В. ИП - изготовление тех. Планов | [13 empty] | 0 | 62.8019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62.8019 |  | 0 | 0
| бюджет | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 99408.5136 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 21705.95 | 114181.1972 | 17522.268 | 17119.198 | 63735.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК Чисторгад - СМР | [14 empty] | 89381.3964 |  | 17505.332 |  | 17063.596 |  | 63608.2599 |  |  |  | 89381.3964 | 17505.332 | 17063.596 | 63608.2599
| КПСП - авторский надзор | [14 empty] | 178.6634 |  | 16.936 |  | 35.422 |  | 143.9974 |  |  |  | 178.6634 | 16.936 | 52.202 | 127.217
| АО "Янтарьэнерго" - тех. Прис. | [14 empty] | 9848.4538 |  |  |  | 9848.455 | [5 empty] | 24621.1375
[16 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 3.4
2.4.9. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул. Октябрьская - Солнечный бульвар в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2400.44 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [17 empty] | С.В. Левченко | [7 empty] | С.В. Левченко
[28 empty] | Начальник ОРПР | [9 empty] | Е.В. Мичурова
Начальник ОРПР
| Заместитель директора по капитальному строительству | [17 empty] | А.О. Орехов | [7 empty] | А.О. Орехов | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | И.А. Гладышева
[22 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [12 empty] | И.А. Гладышева
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике и технологическому присоединению | [17 empty] | В.Н. Говоровская | [7 empty] | В.Н. Говоровская
2.4.9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Баженова в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 2804.27 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Демонтаж КНС малая пл ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Проектирование | [13 empty] | 377.92 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Инф. по зел насаждениям
Информация по объектам капитального строительства, приступить к реализации которых ГП КО "Водоканал" планирует в 2022 году и в рамках реализации которых предусмотрена компенсационная стоимость зеленых насаждений.
№ п/п | Наименование мероприятий | Объемы вырубаемых зеленых насаждений. |  |  | стоимость в тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  | деревьев | кустарников | живой изгороди
1 | 2 |  |  |  |  | 10 | 17 | 18 | 16 | 11 | 12 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. | 2 шт. | - | - | 709.608 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 176 шт. | 15 шт. | 8 п.м. | 2443.764 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу.