## мероприятия
Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. с НДС за 2021 год.
Директор ГП КО "Водоканал"
_______________А.С. Мурадянц
"____"____________2022 г.
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, 2019-223г.г. тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования в 2021 г. с НДС |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | 2019г. | 2020 год без НДС | 2021 | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | без учета НДС |  |  | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2021г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2021 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 17 | 18 | 16 | 9 | 10 | 19 | 20 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Всего | [7 empty] | 2076103.03 | 1024515.64 | 2884846.36 | 1196941.76 | 991394.88 | 699782.19 | 273050.69 | 381007.4924 | 77923.884 | 77923.884 | 123728.318 | 123760.718 | 114227.0054 | 114227.0054 | 120.54 | 60017.914 | 224183.6121 | 25119.236 | 42704.013 | 105621.6951 | 46686.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113229.228 | 113229.228 | 139.54 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1142546.5 | 322311.92 | 886119.42 | 159344.47 | 132821.33 | 117361.59 | 185102.85 | 6970.715 | 4135.381 | 4135.381 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 27.54 | 151.129 | 3628.497 | 3463.407 | 0 | 37.8 | 127.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148023.539 | 148023.539 | 3.77 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 207935.45 | 0 | 626638.76 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 87947.84 | 49637.396 | 14950.846 | 14950.846 | 24553.193 | 24585.593 | 3340.33 | 3340.33 | 93 | 1682.656 | 15858.314 | 632.496 | 4198.778 | 5291.919 | 1682.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34780.811 | -34780.811 | 56.44 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 826673.89 | 627881.75 | 527227.45 | 490727.64 | 0 | 286585.0574 | 21023.333 | 21023.333 | 96490.92 | 96490.92 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 58184.129 | 204696.8011 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 44876.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -13.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | Всего | 1909326.1 | 999161.54 | 1551752.7 | 625915.28 | 377055.7 | 125525.52 | 167554.31 | 141064.669 | 52208.865 | 52208.865 | 85313.67 | 85313.67 | 2024.52 | 2024.52 | 48 | 1517.616 | 6064.22 | 698.826 | 1679.596 | 3943.709 | 1493.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135986.38 | 135986.38 | 210.65 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 989659.6 | 296957.82 | 605271.59 | 116901.35 | 97490.17 | 87829.65 | 129338.56 | 508.298 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.589 | 166.08 | 66.33 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129214.971 | 129214.971 | 22.26 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 194045.42 | 0 | 197270.67 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 38215.75 | 38581.01 | 14009.832 | 14009.832 | 21152.633 | 21152.633 | 2024.52 | 2024.52 | 48 | 1394.027 | 5898.14 | 632.496 | 1679.596 | 3943.709 | 1394.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.909 | 6784.909 | 188.39 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 203796.15 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -13.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 989659.6 | 296957.82 | 605271.59 | 116901.35 | 97490.17 | 87829.65 | 129338.56 | 508.298 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.589 | 166.08 | 66.33 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129214.971 | 129214.971 | 22.26 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 999161.54 | 793833.22 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 102360.07 | 38199.033 | 38199.033 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102360.07 | -102360.07 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 296957.82 | 76415.11 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 384.709 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.709 | [6 empty] | 66.333 | 66.333 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.709 | [6 empty] | 204.933 | 204.933 | 204.933 | 204.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 113.443 | 113.443 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 545414.29 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 272205.39 | 0 | 272205.39 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116395.59 | 116395.59 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 4946.26 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 267259.13 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 248435.19 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 216891.55 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительсов скважинного водозабора и сетей водоснабжения мкр. Совхозный в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 8215.9 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 0 | 123.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.589 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.589 | -123.589 | #DIV/0! | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 1519.43 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 123.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.589 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Янтарьэнерго-техприсоединение | [14 empty] | 23.839 | [7 empty] | 23.839 | 0
| Авангард-логистика-ПОДД | [14 empty] | 99.75 | [7 empty] | 99.75 | 99.75 |  |  |  | 99.75
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 6696.47 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 55.2 | 0 | 7.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул. Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 6815.74 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 55.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 55.2 | 0 | 7.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -48 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 7.2 |  | 0 |  | 7.2 | 55.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 48 | 48 | 55.2 | 0 | 7.2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии | [14 empty] | 7.2 |  |  | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 0 |  | 0
| ООО "ИРИС" - разработка ПОДД | [14 empty] | 48 | [6 empty] | 48 | 48 | 48 |  |  |  | 48
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 6808.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 975.37 | 0 | 975.37 | 0 | 0 | 0 | 250 | 259.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 128.181 | 328.181 | 0 | 0 | 200 | 128.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 4.319 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 31792.33 | 0 | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -13.5 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде. | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 975.37 |  | 975.37 | 0 | 0 | 0 | 250 | 245.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 114.681 | 314.681 | 0 | 0 | 200 | 114.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | 4.319 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. - разраб. ПД | [14 empty] | 131 |  |  |  |  | 131 | 131 |  |  | 200 |  |  | 200
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 725.37 |  | 725.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.681 | 114.681 | 0 | 0 | 0 | 114.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГП КО "Водоканал" | [14 empty] | 114.681 | [7 empty] | 114.681 | 114.681 |  |  |  | 114.681
1.3.2. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г. Калининграде | 200 | 10 | [5 empty] | 31792.33 |  | 31792.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -13.5 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4959 |  | 4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭ и ЦС-экспертиза | [14 empty] | 13.5 | [7 empty] | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 13.5
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 26833.33 |  | 26833.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 10754.58 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 3765.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.8 | 3725.8 | 1.06 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5902.8 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 3765.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725.8 | 3725.8 | 1.06 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3957.86 | 0 | 0 | 11206.2 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Строительство участка водопроводной сети Д 160-200мм в районе д.№8 по ул. Земнухова в г.Калининграде | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 1290.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 1290.94 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Строительство водопроводной сети по ул. Клинской от ул. Муромской до ул. Ангарской в г. Калининграде | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 3560.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3560.84 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 170139.5 | 0 | 170139.5 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 29570.27 | 37246.629 | 14009.832 | 14009.832 | 20165.433 | 20165.433 | 1893.52 | 1893.52 | 0 | 1177.846 | 5474.759 | 632.496 | 1672.396 | 3743.709 | 1177.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.69 | -587.69 | 166.13 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 22483.28 |  | 22483.28 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 888.69 | 1476.38 | 500 | 500 | 594.46 | 594.46 | 381.92 | 381.92 | 0 | 0 | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587.69 | -587.69 | 166.13 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 8961.92 |  | 8961.92 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 888.69 | 1476.38 | 500 | 500 | 594.46 | 594.46 | 381.92 | 381.92 | 0 | 0 | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1458.5 | 500 | 500 | 588.5 | 588.5 | 370 | 370 |  |  | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| АО "Янтарьэнерго"-подключ. | [14 empty] | 17.88 |  |  | 5.96 | 5.96 | 11.92 | 11.92
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 13521.36 |  | 13521.36 | 0 | 0 | 4018.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 0 | 120.76 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 4115.83 | 0 | 3995.07 | 0 | 120.76 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС - эксп. ПД | [14 empty] | 645.425 |  |  | 645.425 | 645.425 |  |  |  |  | 645.425 |  |  | 645.425
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 0 | 95.92 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 3052.6 | 0 | 2956.68 | 0 | 95.92 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - эксп. | [14 empty] | 490.976 |  |  | 490.976 | 490.976 |  |  |  |  | 490.976 |  |  | 490.976
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1937.02 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 47437.76 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 2605.99 | 1822.39 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.6 | 0 | 69.93 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1822.39 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1822.39 | 775.23 | 775.23 | 1047.16 | 1047.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 44570.33 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 9909.1 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 9909.1 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭ иЦС" - экспертиза ПИР | [14 empty] | 48.6 | 48.6 | 48.6 | [6 empty] | 48.6 | 48.6
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12912.57 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 980 | 980 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект - разработка ПД | [14 empty] | 980 | 686 | 686 | 294 | 294
| Строительство | [9 empty] | 11932.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1686.18 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1615.012 | 0 | 0 | 103.412 | 103.412 | 1511.6 | 1511.6 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование. | [9 empty] | 1686.18 |  | 0 |  | 1600 | 1615.012 | 0 | 0 | 103.412 | 103.412 | 1511.6 | 1511.6 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект - разработка ПД | [14 empty] | 1511.6 |  |  |  |  | 1511.6 | 1511.6 |  |  | 1550 |  |  | 1550
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - эксп. | [14 empty] | 103.412 |  |  | 103.412 | 103.412 |  |  |  |  | 103.412 |  |  | 103.412
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 28990 | 12000 | 12000 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10150 | 0 | 153.87 | 0 | 0 | работы завершены
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 28990 | 12000 | 12000 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [14 empty] | 28990 | 12000 | 12000 | 16990 | 16990 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5.12 | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Нарвской, д.19а в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2906.38 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 583.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.34 | 0 | 0 | работы завершены
| Проектирование. | [9 empty] | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 583.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 583.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АМ Квадр - ПД | [14 empty] | 489 | [7 empty] | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| ЦПЭ и ЦС-экспертиза | [14 empty] | 94.896 | [7 empty] | 94.896 | 94.896 | 94.896 | 94.896 | 94.896 | 94.896
| Строительство | [9 empty] | 2312.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.13 | Реконструкция нежилого здания водоподъёмной установки по ул. Генерала Толстикова, д.77а в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3502.55 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.95 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.07 | 0 | 0 | работы завершены
| Проектирование. | [9 empty] | 568.08 | 0 | 0 | 0 | 79.08 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.95 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 593.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АМ Квадр - ПД | [14 empty] | 508 | [7 empty] | 508 | 508 |  |  |  | 508
| ЦПЭ и ЦС-экспертиза | [14 empty] | 85.95 | [7 empty] | 85.95 | 85.95 |  |  |  | 85.95
| Строительство | [9 empty] | 2934.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 4622.48 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642.48 | 3642.48 | 21.2 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 4622.48 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642.48 | 3642.48 | 21.2 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 20 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 |  |  |  |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 4602.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 2562.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Демонтаж нежилого здания насосной подкачки по ул. Коммунистическая 56а-56г в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 1281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 |  |  |  |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Демонтаж нежилого здания водоподъемной установки по ул. Коммунистическая, 46е в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 1281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 377.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [13 empty] | 0 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 |  |  |  |  | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 903.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 166776.93 | 25354.1 | 1333093.66 | 571026.48 | 614339.18 | 574256.67 | 105496.38 | 239942.8234 | 25715.019 | 25715.019 | 38414.648 | 38447.048 | 112202.4854 | 112202.4854 | 72.54 | 58500.298 | 218119.3921 | 24420.41 | 41024.417 | 101677.9861 | 45192.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22757.152 | -22757.152 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152886.9 | 25354.1 | 280847.83 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 55764.29 | 6462.417 | 3750.672 | 3750.672 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | 3462.417 | 3397.077 | 0 | 37.8 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18808.568 | 18808.568 | 6.62 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13890.03 | 0 | 429368.09 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 49732.09 | 11056.386 | 941.014 | 941.014 | 3400.56 | 3432.96 | 1315.81 | 1315.81 | 45 | 288.629 | 9960.174 | 0 | 2519.182 | 1348.21 | 288.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41565.72 | -41565.72 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 622877.74 | 492377.74 | 490727.64 | 490727.64 | 0 | 222424.0204 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 58184.129 | 204696.8011 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 44876.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152886.9 | 25354.1 | 280847.83 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 55764.29 | 6462.417 | 3750.672 | 3750.672 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | 3462.417 | 3397.077 | 0 | 37.8 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18808.568 | 18808.568 | 6.62 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция очистных сооружений г. Калининград, с увеличением производительности до 250тыс. М3/сут. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 81 | 43.2 | 43.2 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328 | 6328 | 1.26 | 0 | 0
| Проектирование | [9 empty] | 51032.3 | 16509 | 800 | 6409 | 6409 | 81 | 43.2 | 43.2 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПИР | [14 empty] | 37.8 |  |  | 37.8 | 37.8 |  |  |  |  | 37.8 |  |  | 37.8
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПИР | [14 empty] | 43.2 | 43.2 | 43.2 | [6 empty] | 43.2 | 43.2
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 17742.79 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 13188.04 | 707.472 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.568 | 12480.568 | 5.36 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 889.05 | 0 | 412.99 | 0 | 229.39 | 707.472 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 707.472 | 707.472 | 707.472 | [6 empty] | 707.472 | 707.472
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 16853.74 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 12958.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда. |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74499.04 | 0 | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26137.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены
| строительство | [9 empty] | 74499.04 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 26137.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 71056.58 | 0 | 377.26 | 0 | 679.32 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 8054.94 | 0 | 377.26 | 0 | 677.68 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 27.54 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 27.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭиЦС - экспертиза ПИР | [14 empty] | 27.54 | [6 empty] | 27.54 | 27.54 | 27.54 |  |  |  | 27.54
| Центр кадастровых услуг | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| строительство | [9 empty] | 63001.64 |  |  |  | 1.64
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 10005.34 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2646.405 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 10005.34 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 8177.68 | 2646.405 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС - экспертиза ПД | [14 empty] | 2646.405 |  |  | 2646.405 | 2646.405 |  |  |  |  | 2646.405 | 2646.405
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 1172.69 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 1172.69 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [14 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Центр кадастровых услуг | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 195485 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7. | Реконструкция КНС-2 по ул. Строительная, д. 9б в мкр. Прибрежный г. Калининграда | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 12759.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1652.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 11107.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8. | Реконструкция КНС по ул. Лесопильной в г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 21627.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1821.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 19806.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9. | Реконструкция КНС-3 по ул. Парковая, 1 в мкр. Прибрежный г. Калининграде | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 12759.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1652.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 11107.23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 91268.12 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 0 | 5077.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5077.973 | -5077.973 | #DIV/0! | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 1650.1 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 84120.95 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 0 | 5077.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5077.973 | -5077.973 | #DIV/0! | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу.
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5653.46 | 0 | 5370.84 | 0 | 0 | 5077.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разраб. ПД | [13 empty] | 0 | 4173.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 904.153 |  |  | 904.153 | 904.153 |  |  |  |  | 904.153 |  | 904.153 |  |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 78467.49 | 0 | 0 | 3372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 1639 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2630.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2630.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 403.33 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 1246.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского по ул. Урицкого г.Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (амортизация) |  |  | 2878.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 2878.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация и реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе ул. Шевченко и Московский проспект в г.Калининграде | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦПЭ и ЦС-экспертиза | [14 empty] | 13.5 | [7 empty] | 13.5 | 13.5 |  |  |  | 13.5
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства
ЦПЭ и ЦС-экспертиза
| строительство | [9 empty] | 128000 |  |  |  | 0
2.4. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7510.24 | 0 | 7510.24 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 4614.86 | 47.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 47.702 | 47.702 | 0 | 0 | 0 | 47.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36487.747 | -36487.747 | 1984.9 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 4614.86 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4569.86 | 4569.86 | 0.98 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 |  | 45
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 4614.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Строительство канализационной сети по ул. Левитана в г.Калининграде | [9 empty] | 813.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2.7 |  |  |  | 0 | 2.702 | [6 empty] | 0 | 2.702 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 2.702 | [6 empty] | 0 | 2.702 | 2.702 |  |  |  | 2.702
| строительство | [9 empty] | 810.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 308590.09 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 45117.23 | 5917.211 | 941.014 | 941.014 | 3400.56 | 3432.96 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 227.427 | 4094.819 | 0 | 2519.182 | 1348.21 | 227.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7214.168 | 7214.168 | 69.93 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 295242.64 | 295242.64 | 0 | 222424.0204 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 58184.129 | 204696.8011 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 44876.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5611.06 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 5611.06 | 0 | 5037.44 | 0 | 157.59 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [14 empty] | 1315.81 |  |  |  |  | 1315.81 | 1315.81 |  |  | 1315.81 |  |  | 1315.81
2.5.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 107214.49 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 30284.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| ООО Прогресс Проект - разработка ПД | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| реконструкция | [9 empty] | 104812.98 | 0 | 56899.8 | 0 | 30284.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36413.28 | 0 | 36413.28 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 2520.71 | 50008.887 | 165.782 | 165.782 | 2350 | 2350 | 34412.766 | 34412.766 | 0 | 13080.339 | 50008.8876 | 0 | 20492.5 | 23834.8476 | 5681.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47488.177 | -47488.177 | 1983.92 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2520.71 |  | 0 |  | 2520.71 | 2515.782 | 165.782 | 165.782 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.782 | 0 | 2515.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Норматив - ПД | [14 empty] | 2350 |  |  | 2350 | 2350 |  |  |  | 0 | 2350 |  | 2350 |  | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СД | [14 empty] | 165.782 | 165.782 | 165.782 | [6 empty] | 165.782 | 0 | 165.782
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства
[11 empty] | 33892.57 | 31392.57 | 31392.57 | 31392.57 | 0 | 47381.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34412.766 | 34412.766 | 0 | 12969.157 | 47381.9236 | 0 | 17976.718 | 23834.8476 | 5570.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [14 empty] | 47381.923 |  |  |  |  | 34412.766 | 34412.766 |  | 12969.157 | 47381.9236 |  | 17976.718 | 23834.8476 | 5570.358
| строительство | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | [7 empty] | 111.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.182 | 111.182 | 0 | 0 | 0 | 111.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [6 empty] | собственный средства | [7 empty] | 76.182 | [7 empty] | 76.182 | 76.182 |  |  |  | 76.182
| Сыромахо Д.В. | [14 empty] | 35 | [7 empty] | 35 | 35 |  |  |  | 35
2.5.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462.97 | 6462.97 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 6462.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47297.84 |  | 47297.84 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -32.4 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [13 empty] | 0 | 32.4 | 0 | 0 |  | 32.4 |  |  |  |  | 32.4 | 0 |  | 32.4 |  | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 40219.92 |  | 40219.92 | 0 | 0 | 11467.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 47437.76 |  | 47437.76 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 2605.99 | 1822.392 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.598 | 783.598 | 69.93 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2867.43 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1822.392 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [14 empty] | 1822.392 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 44570.33 |  | 44570.33 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 1937.03 |  | 1937.03 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 297.18 |  | 297.18 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 1639.85 |  | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 62784.66 |  | 62784.66 | 0 | 0 | 5371.98 | 2784.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2784.66 |  |  |  | 2784.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде. |  |  |  | 83 |  |  |  | 264154.26 |  | 264154.26 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 300.79 | 175161.7423 | 21023.333 | 21023.333 | 32333.283 | 32333.283 | 76473.9094 | 76473.9094 | 0 | 45331.217 | 157434.5225 | 21023.333 | 20531.917 | 76457.1285 | 39422.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 304.19 |  | 304.19 | 0 | 0 | 0 | 300.79 | 119.645 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 116.245 | 119.645 | 0 | 3.4 | 0 | 116.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВДПО - обследование дымоходов | [13 empty] | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 3.4
| АДС ООО - разработка ПОДД (по счету без договора) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [13 empty] | 0 | 116.245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116.245 | 116.245 |  | 0 | 0 | 116.245
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 175042.0973 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 76473.9094 | 76473.9094 | 0 | 45214.972 | 157314.8775 | 21023.333 | 20528.517 | 76457.1285 | 39305.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Чистоград" - СМР | [14 empty] | 157053.123 | 21006.398 | 21006.398 | 20476.315 | 20476.315 | 76329.912 | 76329.912 |  | 39240.498 | 157053.123 | 21006.398 | 20476.315 | 76329.912 | 39240.498
| Янтарьэнерго - тех. Прис. | [14 empty] | 17727.219 |  |  | 11818.146 | 11818.146 |  |  |  | 5909.073
| ООО "Калининградпромстройпроект" - авторский надзор | [14 empty] | 261.7554 | 16.935 | 16.935 | 35.422 | 35.422 | 143.9974 | 143.9974 |  | 65.401 | 261.7545 | 16.935 | 52.202 | 127.2165 | 65.401
2.6. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 20718.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1. | Реконструкция внутриквартальной канализационной сети ул.Октябрьская-Солнечный бульвар в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 6862.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2400.44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 4462.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Баженова в г.Калининграде | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 13855.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2804.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 11051.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1. | Демонтаж КНС малая по ул. Беланова в мкр. Чкаловск г. Калининграда | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 1281.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 377.92 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 903.34 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ЭФиК | [28 empty] | С.В. Левченко
| Заместитель директора по капитальному строительству | [28 empty] | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР | [14 empty] | Е.В. Мичурова | Е.В. Мичурова |  | Е.В. Мичурова
| Заместитель главного бухгалтера | [14 empty] | И.А. Гладышева | И .А. Гладышева |  | И.А. Гладышева

## ввод мощностей
Отчет о вводах/выводах объектов Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. с НДС за 9 месяцев 2021 года.
[40 empty] | Директор ГП КО "Водоканал" | [26 empty] | Директор ГП КО "Водоканал"
[40 empty] | А.С. Мурадянц | [18 empty] | ______________В.В. Дегтярёв | [7 empty] | ____________А.С. Мурадянц
[40 empty] | "____"____________2021 г. | [18 empty] | "____"___________2020г. | [7 empty] | "____"____________2021 г.
[40 empty] | М.П. | [18 empty] | М.П. | [7 empty] | М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования в 2021 г. с НДС |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
[12 empty] | 2019г. | 2020 год без НДС | 2021 | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет | [16 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет |  |  | план* |  | факт |  | план* |  | факт
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | без учета НДС |  |  | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2021г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2021 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2019 г. | за 4 кв. | всего в 2019 г. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур |  | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 17 | 18 | 16 | 9 | 10 | 19 | 20 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 497854.22 | 294382.214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 114227.0054 | 118400.8253 | 0 | 48.6 | 177497.4091 | 24535.34 | 43024.27 | 109937.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133756.419 | 133756.419 | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 108418.62 | 196255.708 | 6819.586 | 4135.381 | 4135.381 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501.207 | 3463.407 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152066.536 | 152066.536 | 3.47 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 98126.506 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3340.33 | 7514.15 | 0 | 48.6 | 14175.658 | 48.6 | 4519.035 | 9608.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18824.807 | -18824.807 | #REF! | 0 | 0 |  | 25655.911 | 33.479 | 33.479 | 0 | 370 | 3059.114 | 3059.11 | 25203.302 | 22193.322 | 33773.891 | 33731.301 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 0 | 228400.9284 | 21023.333 | 21023.333 | 96490.92 | 96490.92 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 0 | 159820.5441 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.69 | 514.69 | 0 | 0 | 0 |  | 109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | Всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 167554.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024.52 | 2024.52 | 0 | 48.6 | 4570.443 | 114.93 | 1095.7 | 3359.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136182.56 | 136182.56 | 551.49 | 0 | 0 |  | 543123.689 | 158519.089 | 158519.089 | 18363.298 | 252113.343 | 1.66 | 72307.825 | 2919.906 | 60183.432 | 389429.211 | 63023.4 | 326404.155 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 129338.56 | 384.709 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129338.56 | 129338.56 | 0 | 0 | 0 |  | 90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | 109582.443 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 38215.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024.52 | 2024.52 | 0 | 48.6 | 4504.113 | 48.6 | 1095.7 | 3359.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329.31 | 6329.31 | 551.49 | 0 | 0 |  | 2158.022 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1.66 | 1.656 | 2919.906 | 1786.366 | 1273.026 | 1271.366 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.69 | 514.69 | 0 | 0 | 0 |  | 109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 129338.56 | 384.709 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129338.56 | 129338.56 | 0 | 0 | 0 |  | 90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | 109582.443 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 0 | 102360.07 | 38199.033 | 38199.033 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102360.07 | -102360.07 | 0 | 0 | 0 |  | 540965.667 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 251743.343 | 0 | 72306.169 | 0 | 58397.066 | 388156.185 | 35615.494 | 243068.515 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Выполнение работ по контракту до 30.09.2019г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 384.709 | 384.709 | 384.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90762.328 | 75183.449 | 75183.449 | 18363.298 | 18363.298 | 0 | 12543.673 | 0 | -15328.092 | 67972.061 | -41610.376 | 109582.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 384.709 | [6 empty] | 66.333 | 66.333 | 66.333 | 66.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.33 | 66.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 985 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 295.5 |  | 295.5 | 985 | 295.5 | 689.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 384.709 | [6 empty] | 204.933 | 204.933 | 204.933 | 204.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 992.755 | 490.808 | 490.808 | 217.298 | 217.298 | 0 | 159.233 |  | 125.416 | 992.763 | 125.415 | 867.348 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 113.443 | 113.443 | 113.443 | 113.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1485.463 | 881.574 | 881.574 | 253.956 | 253.956 | 0 | 94.174 |  | 255.759 | 1485.458 | 105.528 | 1379.93 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 54.399; 7: 4.081; 8: 4.081; 9: 22.061; 10: 22.061; 11: 0; 12: 15.622; 14: 12.635; 15: 54.395; 16: 12.64; 17: 41.765; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 26.65; 11: 0; 12: 26.65; 15: 37.8; 16: 0; 17: 37.8; 18: 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 379.821; 14: 379.821; 15: 379.821; 16: 379.821; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 86838.24 | 73806.986 | 73806.986 | 17475.983 | 17475.983 | 0 | 11952.494 |  | -16397.223 | 64036.824 | -42529.28 | 106566.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 0 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 | 0 | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 37814.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 340731.159 | 0 | 0 | 0 | 233380.045 | 0 | 59762.496 |  | 47588.618 | 210711.944 | 77225.87 | 133486.072 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 0 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109472.18 | 83335.64 | 83335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26136.54 | 109472.18 | 26136.54 | 83335.64 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 64161.037 | 64161.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27472.18 | 1335.64 | 1335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26136.54 | 27472.18 | 26136.54 | 1335.64 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 82000 | 0 | 82000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116395.59 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 116395.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 16: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 12942.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 521.89 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.69 | 514.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | объект из АИП удален | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 521.89 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.69 | 514.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 521.89 |  | 0 |  | 521.89 | 7.2 |  |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии | [9 empty] | 6: 7.2; 9: 7.2; 10: 7.2; 7: 7.2; 17: 7.2; 9: 0; 19: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 250 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде. | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 250 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. - разраб. ПД | [9 empty] | 6: 131; 11: 131; 12: 131; 7: 200; 18: 200; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765.8 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 1.656 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.656 |  |  |  |  | 1.66 | 1.656 |  |  | 1.66 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3765.8 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2156.366 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2919.906 | 1786.366 | 1271.366 | 1271.366 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 3765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 29055.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1893.52 | 1893.52 | 0 | 48.6 | 4296.913 | 48.6 | 1088.5 | 3159.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1197.97 | -1197.97 | 530.29 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 740 | 740 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 740 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы). |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 740 | 0 | 0 | 0 | 370 |  |  |  | 370 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 1681.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
[41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 278.41 | 1476.38 | 500 | 500 | 594.46 | 594.46 | 381.92 | 381.92 | 0 | 0 | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1197.97 | -1197.97 | 530.29 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 278.41 | 1476.38 | 500 | 500 | 594.46 | 594.46 | 381.92 | 381.92 | 0 | 0 | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭИЗ - подсчет запаса воды | [14 empty] | 1458.5 | 500 | 500 | 588.5 | 588.5 | 370 | 370 |  |  | 1458.5 | 0 | 1088.5 | 370 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АО "Янтарьэнерго"-подключ. | [9 empty] | 6: 17.88; 9: 5.96; 10: 5.96; 11: 11.92; 12: 11.92; 6: 372.9; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 372.9; 15: 372.9; 16: 372.9; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 372.9 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 372.9 | [6 empty] | 0 | 372.9 | 372.9 | 372.9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | Калининградтеплосеть, оплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 219.42 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 645.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.441 | [6 empty] | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС - эксп. ПД | [9 empty] | 6: 645.425; 9: 645.425; 10: 645.425; 7: 645.425; 18: 645.425; 6: 122.36; 13: 122.36; 14: 122.36; 15: 122.36; 16: 122.36; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 32.665 | [6 empty] | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 257.88 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 490.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - эксп. | [9 empty] | 6: 490.976; 9: 490.976; 10: 490.976; 7: 490.976; 18: 490.976; 6: 885; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 2761.44; 14: 885; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 885 | [6 empty] | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 2605.99 | 1822.39 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.6 | 0 | 69.93 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1822.39 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 4: 0; 6: 1822.39; 7: 775.23; 6: 775.23; 9: 1047.16; 10: 1047.16; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 16: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 2605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23497.889 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 3057.454 | 3057.454 | 22283.396 | 20406.956 | 32500.865 | 32459.935 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 2591.96 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭ иЦС" - экспертиза ПИР | [9 empty] | 6: 48.6; 7: 48.6; 6: 48.6; 7: 48.6; 8: 48.6; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 980 |  | 0 |  | 980 | 980 | 686 | 686 | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект - разработка ПД | [9 empty] | 6: 980; 7: 686; 6: 686; 9: 294; 10: 294; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 1600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1511.6 | 1511.6 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование. | [9 empty] | 2085.84 |  | 0 |  | 1600 | 1615.012 | 0 | 0 | 103.412 | 103.412 | 1511.6 | 1511.6 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 1653.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Калининградпромстройпроект - разработка ПД | [9 empty] | 6: 1511.6; 11: 1511.6; 12: 1511.6; 7: 1550; 18: 1550; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - эксп. | [9 empty] | 6: 103.412; 9: 103.412; 10: 103.412; 7: 103.412; 18: 103.412; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 28990 | 12000 | 12000 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10150 | 0 | 153.87 | 0 | 0 | работы завершены | 33139.903 | 0 | 0 | 154.7 | 154.7 | 786.48 | 786.48 | 32198.723 | 32198.723 | 63864.607 | 62923.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 18840 | 28990 | 12000 | 12000 | 16990 | 16990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [9 empty] | 6: 28990; 7: 12000; 6: 12000; 9: 16990; 10: 16990; 7: 0; 16: 0; 6: 786.48; 11: 786.48; 12: 786.48; 15: 786.48; 16: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.803 | [6 empty] | 9.803 | 9.803 | 9.803 | 9.803 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 4622.48 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642.48 | 3642.48 | 21.2 | 0 | 0 |  | 32188.92 | [6 empty] | 32188.92 | 32188.92 | 62831.624 | 62831.624 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 82 | 82 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 152.7 |  |  | 0 |  | 152.7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 4622.48 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3642.48 | 3642.48 | 21.2 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 20 | 980 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [9 empty] | 5: 0; 6: 980; 7: 0; 6: 0; 9: 980; 10: 980; 7: 0; 8: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 4602.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 381271.67 | 126827.904 | 181442.5253 | 25715.019 | 25715.019 | 39318.801 | 39351.201 | 112202.4854 | 116376.3054 | 0 | 0 | 172926.9661 | 24420.41 | 41928.57 | 106577.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2426.141 | -2426.141 | 3291.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29531.94 | 66917.148 | 6434.877 | 3750.672 | 3750.672 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.877 | 3397.077 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22727.976 | 22727.976 | 5.52 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 59910.756 | 10767.757 | 941.014 | 941.014 | 4304.713 | 4337.113 | 1315.81 | 5489.63 | 0 | 0 | 9671.545 | 0 | 3423.335 | 6248.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25154.117 | -25154.117 | 3285.78 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 0 | 164239.8913 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 0 | 159820.5441 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 29530.94 | 66917.148 | 6434.877 | 3750.672 | 3750.672 | 2684.205 | 2684.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3434.877 | 3397.077 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22727.976 | 22727.976 | 5.52 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4269.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269.022 | 4269.022 | 7606.455 | 7606.455 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 7690.8 | 81 | 43.2 | 43.2 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7609.8 | 7609.8 | 1.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 7690.8 | 81 | 43.2 | 43.2 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43.2 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПИР | [9 empty] | 6: 37.8; 9: 37.8; 10: 37.8; 7: 37.8; 18: 37.8; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПИР | [9 empty] | 6: 43.2; 7: 43.2; 6: 43.2; 7: 43.2; 8: 43.2; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 15825.648 | 707.472 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15118.176 | 15118.176 | 4.47 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 275.268 | 707.472 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.472 | 707.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [9 empty] | 6: 707.472; 7: 707.472; 6: 707.472; 7: 707.472; 8: 707.472; 6: 1639; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 1639; 14: 1639; 15: 3856.433; 16: 3856.433; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 15550.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 1639 | 3856.433 | 3856.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда. |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 31367.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | 6 | [6 empty] | 6 | 6 | 943.433 | 943.433 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 31367.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270 | [6 empty] | 270 | 270 | 990 | 990 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 9: 0; 6: 388; 13: 388; 14: 388; 15: 948; 16: 948
| КГХ - компенсационное озеленение | [9 empty] | 6: 0; 11: 0; 12: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 975; 13: 975; 14: 975; 15: 975; 16: 975
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 2630.022; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 2630.022; 14: 2630.022; 15: 3750.022; 16: 3750.022; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2630.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.022 | 2630.022 | 3750.022 | 3750.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [9 empty] | 6: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 510; 13: 510; 14: 510; 15: 990; 16: 990
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [9 empty] | 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 17: 0; 6: 320; 13: 320; 14: 320; 15: 960; 16: 960
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 6: 825.022; 13: 825.022; 14: 825.022; 15: 825.022; 16: 825.022
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 4: 7644.31; 17: 0; 18: 377.26; 19: 0; 5: 813.216; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 6: 975; 13: 975; 14: 975; 15: 975; 16: 975
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 813.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Европроект иК" - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 17: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: АИП; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 9813.216 | 2646.405 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 9813.216 | 2646.405 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО ЦПЭиЦС - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 2646.405; 9: 2646.405; 10: 2646.405; 7: 2646.405; 8: 2646.405; 6: 7.454; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 7.454; 12: 7.454; 13: 0; 14: 0; 15: 7.45; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 1407.228 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 1407.228 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 6: 7.454; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 7.454; 12: 7.454; 13: 0; 14: 0; 15: 7.45; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [9 empty] | 6: 3000; 7: 3000; 6: 3000; 9: 0; 10: 0; 12: 0; 7: 0; 17: 0; 6: 7.454; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 7.454; 12: 7.454; 13: 0; 14: 0; 15: 7.45; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 17: 0; 6: 7.454; 11: 7.454; 12: 7.454; 15: 7.45; 16: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 16: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 16: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 4: 195485; 17: 195485; 18: 195485; 19: 195485; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
[60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 232.248 | 5077.973 | 0 | 0 | 904.153 | 904.153 | 0 | 4173.82 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 904.153 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4845.725 | -4845.725 | 2186.44 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19221.413 | 33.479 | 33.479 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 18014.374 | 16137.934 | 24886.96 | 24853.48 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда. | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 232.248 | 5077.973 | 0 | 0 | 904.153 | 904.153 | 0 | 4173.82 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 904.153 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4845.725 | -4845.725 | 2186.44 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 232.248 | 5077.973 | 0 | 0 | 904.153 | 904.153 | 0 | 4173.82 | 0 | 0 | 5804.153 | 0 | 904.153 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Шуяпроект" - разраб. ПД | [9 empty] | 6: 4173.82; 12: 4173.82; 7: 4900; 18: 4900; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [9 empty] | 6: 904.153; 9: 904.153; 10: 904.153; 7: 904.153; 17: 904.153; 9: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 18102.468; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 3050; 12: 3050; 13: 15052.468; 14: 15052.468; 15: 24695.014; 16: 24695.014; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 18102.468; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 3050; 12: 3050; 13: 15052.468; 14: 15052.468; 15: 24695.014; 16: 24695.014; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | 18102.468 |  |  |  |  | 3050 | 3050 | 15052.468 | 15052.468 | 24695.014 | 24695.014 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 33.479; 7: 33.479; 8: 33.479; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 33.48; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: #REF!; 20: #REF!; 21: #REF!; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 6: 33.479; 7: 33.479; 8: 33.479; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 33.48; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 33.479 | 33.479 | 33.479 | [6 empty] | 33.479 | 33.479 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 885 | [6 empty] | 2761.44 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 5537.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20308.392 | -20308.392 | 1099.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | Калининградтеплосеть оплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 158.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 5537.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5537.832 | 5537.832 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.1597 | 11.1597 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.441 | [6 empty] | 3.441 | 3.441 | 3.441 | 3.441 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 4: 0; 17: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 6: 122.36; 13: 122.36; 14: 122.36; 15: 122.36; 16: 122.36; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 5537.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32.665 | [6 empty] | 32.665 | 32.665 | 32.665 | 32.665 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 54140.676 | 5689.784 | 941.014 | 941.014 | 3400.56 | 3432.96 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 0 | 3867.392 | 0 | 2519.182 | 1348.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9027.96 | 9027.96 | 58.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 164239.8913 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 110886.6754 | 110886.6754 | 0 | 0 | 159820.5441 | 21023.333 | 38505.235 | 100291.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.1597 | 11.1597 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 189.108 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 189.108 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.81 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 1315.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | 42 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [9 empty] | 6: 1315.81; 11: 1315.81; 12: 1315.81; 7: 1315.81; 18: 1315.81; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 36007.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | С.В. Левченко | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 17: 0; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 36007.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Е.В. Мичурова | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 4: 27019.38; 17: 27019.38; 18: 0; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: работы выполнены
| Модернизация. | [9 empty] | 4: 27019.38; 17: 27019.38; 18: 0; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 11: И.А. Гладышева
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 9: 0; 19: 0; 20: 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде. | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 33892.57 | 3359.16 | 36928.548 | 165.782 | 165.782 | 2350 | 2350 | 34412.766 | 34412.766 | 0 | 0 | 44327.3476 | 0 | 20492.5 | 23834.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33569.388 | -33569.388 | 1099.34 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4: 2799.3; 18: 0; 5: 3359.16; 6: 2515.782; 7: 165.782; 6: 165.782; 9: 2350; 10: 2350; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 2515.782; 8: 0; 17: 2515.782; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 14: 0; 7: 0; 17: 0; 16: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Норматив - ПД | [9 empty] | 6: 2350; 9: 2350; 10: 2350; 14: 0; 7: 2350; 17: 2350; 16: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СД | [9 empty] | 6: 165.782; 7: 165.782; 6: 165.782; 7: 165.782; 8: 0; 17: 165.782; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 4: 2500; 18: 2500; 19: 2500; 5: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство | [9 empty] | 4: 31392.57; 17: 31392.57; 18: 31392.57; 19: 31392.57; 5: 0; 6: 34412.766; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 34412.766; 12: 34412.766; 13: 0; 14: 0; 7: 41811.5656; 8: 0; 17: 17976.718; 18: 23834.8476; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ЗападГазЭнергоИнвест - СМР | [9 empty] | 6: 34412.766; 11: 34412.766; 12: 34412.766; 7: 41811.5656; 17: 17976.718; 18: 23834.8476
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде. | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 7755.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755.564 | 7755.564 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 7755.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -32.4 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" | [9 empty] | 5: 0; 6: 32.4; 7: 0; 6: 0; 10: 32.4; 7: 32.4; 8: 0; 18: 32.4; 9: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 3127.188 | 1822.392 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.796 | 1304.796 | 58.28 | 0 | 0 | проектирование завершено | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 1822.392 | 775.232 | 775.232 | 1047.16 | 1047.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 1822.392; 7: 775.232; 6: 775.232; 9: 1047.16; 10: 1047.16; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 16: 0; 9: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 7: 0; 17: 0; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 3127.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 4: 5513.9; 17: 297.18; 18: 1639.85; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 4: 594.36; 17: 297.18; 18: 0; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4: 4919.54; 17: 0; 18: 1639.85; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 17: 0; 18: 0; 16: 0; 9: 0; 10: 0; 19: 0; 20: 0; 18: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде. |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 3341.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 3341.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде. |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 360.948 | 129830.5253 | 21023.333 | 21023.333 | 32333.283 | 32333.283 | 76473.9094 | 76473.9094 | 0 | 0 | 118012.3785 | 21023.333 | 20531.917 | 76457.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 360.948 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВДПО - обследование дымоходов | [9 empty] | 5: 0; 6: 3.4; 7: 0; 6: 0; 9: 3.4; 10: 3.4; 7: 3.4; 8: 0; 17: 3.4; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| АДС ООО - разработка ПОДД (по счету без договора) | [9 empty] | 4: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 14: 0; 7: 0; 17: 0; 18: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 0 | 129827.1254 | 21023.333 | 21023.333 | 32329.883 | 32329.883 | 76473.9094 | 76473.9094 | 0 | 0 | 118008.9785 | 21023.333 | 20528.517 | 76457.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Чистоград" - СМР | [9 empty] | 6: 117812.625; 7: 21006.398; 6: 21006.398; 9: 20476.315; 10: 20476.315; 11: 76329.912; 12: 76329.912; 7: 117812.625; 8: 21006.398; 17: 20476.315; 18: 76329.912
| Янтарьэнерго - тех. Прис. | [9 empty] | 6: 11818.146; 9: 11818.146; 10: 11818.146
| ООО "Калининградпромстройпроект" - авторский надзор | [9 empty] | 6: 196.3544; 7: 16.935; 6: 16.935; 9: 35.422; 10: 35.422; 11: 143.9974; 12: 143.9974; 7: 196.3535; 8: 16.935; 17: 52.202; 18: 127.2165
| Заместитель директора по капитальному строительству | [9 empty] | 9: А.О. Орехов; 11: А.О. Орехов
| Начальник ОРПР | [9 empty] | 6: Е.В. Мичурова; 7: Е.В. Мичурова; 9: Е.В. Мичурова; 11: Е.В. Мичурова

## водоснабжение
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.) тыс. руб. с НДС
за 2021 год.
Директор ГП КО "Водоканал"
____________А.С. Мурадянц
"____"____________2022 г.
М.П.
1. Водоснабжение |  |  | -81690.1586
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2021 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 167554.31 | 249244.4666 | 44246.398 | 44246.398 | 36476.936 | 36476.936 | 71101 | 71100.9096 | 15729.97 | 97420.223 | 249244.4666
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 129338.56 | 211028.7186 | 34692.44 | 34692.44 | 26476.936 | 26476.936 | 61101 | 61100.9096 | 7068.18 | 88758.433
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 129338.56 | 211028.7186 | 34692.44 | 34692.44 | 26476.936 | 26476.936 | 61101 | 61100.9096 | 7068.18 | 88758.433 |  | 129338.556 | 0.004
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 38215.75 | 38215.748 | 9553.958 | 9553.958 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8661.79 | 8661.79
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 38215.75 | 38215.748 | 9553.958 | 9553.958 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8661.79 | 8661.79 |  | 0.002 | 38215.748
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 64161.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64161.04 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 64161.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64161.04 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 167554.31 | 313405.5066 | 44246.398 | 44246.398 | 36476.936 | 36476.936 | 71101 | 135261.9496 | 15729.97 | 97420.223
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год
Заместитель директора по инвестиционной политике
| и технологическому присоединению |  |  |  | В.Н. Говоровская
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю |  |  |  | С.В. Левченко | [6 empty] | С.В. Левченко
| Заместитель директора по капитальному строительству |  |  |  | А.О. Орехов | [6 empty] | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР |  |  |  | Е.Е. Мичурова | [6 empty] | Е.В. Мичурова
| Начальник ФЭО |  |  |  | Ж.В. Шумская | [6 empty] | Ж.В. Шумская
| Руководитель ГТП | [10 empty] | А.И. Дьяченко

## канализация
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (2019-2023г.г.) тыс. руб. с НДС
за 2021 год.
Директор ГП КО "Водоканал"
____________А.С. Мурадянц
"____"____________2022 г.
М.П.
1. Водоотведение. |  |  | -34899.7037
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2021 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I квартал |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 126827.91 | 161727.6137 | 38013.016 | 38013.016 | 15000 | 28063.374 | 45315 | 45314.6626 | 28499.89 | 50336.561 | 161727.6137
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 66917.15 | 101816.8537 | 23035.326 | 23035.326 | 0 | 13063.374 | 30315 | 30314.6626 | 13566.82 | 35403.491
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 66917.15 | 101816.8537 | 23035.326 | 23035.326 | 0 | 13063.374 | 30315 | 30314.6626 | 13566.82 | 35403.491 |  | 66917.146 | 0.004
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 59910.76 | 59910.76 | 14977.69 | 14977.69 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14933.07 | 14933.07
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 59910.76 | 59910.76 | 14977.69 | 14977.69 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 14933.07 | 14933.07 |  | 0 | 59910.76
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 222424.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164239.89 | 0 | 58184.13
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 222424.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164239.89 | 0 | 58184.13
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 126827.91 | 384151.6337 | 38013.016 | 38013.016 | 15000 | 28063.374 | 45315 | 209554.5527 | 28499.89 | 108520.691
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** Накопленным итогом за год
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю |  |  |  | С.В. Левченко | [6 empty] | С.В. Левченко
| Заместитель директора по капитальному строительству |  |  |  | А.О. Орехов | [6 empty] | А.О. Орехов
| Начальник ОРПР |  |  |  | Е.Е. Мичурова | [6 empty] | Е.В. Мичурова
| Начальник ФЭО |  |  |  | Ж.В. Шумская | [6 empty] | Ж.В. Шумская
| Руководитель ГТП | [10 empty] | А.И. Дьяченко

## пояснения
Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС за 2020 года.
[35 empty] | И.о. директора ГП КО "Водоканал" |  |  |  |  | Директор ГП КО "Водоканал"
[35 empty] | ____________В.В. Семичев |  |  |  |  | ______________В.В. Дегтярёв
[35 empty] | "____"____________2021 г. |  |  |  |  | "____"___________2021г.
[35 empty] | М.П. |  |  |  |  | М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования в 2020 г. |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений | Пояснения
[12 empty] | 2019г. | 2020 год без НДС | 2021 | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | без учета НДС |  |  | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2020г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2020 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 |  |  | 4 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7
| Всего | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 508215.43 | 980121.65 | 261346.053 | 43444.079 | 43444.079 | 52158.296 | 43875.277 | 10375.932 | 69765.567 | 7095.905 | 104261.13 | 257824.734 | 37133.124 | 40197.283 | 79242.455 | 101251.872 | 140761.104 | 0 | 26166.242 | 114594.862 | 24158.33 | 140845.061 | 140845.061 | 26.66 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 118779.83 | 119048.1 | 53386.569 | 12489.515 | 12489.515 | 20042.651 | 14939.754 | 0 | 20329.267 | 36 | 5628.033 | 31087.356 | 2357.718 | 27574.092 | 408.215 | 747.331 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 85680.86 | 85680.86 | 44.84 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 134872.99 | 46727.151 | 6627.8 | 6627.8 | 25812.017 | 22631.895 | 10375.932 | 10375.932 | 7059.905 | 7091.524 | 69913.651 | 22996.44 | 5716.31 | 13530.952 | 27669.949 | 66261.216 | 0 | 26166.242 | 40094.974 | 24158.33 | 55164.201 | 55164.201 | 34.65 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 529727.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.06 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 363282.47 | 195152.986 | 28146.019 | 28146.019 | 29228.659 | 23582.821 | 5956.13 | 45225.635 | 6064.905 | 98198.511 | 217951.064 | 33186.104 | 7568.174 | 77737.533 | 99459.253 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 91307.98 | 91307.98 | 412.89 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 83716.94 | 1496.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 5 | 597.033 | 1814.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 716.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83711.94 | 83711.94 | 0.04 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 46592.61 | 32424.158 | 3567.35 | 3567.35 | 20020.895 | 16840.773 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 59312.463 | 21020.67 | 357.433 | 12026.03 | 25908.33 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 7596.04 | 7596.04 | 412.85 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 83716.94 | 1496.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 5 | 597.033 | 1814.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 716.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83711.94 | 83711.94 | 0.04 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 232972.92 | 162723.828 | 24578.669 | 24578.669 | 9207.764 | 6742.048 | 0 | 39269.505 | 0 | 92133.606 | 158633.601 | 12165.434 | 7210.741 | 65711.503 | 73545.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70249.092 | 70249.092 | 69.85 | 0 | 0 | работы выполнены | Работы завершены с экономией средств.
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 1491.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 0 | 592.033 | 1809.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 711.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 3156.041 | [6 empty] | 591 | 988.998 | 197 | 197 | 394 | 394 | 0 | 198.999 | 0 | 198.999 | 988.998 | 295.5 | 295.5 | 198.999 | 198.999 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 899.462 | [6 empty] | 99.471 | 99.471 | 0 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0 | 10.138 | 0 | 71.343 | 304.401 | 17.987 |  | 81.481 | 204.933 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 54.905 | 403.026 | 54.905 | 54.905 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 321.691 | 516.475 | 72.981 | 8.36 | 127.735 | 307.399 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 161232.333 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 69943.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовятся документы в экспертизу
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 5576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 69943.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 13773.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13768.23 | 13768.23 | 0.04 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 13560.624 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [9 empty] | 6: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 19: 5
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 2967.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 4: 521.89; 18: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.49 | 331.49 | 68.47 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.49 | 331.49 | 68.47 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 6: 720; 7: 400; 8: 400; 9: 320; 10: 320; 11: 0; 12: 0; 15: 720; 16: 720; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 17: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 44561.12 | 31684.158 | 3147.35 | 3147.35 | 19700.895 | 16520.773 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 57592.463 | 19300.67 | 357.433 | 12026.03 | 25908.33 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 6304.55 | 6304.55 | 342.34 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 9151.41 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 0 | 336.92 | 0 | 0 | работы выполнены | Работы завершены. КС-11 от 28.08.2020г. Договор с ООО "ЭКОФЕС-инжиниринг" был заключен 19.01.20г. № 02.01.20 .
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 9151.41 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - инженеринг - СМР | [13 empty] | 30833.345 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 |  |  | 40094.974
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 6665.55 | 361 | 108.3 | 108.3 | 252.7 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304.55 | 6304.55 | 5.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 7998.66 | 361 | 108.3 | 108.3 | 252.7 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [9 empty] | 5: 0; 6: 361; 7: 108.3; 8: 108.3; 9: 252.7; 10: 252.7; 14: 0; 15: 361; 16: 361; 17: 0; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 3548.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено | Обследование склада извести выполнено в 2019 году и оплачены работы в 2019 году.
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.46 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | проектирование завершено | приступить к реконструкции в 2020 году не представлялось возможным, так как возникла необходимость в переоформлении аренды помещений.
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 122.38; 7: 122.38; 8: 122.38; 13: 0; 14: 0; 15: 122.37; 16: 122.37; 17: 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 9629.67 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.237 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | проектирование завершено | положительное заключение экспертизы сметной документации на данный объект получено в конце 2020 года, поэтому к реконструкции приступить возможно в 2021 году.
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 4: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 1750; 16: 0; 19: 1750; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 4: 0; 5: 367.433; 6: 367.433; 9: 367.433; 10: 367.433; 15: 367.433; 17: 357.433; 18: 10; 17: 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 9523.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| Проектирование. | [9 empty] | 4: 980; 18: 0
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование. | [9 empty] | 4: 2085.84; 18: 0
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены | Работы выполнены в полном объеме - КС -11 б/н от 30.12.2020г., поэтому оплата по договору осущесвится в 2021 году.
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [9 empty] | 15: 24158.33; 19: 24158.33
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 2.04 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 2.04 | 0 | 0 | проектирование завершено | Проектная документация разработана.
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 980; 16: 980
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [9 empty] | 6: 20; 7: 20; 8: 20; 15: 20; 16: 20
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 391632.88 | 616839.18 | 66193.067 | 15298.06 | 15298.06 | 22929.637 | 20292.456 | 4419.802 | 24539.932 | 1031 | 6062.619 | 39873.67 | 3947.02 | 32629.109 | 1504.922 | 1792.619 | 100666.13 | 0 | 26166.242 | 74499.888 | 0 | 49537.081 | 49537.081 | 232.17 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 39893.15 | 35331.16 | 51890.074 | 12237.61 | 12237.61 | 17138.515 | 14501.334 | 0 | 20120.13 | 31 | 5031 | 29272.482 | 1971.25 | 27270.232 | 0 | 31 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 1968.92 | 1968.92 | 193.23 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 88280.38 | 14302.993 | 3060.45 | 3060.45 | 5791.122 | 5791.122 | 4419.802 | 4419.802 | 1000 | 1031.619 | 10601.188 | 1975.77 | 5358.877 | 1504.922 | 1761.619 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 47568.161 | 47568.161 | 38.94 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 493227.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 39892.15 | 35331.16 | 51890.074 | 12237.61 | 12237.61 | 17138.515 | 14501.334 | 0 | 20120.13 | 31 | 5031 | 29272.482 | 1971.25 | 27270.232 | 0 | 31 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 1968.92 | 1968.92 | 193.23 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1168.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.92 | 1168.92 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовятся документы в экспертизу
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 755.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 24180.73 | 24180.74 | 46725.594 | 12237.61 | 12237.61 | 16005.035 | 13367.854 | 0 | 16120.13 | 0 | 5000 | 21108 | 1971.25 | 19136.75 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 0 | 193.23 | 0 | 0 | работы завершены | Начало работ - сентябрь 2019 года. Работы выполнены в полном объеме - разрешение на ввод в эксплуатацию от 31.07.2020 года. Объем финансирования выполненных работ произведен с учетом выполнения работ в 2019 году.
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 24180.74 | 46725.594 | 12237.61 | 12237.61 | 16005.035 | 13367.854 | 0 | 16120.13 | 0 | 5000 | 21108 | 1971.25 | 19136.75 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [9 empty] | 6: 0; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [9 empty] | 6: 46543.63; 7: 12237.61; 8: 12237.61; 9: 15823.071; 10: 13185.89; 12: 16120.13; 13: 0; 14: 5000; 15: 21008.04; 16: 1971.25; 17: 19036.79; 18: 0; 17: 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [9 empty] | 6: 82; 9: 82; 10: 82; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [9 empty] | 6: 99.964; 9: 99.964; 10: 99.964; 15: 99.96; 17: 99.96
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 203676.84 | 5164.48 | 0 | 0 | 1133.48 | 1133.48 | 0 | 4000 | 31 | 31 | 8164.482 | 0 | 8133.482 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено | Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию. ГП КО "Водоканал" не является заказчиком по строительству на данном объекте.
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 8191.84 | 5164.48 | 0 | 0 | 1133.48 | 1133.48 | 0 | 4000 | 31 | 31 | 8164.482 | 0 | 8133.482 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [9 empty] | 5: 8077.482; 6: 5077.48; 9: 1077.48; 10: 1077.48; 12: 4000; 15: 8077.482; 17: 8077.482
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 56; 6: 56; 7: 0; 8: 0; 9: 56; 10: 56; 15: 56; 17: 56
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [9 empty] | 6: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 19: 8
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [9 empty] | 6: 23; 13: 23; 14: 23; 15: 23; 19: 23
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 4: 195485; 17: 195485; 18: 195485; 19: 195485; 5: 195485
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.84 | 5370.84 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.84 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу.
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 42197.321 | 42197.321 | 38.94 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.93 | 1271.93 | 38.91 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 80827.61 | 13492.993 | 2790.45 | 2790.45 | 5251.122 | 5251.122 | 4419.802 | 4419.802 | 1000 | 1031.619 | 9791.188 | 1165.77 | 5358.877 | 1504.922 | 1761.619 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 17824.157 | 17824.157 | 11.28 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 5037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовится документы на государственную экспертизу.
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 5037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 57476.2 | 2401.491 | 0 | 0 | 996.569 | 996.569 | 404.922 | 404.922 | 1000 | 1000 | 2401.491 | 0 | 976.569 | 1424.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 576.4 | 2401.491 | 0 | 0 | 996.569 | 996.569 | 404.922 | 404.922 | 1000 | 1000 | 2401.491 | 0 | 976.569 | 1424.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 996.569; 6: 996.569; 9: 996.569; 10: 996.569; 15: 996.569; 17: 976.569; 18: 20
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [9 empty] | 6: 1404.922; 11: 404.922; 12: 404.922; 13: 1000; 14: 1000; 15: 1404.922; 18: 1404.922
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 56899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | Договор с ООО "ЧистоГрад" заключен 30.07.19г. Со сроком окончания работ 15.06.2020г., поэтому финансирование работ осуществлялось в 2019-2020г.г.
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 10331.28 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 |  | 26166.242 |  | 26166.242 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 0 | 33892.57 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880.951 | 33880.951 | 0.03 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 6; 9: 0; 10: 0; 14: 6; 15: 6; 17: 0; 19: 6
| Центр геодезии | [9 empty] | 6: 5.619; 14: 5.619; 15: 5.619; 19: 5.619
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 4: 2500; 18: 2500; 19: 2500; 5: 2500
| строительство | [9 empty] | 4: 31392.57; 17: 31392.57; 18: 31392.57; 19: 31392.57; 5: 31392.57
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.44 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городской центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 9629.68 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.247 | 9262.247 | 3.82 | 0 | 0 | проектирование завершено | положительное заключение экспертизы сметной документации на данный объект получено в конце 2020 года, поэтому к реконструкции приступить возможно в 2021 году.
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 105.99 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 1750; 16: 0; 19: 1750; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 367.433; 6: 367.433; 7: 0; 8: 0; 9: 367.433; 10: 367.433; 15: 367.433; 17: 357.433; 18: 10
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 9523.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 1517.47 | 7.46 | 0 | 0 | проектирование завершено | приступить к реконструкции в 2020 году не представлялось возможным, так как возникла необходимость в переоформлении аренды помещений.
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 122.38; 7: 122.38; 8: 122.38; 13: 0; 14: 0; 15: 122.37; 16: 122.37
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 258.79 | 28.79 | 28.79 | 60 | 60 | 150 | 150 | 0 | 20 | 300.79 | 70.79 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  | В 2020 году ГП КО "Водоканал" не являлся заказчиком по реконструкции объекта - финансирование через предприятие не осуществлялось.
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.79 | 28.79 | 28.79 | 60 | 60 | 150 | 150 | 0 | 20 | 300.79 | 70.79 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [9 empty] | 5: 28.79; 6: 28.79; 7: 28.79; 8: 28.79; 15: 28.79; 16: 28.79
| АДС ООО - разработка ПОДД (по счету без договора) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [9 empty] | 5: 60; 6: 230; 9: 60; 10: 60; 11: 150; 12: 150; 14: 20; 15: 230; 17: 160; 18: 70
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 4: 263850.07; 17: 263850.07; 18: 263850.07; 19: 263850.07; 5: 263850.07
| Заместитель директора по ЭФиК | [9 empty] | 6: Левченко С.В.; 9: С.В. Левченко
[11 empty] | 12: Начальник ОРПР; 14: Начальник ОРПР | Е.В. Мичурова
| Заместитель директора по капитальному строительству | [9 empty] | 6: Орехов А.О.; 9: А.О. Орехов
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике | [9 empty] | 12: Заместитель главного бухгалтера; 14: Заместитель главного | И.А. Гладышева
| и технологическому присоединению | [9 empty] | 6: Говоровская В.Н.; 9: В.Н. Говоровская; 14: бухгалтера

## за 2020год
Отчет об исполнении Инвестиционной программы по объектам ГП КО "Водоканал" на 2019-2023 г. г. без НДС за 2020 года.
[35 empty] | И.о. директора ГП КО "Водоканал" |  |  |  |  | Директор ГП КО "Водоканал"
[35 empty] | ____________В.В. Семичев |  |  |  |  | ______________В.В. Дегтярёв
[35 empty] | "____"____________2021 г. |  |  |  |  | "____"___________2021г.
[35 empty] | М.П. |  |  |  |  | М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | источник финансирования программа 2016- 2018г тыс.руб. | Финансовая потребность, общая тыс. руб. без НДС | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования в 2020 г. |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  |  |  |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | 2019г. | 2020 год без НДС | 2021 | [21 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [6 empty] | без учета НДС |  |  | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2020г. | за 1 кв. | за 2кв. | за 3 кв. | за 4 кв. | всего в 2020 г. | за 1 кв. | за 2 кв. | за 3 кв. | за 4 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Всего | [7 empty] | 2106395.81 | 979387.02 | 2984552.38 | 1176698.64 | 980121.65 | 508215.43 | 980121.65 | 261346.053 | 43444.079 | 43444.079 | 52158.296 | 43875.277 | 10375.932 | 69765.567 | 7095.905 | 104261.13 | 257824.734 | 37133.124 | 40197.283 | 79242.455 | 101251.872 | 140761.104 | 0 | 26166.242 | 114594.862 | 24158.33 | 140845.061 | 140845.061 | 26.66 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 1130844 | 277183.3 | 943503.34 | 139101.35 | 119048.1 | 118779.83 | 119048.1 | 53386.569 | 12489.515 | 12489.515 | 20042.651 | 14939.754 | 0 | 20329.267 | 36 | 5628.033 | 31087.356 | 2357.718 | 27574.092 | 408.215 | 747.331 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 85680.86 | 85680.86 | 44.84 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 249930.73 | 0 | 583894.29 | 60774.35 | 134872.99 | 91691.96 | 134872.99 | 46727.151 | 6627.8 | 6627.8 | 25812.017 | 22631.895 | 10375.932 | 10375.932 | 7059.905 | 7091.524 | 69913.651 | 22996.44 | 5716.31 | 13530.952 | 27669.949 | 66261.216 | 0 | 26166.242 | 40094.974 | 24158.33 | 55164.201 | 55164.201 | 34.65 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 667536.91 | 627881.75 | 529727.45 | 297742.64 | 529727.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 1 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.06 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1940430.69 | 954032.92 | 1942433.19 | 605672.16 | 363282.47 | 116582.55 | 363282.47 | 195152.986 | 28146.019 | 28146.019 | 29228.659 | 23582.821 | 5956.13 | 45225.635 | 6064.905 | 98198.511 | 217951.064 | 33186.104 | 7568.174 | 77737.533 | 99459.253 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 91307.98 | 91307.98 | 412.89 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 83716.94 | 1496.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 5 | 597.033 | 1814.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 716.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83711.94 | 83711.94 | 0.04 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 236854.15 | 0 | 230331.37 | 24568.73 | 46592.61 | 37695.87 | 46592.61 | 32424.158 | 3567.35 | 3567.35 | 20020.895 | 16840.773 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 59312.463 | 21020.67 | 357.433 | 12026.03 | 25908.33 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 7596.04 | 7596.04 | 412.85 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 977955.46 | 251829.2 | 750480.16 | 96658.23 | 83716.94 | 78886.68 | 83716.94 | 1496.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 5 | 597.033 | 1814.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 716.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83711.94 | 83711.94 | 0.04 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90 000 | 2018 | 2020 |  | 1075576.65 | 954032.92 | 1083165.39 | 560860.31 | 232972.92 | 0 | 232972.92 | 162723.828 | 24578.669 | 24578.669 | 9207.764 | 6742.048 | 0 | 39269.505 | 0 | 92133.606 | 158633.601 | 12165.434 | 7210.741 | 65711.503 | 73545.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70249.092 | 70249.092 | 69.85 | 0 | 0 | работы выполнены
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 373372.93 | 251829.2 | 121543.73 | 76415.11 | 0 | 0 | 0 | 1491.495 | 251.905 | 251.905 | 2904.136 | 438.42 | 0 | 209.137 | 0 | 592.033 | 1809.874 | 386.468 | 303.86 | 408.215 | 711.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО НЦ "Балтэкспертиза" -независимая экспертиза на ВВС | [6 empty] | 3156.041 | [6 empty] | 591 | 988.998 | 197 | 197 | 394 | 394 | 0 | 198.999 | 0 | 198.999 | 988.998 | 295.5 | 295.5 | 198.999 | 198.999 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [6 empty] | 899.462 | [6 empty] | 99.471 | 99.471 | 0 | 0 | 17.99 | 17.99 | 0 | 10.138 | 0 | 71.343 | 304.401 | 17.987 |  | 81.481 | 204.933 | 0
| ООО "СК "Аякс" - строительный конироль | [13 empty] | 54.905 | 403.026 | 54.905 | 54.905 | 26.43 | 26.43 | 0 | 0 | 0 | 321.691 | 516.475 | 72.981 | 8.36 | 127.735 | 307.399 | 0
| ИП Нестерук А. Н. | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| АО "Янтарьэнерго" - технолог. Присоединение | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Администрация муниципального образования "Гвардейский городской округ". | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" - (НДС-водоканал, СМР) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 702203.72 | 702203.72 | 789617.84 | 348941.19 | 196473.11 | 0 | 196473.11 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СИБ | [13 empty] | 161232.333 | 161232.333 | 24326.764 | 24326.764 | 6303.628 | 6303.628 | 0 | 39060.368 | 0 | 91541.573 | 156823.727 | 11778.966 | 6906.881 | 65303.288 | 72834.592 | 0
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 172003.82 | 135504.01 | 36499.81 | 0 | 36499.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | [9 empty] | 90003.82 |  | 62531.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| городской бюджет | [9 empty] | 82000 |  | -26031.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 260501.25 | 0 | 260501.25 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 69943.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69943.71 | 69943.71 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовятся документы в экспертизу
| проектирование | [9 empty] | 10164.5 | 0 | 4946.26 | 0 | 5576.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 250336.75 | 0 | 64997.45 | 69943.71 | 69943.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Строительство нового водозабора для Восточной водопроводной станции (ВВС) | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 344081.28 | 0 | 368435.18 | 20243.12 | 13773.23 | 8942.97 | 13773.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13768.23 | 13768.23 | 0.04 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 31543.64 |  | 31543.64 | 20243.12 | 11300.52 | 0 | 13560.624 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг ООО | [9 empty] | 6: 5; 13: 5; 14: 5; 15: 5; 19: 5
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 312537.64 |  | 336891.54 | 0 | 2472.71 | 8942.97 | 2967.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 23417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водопровода Д 160мм по ул.Сержанта Мишина в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 23417.36 | 0 | 4674.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 16: 521.89; 18: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  | 4152.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 924.64 | 0 | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Дзержинского в г. Калининграде | 300 | 17 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Реконструкция участка водопроводной сети по ул.Зои Космодемьянской в г. Калининграде | 200 | 10 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 924.64 |  | 924.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 674.64 |  | 674.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.49 | 331.49 | 68.47 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водопровода по ул. Тихоокеанской - ул.Механической от ул. Благодатной до ул. Славянской в г. Калининграда. | 200 | 180 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 18824.2 | 0 | 5710.74 | 893.45 | 1051.49 | 11206.2 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.49 | 331.49 | 68.47 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1944.94 | 893.45 | 1051.49 | 0 | 1051.49 | 720 | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 6: 720; 7: 400; 8: 400; 9: 320; 10: 320; 11: 0; 12: 0; 15: 720; 16: 720; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 17: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  | 0 | 3765.8 | 0 | 0 | 11206.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 212998.96 | 0 | 212998.96 | 23675.28 | 44561.12 | 26487.67 | 44561.12 | 31684.158 | 3147.35 | 3147.35 | 19700.895 | 16520.773 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 57592.463 | 19300.67 | 357.433 | 12026.03 | 25908.33 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 24158.33 | 6304.55 | 6304.55 | 342.34 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Совершенствование существующей системы технологического процесса гидролиза Московской насосной станции №2 (2 и 3 этапы) |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 30833.33 |  | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 9151.41 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 0 | 336.92 | 0 | 0 | работы выполнены
| Модернизация | [9 empty] | 30833.33 | 20000 | 9151.41 | 0 | 9151.41 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 40094.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - инженеринг - СМР | [13 empty] | 30833.345 | 30833.345 | 2916.67 | 2916.67 | 19080.762 | 15900.64 | 5956.13 | 5956.13 | 6059.905 | 6059.905 | 30833.33 | 18817.3 | 0 | 12016.03 | 0 | 40094.974 |  |  | 40094.974
1.5.2. | Строительство подземного (скважинного) водозабора и станции водоочистки в мкр. Прегольский г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 20425.87 |  | 20425.87 | 616.66 | 6665.55 | 4018.39 | 6665.55 | 361 | 108.3 | 108.3 | 252.7 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304.55 | 6304.55 | 5.42 | 0 | 0 | в стадии выполнения изысканий
| проектирование |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 7560.63 |  | 7560.63 | 616.66 | 6665.55 | 0 | 7998.66 | 361 | 108.3 | 108.3 | 252.7 | 252.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЛАЙТЭКО" - вырубка деревьев | [9 empty] | 5: 0; 6: 361; 7: 108.3; 8: 108.3; 9: 252.7; 10: 252.7; 14: 0; 15: 361; 16: 361; 17: 0; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2020 |  | 12865.24 |  | 12865.24 | 0 | 0 | 4018.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 313558.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
1.5.3 | Реконструкция функционирующих помещений и технических устройств, по обеззараживанию воды гипохоритом натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 4214.49 | 0 | 3995.07 | 0 | 3995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Реконструкция нежилого здания - склада хлора под склад хранения гипохлорита натрия на Южной водопроводной станции № 2 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 2956.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование.. | [9 empty] | 3214.56 | 0 | 2956.68 | 0 | 3548.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | Реконструкция нежилого здания - склада извести под склад хранения гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. Проектирование. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | обследовавние выполнено
| Проектирование.. | [9 empty] | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 372.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЭКОФЕС - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
1.5.6 | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.46 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.434
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 122.38; 7: 122.38; 8: 122.38; 13: 0; 14: 0; 15: 122.37; 16: 122.37; 17: 0
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| реконструкция | [9 empty] | 4919.54 | 0 | 1639.84 | 0 | 1639.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.8467
1.5.7 | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.67 | 22469.28 | 9629.67 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.237 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 0 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разработка ПД | [9 empty] | 16: 0; 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 1750; 16: 0; 19: 1750; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 16: 0; 5: 367.433; 6: 367.433; 9: 367.433; 10: 367.433; 15: 367.433; 17: 357.433; 18: 10; 17: 0
| реконструкция | [9 empty] | 89140.68 | 0 | 9523.68 | 22469.28 | 9523.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.8 | Строительство нового здания электролизной, для размещения склада соли, электролизных установок и установок по дозированию гипохлорита натрия на Центральной водопроводной станции в г. Калининграде. проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование.. | [9 empty] | 10177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.9 | Строительство склада на территории Восточной водопроводной станции. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 12294.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| Проектирование. | [9 empty] | 16: 980; 18: 0
| Строительство | [9 empty] | 11314.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.10 | Строительство здания-лаборатории по поверке средств измерений. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2085.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| Проектирование. | [9 empty] | 16: 2085.84; 18: 0
| Строительство | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.11 | Модернизации ячеек ЗРУ 6 кВ, расположенных в насосной станции второго подъема ЮВС-2 в п. М. Борисово, д. 10а | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы завершены
| Модернизация | [9 empty] | 28990 | 0 | 10150 | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 24158.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТрансЭнергоСнаб ООО - электромонтажные работы | [9 empty] | 15: 24158.33; 19: 24158.33
1.6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 2.04 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Устройство ограждения из ж/б плит санитарной зоны водохранилища Нескучное. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 4106.35 | 0 | 6022.96 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 960 | 2.04 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 1000 | 0 | 980 | 0 | 980 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "КПСП"- разработка ПД | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 980; 16: 980
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза СМ | [9 empty] | 6: 20; 7: 20; 8: 20; 15: 20; 16: 20
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  | 5022.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 165965.12 | 25354.1 | 1042119.19 | 571026.48 | 616839.18 | 391632.88 | 616839.18 | 66193.067 | 15298.06 | 15298.06 | 22929.637 | 20292.456 | 4419.802 | 24539.932 | 1031 | 6062.619 | 39873.67 | 3947.02 | 32629.109 | 1504.922 | 1792.619 | 100666.13 | 0 | 26166.242 | 74499.888 | 0 | 49537.081 | 49537.081 | 232.17 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 39893.15 | 35331.16 | 51890.074 | 12237.61 | 12237.61 | 17138.515 | 14501.334 | 0 | 20120.13 | 31 | 5031 | 29272.482 | 1971.25 | 27270.232 | 0 | 31 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 1968.92 | 1968.92 | 193.23 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13076.58 | 0 | 353562.92 | 36205.62 | 88280.38 | 53996.09 | 88280.38 | 14302.993 | 3060.45 | 3060.45 | 5791.122 | 5791.122 | 4419.802 | 4419.802 | 1000 | 1031.619 | 10601.188 | 1975.77 | 5358.877 | 1504.922 | 1761.619 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 47568.161 | 47568.161 | 38.94 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 495533.09 | 492377.74 | 493227.64 | 297742.64 | 493227.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 152888.54 | 25354.1 | 193023.18 | 42443.12 | 35331.16 | 39892.15 | 35331.16 | 51890.074 | 12237.61 | 12237.61 | 17138.515 | 14501.334 | 0 | 20120.13 | 31 | 5031 | 29272.482 | 1971.25 | 27270.232 | 0 | 31 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 1968.92 | 1968.92 | 193.23 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 195485 | 195485 | 195485 | 0 | 195485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 | 2018 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 16509 | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| Проектирование | [9 empty] | 67541.3 | 16509 | 800 | 6409 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 12351.86 | 8845.1 | 25182.28 | 1753.38 | 1168.92 | 997.45 | 1168.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.92 | 1168.92 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовятся документы в экспертизу
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 1815.76 | 1815.76 | 2458.14 | 0 | 412.99 | 0 | 412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2021 |  | 10536.1 | 7029.34 | 22724.14 | 1753.38 | 755.93 | 997.45 | 755.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда |  |  |  |  | 2019 | 2021 | собственные средства (плата за подключен.) | 74500.68 | 0 | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 24180.73 | 24180.74 | 46725.594 | 12237.61 | 12237.61 | 16005.035 | 13367.854 | 0 | 16120.13 | 0 | 5000 | 21108 | 1971.25 | 19136.75 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 0 | 193.23 | 0 | 0 | работы завершены
| строительство | [9 empty] | 74500.68 | 24180.74 | 24180.74 | 13819.52 | 24180.74 | 46725.594 | 12237.61 | 12237.61 | 16005.035 | 13367.854 | 0 | 16120.13 | 0 | 5000 | 21108 | 1971.25 | 19136.75 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 74499.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИП Тимофеев К.А. - кадастровые работы | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 0
| КГХ - компенсационное озеленение | [9 empty] | 6: 0; 11: 0; 12: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| Российский центр защиты леса - обследование ул. Тихорецкой | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - СМР | [9 empty] | 6: 46543.63; 7: 12237.61; 8: 12237.61; 9: 15823.071; 10: 13185.89; 12: 16120.13; 13: 0; 14: 5000; 15: 21008.04; 16: 1971.25; 17: 19036.79; 18: 0; 17: 0
| ИП Гасанова С.В. - корректировка ПД | [9 empty] | 6: 82; 9: 82; 10: 82; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| ИП Гасанова С.В. - авторский надзор | [9 empty] | 6: 99.964; 9: 99.964; 10: 99.964; 15: 99.96; 17: 99.96
| ИП Алешков К.В. - разработка ПОДД | [9 empty] | 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
2.1.4. | Реконструкция коллектора от КНС-8 по ул. Тихорецкой в г. Калининграде до проектируемой камеры действующего коллектора по ул. Железнодорожной. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 7644.31 | 0 | 377.26 | 0 | 377.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Европроект иК" - разработка ПД
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 15: 0; 17: 0
2.1.5. | Реконструкция очистных сооружений мкр. Прибрежный. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [9 empty] | 8790.08 | 0 | 612.4 | 7188.28 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Строительство КНС в пос. Родники с коллекторами, в целях подключения областного онкологического центра Калининградской области. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) |  |  | 204849.53 | 195485 | 203676.84 | 1116.69 | 203676.84 | 5164.48 | 0 | 0 | 1133.48 | 1133.48 | 0 | 4000 | 31 | 31 | 8164.482 | 0 | 8133.482 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 9364.53 | 0 | 8191.84 | 1116.69 | 8191.84 | 5164.48 | 0 | 0 | 1133.48 | 1133.48 | 0 | 4000 | 31 | 31 | 8164.482 | 0 | 8133.482 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0
| ООО "Прогресс Проект" разработка ПД | [9 empty] | 5: 8077.482; 6: 5077.48; 9: 1077.48; 10: 1077.48; 12: 4000; 15: 8077.482; 17: 8077.482
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 56; 6: 56; 7: 0; 8: 0; 9: 56; 10: 56; 15: 56; 17: 56
| ООО "Стандарт Оценка" - оценка рыночной ст-ти | [9 empty] | 6: 8; 13: 8; 14: 8; 15: 8; 19: 8
| Сыромахо Д.В. ИП - описание границ публичного сервитута | [9 empty] | 6: 23; 13: 23; 14: 23; 15: 23; 19: 23
| строительство | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 16: 195485; 17: 195485; 18: 195485; 19: 195485; 5: 195485
2.2. | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 13097.62 | 4269.03 | 5370.84 | 3372.5 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.84 | 5370.84 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 2305.45 | 1650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство коллектора в мкр. им.А.Космодемьянского г.Калининграда | 300 | 570 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6379.79 | 0 | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 3372.5 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370.84 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | В стадии сдачи ПД на государственную экспертизу.
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  |  |  | 5597.58 | 0 | 5370.84 | 0 | 5370.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| строительство |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я от промколлектора до пер. Малый проезд (СНТ "Радуга"). | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "ЗападГазЭнергоИнвест" - разраб. ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "ГНБ Плюс" - разработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2.2.3. | Строительство магистрального коллектора северо-западной части г. Калининграда по ул. Б. Окружная 1-я - ул. Б. Окружная 2-я от пер. Малый проезд (СНТ "Радуга") до ул. Ломоносова". | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 3750.02 | 2630.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Калининградсвязь" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ГАУ КО "ЦПЭи ЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| ООО "Гороне дело" - разаработка РД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
2.2.4. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького - И.Сусанина в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 962.68 | 403.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство сетей бытовой канализации по ул. Толбухина - ул. Тульской в г. Калининграде. | [6 empty] | бюджетные средства (ГБ) |  |  | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АИП
| проектирование | [9 empty] | 1342.77 | 1246.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Строительство новых сетей, не связанных с подключением. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 6696.79 | 0 | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 42197.321 | 42197.321 | 38.94 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Строительство канализационной сети по ул. Алданской, Лужской в мкр. им. А. Космодемьянского г. Калининграда. |  |  |  | 150000 | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 4914.56 |  | 6696.79 | 0 | 2081.93 | 4372.5 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.93 | 1271.93 | 38.91 | 0 | 0 | инженерные изыскания выполнены
| проектирование | [9 empty] | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 0 | 2081.93 | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЦИИ" - изыскания | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 810 | 270 | 270 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | 0
| строительство | [8 empty] | 0 | 4614.86 | 0 | 0 | 4372.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | #REF! | #REF! | 333768.51 | 31936.59 | 80827.61 | 46251.09 | 80827.61 | 13492.993 | 2790.45 | 2790.45 | 5251.122 | 5251.122 | 4419.802 | 4419.802 | 1000 | 1031.619 | 9791.188 | 1165.77 | 5358.877 | 1504.922 | 1761.619 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 17824.157 | 17824.157 | 11.28 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 297742.64 | 295242.64 | 297742.64 | 297742.64 | 297742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 5037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПД разработана, готовится документы на государственную экспертизу.
| проектирование | [9 empty] | 5195.03 | 0 | 5037.44 | 0 | 5037.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г. Калининграда. | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 134036.41 | 1825.11 | 57476.2 | 0 | 57476.2 | 2401.491 | 0 | 0 | 996.569 | 996.569 | 404.922 | 404.922 | 1000 | 1000 | 2401.491 | 0 | 976.569 | 1424.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 2401.51 | 1825.11 | 576.4 | 0 | 576.4 | 2401.491 | 0 | 0 | 996.569 | 996.569 | 404.922 | 404.922 | 1000 | 1000 | 2401.491 | 0 | 976.569 | 1424.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 996.569; 6: 996.569; 9: 996.569; 10: 996.569; 15: 996.569; 17: 976.569; 18: 20
| ООО Прогесс Проект - разработка ПД | [9 empty] | 6: 1404.922; 11: 404.922; 12: 404.922; 13: 1000; 14: 1000; 15: 1404.922; 18: 1404.922
| реконструкция | [9 empty] | 131634.9 | 0 | 56899.8 | 0 | 56899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3. | Модернизация канализационной насосной станции КНС № 9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54. |  |  | 300 |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 27019.38 | 0 | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены
| Модернизация. | [9 empty] | 27019.38 | 27019.38 | 0 | 0 | 0 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 | 0 | 26166.242 | 0 | 26166.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "ЧистоГрад" - вып. работ | [13 empty] | 10331.28 | 10331.28 | 2639.28 | 2639.28 | 3827.12 | 3827.12 | 3864.88 | 3864.88 | 0 | 0 | 4837.485 | 972.61 | 3864.875 | 0 |  | 26166.242 |  | 26166.242 | 0
2.4.4. | Строительство КНС с напорными коллекторами от пр-та Победы с подключением в существующую шахту № 5 (ор-р - ул. Дубовая аллея) в г.Калининграде | 63 | 250 | 250 |  | 2019 | 2019 |  | 36691.87 | 0 | 36691.87 | 31392.57 | 33892.57 | 0 | 33892.57 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33880.951 | 33880.951 | 0.03 | 0 | 0 | в стадии разработки ПД
| проектирование | [6 empty] | собственные средства (амортизация) |  |  | 2799.3 |  | 0 |  | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 11.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центр кадастровых услуг | [9 empty] | 5: 0; 6: 6; 9: 0; 10: 0; 14: 6; 15: 6; 17: 0; 19: 6
| Центр геодезии | [9 empty] | 6: 5.619; 14: 5.619; 15: 5.619; 19: 5.619
| проектирование | [6 empty] | бюджетные средства |  |  | 16: 2500; 18: 2500; 19: 2500; 5: 2500
| строительство | [9 empty] | 16: 31392.57; 17: 31392.57; 18: 31392.57; 19: 31392.57; 5: 31392.57
2.4.5. | Реконструкция КНС-5 по ул.Косогорной, 5 в г. Калининграде | 500 | 2х240/100 | 850 | 20400 |  |  | собственные средства (амортизация) | 6942.46 | 0 | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  |  |  | 6462.97 | 0 | 0 | 6942.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6. | Строительство канализационной насосной станции с напорными коллекторами в мкр.Прегольский г.Калининграда |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 45265.81 |  | 45265.81 | 33.48 | 7044.44 | 11467.37 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.44 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | в стадии подготовки документов для конкурсных процедур на выбор проектировщика
| проектирование |  |  |  |  | 2019 | 2019 |  | 7077.92 |  | 7077.92 | 33.48 | 7044.44 | 0 | 7044.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городской центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 38187.89 |  | 38187.89 | 0 | 0 | 11467.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7. | Реконструкция административно-бытового корпуса под здание производственной лаборатории по Балтийскому шоссее. 127 в г. Калининграде. |  |  |  | 80 |  |  | собственные средства (амортизация) | 94875.55 |  | 94875.55 | 2761.44 | 9629.68 | 22469.28 | 9629.68 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262.247 | 9262.247 | 3.82 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование | [9 empty] | 5734.87 | 2761.44 | 105.99 | 0 | 105.99 | 367.433 | 0 | 0 | 367.433 | 367.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.433 | 0 | 357.433 | 10 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ООО "СК "Маяк" - разаработка ПД | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 1750; 16: 0; 19: 1750; 17: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ГАУ КО "ЦПЭиЦС" - экспертиза ПД | [9 empty] | 5: 367.433; 6: 367.433; 7: 0; 8: 0; 9: 367.433; 10: 367.433; 15: 367.433; 17: 357.433; 18: 10
| строительство |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 89140.68 |  | 89140.68 | 0 | 9523.69 | 22469.28 | 9523.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8. | Реконструкция здания жилого дома путем перепланировки помещения подвала № 1, расположенного по адресу: ул. Тихорецкая, д.45, г. Калининград. |  |  |  | 81 |  |  | собственные средства (амортизация) | 5513.9 |  | 5513.9 | 297.18 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.47 | 1517.47 | 7.46 | 0 | 0 | проектирование завершено
| проектирование |  |  |  |  | 2021 | 2023 |  | 594.36 |  | 594.36 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 122.38 | 122.38 | 122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.37 | 122.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| Городской центр геодезии - изыск. | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| Центр комплексного проектирования - ПД | [9 empty] | 6: 122.38; 7: 122.38; 8: 122.38; 13: 0; 14: 0; 15: 122.37; 16: 122.37
| Центр инженерных изысканий - изыскания | [9 empty] | 6: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2022 | 2025 |  | 4919.54 |  | 4919.54 | 0 | 1639.85 | 0 | 1639.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9. | Реконструкция КНС-2 в г. Калининграде |  |  |  | 82 |  |  | собственные средства (амортизация) | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МП "Городмкой центр геодеии" | [9 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 15: 0; 16: 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2024 | 2029 |  | 12299.37 |  | 12299.37 | 0 | 0 | 5371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 83 |  |  |  | 264150.86 |  | 264150.86 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 263850.07 | 258.79 | 28.79 | 28.79 | 60 | 60 | 150 | 150 | 0 | 20 | 300.79 | 70.79 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Реконструкция |  |  |  |  | 2026 | 2033 | собственные средства (амортизация) | 300.79 |  | 300.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.79 | 28.79 | 28.79 | 60 | 60 | 150 | 150 | 0 | 20 | 300.79 | 70.79 | 160 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КГХ -адм. - снос деревьев компенсация | [9 empty] | 5: 28.79; 6: 28.79; 7: 28.79; 8: 28.79; 15: 28.79; 16: 28.79
| АДС ООО - разработка ПОДД (по счету без договора) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАПАДЭКОПРОЕКТ ООО разработка ПД сан-защиты зоны | [9 empty] | 5: 60; 6: 230; 9: 60; 10: 60; 11: 150; 12: 150; 14: 20; 15: 230; 17: 160; 18: 70
[8 empty] | бюджетные средства |  |  | 16: 263850.07; 17: 263850.07; 18: 263850.07; 19: 263850.07; 5: 263850.07
| Заместитель директора по ЭФиК | [9 empty] | 6: Левченко С.В.; 9: С.В. Левченко
[11 empty] | 12: Начальник ОРПР; 14: Начальник ОРПР | Е.В. Мичурова
| Заместитель директора по капитальному строительству | [9 empty] | 6: Орехов А.О.; 9: А.О. Орехов
| Заместитель дирекора по инвестиционной политике | [9 empty] | 12: Заместитель главного бухгалтера; 14: Заместитель главного | И.А. Гладышева
| и технологическому присоединению | [9 empty] | 6: Говоровская В.Н.; 9: В.Н. Говоровская; 14: бухгалтера