## таблица новая
План технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам МП КХ "Водоканал" на 2016-2018 г. г. с НДС.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | Финансовая потребность 2016-2018, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) | [7 empty] | Примечания
[11 empty] | 2016 | 2017 | 2018 |  | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2021 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15
| Всего | [7 empty] | 1846092.246 | 1155616.9007 | 401211.5713 | 163313.6227 | 591091.7067 |  | 967187.1667 | 426412.6246 | 266813.1086 | 273961.4336
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 579048.7804 | 313713.0606 | 106723.9533 | 65573.0781 | 141416.0292 |  | 305365.9889 | 104184.182 | 102215.866 | 98965.941
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 121384.4524 | 121384.4524 | 39646.8436 | 7594.3738 | 74143.235 |  | 64834.38 | 26759.11 | 13838.51 | 24236.76
[8 empty] | бюджетные средства | 542624.0832 | 542624.0832 | 254840.7744 | 90146.1708 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1151316.2008 | 512857.1856 | 133358.9744 | 84223.5384 | 295274.6728 |  | 716730.9967 | 239313.2246 | 238736.8086 | 238680.9636
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 54712.1986 | 54712.1986 | 33195.17 | 7594.3738 | 13922.6548 |  | 8615.81 | 879.31 | 2271.21 | 5465.29
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 1075576.65 | 437117.6348 | 100163.8044 | 61759.3356 | 275194.4948 |  | 699647.0207 | 233215.6736 | 233215.6736 | 233215.6736
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 472541.72 | 259222.3303 | 100163.8044 | 61759.3356 | 97299.1903 |  | 247370.8229 | 82456.941 | 82456.941 | 82456.941 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0
| Строительство новых объектов не связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13238.1722 | 13238.1722 | 647.23 | 7090.4548 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13074.1522 | 13074.1522 | 483.21 | 7090.4548 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 3372.8412 | 0 |  | 4451.66 | 0 | 0 | 4451.66
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 3372.8412 | 0 |  | 4451.66 |  |  | 4451.66
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 5983.6974 | 5983.6974 | 483.21 | 0 | 5500.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 972.2964 | 972.2964 | 483.21 | 0 | 489.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 5011.401 | 5011.401 | 0 | 0 | 5011.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением | [8 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из ИП
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [7 empty] | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 41474.0264 | 41474.0264 | 32547.94 | 503.919 | 8422.1674 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33 | 0 | удален из ИП
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
1.4.4. | Реконструкция водовода Д 900мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции №2 в г.Калининграде | 900 | 28000 |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Объект в АИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 40970.1074 | 40970.1074 | 32547.94 | 0 | 8422.1674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 367.8414 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 367.8414 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  | 100000 | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 40602.266 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 40602.266 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 694776.0452 | 642759.7151 | 267852.5969 | 79090.0843 | 295817.0339 |  | 250456.17 | 187099.4 | 28076.3 | 35280.47
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 100349.5372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 66672.2538 | 66672.2538 | 6451.6736 | 0 | 60220.5802 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[8 empty] | бюджетные средства | 527754.2542 | 527754.2542 | 254840.7744 | 75276.3418 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 100349.5372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. Проектирование |  |  |  | 220000 |  |  |  | 66036 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 66036
2.1.2. | Реконструкция КНС-2 в Калининграде по ул.Полоцкой,64а |  |  |  | 46000 | 2016 | 2018 | собственные средства (плата за подключен.) | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкой в г.Калининграде (3-этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г.Калининграде) |  |  |  | 55200 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9089.37 | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500
2.1.4. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 14584.2488 | 10437.2121 | 0 | 0 | 10437.2121 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 5491.3188 | 5491.3188 | 0 | 0 | 5491.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 9092.93 | 4945.8933 | 0 | 0 | 4945.8933 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 1000 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4. | Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г.Калининграда | 400/500 | 2х970/1950 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда | 200/300 | 1.355 |  |  | 2017 | 2017 | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в АИП
[8 empty] | ГБ | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [8 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2038 | 52928.2038 | 0 | 0 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[8 empty] | бюджетные средства | 527600.8188 | 527600.8188 | 254840.7744 | 75122.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2038 | 52928.2038 | 0 | 0 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[8 empty] | бюджетные средства | 527600.8188 | 527600.8188 | 254840.7744 | 75122.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 |  |  | бюджетные средства | 525830.8188 | 525830.8188 | 254840.7744 | 73352.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 | Объект в АИП
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 | ГБ | 279829.7548 | 279829.7548 | 217149.0044 | 60882.9024 | 1797.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [6 empty] | ФГ | 174071.1428 | 174071.1428 | 7538.38 | 2494.0008 | 164038.762 |  | 139015.9 | 139015.9 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 46849.1392 | 46849.1392 | 30153.39 | 9976.0032 | 6719.746 |  | 5694.7 | 5694.7 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ |  |  |  |  | 25080.782
2.3.2. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 43000 | 2017 | 2017 | [11 empty] | Объект в АИП
| проектирование | [6 empty] | ГБ | 1770 | 1770 | 0 | 1770 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 5740.7708 | 5740.7708 | 0 | 0 | 5740.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а |  |  |  | 1200 | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 35632.4954 | 35632.4954 | 0 | 0 | 35632.4954 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 51759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25879.8 | 25879.8 | 0 | 0
2.3.7. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №10 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Земнухова,4а |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 11567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11567.3 | 0 | 11567.3 | 0
2.3.8. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №14 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Подп. Емельянова, 49 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 18771.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18771.47 | 0 | 0 | 18771.47

## 1 полугодие 18г.
Отчет об исполнении инвестиционной программы, тыс. рублей с НДС
за 1 полугоджие 2018 года.
Утверждаю
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | Финансовая потребность 2016-2018, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) | [7 empty] | Примечания | Объем финансирования в 2018 г. |  | Объем финансирования за 1 квартал |  | Объем финансирования за 2 квартал |  | Объем финансирования за 3 квартал |  | Объем финансирования за 4 квартал |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
[11 empty] | 2016 | 2017 | 2018 |  | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2021 | 2019 | 2020 | 2021 | [16 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [14 empty] | план** | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего в 2018 г. | за 2 кв. | всего в 2018 г. | за 2 кв. |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Всего | [7 empty] | 1830521.7098 | 1158719.7419 | 401211.5713 | 163043.6227 | 594464.5479 |  | 972854.0303 | 429785.4658 | 270185.9498 | 272882.6148 |  | 558543.7703 | 154481.734 | 133334.808 | 133334.808 | 21322.096 | 21146.926 | 11552.105 | 11566.105 | 92130.675 | 11561.308 | 64977.254 | 63771.484 | 0 | 0 | 404062.0355 | 404062.0355 | 72.34 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 594208.0804 | 313713.0606 | 106723.9533 | 65573.0781 | 141416.0292 |  | 305365.9889 | 104184.182 | 102215.866 | 98965.941 |  | 141416.0321 | 28881.544 | 25662.94 | 25662.94 | 3393.774 | 3218.604 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 10758.979 | 9856.409 | 0 | 0 | 112534.4881 | 112534.4881 | 79.58 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 90924.6162 | 124757.2936 | 39646.8436 | 7594.3738 | 77516.0762 |  | 70501.2436 | 30131.9512 | 17211.3512 | 23157.9412 |  | 41595.3002 | 595.932 | 114.203 | 114.203 | 481.729 | 481.729 | 8263.645 | 8274.645 | 82489.835 | 8296.645 | 964.929 | 661.729 | 0 | 0 | 40999.3674 | 40999.3674 | 98.57 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 542354.0832 | 542354.0832 | 254840.7744 | 89876.1708 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 197637.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 3018 | 9465.67 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.138 | 197637.138 | 100 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 177895.3 | 125004.258 | 107557.665 | 107557.665 | 17446.593 | 17446.593 | 98.29 | 98.29 | 0 | 65.493 | 53253.346 | 53253.346 | 0 | 0 | 52891.042 | 52891.042 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1120856.3646 | 516230.0268 | 133358.9744 | 84223.5384 | 298647.514 |  | 722397.8603 | 242686.0658 | 242109.6498 | 237602.1448 |  | 262726.73 | 151020.802 | 130323.605 | 130323.605 | 20872.367 | 20697.197 | 8090.376 | 8100.376 | 71957.866 | 8087.579 | 63766.325 | 63321.755 | 0 | 0 | 111705.928 | 111705.928 | 42.52 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941 |  | 103456.71 | 25895.544 | 22684.94 | 22684.94 | 3385.774 | 3210.604 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 10022.979 | 9848.409 | 0 | 0 | 77561.166 | 77561.166 | 74.97 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 24252.3624 | 58085.0398 | 33195.17 | 7594.3738 | 17295.496 |  | 14282.6736 | 4252.1512 | 5644.0512 | 4386.4712 |  | -18625.28 | 121 | 81 | 81 | 40 | 40 | 7816.916 | 7826.916 | 71782.696 | 7846.916 | 490 | 220 | 0 | 0 | -18746.28 | -18746.28 | 100.65 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 177895.3 | 125004.258 | 107557.665 | 107557.665 | 17446.593 | 17446.593 | 98.29 | 98.29 | 0 | 65.493 | 53253.346 | 53253.346 | 0 | 0 | 52891.042 | 52891.042 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение. | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941 |  | 103456.71 | 25895.544 | 22684.94 | 22684.94 | 3385.774 | 3210.604 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 10022.979 | 9848.409 | 0 | 0 | 77561.166 | 77561.166 | 74.97 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 177895.3 | 125004.258 | 107557.665 | 107557.665 | 17446.593 | 17446.593 | 98.29 | 98.29 | 0 | 65.493 | 53253.346 | 53253.346 | 0 | 0 | 52891.042 | 52891.042 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда. |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 1075576.65 | 437117.6348 | 100163.8044 | 61759.3356 | 275194.4948 |  | 699647.0207 | 233215.6736 | 233215.6736 | 233215.6736 |  | 275194.49 | 147649.877 | 126992.68 | 126992.68 | 20832.367 | 20657.197 | 273.46 | 273.46 | 175.17 | 240.663 | 63176.395 | 63101.755 | 0 | 0 | 127544.613 | 127544.613 | 46.35 | 0 | 0 | Заключен Контракт № б/н от 31.10.2017 года с ООО "ЯнтарьСервисБалтик". Подготовительные работы выполнены. Авансовый платеж осуществлен - 01.02.18г. .
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 472541.72 | 259222.3303 | 100163.8044 | 61759.3356 | 97299.1903 |  | 247370.8229 | 82456.941 | 82456.941 | 82456.941 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 97299.19 | 22645.619 | 19435.015 | 19435.015 | 3385.774 | 3210.604 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 9923.049 | 9848.409 | 0 | 0 | 74653.571 | 74653.571 | 76.73 | 0 | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" (НДС) | [19 empty] | 22500.767 | 19360.38 | 19360.38 | 3140.387 | 3140.387 |  |  |  |  | 9585.602 | 9585.602
| ООО "Прогресс Проект" - авторский надзор | [19 empty] | 0 |  |  | 106.507 |  | 106.507 | 106.507 | 106.507 | 106.507 | 106.507 | 106.507
| ООО "СК Аякс" - строительный контроль | [19 empty] | 0 |  |  | 68.663 |  | 68.663 | 68.663 | 68.663 | 68.663 | 68.663 | 68.663
| ИП Нестерук А. - переводы | [19 empty] | 144.852 | 74.635 | 74.635 | 70.217 | 70.217 |  |  |  |  | 162.277 | 87.637
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 177895.3 | 125004.258 | 107557.665 | 107557.665 | 17446.593 | 17446.593 | 98.29 | 98.29 |  | 65.493 | 53253.346 | 53253.346 | 0 |  | 52891.042 | 52891.042 | 0 | 0 | 0
| ООО "ЯнтарьСервисБалтик" (СИБ) | [19 empty] | 125004.258 | 107557.665 | 107557.665 | 17446.593 | 17446.593 |  |  |  |  | 53253.346 | 53253.346
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  |  | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0 |  | 6157.52 | 3249.925 | 3249.925 | 3249.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 2907.595 | 2907.595 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (плата за подключен.) | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0 |  | 6157.52 | 3249.925 | 3249.925 | 3249.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.93 | 0 | 0 | 0 | 2907.595 | 2907.595 | 0 | 0 | 0
| Городской центр геодезии МП - дежурный план | [19 empty] | 6.925 | 6.925 | 6.925 | [6 empty] | 6.93 | 0
| Эколайн - разработка ПД | [19 empty] | 3150 | 3150 | 3150 | [6 empty] | 0
| Балтэкспертиза - обследование ВНС | [19 empty] | 93 | 93 | 93 | [6 empty] | 93 | 0
Строительство новых объектов не связанных с подключением.
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16611.0134 | 16611.0134 | 647.23 | 7090.4548 | 8873.3286 |  | 13269.0436 | 4252.1512 | 5644.0512 | 3372.8412 |  | 5500.49 | 121 | 81 | 81 | 40 | 40 | 3908.458 | 3913.458 | 40902.748 | 3923.458 | 490 | 220 | 0 | 0 | 5379.49 | 5379.49 | 97.8 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением. | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 16446.9934 | 16446.9934 | 483.21 | 7090.4548 | 8873.3286 | 3372.8412 | 6523.3612 | 4252.1512 | 5644.0512 | 3372.8412 | #VALUE! | 5500.49 | 121 | 81 | 81 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10022.8 | 0 | 490 | 220 | 0 | 0 | 5379.49 | 5379.49 | 97.8 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 6745.6824 | 6745.6824 | 0 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 6745.6824 | 6745.6824 | 0 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удален из ИП
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 5983.6974 | 5983.6974 | 483.21 | 0 | 5500.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5500.49 | 121 | 81 | 81 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10022.8 | 0 | 490 | 220 | 0 | 0 | 5379.49 | 5379.49 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на разработку проекта планировки территории с ООО "Никор Проект" № 01/11/03/17 от 11.01.17г. Заключен договор на раработку проектной документации с ООО "Европроект и К" № 01/12/03/17 от 11.01.17г. Проектирование завершено. Сметная документация получила положительное заключение достоверности сметной стоимости строительства объекта в ГАУ КО "ЦПЭ и ЦС".
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 972.2964 | 972.2964 | 483.21 | 0 | 489.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 489.09 | 121 | 81 | 81 | 40 | 40 | 0 | 0 | 5011.4 | 0 | 490 | 220 |  |  | 368.09 | 368.09 | 0 | 0 | 0
| ООО "Европроект и К". | [19 empty] | 81 | 81 | 81 | [6 empty] | 270
| ООО "Никор Проект" - разработка ППТ | [19 empty] | 40 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 220 | 220
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 5011.401 | 5011.401 | 0 | 0 | 5011.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5011.4 | 0 | [6 empty] | 5011.4 |  | 0 |  | 0 |  | 5011.4 | 5011.4 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из ИП.
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из ИП.
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 81 | 189 |  |  | 81 | 81 |  |  |  | 108 |  |  |  |  | -108
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.458 | 3913.458 | 30879.948 | 3923.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде. |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.458 | 3913.458 | 30879.948 | 3923.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из ИП,
| проектирование | [7 empty] | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.458 | 3913.458 | 30879.948 | 3923.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [13 empty] | 0 | [23 empty] | Объект не актуальный.
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7641.349 | 41474.0264 | 32547.94 | 503.919 | 8422.1674 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | -24125.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.458 | 3913.458 | 30879.948 | 3923.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24125.77 | -24125.77 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей. | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.458 | 3913.458 | 30879.948 | 3923.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данные работы будут выполнятся за счет средств производственной программы предприятия в 2018 году.
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго. | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.729 | 3465.729 | 20172.809 | 3473.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из ИП.
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.729 | 3465.729 | 20172.809 | 3473.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.729 | 447.729 | 10707.139 | 449.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из ИП.
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.729 | 447.729 | 10707.139 | 449.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Объект не актуальный.
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Реконструкция водовода Д 900мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции №2 в г.Калининграде. | 900 | 28000 |  |  |  |  | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 |  | 14869.829 |  |  | 0 |  |  |  | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в АИП.
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24125.77 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей.
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 7137.43 | 40970.1074 | 32547.94 | 0 | 8422.1674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24125.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24125.77 | -24125.77 | -24125.77 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области. |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 130 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.04 | -61.04 | -61.04 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 130 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.04 | -61.04 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды.) |  |  |  | 100000 | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 7007.43 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24064.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24064.73 | -24064.73 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 7007.43 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -24064.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24064.73 | -24064.73 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 709665.3452 | 642489.7151 | 267852.5969 | 78820.0843 | 295817.0339 |  | 250456.17 | 187099.4 | 28076.3 | 35280.47 |  | 295817.0403 | 3460.932 | 3011.203 | 3011.203 | 449.729 | 449.729 | 3461.729 | 3465.729 | 20172.809 | 3473.729 | 1210.929 | 449.729 | 0 | 0 | 292356.1075 | 292356.1075
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 115508.8372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 37959.3221 | 2986 | 2978 | 2978 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 8 | 0 | 0 | 34973.3221 | 34973.3221 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 66672.2538 | 66672.2538 | 6451.6736 | 0 | 60220.5802 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 60220.5802 | 474.932 | 33.203 | 33.203 | 441.729 | 441.729 | 446.729 | 447.729 | 10707.139 | 449.729 | 474.929 | 441.729 | 0 | 0 | 59745.6474 | 59745.6474 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 527484.2542 | 527484.2542 | 254840.7744 | 75006.3418 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 197637.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 3018 | 9465.67 | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.138 | 197637.138 | 100 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение.
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 115508.8372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 37959.3221 | 2986 | 2978 | 2978 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 8 | 0 | 0 | 34973.3221 | 34973.3221 | 92.13 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 77922.48 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 19480.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19480.62 | 19480.62 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 77922.48 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 19480.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-2 в Калининграде по ул.Полоцкой,64а |  |  |  | 46000 | 2016 | 2018 | собственные средства (плата за подключен.) | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 266.03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 262.03 | 262.03 | 98.5 | 0 | 0 | Заключен договор на раработку проектной документации с ООО "КалининградПромСтройПроект" № 01/422/03/16 от 13.07.16г. Срок окончания работ - 31 марта 2018г.
| проектирование | [7 empty] | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 266.03 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 262.03 | 262.03 | 0 | 0 | 0
| Калининградское ЬТИ Плюс - схема зем. участка | [22 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
2.1.3. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкой в г.Калининграде (3-этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г.Калининграде). |  |  |  | 55200 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 10725.46 | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 7775.46 | 2982 | 2978 | 2978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 4 | 0 | 0 | 4793.46 | 4793.46 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 10725.46 | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 |  | 7775.46 | 2982 | 2978 | 2978 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 4 | 0 | 0 | 4793.46 | 4793.46 | 0 | 0 | 0
| ООО "ГЕОИД" | [19 empty] | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 30 | 0
| Калининградское ЬТИ Плюс - схема зем. участка | [19 empty] | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4
| ООО "Европроект и К" - разр. акта выбора трассы.. | [19 empty] | 698 | 698 | 698 | [6 empty] | 698 | 0
| ООО "Европроект и К" - разр. ПД. | [19 empty] | 2250 | 2250 | 2250 | [6 empty] | 0
2.1.4. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде. |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 16220.9788 | 10437.2121 | 0 | 0 | 10437.2121 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 10437.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10437.2121 | 10437.2121 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 5491.3188 | 5491.3188 | 0 | 0 | 5491.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5491.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.3188 | 5491.3188 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 10729.66 | 4945.8933 | 0 | 0 | 4945.8933 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0 |  | 4945.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4945.8933 | 4945.8933 | 0 | 0 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением.
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7292.3764 | 33.203 | 33.203 | 33.203 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7259.1734 | 7259.1734 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7292.3764 | 33.203 | 33.203 | 33.203 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 7259.1734 | 7259.1734 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда. | 1000 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 764.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.0972 | 764.0972 | 0 | 0 | 0 | Проектные работы продолжаться в 2018 году (экспертиза).
| проектирование | [7 empty] | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 764.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.0972 | 764.0972 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде. | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6451.67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из АИП.
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удален из АИП.
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г.Калининграда | 400/500 | 2х970/1950 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6528.2792 | 33.203 | 33.203 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 6495.0762 | 6495.0762 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6528.2792 | 33.203 | 33.203 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 6495.0762 | 6495.0762 | 0 | 0 | 0
| МП "Городской центр геодезии" -деж. План. | [19 empty] | 33.203 | 33.203 | 33.203 | [6 empty] | 33.2 | 0
2.2.5. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда. | 200/300 | 1.355 |  |  | 2017 | 2017 | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объект в АИП
[8 empty] | ГБ | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов. | [8 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2038 | 52928.2038 | 0 | 0 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 52928.2038 | 441.729 | 0 | 0 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 4255.469 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 0 | 0 | 52486.474 | 52486.474 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 527330.8188 | 527330.8188 | 254840.7744 | 74852.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 197637.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 3012 | 3014 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.138 | 197637.138 | 100 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей. | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2038 | 52928.2038 | 0 | 0 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 52928.2038 | 441.729 | 0 | 0 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 4255.469 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 0 | 0 | 52486.474 | 52486.474 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 527330.8188 | 527330.8188 | 254840.7744 | 74852.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 197637.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 3012 | 3014 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.138 | 197637.138 | 100 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 |  |  | бюджетные средства | 525830.8188 | 525830.8188 | 254840.7744 | 73352.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 | Объект в АИП | 197637.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.138 | 197637.138 | 100 | 0 | 0 | Объект в АИП
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 | ГБ | 279829.7548 | 279829.7548 | 217149.0044 | 60882.9024 | 1797.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1797.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.848 | 1797.848 | 100 | 0 | 0
| реконструкция | [6 empty] | ФГ | 174071.1428 | 174071.1428 | 7538.38 | 2494.0008 | 164038.762 |  | 139015.9 | 139015.9 | 0 | 0 |  | 164038.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164038.762 | 164038.762 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 46849.1392 | 46849.1392 | 30153.39 | 9976.0032 | 6719.746 |  | 5694.7 | 5694.7 | 0 | 0 |  | 6719.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6719.746 | 6719.746 | 100 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 |  |  | 0 | 25080.782 | [6 empty] | 25080.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25080.782 | 25080.782 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 43000 | 2017 | 2017 | бюджетные средства | 1500 |  |  | 1500 | [6 empty] | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в АИП
| проектирование | [6 empty] | ГБ | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 5740.7708 | 5740.7708 | 0 | 0 | 5740.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5740.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740.77 | 5740.77 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 5740.77 | [10 empty] | 5740.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5740.77 | 5740.77
2.3.4. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11554.9376 | 441.729 | 0 | 0 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 0 | 0 | 11113.2086 | 11113.2086 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11554.9376 | 441.729 | 0 | 0 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 0 | 0 | 11113.2086 | 11113.2086 | 0 | 0 | 0
| ООО "Прогресс Проект" - разработка эскизного проекта дополн. илоуплотнителя. | [19 empty] | 441.729 |  |  | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729 | 441.729
2.3.5. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а. |  |  |  | 1200 | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 35632.4954 | 35632.4954 | 0 | 0 | 35632.4954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35632.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35632.4954 | 35632.4954 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 51759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25879.8 | 25879.8 | 0 | 0 |  | 3813.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.74 | 3813.74 | 100 | 0 | 0
2.3.7. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №10 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Земнухова,4а |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 11567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11567.3 | 0 | 11567.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.3.8. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №14 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Подп. Емельянова, 49 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 18771.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18771.47 | 0 | 0 | 18771.47 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Заместитель директора по ОРП | [10 empty] | В.Н. Говоровская | [8 empty] | В.Н. Говоровская
Исполнители:
| Заместитель директора по ЭФиК | [10 empty] | С.В. Левченко | [8 empty] | С.В. Левченко | [8 empty] | Зам. нач-ка ОРПР | [5 empty] | Е.В. Мичурова
| Начальник ОРПР | [10 empty] | А.О. Орехов | [8 empty] | А.О. Орехов | [8 empty] | Заместитель главного бухгалтера | [5 empty] | И.А. Гладышева

## т.3 отчет о вводах
Отчет о вводах/ выводах объектов за 1 полугодие 2018 года.
Директор МП КХ "Водоканал"
____________ А.Н. Иващенко
"____"____________2018 года
М.П.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования | Год окончания строительства/ проектирования | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. | Финансовая потребность 2016-2018, тыс. руб. | График финансирования и реализации мероприятий (тыс. руб.) | [7 empty] | Примечания | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
[11 empty] | 2016 | 2018 | 2018 |  | Финансовая потребность, тыс. руб. 2019-2021 | 2019 | 2020 | 2021 |  | план* |  | факт |  | план* |  | факт
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | [14 empty] | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут. | км | м3 сут.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всего | [7 empty] | 2031780.9314 | 1586942.7105 | 401211.5713 | 591091.72 | 594639.4192 |  | 967187.1667 | 426412.6246 | 266813.1086 | 273961.4336
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 590697.6204 | 393103.725 | 106723.9533 | 141416.03 | 144963.7418 |  | 305365.9889 | 104184.182 | 102215.866 | 98965.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 187933.3286 | 187933.3286 | 39646.8436 | 74143.25 | 74143.235 |  | 64834.38 | 26759.11 | 13838.51 | 24236.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 650115.0524 | 650115.0524 | 254840.7744 | 197637.14 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 355790.6045 | 0 | 177895.3 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Водоснабжение
[8 empty] | всего | 1148932.178 | 723908.3172 | 133358.9744 | 295274.67 | 295274.6728 |  | 716730.9967 | 239313.2246 | 238736.8086 | 238680.9636 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 484856.7632 | 307077.2279 | 100163.8044 | 103456.71 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 61040.4848 | 61040.4848 | 33195.17 | 13922.66 | 13922.6548 |  | 8615.81 | 879.31 | 2271.21 | 5465.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 355790.6045 | 0 | 177895.3 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 484856.7632 | 307077.2279 | 100163.8044 | 103456.71 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 355790.6045 | 0 | 177895.3 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 |  |  |  | 1075576.65 | 650552.7892 | 100163.8044 | 275194.49 | 275194.4948 |  | 699647.0207 | 233215.6736 | 233215.6736 | 233215.6736 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 472541.72 | 294762.1847 | 100163.8044 | 97299.19 | 97299.1903 |  | 247370.8229 | 82456.941 | 82456.941 | 82456.941 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 603034.93 | 355790.6045 | 0 | 177895.3 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  |  | 12315.0432 | 12315.0432 | 0 | 6157.52 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (плата за подключен.) | 12315.0432 | 12315.0432 | 0 | 6157.52 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство новых объектов не связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 11648.2074 | 11648.2074 | 647.23 | 5500.49 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 11484.1874 | 11484.1874 | 483.21 | 5500.49 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4451.66 | 0 | 0 | 4451.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4451.66 |  |  | 4451.66
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 11484.1874 | 11484.1874 | 483.21 | 5500.49 | 5500.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 |  | 1461.3864 | 1461.3864 | 483.21 | 489.09 | 489.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 10022.801 | 10022.801 | 0 | 5011.4 | 5011.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением | [8 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 164.02 | 164.02 | 164.02 |  | 0 |  | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 49392.2774 | 49392.2774 | 32547.94 | 8422.17 | 8422.1674 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33 | 0 | удален из ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
1.4.4. | Реконструкция водовода Д 900мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции №2 в г.Калининграде | 900 | 28000 |  |  |  |  | бюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 49392.2774 | 49392.2774 | 32547.94 | 8422.17 | 8422.1674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области |  |  |  |  | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 521.2414 | 521.2414 | 214.4414 | 153.4 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 521.2414 | 521.2414 | 214.4414 | 153.4 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  | 100000 | 2016 | 2016 | собственные средства (амортизация) | 48871.036 | 48871.036 | 32333.4986 | 8268.77 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 48871.036 | 48871.036 | 32333.4986 | 8268.77 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Водоотведение.
[8 empty] | всего | 882848.7534 | 863034.3933 | 267852.5969 | 295817.05 | 299364.7464 |  | 250456.17 | 187099.4 | 28076.3 | 35280.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 105840.8572 | 86026.4971 | 6560.1489 | 37959.32 | 41507.0282 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 126892.8438 | 126892.8438 | 6451.6736 | 60220.59 | 60220.5802 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 650115.0524 | 650115.0524 | 254840.7744 | 197637.14 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 105840.8572 | 86026.4971 | 6560.1489 | 37959.32 | 41507.0282 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. Проектирование |  |  |  | 220000 |  |  |  | 66036 | 38961.24 | 0 | 19480.62 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 38961.24 | 0 | 19480.62 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Реконструкция КНС-2 в Калининграде по ул.Полоцкой,64а |  |  |  | 46000 | 2016 | 2018 | собственные средства (плата за подключен.) | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 266.03 | 3813.7395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 266.03 | 3813.7395 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкой в г.Калининграде (3-этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г.Калининграде) |  |  |  | 55200 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9089.37 | 15550.9166 | 0 | 7775.46 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | 15550.9166 | 0 | 7775.46 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500
2.1.4. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде |  |  |  | 2400 |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 20075.5688 | 20874.4221 | 0 | 10437.21 | 10437.2121 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0 | в графе 10 общая финанс.потребность по объекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  | 10982.6388 | 10982.6388 | 0 | 5491.32 | 5491.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 | 2020 |  | 9092.93 | 9891.7833 | 0 | 4945.89 | 4945.8933 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 21036.43 | 21036.43 | 6451.6736 | 7292.38 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 21036.43 | 21036.43 | 6451.6736 | 7292.38 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 1000 | ≈ 5100 |  |  | 2016 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 7979.8708 | 7979.8708 | 6451.6736 | 764.1 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 7979.8708 | 7979.8708 | 6451.6736 | 764.1 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 | 2016 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | удален из АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| строительство | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4. | Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г.Калининграда | 400/500 | 2х970/1950 |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 13056.5592 | 13056.5592 | 0 | 6528.28 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 13056.5592 | 13056.5592 | 0 | 6528.28 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда | 200/300 | 1.355 |  |  | 2017 | 2017 | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [8 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 105856.4138 | 105856.4138 | 0 | 52928.21 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 650115.0524 | 650115.0524 | 254840.7744 | 197637.14 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [13 empty] | 0
[8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | собственные средства (амортизация) | 105856.4138 | 105856.4138 | 0 | 52928.21 | 52928.2038 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | бюджетные средства | 650115.0524 | 650115.0524 | 254840.7744 | 197637.14 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 |  |  | бюджетные средства | 650115.0524 | 650115.0524 | 254840.7744 | 197637.14 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2018 | ГБ | 220744.7024 | 220744.7024 | 217149.0044 | 1797.85 | 1797.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [6 empty] | ФГ | 335615.902 | 335615.902 | 7538.38 | 164038.76 | 164038.762 |  | 139015.9 | 139015.9 | 0 | 0
[8 empty] | ОБ | 43592.886 | 43592.886 | 30153.39 | 6719.75 | 6719.746 |  | 5694.7 | 5694.7 | 0 | 0
[8 empty] | ГБ |  |  |  | 25080.78 | 25080.782
2.3.2. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 43000 | 2017 | 2017 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Объект в АИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [6 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 11481.5408 | 11481.5408 | 0 | 5740.77 | 5740.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |  |  |  |  | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 23109.8776 | 23109.8776 | 0 | 11554.94 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [7 empty] | 23109.8776 | 23109.8776 | 0 | 11554.94 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а |  |  |  | 1200 | 2018 | 2018 | собственные средства (амортизация) | 71264.9954 | 71264.9954 | 0 | 35632.5 | 35632.4954 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | собственные средства (амортизация) | 51759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25879.8 | 25879.8 | 0 | 0
2.3.7. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №10 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Земнухова,4а |  |  |  |  | 2020 | 2020 | собственные средства (амортизация) | 11567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11567.3 | 0 | 11567.3 | 0
2.3.8. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №14 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Подп. Емельянова, 49 |  |  |  |  | 2021 | 2021 | собственные средства (амортизация) | 18771.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18771.47 | 0 | 0 | 18771.47
| Заместитель директора по ОРП | [9 empty] | Говоровская В.Н. | [5 empty] | Говоровская В.Н. |  |  |  | В.Н. Говоровская
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [9 empty] | Левченко С.В. | [5 empty] | Левченко С.В. |  |  |  | С.В. Левченко
| Начальник ОРПР | [9 empty] | Матусевич Н.П. | [5 empty] | Орехов А.О. |  |  |  | А.О. Орехов
|  | Исполнители: |  |  | Зам. нач-ка ОРПР |  | Зам. нач-ка ОРПР | [9 empty] | Мичурова Е.В. |  |  |  | Е.В. Мичурова
[5 empty] | Заместитель главного бухгалтера |  | Заместитель главного бухгалтера | [9 empty] | Гладышева И.А. |  |  |  | И.А. Гладышева

## т5. о сроках
Отчет об исполнении технических мероприятий Инвестиционной программы по объектам МП КХ "Водоканал" на 2016-2018 г. г. с НДС.
за 2017 год.
Утверждаю
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2018 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность сетей, п. м | Проектная мощность |  | Год начала строительства/ проектирования |  | Год окончания строительства/ проектирования |  | Источник финансирования | Финансовая потребность общая, тыс. руб. с НДС | Финансовая потребность 2016-2018, тыс. руб. | [9 empty] | Примечания
|  |  |  | м3/ч | м3/ сутки | план | факт | план | факт |  | план | факт | [8 empty] | фат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 15
| Всего | [9 empty] | 1846092.2506 | 1131539.3429 | 401211.5713 | 163313.6227 | 567014.1489 |  | 967187.1667 | 426412.6246 | 266813.1086 | 273961.4336
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 579048.7804 | 313713.0606 | 106723.9533 | 65573.0781 | 141416.0292 |  | 305365.9889 | 104184.182 | 102215.866 | 98965.941
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 121384.457 | 97306.8946 | 39646.8436 | 7594.3738 | 50065.6772 |  | 64834.38 | 26759.11 | 13838.51 | 24236.76
[10 empty] | бюджетные средства | 542624.0832 | 542624.0832 | 254840.7744 | 90146.1708 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1. Водоснабжение
[10 empty] | всего | 1151316.2008 | 512857.1856 | 133358.9744 | 84223.5384 | 295274.6728 |  | 716730.9967 | 239313.2246 | 238736.8086 | 238680.9636
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941 |  |  | о сроках
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 54712.1986 | 54712.1986 | 33195.17 | 7594.3738 | 13922.6548 |  | 8615.81 | 879.31 | 2271.21 | 5465.29
[10 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 478699.2432 | 265379.8535 | 100163.8044 | 61759.3356 | 103456.7135 |  | 255838.9889 | 87675.182 | 85706.866 | 82456.941
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1.1.1. | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда |  |  |  | до 90000 | [5 empty] | 1075576.65 | 437117.6348 | 100163.8044 | 61759.3356 | 275194.4948 |  | 699647.0207 | 233215.6736 | 233215.6736 | 233215.6736
| строительство |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2019 |  | собственные средства (плата за подключен.) | 472541.72 | 259222.3303 | 100163.8044 | 61759.3356 | 97299.1903 |  | 247370.8229 | 82456.941 | 82456.941 | 82456.941
[10 empty] | прочие средства | 603034.93 | 177895.3045 | 0 | 0 | 177895.3045 |  | 452276.1978 | 150758.7326 | 150758.7326 | 150758.7326
1.1.2. | Реконструкция ВНС "Аллея Смелых" и строительство двух резервуаров чистой воды по 6000 м3. |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2018 |  |  | 6157.5232 | 6157.5232 | 0 | 0 | 6157.5232 |  | 8468.166 | 5218.241 | 3249.925 | 0
| Строительство новых объектов не связанных с подключением | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 13238.1722 | 13238.1722 | 647.23 | 7090.4548 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Строительство новых сетей не связанных с подключением | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 13074.1522 | 13074.1522 | 483.21 | 7090.4548 | 5500.4874 |  | 7602.18 | 879.31 | 2271.21 | 4451.66
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Строительство водовода от ул. Коперника до ул. Профессора Баранова | 600 | 1100 | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 3372.8412 | 0 |  | 4451.66 | 0 | 0 | 4451.66
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 3372.8412 | 3372.8412 | 0 | 3372.8412 | 0 |  | 4451.66 |  |  | 4451.66
1.2.2. | Строительство водовода по проспекту Ленинскому в г. Калининграде | 400 | 720 | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0 |  | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 2408.734 | 2408.734 | 0 | 2408.734 | 0 |  | 2041.3 | 0 | 2041.3 | 0
1.2.3. | Строительство водовода от ЮВС-2 до ЦВС в г. Калининграде | 800/600 | 12000 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | удален из АИП
| строительство | [8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4. | Строительство водопровода по ул. Авиационной от ул. Гавриленко до ул. Лукашова. в пос. Чкаловск | 110 | 285 | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 5983.6974 | 5983.6974 | 483.21 | 0 | 5500.4874 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 |  | 972.2964 | 972.2964 | 483.21 | 0 | 489.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.631
| строительство |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 5011.401 | 5011.401 | 0 | 0 | 5011.401 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Строительство водопровода по ул. Парковой в пос. Прибрежный | 110 | 670 | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0 |  | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 1037.5858 | 1037.5858 | 0 | 1037.5858 | 0 |  | 879.31 | 879.31 | 0 | 0
1.2.6. | Строительство водопровода по ул. Строительной до ул. Заводская в пос.Прибрежный | 110 | 110 |  |  | 2017 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0 |  | удален из ИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 271.2938 | 271.2938 | 0 | 271.2938 | 0 |  | 229.91 | 0 | 229.91 | 0
| строительство |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 384.06 | 0 | 0 | 384.06
1.3. | Строительство иных объектов (за исключением сетей водоснабжения) не связанных с подключением | [8 empty] | факт 11: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | удален из ИП
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3.1. | Строительство устройства рыбозащитного сооружения на ЦВС по ул. Спортивная в г. Калининграде |  |  |  |  | 2016 |  | 2016 |  | собственные средства (амортизация) | 164.02 | 164.02 | 164.02 | 0 | 0 |  | 0
| проектирование | [8 empty] | план 10: 164.02; факт 11: 164.02; факт 12: 164.02; факт 13: 0; факт 14: 0; факт 16: 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 41474.0264 | 41474.0264 | 32547.94 | 503.919 | 8422.1674 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
[10 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Модернизация или реконструкция существующих сетей | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
[10 empty] | бюджетные средства | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Строительство водовода по проспекту Московскому от памятника «Катер» до ул. Гюго | 500/400 | 800 |  |  | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0 |  | удален из ИП
| проектирование | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2359.22 | 2359.22 | 0 | 0
1.4.2. | Реконструкция водопроводного дюкера в районе «Музея мирового океана» (2 нитки) | 400 | 200 |  |  | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33 | 0 |  | удален из ИП
| проектирование | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2151.33 | 0 | 2151.33
1.4.3. | Реконструкция водопровода по ул. Богатырской | 160 | 280 | [6 empty] | собственные средства (амортизация) | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63 |  | объект не актуальный
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 503.919 | 503.919 | 0 | 503.919 | 0 |  | 1013.63 | 0 | 0 | 1013.63
1.4.4. | Реконструкция водовода Д 900мм от Восточной водопроводной станции до Московской насосной станции №2 в г.Калининграде | 900 | 28000 | [6 empty] | 9: бюджетные средства; факт 11: 0; факт 16: 0 |  | Объект в АИП
| проектирование |  |  |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | 14869.829 | 14869.829 | 0 | 14869.829 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 40970.1074 | 40970.1074 | 32547.94 | 0 | 8422.1674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.51. | Реконструкция устройства рыбозащитного сооружения в пос. Рыбное Гурьевского района Калининградской области | [8 empty] | собственные средства (амортизация) | 367.8414 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 367.8414 | 367.8414 | 214.4414 | 0 | 153.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1.5.2. | Реконструкция Южной водопроводной станции №2 г.Калининград (реконструкция системы обеззараживания воды) |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | собственные средства (амортизация) | 40602.266 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 40602.266 | 40602.266 | 32333.4986 | 0 | 8268.7674 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7111.012
2. | Водоотведение.
[10 empty] | всего | 694776.0498 | 618682.1573 | 267852.5969 | 79090.0843 | 271739.4761 |  | 250456.17 | 187099.4 | 28076.3 | 35280.47
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 100349.5372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 66672.2584 | 42594.696 | 6451.6736 | 0 | 36143.0224 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[10 empty] | бюджетные средства | 527754.2542 | 527754.2542 | 254840.7744 | 75276.3418 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов за исключением сетей за счет платы за подключение
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 100349.5372 | 48333.2071 | 6560.1489 | 3813.7425 | 37959.3157 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство второй очереди очистных сооружений г. Калининград. |  |  |  | 220000 | [5 empty] | 66036 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
| Проектирование | [8 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 66036 | 19480.62 | 0 | 0 | 19480.62 |  | 49527 | 16509 | 16509 | 16509
2.1.2. | Реконструкция КНС-2 в Калининграде по ул.Полоцкой,64а |  |  |  | 46000 |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2018 |  |  | 10639.9184 | 10639.9184 | 6560.1489 | 3813.7425 | 266.027 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Реконструкция КНС-8 по ул.Тихорецкой в г.Калининграде (3-этап-перекладка напорных канализационных трубопроводов на участке от КНС-8 до промколлектора на ул. Горной в г.Калининграде) |  |  |  | 55200 |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 9089.37 | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500
| проектирование |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 7775.4566 | 0 | 0 | 7775.4566 |  | 2500 | 1000 | 1000 | 500
2.1.4. | Реконструкция КНС-15 по ул.Суворова, 59 в г. Калининграде |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | собственные средства (плата за подключен.) | 14584.2488 | 10437.2121 | 0 | 0 | 10437.2121 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0
| проектирование |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 5491.3188 | 5491.3188 | 0 | 0 | 5491.3188 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция |  |  |  |  | 2018 |  | 2020 |  |  | 9092.93 | 4945.8933 | 0 | 0 | 4945.8933 |  | 4901.49 | 3095.2 | 1806.29 | 0
Строительство новых объектов связанных с подключением
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Строительство новых сетей связанных с подключением | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 13744.05 | 13744.05 | 6451.6736 | 0 | 7292.3764 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство магистрального коллектора северо - западной части г.Калининграда | 1000 | ≈ 5100 |  |  | 2016 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 7215.7708 | 7215.7708 | 6451.6736 | 0 | 764.0972 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция главного канализационного коллектора в г. Калининграде | 1200/800 1600/1600 | 8350 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | удален из АИП
[10 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.3. | Строительство разгрузочного коллектора по ул.Тихорецкой в Московском районе г.Калининграда | 600 | 1036 |  |  | 2016 |  | 2016 |  | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | удален из АИП
| строительство | [8 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.4. | Строительство коллектора в пос. им. А. Космодемьянского, г.Калининграда | 400/500 | 2х970/1950 |  |  | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 6528.2792 | 6528.2792 | 0 | 0 | 6528.2792 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Строительство канализационного коллектора для последующего подключения индивидуальных жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной в микрорайоне ул. Горького- И.Сусанина г. Калининграда | 200/300 | 1.355 |  |  | 2017 |  | 2017 |  | бюджетные средства | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Объект в АИП
[10 empty] | ГБ | 153.4354 | 153.4354 | 0 | 153.4354 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация или реконструкция существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов | [8 empty] | факт 11: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2084 | 28850.646 | 0 | 0 | 28850.646 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[10 empty] | бюджетные средства | 527600.8188 | 527600.8188 | 254840.7744 | 75122.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Модернизация или реконструкция существующих объектов за исключением сетей | [8 empty] | факт 16: 0
[10 empty] | собственные средства (плата за подключен.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | собственные средства (амортизация) | 52928.2084 | 28850.646 | 0 | 0 | 28850.646 |  | 56218.57 | 25879.8 | 11567.3 | 18771.47
[10 empty] | бюджетные средства | 527600.8188 | 527600.8188 | 254840.7744 | 75122.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0
[10 empty] | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Прибрежный |  |  |  | до 4500 |  |  |  |  | бюджетные средства | 525830.8188 | 525830.8188 | 254840.7744 | 73352.9064 | 197637.138 |  | 144710.6 | 144710.6 | 0 | 0 |  | Объект в АИП
| проектирование |  |  |  |  | 2016 |  | 2018 |  | ГБ | 279829.7548 | 279829.7548 | 217149.0044 | 60882.9024 | 1797.848 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| реконструкция | [8 empty] | ФГ | 174071.1428 | 174071.1428 | 7538.38 | 2494.0008 | 164038.762 |  | 139015.9 | 139015.9 | 0 | 0
[10 empty] | ОБ | 46849.1392 | 46849.1392 | 30153.39 | 9976.0032 | 6719.746 |  | 5694.7 | 5694.7 | 0 | 0
[10 empty] | ГБ |  |  |  |  | 25080.782
2.3.2. | Реконструкция КНС-1 в г. Калининграде |  |  |  | 43000 | 2017 |  | 2017 | [13 empty] | Объект в АИП
| проектирование | [8 empty] | ГБ | 1770 | 1770 | 0 | 1770 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Реконструкция Цеха механического обезвоживания на площадке очистных сооружений г.Калининграда. |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 5740.7708 | 5740.7708 | 0 | 0 | 5740.7708 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Реконструкция системы обезвоживания осадка очистных сооружений г. Калининграда |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| проектирование | [9 empty] | 11554.9376 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №12 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., бул. Шевцовой, 51а |  |  |  | 1200 | 2018 |  | 2018 |  | собственные средства (амортизация) | 35632.5 | 11554.9376 | 0 | 0 | 11554.9376 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №9 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Нарвская,54 |  |  |  |  | 2019 |  | 2019 |  | собственные средства (амортизация) | 51759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25879.8 | 25879.8 | 0 | 0
2.3.7. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №10 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул.Земнухова,4а |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | собственные средства (амортизация) | 11567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11567.3 | 0 | 11567.3 | 0
2.3.8. | Модернизация канализационной насосной станции КНС №14 по адресу: г. Калининград, Калининградская обл., ул. Подп. Емельянова, 49 |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | собственные средства (амортизация) | 18771.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18771.47 | 0 | 0 | 18771.47
| Заместитель директора по ОРП | [6 empty] | В.Н. Говоровская |  | факт 11: В.Н. Говоровская
| Начальник ОРПР | [6 empty] | А.О. Орехов |  | факт 11: С.В. Левченко
| Зам. нач-ка ОРПР | [6 empty] | Е.В. Мичурова |  | факт 11: А.О. Орехов

## финасир. 1 вода
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ тыс. рублей с НДС
за 1 полугодие 2018 год, 1. Водоснабжение
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2018 года
|  |  | 39075.018 | [8 empty] | М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 84831.43 | 54581.692 | 28125.783 | 28125.783 | 26455.909 | 26455.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54581.692
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 103456.71 | 64381.692 | 32825.783 | 32825.783 | 31555.909 | 31555.909 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64381.692 | 39075.018
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 103456.71 | 64381.692 | 32825.783 | 32825.783 | 31555.909 | 31555.909
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9800
1.2. | Амортизация | -18625.28 | -9800 | -4700 | -4700 | -5100 | -5100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | -18625.28 | -9800 | -4700 | -4700 | -5100 | -5100
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 177895.304 | 177895.3 | 0 | 0 | 177895.3 | 177895.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 177895.304 | 177895.3 | 0 | 0 | 177895.3 | 177895.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 262726.734 | 232476.992 | 28125.783 | 28125.783 | 204351.209 | 204351.209 | 0 | 0 | 0 | 0
| * План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой | [8 empty] | Говоровская В.Н.
** Накопленным итогом за год
Левченко С.В.
| Заместитель директора по ОРП | [10 empty] | В.Н. Говоровская
Орехов А.О.
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю | [10 empty] | С.В. Левченко
| Начальник ОРПР | [10 empty] | А.О. Орехов
Исполнители:
| Зам. нач-ка ОРПР |  |  |  | Мичурова Е.В.
| Начальник ФЭО |  |  |  | Шумская Ж.В.
| Руководитель группы технологического присоединения |  |  |  | Соловьева О.В.

## финанс. 2 канал.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ тыс. рублей с НДС
за 1 полугодие 2018 год, 2. Водоотведение
Директор МП КХ "Водоканал"
____________А.Н. Иващенко
"____"____________2018 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования - 2018 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 98179.9 | 39232.473 | 19590.905 | 19590.905 | 19641.568 | 19641.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39232.473
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 37959.32 | 9032.473 | 4490.905 | 4490.905 | 4541.568 | 4541.568 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 37959.32 | 9032.473 | 4490.905 | 4490.905 | 4541.568 | 4541.568 |  |  |  |  | 9032.473 | 28926.847
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 60220.58 | 30200 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 60220.58 | 30200 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |  |  |  |  | 15100 | 45120.58
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года |  | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 197637.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 197637.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 295817.04 | 39232.473 | 19590.905 | 19590.905 | 19641.568 | 19641.568 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заместитель директора по ОРП |  |  |  | В.Н. Говоровская
Орехов А.О.
| Заместитель директора по экономике, финансам и контролю |  |  |  | С.В. Левченко
| Начальник ОРПР |  |  |  | А.О. Орехов
Исполнители:
| Зам. нач-ка ОРПР |  |  | Мичурова Е.В.
| Начальник ФЭО |  |  | Шумская Ж.В.
| Руководитель группы технологического присоединения |  |  | Соловьева О.В.